PM_26I_02

Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)

Thuyết minh dự toán chi phí

Cost estimate, kèm tệp Cost_estimate.xlsx

| Dự án | Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System) |
| --- | --- |
| Khách hàng | Công ty Cổ phần ABC Wear |
| Đơn vị thực hiện | PM_26I_02 |
| Môn học | Quản trị dự án và Quản lý thay đổi |
| Nhóm | PM_26I_02 |
| Giảng viên | Vũ Thị Hương Giang |
| Người lập | Trần Bá Đạt |
| Phiên bản | 0.8 |
| Ngày | 05/03/2027 |

Mục lục

1. Căn cứ và phương pháp

2. Nhân công theo loại công việc

3. Tổng hợp dự toán và giá chào

4. Chi phí khác và dự phòng rủi ro

5. Đối chiếu chi phí lương theo người

6. Phân bổ giá theo hạng mục Mẫu 01A

7. Phân bổ theo nhóm WBS

8. Dòng tiền theo sprint

9. Độ nhạy và rủi ro chi phí

# 1. Căn cứ và phương pháp

Dự toán được lập cho gói thầu Dịch vụ xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System) theo phạm vi của HSMT và cấu trúc phân rã công việc gồm 144 gói công việc mức lá, tổng khối lượng 657 MD, tương đương 32,85 người-tháng theo quy ước 20 MD mỗi người-tháng.

Đơn giá nhân công là đơn giá trọn gói theo người-tháng cho từng loại công việc, nguồn: Đơn giá trọn gói theo người-tháng của nhà thầu, đã gồm lương, bảo hiểm và chi phí quản lý trực tiếp của nhân sự. Lương tham chiếu dùng để đối chiếu chi phí theo người lấy theo nguồn: Mức trung vị theo vị trí, báo cáo lương ITviec 2025-2026; mức SA_BA, TESTER do nhóm xác định trong bảng quyết toán lương, nhân hệ số bảo hiểm 1,235 và chia cho 22 ngày làm việc mỗi tháng. Lương tham chiếu chỉ dùng để kiểm tra mức đủ của dòng A, không tham gia tính giá chào.

Phương pháp: dòng A bằng khối lượng MD của từng loại công việc quy đổi sang người-tháng và nhân với đơn giá trọn gói, tổng là 1.420.050.000 đồng. Dòng B gồm khoản mục Môi trường, công cụ, bảo hành 12 tháng và dự phòng theo căn cứ Ước tính của nhà thầu, tổng là 150.000.000 đồng, trong đó dự phòng rủi ro 50.000.000 đồng nằm trong dòng B và không tách thành dòng D riêng. Dự phòng được so với tổng EMV của sổ đăng ký rủi ro. Khoản C là phần chênh lệch giữa giá trước thuế và chi phí đã biết. Thuế GTGT xác định theo căn cứ: Dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, khoản 21 Điều 5; Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, khoản 13 Điều 4).

Giá chào được phân bổ cho 13 hạng mục của Mẫu 01A theo tỷ trọng chi phí nhân công của từng hạng mục và là số liệu điền vào Mẫu 11A của HSDT, tổng phân bổ bằng giá chào.

# 2. Nhân công theo loại công việc

| Loại | Loại công việc | MD | Người-tháng | Đơn giá, đồng/người-tháng | Thành tiền, đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | Quản lý dự án | 49 | 2,45 | 55.000.000 | 134.750.000 |
| BA | Phân tích nghiệp vụ, kiến trúc | 90 | 4,50 | 43.000.000 | 193.500.000 |
| QA | Kiểm thử, bảo đảm chất lượng | 160 | 8,00 | 40.000.000 | 320.000.000 |
| DEV | Phát triển phần mềm | 318 | 15,90 | 42.000.000 | 667.800.000 |
| DEVOPS | Triển khai và vận hành | 40 | 2,00 | 52.000.000 | 104.000.000 |
|  | A. Tổng nhân công | 657 |  |  | 1.420.050.000 |

Một người-tháng tính bằng 20 MD. Tổng khối lượng 657 MD, tương đương 32,85 người-tháng. Nguồn đơn giá: Đơn giá trọn gói theo người-tháng của nhà thầu, đã gồm lương, bảo hiểm và chi phí quản lý trực tiếp của nhân sự.

# 3. Tổng hợp dự toán và giá chào

| Khoản mục | Giá trị, đồng |
| --- | --- |
| A. Nhân công theo loại công việc | 1.420.050.000 |
| B. Chi phí khác | 150.000.000 |
| D. Dự phòng rủi ro tách riêng | 0 |
| Chi phí đã biết (A + B + D) | 1.570.050.000 |
| C. Chi phí chung và lợi nhuận | 179.950.000 |
| Giá trước thuế | 1.750.000.000 |
| Thuế GTGT | 0 |
| Giá chào trọn gói | 1.750.000.000 |
| Giá gói thầu theo HSMT | 2.000.000.000 |

Giá chào thấp hơn giá gói thầu 250.000.000 đồng, tương đương 12,5%. Khoản C bằng 10,3% giá trước thuế. Căn cứ thuế: Dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, khoản 21 Điều 5; Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, khoản 13 Điều 4).

Giá chào 1.750.000.000 đồng được xác định theo cách đặt mục tiêu, không cộng dồn từ dưới lên. Từ giá chào trừ chi phí đã biết 1.570.050.000 đồng (A cộng B cộng D) được khoản C 179.950.000 đồng, bằng 10,3% giá trước thuế. Khoản C là phần dành cho chi phí chung và lợi nhuận của nhà thầu. Chi phí bảo hành đã nằm trong dòng B nên khoản C không phải gánh phần này.

Mức C được đánh giá là đủ khi đối chiếu với chi phí lương kế hoạch theo người: sau khi trừ chi phí lương kế hoạch, chi phí khác và dự phòng, phần còn lại của giá trước thuế là 414.157.491 đồng, bằng 23,7%. Giá chào thấp hơn giá gói thầu 2.000.000.000 đồng của HSMT là 250.000.000 đồng, tương đương 12,5%, tạo lợi thế khi so sánh giá mà vẫn giữ biên chi phí cho thực hiện.

# 4. Chi phí khác và dự phòng rủi ro

| Mã | Khoản mục | Số tiền, đồng | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Môi trường, công cụ, bảo hành 12 tháng và dự phòng | 150.000.000 | Ước tính của nhà thầu |
|  | B. Tổng chi phí khác | 150.000.000 |  |

Tổng EMV của sổ đăng ký rủi ro là 146.583.750 đồng. Dự phòng hiện có là 50.000.000 đồng.

Dự phòng hiện có 50.000.000 đồng thấp hơn tổng EMV của sổ đăng ký rủi ro 146.583.750 đồng, khoảng EMV từ 109.849.375 đến 183.318.125 đồng. Như vậy dự phòng chưa đủ bao phủ giá trị kỳ vọng của các rủi ro đã nhận diện, kể cả ở cận thấp của khoảng EMV.

Các rủi ro đóng góp EMV lớn nhất là RR13 (Lương thỏa thuận với vị trí bổ sung cao hơn lương tham chiếu dùng trong dự toán) với 45.386.250 đồng, RR04 (Vị trí bổ sung không có mặt đúng sprint huy động đã thống nhất) với 12.775.000 đồng, RR02 (Tài liệu giao diện hoặc môi trường thử của Main System đến muộn hơn cam kết hoặc không đủ thông tin) với 12.600.000 đồng và RR01 (Đặc tả yêu cầu được xác nhận chậm hoặc thay đổi nhiều sau khi xác nhận) với 10.080.000 đồng. Riêng RR13 tác động trực tiếp lên chi phí lương nên cũng làm giảm phần còn lại của khoản C.

Theo quyết định của nhóm, dự phòng rủi ro giữ ở mức 50.000.000 đồng trong dòng B dù thấp hơn tổng EMV. Phần EMV vượt dự phòng được bù từ khoản còn lại của giá trước thuế sau chi phí lương kế hoạch, chi phí khác và dự phòng, hiện là 414.157.491 đồng và lớn hơn tổng EMV ở cận cao. Việc dùng dự phòng và phần bù từ khoản còn lại này tuân theo quy tắc sử dụng dự phòng dùng chung tại bảng ngay sau đoạn này.

Quy tắc sử dụng dự phòng rủi ro lấy từ nguồn chung với kế hoạch quản lý rủi ro, kế hoạch quản lý thay đổi và master plan.

| Nội dung | Quy định |
| --- | --- |
| Điều kiện sử dụng | Một rủi ro trong sổ đăng ký rủi ro xảy ra hoặc kế hoạch ứng phó của rủi ro được kích hoạt |
| Người đề xuất | Người phụ trách rủi ro, nêu mã rủi ro, số tiền, MD hoặc ngày cần dùng |
| Người phê duyệt | Quản trị dự án phê duyệt khoản dùng cho rủi ro do thành viên khác phụ trách. Người đại diện ký hợp đồng của nhà thầu phê duyệt khoản dùng cho rủi ro do quản trị dự án phụ trách và khoản làm giảm phần chi phí chung và lợi nhuận |
| Ghi nhận | Ghi vào sổ yêu cầu thay đổi kèm mã rủi ro, cập nhật sổ rủi ro, dự toán và lịch theo ma trận lan truyền |
| Không áp dụng | Không dùng dự phòng để bù thay đổi phạm vi theo yêu cầu của Chủ đầu tư, các thay đổi này xử lý theo mức lớn bằng văn bản thống nhất hoặc phụ lục hợp đồng |

# 5. Đối chiếu chi phí lương theo người

| Họ tên | Nhóm | Lương tham chiếu, đồng/tháng | Đơn giá ngày gồm bảo hiểm, đồng | MD huy động | MD công việc giao | Chi phí lương kế hoạch, đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Bá Đạt | Thành viên nhóm | 51.000.000 | 2.862.955 | 73 | 63,33 | 181.310.911 |
| Phạm Tuấn Anh | Thành viên nhóm | 30.000.000 | 1.684.091 | 73 | 59,00 | 99.361.364 |
| Vũ Đức Minh | Thành viên nhóm | 28.000.000 | 1.571.818 | 73 | 50,00 | 78.590.909 |
| Ninh Đức Toàn | Thành viên nhóm | 30.000.000 | 1.684.091 | 73 | 59,00 | 99.361.364 |
| Nguyễn Thị Phương Liên | Thành viên nhóm | 27.000.000 | 1.515.682 | 73 | 68,00 | 103.066.364 |
| Nguyễn Hoàng Nam | Vị trí bổ sung | 47.000.000 | 2.638.409 | 73 | 55,67 | 146.880.234 |
| Lê Quang Huy | Vị trí bổ sung | 30.000.000 | 1.684.091 | 63 | 51,00 | 85.888.636 |
| Đỗ Minh Quân | Vị trí bổ sung | 30.000.000 | 1.684.091 | 63 | 53,00 | 89.256.818 |
| Bùi Anh Tuấn | Vị trí bổ sung | 30.000.000 | 1.684.091 | 63 | 56,00 | 94.309.091 |
| Trần Thu Hà | Vị trí bổ sung | 24.000.000 | 1.347.273 | 63 | 45,00 | 60.627.273 |
| Phạm Ngọc Anh | Vị trí bổ sung | 24.000.000 | 1.347.273 | 53 | 48,00 | 64.669.091 |
| Trương Quốc Việt | Vị trí bổ sung | 30.000.000 | 1.684.091 | 53 | 49,00 | 82.520.455 |
| Tổng |  |  |  | 796 | 657,00 | 1.185.842.510 |

Lương tham chiếu: Mức trung vị theo vị trí, báo cáo lương ITviec 2025-2026; mức SA_BA, TESTER do nhóm xác định trong bảng quyết toán lương, hệ số bảo hiểm 1,235, 22 ngày làm việc mỗi tháng. Cách trả lương do nhóm khai báo: trả theo công sức (MD công việc), MD tính lương là MD công việc (kế hoạch là MD giao, thực tế là MD nhật ký). Chi phí lương kế hoạch theo người là 1.185.842.510 đồng cho 657 MD tính lương, bình quân 1.804.935 đồng mỗi MD. Dòng A trừ chi phí này còn 234.207.490 đồng, bằng 16,5% so với dòng A. Dòng A đủ chi trả lương khi tổng MD tính lương không vượt 786,76 MD.

Về năng lực, quỹ huy động theo master schedule là 796 MD cho 657 MD công việc, tỷ lệ sử dụng quỹ 82,5%, còn 139 MD sẵn sàng không ghi công.

Theo cách trả lương đã khai báo, ngày sẵn sàng không ghi công (139 MD) không tính lương. Lương của toàn bộ ngày huy động (1.436.697.954 đồng) chỉ dùng để theo dõi năng lực.

Theo cách trả lương nhóm đã khai báo là trả theo công sức (MD công việc), chi phí lương kế hoạch theo người là 1.185.842.510 đồng cho 657 MD tính lương. Dòng A theo loại công việc lớn hơn chi phí này 234.207.490 đồng, bằng 16,5% dòng A, nên đơn giá trọn gói đủ chi trả lương kế hoạch.

MD tính lương hòa vốn 786,76 MD là mức tổng MD tính lương mà dòng A vừa đủ chi trả với lương bình quân 1.804.935 đồng mỗi MD. Khi MD thực tế ghi trong nhật ký công việc tiến gần mức này, phần dư của dòng A không còn và chi phí vượt phải lấy từ khoản C.

Tỷ lệ sử dụng quỹ huy động 82,5% (657 MD công việc trên 796 MD huy động) được dùng như chỉ số năng lực, còn 139 MD sẵn sàng không ghi công và không tính lương theo cách trả lương đã khai báo. Khi tỷ lệ sử dụng thấp, việc điều chỉnh lịch huy động hoặc giao việc của thành viên được xử lý như thay đổi về con người theo quy trình yêu cầu thay đổi, kèm cập nhật giao việc, lịch và dự toán.

# 6. Phân bổ giá theo hạng mục Mẫu 01A

| STT | Danh mục dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị | Thành tiền, đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích hệ thống và lập đặc tả hệ thống (Specification) | 1 | Gói | 137.972.356 |
| 2 | Thiết kế quy trình vận hành mới (New Operational Flow) | 1 | Gói | 22.100.556 |
| 3 | Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Structure) của Selling DB | 1 | Gói | 24.442.023 |
| 4 | Thiết kế sơ đồ phân cấp menu (Menu Layer) và giao diện ưu tiên | 1 | Gói | 55.682.120 |
| 5 | Xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm (Product Search) | 1 | Gói | 258.524.009 |
| 6 | Xây dựng chức năng quản lý thành viên (Member Administration) | 1 | Gói | 254.518.869 |
| 7 | Xây dựng chức năng đặt hàng (Order) | 1 | Gói | 344.172.402 |
| 8 | Xây dựng cơ sở dữ liệu bán hàng (Selling DB) | 1 | Gói | 35.653.336 |
| 9 | Tích hợp với hệ thống chính (Main System) | 1 | Gói | 150.754.917 |
| 10 | Kiểm thử hệ thống | 1 | Gói | 125.109.693 |
| 11 | Kiểm thử vận hành (Operation Test) | 1 | Gói | 139.404.964 |
| 12 | Chuyển giao và hướng dẫn vận hành hệ thống | 1 | Gói | 69.653.899 |
| 13 | Hỗ trợ đưa hệ thống vào vận hành (cut over) | 1 | Gói | 132.010.856 |
|  | Tổng cộng |  |  | 1.750.000.000 |

Thành tiền phân bổ theo tỷ trọng chi phí nhân công của từng hạng mục, tổng bằng giá chào 1.750.000.000 đồng.

# 7. Phân bổ theo nhóm WBS

| Mã | Nhóm công việc | MD | Chi phí nhân công, đồng | Giá phân bổ, đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dự án | 60 | 157.700.000 | 194.341.748 |
| 2 | Phân tích và thiết kế chung | 66 | 141.850.000 | 174.808.986 |
| 3 | Phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm (Product Search) | 95 | 197.650.000 | 243.574.170 |
| 4 | Phân hệ thành viên (Member Administration) | 91 | 189.150.000 | 233.099.187 |
| 5 | Phân hệ đặt hàng (Order) | 129 | 268.200.000 | 330.516.531 |
| 6 | Cơ sở dữ liệu bán hàng và tích hợp hệ thống | 93 | 194.200.000 | 239.322.559 |
| 7 | Kiểm thử hệ thống và kiểm thử vận hành | 73 | 148.800.000 | 183.373.825 |
| 8 | Triển khai và chuyển giao | 50 | 122.500.000 | 150.962.994 |
|  | Tổng cộng | 657 | 1.420.050.000 | 1.750.000.000 |

# 8. Dòng tiền theo sprint

| Đợt | Tỷ lệ, % | Sự kiện | Ngày sự kiện | Ngày thu dự kiến | Sprint thu | Số tiền, đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | tạm ứng | 18/03/2027 | 02/04/2027 | S2 | 262.500.000 |
| 2 | 25 | hai bên xác nhận đặc tả yêu cầu (baseline) và giao diện ưu tiên | 06/05/2027 | 21/05/2027 | S5 | 437.500.000 |
| 3 | 30 | hoàn thành các chức năng chính của hệ thống và tích hợp với các hệ thống liên quan | 16/06/2027 | 01/07/2027 | S7 | 525.000.000 |
| 4 | 25 | hệ thống đưa vào vận hành và được nghiệm thu | 01/07/2027 | 16/07/2027 | Sau cut over | 437.500.000 |
| 5 | 5 | nhà thầu nộp bảo lãnh bảo hành | 01/07/2027 | 16/07/2027 | Sau cut over | 87.500.000 |

| Sprint | Chi lương theo MD công việc, đồng | Chi lương theo huy động, đồng | Thu, đồng | Lũy kế chi theo cách trả lương, đồng | Lũy kế thu, đồng | Chênh lệch, đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 106.536.714 | 119.570.455 | 0 | 106.536.714 | 0 | âm 106.536.714 |
| S2 | 163.020.000 | 183.565.909 | 262.500.000 | 269.556.714 | 262.500.000 | âm 7.056.714 |
| S3 | 261.876.136 | 278.043.409 | 0 | 531.432.850 | 262.500.000 | âm 268.932.850 |
| S4 | 195.803.636 | 213.879.545 | 0 | 727.236.486 | 262.500.000 | âm 464.736.486 |
| S5 | 178.710.114 | 213.879.545 | 437.500.000 | 905.946.600 | 700.000.000 | âm 205.946.600 |
| S6 | 143.091.591 | 213.879.545 | 0 | 1.049.038.191 | 700.000.000 | âm 349.038.191 |
| S7 | 136.804.318 | 213.879.545 | 525.000.000 | 1.185.842.509 | 1.225.000.000 | 39.157.491 |
| Sau cut over | 0 | 0 | 525.000.000 | 1.185.842.509 | 1.750.000.000 | 564.157.491 |

Dòng chi lũy kế tính theo cách trả lương đã khai báo, dòng thu tính theo ngày sự kiện cộng thời hạn thanh toán 15 ngày của HSMT. Lũy kế chênh lệch âm từ S1 đến S6, mức âm lớn nhất tại S4 khi lũy kế chi 727.236.486 đồng so với lũy kế thu 262.500.000 đồng. Lũy kế chuyển dương từ S7 sau khi nhận đợt thanh toán 3.

Các đợt thanh toán gắn với mốc của master schedule: đợt 2 gắn mốc M2 ngày 06/05/2027, thu dự kiến ngày 21/05/2027 trong S5. Đợt 3 gắn mốc M3 ngày 16/06/2027, thu dự kiến ngày 01/07/2027 trong S7. Đợt 4 và đợt 5 gắn mốc M6 và M7 ngày 01/07/2027, thu sau cut over. Khi mốc M2 hoặc M3 trễ, ngày thu lùi theo và thời gian lũy kế âm kéo dài, nhu cầu vốn lưu động tăng.

Dự trữ thời gian từ ngày kết thúc dự kiến đến cut over là 4 ngày, trong khi EMV thời gian của các rủi ro trên đường găng là 5,4 ngày. Theo quyết định của nhóm, dự trữ giữ nguyên 4 ngày, chấp nhận phần EMV thời gian vượt dự trữ, theo dõi hằng tuần các rủi ro trên đường găng và báo Chủ đầu tư khi dự trữ còn dưới 2 ngày làm việc. Cut over ngày 01/07/2027 cố định nên mốc trễ chủ yếu ảnh hưởng ngày thu đợt 2 và đợt 3.

Nhu cầu vốn lưu động bằng mức âm lớn nhất nêu trên. Theo quyết định của nhóm, nhà thầu chuẩn bị vốn lưu động 500.000.000 đồng, làm tròn lên từ mức âm lớn nhất của dòng tiền lũy kế cuối S4. Giả định chi phí vốn 10% một năm của RR19 (Mốc M2 hoặc M3 trễ làm dời khoản thu Đợt 2, Đợt 3) giữ nguyên, với biện pháp phòng ngừa: Theo dõi ngày dự kiến của M2, M3 hằng tuần, chuẩn bị hồ sơ thanh toán ngay khi đạt mốc, thỏa thuận hạn mức vốn lưu động trước khi ký hợp đồng.

# 9. Độ nhạy và rủi ro chi phí

Sau khi trừ chi phí lương kế hoạch theo người, chi phí khác và dự phòng, khoản còn lại của giá trước thuế là 414.157.491 đồng, bằng 23,7%, tương đương khoảng 230 MD tính lương theo lương bình quân. Nếu áp thuế suất 10%, giá trước thuế là 1.590.909.091 đồng, khoản C còn 20.859.091 đồng (1,3%) và khoản còn lại sau chi phí lương kế hoạch còn 255.066.582 đồng (16%).

Các yếu tố làm chi phí tăng gồm khối lượng công việc tăng so với 657 MD, năng suất thấp hơn kế hoạch làm MD tính lương thực tế tăng, lương thỏa thuận với vị trí bổ sung cao hơn lương tham chiếu theo RR13, chậm tài liệu giao diện hoặc môi trường thử của Main System theo RR02 và thay đổi thuế suất. Ngưỡng chịu đựng của giá chào khoảng 230 MD tính lương tăng thêm theo lương bình quân trước khi phần còn lại của giá trước thuế bằng không. Với dòng A, năng suất hòa vốn là 83,5%, tức MD tính lương thực tế không được vượt 786,76 MD.

Độ nhạy theo thuế suất nêu ở đoạn trên cho thấy nếu phải chịu thuế GTGT thì khoản C gần như không còn, vì vậy căn cứ không chịu thuế GTGT cần được giữ đúng trong HSDT.

Khi thực hiện, chi phí được kiểm soát bằng CPI theo công và CPI theo chi phí thực tính mỗi sprint trong báo cáo tiến độ, so MD nhật ký với MD giao và so chi phí lương thực tế với chi phí lương kế hoạch theo người. Mọi thay đổi phạm vi theo yêu cầu của Chủ đầu tư đi qua quy trình yêu cầu thay đổi, không dùng dự phòng để bù thay đổi phạm vi.