Cấu trúc phân rã công việc

Phân tích và thiết kế chung, mã WBS 2

Dự án: Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)

Khách hàng: Công ty Cổ phần ABC Wear

Tài liệu kế hoạch dự án, kèm theo Phần III. Đề xuất kỹ thuật của hồ sơ dự thầu

Phiên bản 0.3, ngày 05/03/2027

## 1. Thông tin chung

| Tổng khối lượng | 66 người-ngày |
| --- | --- |
| Căn cứ ước lượng | 3 nhóm chức năng (tìm kiếm, thành viên, đặt hàng) và đặc tả phi chức năng, 1 quy trình vận hành mới, 1 kiến trúc, 1 cấu trúc và 1 cấu hình cơ sở dữ liệu, 1 sơ đồ menu, 3 nhóm màn hình ưu tiên, 1 thư viện thành phần giao diện. Tổng nhóm 66 MD theo tong_theo_nhom của uoc_luong.json. Thuộc phần giải pháp (119,6 MD ở bước 2 của uoc_luong.json), dành cho sản phẩm chung của Đợt 2 (Mẫu 01A hạng mục 1 đến 4). Chia theo số sản phẩm và độ phức tạp, đặc tả đặt hàng lớn nhất vì gồm năm nghiệp vụ NV01 đến NV05: khảo sát và đặc tả hệ thống 28 MD (2.1); thiết kế quy trình, kiến trúc và cơ sở dữ liệu 17 MD (2.2); thiết kế giao diện 21 MD (2.3). |
| Thời gian thực hiện | 18/03/2027 - 25/06/2027 (sprint S1 đến S7) |
| Người chịu trách nhiệm | Nguyễn Thị Phương Liên |
| Phụ thuộc đầu vào | Hoàn thành các gói 6.1.3 (Khung ứng dụng giao diện gồm định tuyến, quản lý trạng thái và gọi dịch vụ), 7.2.4 (Khắc phục lỗi sau kiểm thử hệ thống) |
| Đơn vị khối lượng | Người-ngày, viết tắt MD, tính theo 8 giờ làm việc |

## 2. Sơ đồ WBS dạng cây phân cấp

Sơ đồ dùng để trao đổi với Chủ đầu tư. Bảng chi tiết ở mục 3 dùng để ước lượng, giao việc và theo dõi tiến độ.

2. Phân tích và thiết kế chung

2.1. Khảo sát và đặc tả hệ thống

2.1.1. Khảo sát nghiệp vụ bán hàng trực tuyến và quy trình hiện tại của Chủ đầu tư

2.1.2. Khảo sát hệ thống hiện có, Main System và luồng dữ liệu liên quan

2.1.3. Đặc tả chức năng (Function) tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

2.1.4. Đặc tả chức năng (Function) quản lý thành viên

2.1.5. Đặc tả chức năng (Function) đặt hàng gồm giỏ hàng, giữ tồn, phí vận chuyển, khuyến mại, hủy đơn, đổi trả

2.1.6. Đặc tả yêu cầu phi chức năng về hoạt động liên tục, thời gian phản hồi, bảo mật và thao tác

2.1.7. Hai bên xác nhận đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên

2.1.8. Cập nhật đặc tả hệ thống và cấu trúc cơ sở dữ liệu theo phiên bản bàn giao

2.2. Thiết kế quy trình, kiến trúc và cơ sở dữ liệu

2.2.1. Quy trình vận hành mới (New Operational Flow) của kênh bán hàng trực tuyến

2.2.2. Kiến trúc hệ thống, hạ tầng và phương án bảo đảm hoạt động liên tục

2.2.3. Cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Structure) của Selling DB

2.2.4. Cấu hình cơ sở dữ liệu (DB Configuration) gồm dự phòng, sao lưu và phân quyền truy cập

2.3. Thiết kế giao diện

2.3.1. Sơ đồ phân cấp menu (Menu Layer)

2.3.2. Nghiên cứu hành vi người dùng và khung giao diện các trang chính

2.3.3. Thiết kế giao diện ưu tiên trang chủ, tìm kiếm và chi tiết sản phẩm

2.3.4. Thiết kế giao diện ưu tiên đăng ký, đăng nhập và trang thành viên

2.3.5. Thiết kế giao diện ưu tiên giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng

2.3.6. Thư viện thành phần giao diện dùng chung, tương thích thiết bị di động

## 3. Bảng chi tiết

Mỗi gói công việc gắn với một sản phẩm kiểm tra được, có khối lượng ước lượng được và giao được cho một người.

| Mã WBS | Tên công việc | Mức | Khối lượng, MD | Loại công việc | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Khảo sát và đặc tả hệ thống | 2 | 28 |  |  |
| 2.1.1 | Khảo sát nghiệp vụ bán hàng trực tuyến và quy trình hiện tại của Chủ đầu tư | 3 | 4 | BA | Báo cáo khảo sát nghiệp vụ |
| 2.1.2 | Khảo sát hệ thống hiện có, Main System và luồng dữ liệu liên quan | 3 | 4 | BA | Báo cáo khảo sát hệ thống hiện có và luồng dữ liệu |
| 2.1.3 | Đặc tả chức năng (Function) tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 3 | 4 | BA | Đặc tả chức năng tìm kiếm và hiển thị sản phẩm |
| 2.1.4 | Đặc tả chức năng (Function) quản lý thành viên | 3 | 3 | BA | Đặc tả chức năng quản lý thành viên |
| 2.1.5 | Đặc tả chức năng (Function) đặt hàng gồm giỏ hàng, giữ tồn, phí vận chuyển, khuyến mại, hủy đơn, đổi trả | 3 | 5 | BA | Đặc tả chức năng đặt hàng |
| 2.1.6 | Đặc tả yêu cầu phi chức năng về hoạt động liên tục, thời gian phản hồi, bảo mật và thao tác | 3 | 3 | BA | Đặc tả yêu cầu phi chức năng |
| 2.1.7 | Hai bên xác nhận đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên | 3 | 3 | BA | Biên bản xác nhận đặc tả yêu cầu (baseline) và giao diện ưu tiên |
| 2.1.8 | Cập nhật đặc tả hệ thống và cấu trúc cơ sở dữ liệu theo phiên bản bàn giao | 3 | 2 | BA | Đặc tả hệ thống và cấu trúc cơ sở dữ liệu phiên bản bàn giao |
| 2.2 | Thiết kế quy trình, kiến trúc và cơ sở dữ liệu | 2 | 17 |  |  |
| 2.2.1 | Quy trình vận hành mới (New Operational Flow) của kênh bán hàng trực tuyến | 3 | 4 | BA | Tài liệu quy trình vận hành mới |
| 2.2.2 | Kiến trúc hệ thống, hạ tầng và phương án bảo đảm hoạt động liên tục | 3 | 5 | DEV | Tài liệu kiến trúc hệ thống |
| 2.2.3 | Cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Structure) của Selling DB | 3 | 5 | DEV | Tài liệu cấu trúc cơ sở dữ liệu Selling DB |
| 2.2.4 | Cấu hình cơ sở dữ liệu (DB Configuration) gồm dự phòng, sao lưu và phân quyền truy cập | 3 | 3 | DEVOPS | Tài liệu cấu hình cơ sở dữ liệu |
| 2.3 | Thiết kế giao diện | 2 | 21 |  |  |
| 2.3.1 | Sơ đồ phân cấp menu (Menu Layer) | 3 | 3 | BA | Sơ đồ phân cấp menu |
| 2.3.2 | Nghiên cứu hành vi người dùng và khung giao diện các trang chính | 3 | 3 | DEV | Khung giao diện (wireframe) các trang chính |
| 2.3.3 | Thiết kế giao diện ưu tiên trang chủ, tìm kiếm và chi tiết sản phẩm | 3 | 4 | DEV | Bản thiết kế giao diện ưu tiên nhóm tìm kiếm sản phẩm |
| 2.3.4 | Thiết kế giao diện ưu tiên đăng ký, đăng nhập và trang thành viên | 3 | 3 | DEV | Bản thiết kế giao diện ưu tiên nhóm thành viên |
| 2.3.5 | Thiết kế giao diện ưu tiên giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng | 3 | 4 | DEV | Bản thiết kế giao diện ưu tiên nhóm đặt hàng |
| 2.3.6 | Thư viện thành phần giao diện dùng chung, tương thích thiết bị di động | 3 | 4 | DEV | Thư viện thành phần giao diện |
|  | Tổng cộng |  | 66 |  |  |

## 4. Kiểm tra quy tắc 100%

Tổng khối lượng các hạng mục mức 2, 28 cộng 17 cộng 21, bằng 66 người-ngày, khớp với khối lượng khai báo ở mức 1. Kết luận: cân bằng.