Cấu trúc phân rã công việc

Phân hệ đặt hàng (Order), mã WBS 5

Dự án: Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)

Khách hàng: Công ty Cổ phần ABC Wear

Tài liệu kế hoạch dự án, kèm theo Phần III. Đề xuất kỹ thuật của hồ sơ dự thầu

Phiên bản 0.3, ngày 05/03/2027

## 1. Thông tin chung

| Tổng khối lượng | 129 người-ngày |
| --- | --- |
| Căn cứ ước lượng | 7 chức năng (giỏ hàng, giữ tồn, phí vận chuyển, khuyến mại và mã giảm giá, đặt hàng và xác nhận, theo dõi và hủy đơn, đổi trả và hoàn tiền), 3 nhóm màn hình. Tổng nhóm 129 MD theo tong_theo_nhom của uoc_luong.json. Phân hệ lớn nhất vì gồm năm nghiệp vụ NV01 đến NV05. Chia theo tỷ lệ giải pháp, phát triển, kiểm thử của bước 2 và số chức năng, đặt hàng và màn hình đặt hàng lớn nhất vì liên kết giỏ hàng, giữ tồn, phí vận chuyển, khuyến mại và thư điện tử xác nhận: phân tích yêu cầu phân hệ đặt hàng 11 MD (5.1); thiết kế phân hệ đặt hàng 12 MD (5.2); lập trình và kiểm thử đơn vị phân hệ đặt hàng 53 MD (5.3); kiểm thử phân hệ đặt hàng 42 MD (5.4); nghiệm thu nội bộ và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận phân hệ đặt hàng 11 MD (5.5). |
| Thời gian thực hiện | 31/03/2027 - 29/06/2027 (sprint S1 đến S7) |
| Người chịu trách nhiệm | Phạm Tuấn Anh |
| Phụ thuộc đầu vào | Hoàn thành các gói 2.1.5 (Đặc tả chức năng (Function) đặt hàng gồm giỏ hàng, giữ tồn, phí vận chuyển, khuyến mại, hủy đơn, đổi trả), 2.2.3 (Cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Structure) của Selling DB), 2.3.6 (Thư viện thành phần giao diện dùng chung, tương thích thiết bị di động), 6.1.2 (Tạo lập Selling DB theo cấu trúc đã thiết kế và tầng truy cập dữ liệu), 7.2.4 (Khắc phục lỗi sau kiểm thử hệ thống) |
| Đơn vị khối lượng | Người-ngày, viết tắt MD, tính theo 8 giờ làm việc |

## 2. Sơ đồ WBS dạng cây phân cấp

Sơ đồ dùng để trao đổi với Chủ đầu tư. Bảng chi tiết ở mục 3 dùng để ước lượng, giao việc và theo dõi tiến độ.

5. Phân hệ đặt hàng (Order)

5.1. Phân tích yêu cầu phân hệ đặt hàng

5.1.1. Đặc tả use case giỏ hàng và giữ tồn kho khi đặt hàng

5.1.2. Đặc tả use case đặt hàng, phí vận chuyển, mã giảm giá và xác nhận đơn

5.1.3. Đặc tả use case theo dõi đơn hàng, hủy đơn, đổi trả và hoàn tiền

5.2. Thiết kế phân hệ đặt hàng

5.2.1. Thiết kế chi tiết giỏ hàng và giữ tồn kho

5.2.2. Thiết kế chi tiết đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại

5.2.3. Thiết kế chi tiết trạng thái đơn hàng, hủy đơn và đổi trả

5.3. Lập trình và kiểm thử đơn vị phân hệ đặt hàng

5.3.1. Dịch vụ giỏ hàng

5.3.2. Dịch vụ giữ tồn kho tạm thời khi đặt hàng và giải phóng tồn

5.3.3. Dịch vụ tính phí vận chuyển

5.3.4. Dịch vụ khuyến mại và mã giảm giá

5.3.5. Dịch vụ đặt hàng, xác nhận đơn và thư điện tử xác nhận

5.3.6. Dịch vụ lịch sử, trạng thái đơn hàng và hủy đơn

5.3.7. Dịch vụ yêu cầu đổi trả và hoàn tiền

5.3.8. Giao diện giỏ hàng

5.3.9. Giao diện đặt hàng gồm địa chỉ, phí vận chuyển, mã giảm giá và xác nhận

5.3.10. Giao diện theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả

5.4. Kiểm thử phân hệ đặt hàng

5.4.1. Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ đặt hàng

5.4.2. Kiểm thử giỏ hàng và giữ tồn kho

5.4.3. Kiểm thử đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại

5.4.4. Kiểm thử theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả

5.4.5. Sửa lỗi và kiểm thử lại giỏ hàng và giữ tồn kho

5.4.6. Kiểm thử luồng đặt hàng đầu cuối của phân hệ với dữ liệu biên và đồng thời

5.4.7. Sửa lỗi và kiểm thử lại đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại

5.4.8. Sửa lỗi và kiểm thử lại theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả

5.5. Nghiệm thu nội bộ và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận phân hệ đặt hàng

5.5.1. Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ đặt hàng

5.5.2. Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ đặt hàng

## 3. Bảng chi tiết

Mỗi gói công việc gắn với một sản phẩm kiểm tra được, có khối lượng ước lượng được và giao được cho một người.

| Mã WBS | Tên công việc | Mức | Khối lượng, MD | Loại công việc | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Phân tích yêu cầu phân hệ đặt hàng | 2 | 11 |  |  |
| 5.1.1 | Đặc tả use case giỏ hàng và giữ tồn kho khi đặt hàng | 3 | 3 | BA | Đặc tả use case giỏ hàng, giữ tồn |
| 5.1.2 | Đặc tả use case đặt hàng, phí vận chuyển, mã giảm giá và xác nhận đơn | 3 | 4 | BA | Đặc tả use case đặt hàng |
| 5.1.3 | Đặc tả use case theo dõi đơn hàng, hủy đơn, đổi trả và hoàn tiền | 3 | 4 | BA | Đặc tả use case theo dõi, hủy đơn, đổi trả |
| 5.2 | Thiết kế phân hệ đặt hàng | 2 | 12 |  |  |
| 5.2.1 | Thiết kế chi tiết giỏ hàng và giữ tồn kho | 3 | 4 | DEV | Thiết kế chi tiết giỏ hàng, giữ tồn |
| 5.2.2 | Thiết kế chi tiết đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại | 3 | 4 | DEV | Thiết kế chi tiết đặt hàng |
| 5.2.3 | Thiết kế chi tiết trạng thái đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | 3 | 4 | DEV | Thiết kế chi tiết theo dõi, hủy đơn, đổi trả |
| 5.3 | Lập trình và kiểm thử đơn vị phân hệ đặt hàng | 2 | 53 |  |  |
| 5.3.1 | Dịch vụ giỏ hàng | 3 | 5 | DEV | Dịch vụ giỏ hàng đạt kiểm thử đơn vị |
| 5.3.2 | Dịch vụ giữ tồn kho tạm thời khi đặt hàng và giải phóng tồn | 3 | 5 | DEV | Dịch vụ giữ tồn đạt kiểm thử đơn vị |
| 5.3.3 | Dịch vụ tính phí vận chuyển | 3 | 5 | DEV | Dịch vụ phí vận chuyển đạt kiểm thử đơn vị |
| 5.3.4 | Dịch vụ khuyến mại và mã giảm giá | 3 | 5 | DEV | Dịch vụ khuyến mại đạt kiểm thử đơn vị |
| 5.3.5 | Dịch vụ đặt hàng, xác nhận đơn và thư điện tử xác nhận | 3 | 6 | DEV | Dịch vụ đặt hàng đạt kiểm thử đơn vị |
| 5.3.6 | Dịch vụ lịch sử, trạng thái đơn hàng và hủy đơn | 3 | 5 | DEV | Dịch vụ theo dõi và hủy đơn đạt kiểm thử đơn vị |
| 5.3.7 | Dịch vụ yêu cầu đổi trả và hoàn tiền | 3 | 6 | DEV | Dịch vụ đổi trả đạt kiểm thử đơn vị |
| 5.3.8 | Giao diện giỏ hàng | 3 | 5 | DEV | Màn hình giỏ hàng đạt kiểm thử đơn vị |
| 5.3.9 | Giao diện đặt hàng gồm địa chỉ, phí vận chuyển, mã giảm giá và xác nhận | 3 | 6 | DEV | Màn hình đặt hàng đạt kiểm thử đơn vị |
| 5.3.10 | Giao diện theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | 3 | 5 | DEV | Màn hình theo dõi đơn hàng đạt kiểm thử đơn vị |
| 5.4 | Kiểm thử phân hệ đặt hàng | 2 | 42 |  |  |
| 5.4.1 | Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ đặt hàng | 3 | 7 | QA | Kịch bản và bộ kiểm thử tự động phân hệ |
| 5.4.2 | Kiểm thử giỏ hàng và giữ tồn kho | 3 | 6 | QA | Báo cáo kiểm thử giỏ hàng, giữ tồn |
| 5.4.3 | Kiểm thử đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại | 3 | 9 | QA | Báo cáo kiểm thử đặt hàng |
| 5.4.4 | Kiểm thử theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | 3 | 6 | QA | Báo cáo kiểm thử theo dõi, hủy đơn, đổi trả |
| 5.4.5 | Sửa lỗi và kiểm thử lại giỏ hàng và giữ tồn kho | 3 | 2 | DEV | Chức năng giỏ hàng đã khắc phục lỗi kiểm thử phân hệ |
| 5.4.6 | Kiểm thử luồng đặt hàng đầu cuối của phân hệ với dữ liệu biên và đồng thời | 3 | 6 | QA | Báo cáo kiểm thử luồng đặt hàng đầu cuối của phân hệ |
| 5.4.7 | Sửa lỗi và kiểm thử lại đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại | 3 | 4 | DEV | Chức năng đặt hàng đã khắc phục lỗi kiểm thử phân hệ |
| 5.4.8 | Sửa lỗi và kiểm thử lại theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | 3 | 2 | DEV | Chức năng theo dõi đơn hàng đã khắc phục lỗi kiểm thử phân hệ |
| 5.5 | Nghiệm thu nội bộ và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận phân hệ đặt hàng | 2 | 11 |  |  |
| 5.5.1 | Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ đặt hàng | 3 | 3 | BA | Tài liệu chức năng và biên bản nghiệm thu nội bộ phân hệ |
| 5.5.2 | Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ đặt hàng | 3 | 8 | DEV | Phiên bản phân hệ đã khắc phục lỗi kiểm thử chấp nhận |
|  | Tổng cộng |  | 129 |  |  |

## 4. Kiểm tra quy tắc 100%

Tổng khối lượng các hạng mục mức 2, 11 cộng 12 cộng 53 cộng 42 cộng 11, bằng 129 người-ngày, khớp với khối lượng khai báo ở mức 1. Kết luận: cân bằng.