Cấu trúc phân rã công việc

Phân hệ quản lý đơn hàng (đặt hàng), mã WBS 3

Dự án: Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)

Khách hàng: Công ty Cổ phần ABC Wear

Tài liệu kế hoạch dự án, đường cơ sở BL2, cập nhật theo yêu cầu thay đổi CR01, phụ lục hợp đồng 01/2027/PL-ABCW

Phiên bản 2.2, ngày 27/05/2027

## 1. Thông tin chung

| Tổng khối lượng | 207,50 người-ngày |
| --- | --- |
| Căn cứ ước lượng | Phần riêng gồm 7 chức năng (giỏ hàng, giữ tồn, phí vận chuyển, khuyến mại và mã giảm giá, đặt hàng và xác nhận, theo dõi và hủy đơn, đổi trả và hoàn tiền), 3 nhóm màn hình. Phần chung gồm kế hoạch quản lý dự án và xác nhận kế hoạch, khảo sát nghiệp vụ, đặc tả đặt hàng, quy trình vận hành mới, giao diện ưu tiên đặt hàng, xác nhận đặc tả, rà soát mã nguồn, kiểm thử hệ thống đầu cuối, kiểm thử chấp nhận luồng đặt hàng, hướng dẫn vận hành, kế hoạch và diễn tập cut over, hỗ trợ ngày đưa vào vận hành, phần quản lý dự án. Tổng nhóm theo căn cứ ước lượng là 207 MD, làm tròn từ phần riêng 129 MD và phần đầu việc chung phân bổ 77,72 MD theo tỷ lệ khối lượng riêng (quản lý dự án 18,88, phân tích và thiết kế chung 20,77, kiểm thử hệ thống và vận hành 22,34, triển khai và chuyển giao 15,73 MD). Phần riêng chia theo tỷ lệ giải pháp, phát triển, kiểm thử của bước 2 (119,6, 285,4, 145,2 MD) và số chức năng, màn hình của phân hệ. Phân hệ lớn nhất vì gồm năm nghiệp vụ NV01 đến NV05, đặt hàng và màn hình đặt hàng lớn nhất vì liên kết giỏ hàng, giữ tồn, phí vận chuyển, khuyến mại và thư điện tử xác nhận. Đầu việc chung nguyên vẹn được gán cho phân hệ liên quan nhất gồm khảo sát nghiệp vụ bán hàng, quy trình vận hành mới, đặc tả và xác nhận đặc tả (luồng đặt hàng là luồng nghiệp vụ chính), kiểm thử hệ thống đầu cuối và kiểm thử chấp nhận theo luồng đặt hàng, hướng dẫn vận hành cho cán bộ bán hàng, kế hoạch, diễn tập và hỗ trợ cut over. Kế hoạch quản lý dự án, xác nhận kế hoạch và cập nhật sổ rủi ro sau xác nhận đặc tả thuộc phần quản lý dự án được gán cho nhóm này. Rà soát mã nguồn và kiến trúc (3.3.11) là đầu việc chung tính trong phần quản lý dự án phân bổ (18,88 MD) nhưng đặt ở mục 3.3 xây dựng vì là công việc kỹ thuật, nên mục 3.1 (15,50 MD) nhỏ hơn phần quản lý dự án phân bổ. Phần quản lý dàn trải chia theo tỷ lệ giữa bốn phân hệ. Tổng các gói của nhóm là 207,50 MD, nằm trong dung sai của nhóm. Mục mức 2 gồm 3.1 quản lý dự án 15,50 MD, 3.2 phân tích và thiết kế 45 MD, 3.3 xây dựng 56 MD, 3.4 kiểm thử 79 MD, 3.5 triển khai và chuyển giao 12 MD. |
| Thời gian thực hiện | 18/03/2027 - 29/07/2027 (giai đoạn Khởi động, Suốt dự án và Thực hiện) |
| Người chịu trách nhiệm | Phạm Tuấn Anh |
| Phụ thuộc đầu vào | Hoàn thành các gói 1.1.1 (Họp khởi động, xác nhận phạm vi, điều kiện tiền đề, vai trò và trách nhiệm các bên), 1.2.1 (Đặc tả chức năng (Function) tìm kiếm và hiển thị sản phẩm), 1.2.2 (Sơ đồ phân cấp menu (Menu Layer)), 1.2.3 (Thiết kế giao diện ưu tiên trang chủ, tìm kiếm và chi tiết sản phẩm), 1.2.4 (Thư viện thành phần giao diện dùng chung, tương thích thiết bị di động), 1.3.2 (Dịch vụ tìm kiếm theo từ khóa và gợi ý tìm kiếm), 1.4.2 (Kiểm thử tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm), 1.4.3 (Kiểm thử trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm), 1.5.2 (Chuyển đổi dữ liệu chính thức và triển khai phiên bản chính thức), 2.2.1 (Đặc tả chức năng (Function) quản lý thành viên), 2.2.2 (Đặc tả yêu cầu phi chức năng về hoạt động liên tục, thời gian phản hồi, bảo mật và thao tác), 2.2.3 (Nghiên cứu hành vi người dùng và khung giao diện các trang chính), 2.2.4 (Thiết kế giao diện ưu tiên đăng ký, đăng nhập và trang thành viên), 2.3.2 (Dịch vụ đăng nhập, phiên làm việc và giới hạn đăng nhập sai), 2.4.2 (Kiểm thử đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu), 2.4.3 (Kiểm thử thông tin thành viên, sổ địa chỉ và đồng ý điều khoản), 2.4.8 (Kế hoạch kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận và tiêu chí đạt), 2.5.1 (Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho khách hàng và cán bộ bán hàng), 4.2.1 (Khảo sát hệ thống hiện có, Main System và luồng dữ liệu liên quan), 4.2.2 (Kiến trúc hệ thống, hạ tầng và phương án bảo đảm hoạt động liên tục), 4.2.3 (Cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Structure) của Selling DB), 4.2.4 (Cấu hình cơ sở dữ liệu (DB Configuration) gồm dự phòng, sao lưu và phân quyền truy cập), 4.3.2 (Tạo lập Selling DB theo cấu trúc đã thiết kế và tầng truy cập dữ liệu), 4.3.4 (Dịch vụ gửi thư điện tử qua máy chủ thư của Chủ đầu tư), 4.4.3 (Kiểm thử tích hợp với Main System trên môi trường thử), 4.4.5 (Khắc phục lỗi sau kiểm thử hệ thống), 4.5.1 (Môi trường vận hành gồm hai nút ứng dụng, cân bằng tải, cơ sở dữ liệu chính và dự phòng), 4.5.2 (Giám sát, cảnh báo và sao lưu tự động trên môi trường vận hành), 4.5.3 (Chuyển đổi thử dữ liệu sản phẩm, tồn kho do Chủ đầu tư cung cấp) |
| Đơn vị khối lượng | Người-ngày, viết tắt MD, tính theo 8 giờ làm việc |

## 2. Sơ đồ WBS dạng cây phân cấp

Sơ đồ dùng để trao đổi với Chủ đầu tư. Bảng chi tiết ở mục 3 dùng để ước lượng, giao việc và theo dõi tiến độ.

3. Phân hệ quản lý đơn hàng (đặt hàng)

3.1. Quản lý dự án, phần phân bổ cho phân hệ quản lý đơn hàng

3.1.1. Kế hoạch quản lý dự án gồm phạm vi, tiến độ, tổ chức thực hiện, kế hoạch họp, quản lý rủi ro và thay đổi đặc tả

3.1.2. Xác nhận kế hoạch quản lý dự án của Chủ đầu tư

3.1.3. Họp tiến độ hằng tuần, trình diễn và báo cáo cuối sprint, phần phân hệ quản lý đơn hàng

3.1.4. Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi đặc tả, phần phân hệ quản lý đơn hàng

3.1.5. Quản lý cấu hình, phiên bản tài liệu, hồ sơ dự án, hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, phần phân hệ quản lý đơn hàng

3.1.6. Cập nhật sổ rủi ro, kế hoạch quản lý thay đổi và cấu hình theo đặc tả đã xác nhận

3.2. Phân tích và thiết kế phân hệ quản lý đơn hàng

3.2.1. Khảo sát nghiệp vụ bán hàng trực tuyến và quy trình hiện tại của Chủ đầu tư

3.2.2. Đặc tả chức năng (Function) đặt hàng gồm giỏ hàng, giữ tồn, phí vận chuyển, khuyến mại, hủy đơn, đổi trả

3.2.3. Quy trình vận hành mới (New Operational Flow) của kênh bán hàng trực tuyến

3.2.4. Thiết kế giao diện ưu tiên giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng

3.2.5. Xác nhận đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên của hai bên

3.2.6. Đặc tả use case giỏ hàng và giữ tồn kho khi đặt hàng

3.2.7. Đặc tả use case đặt hàng, phí vận chuyển, mã giảm giá và xác nhận đơn

3.2.8. Đặc tả use case theo dõi đơn hàng, hủy đơn, đổi trả và hoàn tiền

3.2.9. Thiết kế chi tiết giỏ hàng và giữ tồn kho

3.2.10. Thiết kế chi tiết đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại

3.2.11. Thiết kế chi tiết trạng thái đơn hàng, hủy đơn và đổi trả

3.2.12. Cập nhật đặc tả hệ thống và cấu trúc cơ sở dữ liệu theo phiên bản bàn giao

3.3. Xây dựng phân hệ quản lý đơn hàng (lập trình và kiểm thử đơn vị)

3.3.1. Dịch vụ giỏ hàng

3.3.2. Dịch vụ giữ tồn kho tạm thời khi đặt hàng và giải phóng tồn

3.3.3. Dịch vụ tính phí vận chuyển

3.3.4. Dịch vụ khuyến mại và mã giảm giá

3.3.5. Dịch vụ đặt hàng, xác nhận đơn và thư điện tử xác nhận

3.3.6. Dịch vụ lịch sử, trạng thái đơn hàng và hủy đơn

3.3.7. Dịch vụ yêu cầu đổi trả và hoàn tiền

3.3.8. Giao diện giỏ hàng

3.3.9. Giao diện đặt hàng gồm địa chỉ, phí vận chuyển, mã giảm giá và xác nhận

3.3.10. Giao diện theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả

3.3.11. Rà soát mã nguồn và kiến trúc giai đoạn lập trình phân hệ

3.4. Kiểm thử phân hệ quản lý đơn hàng, gồm phần kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận phân bổ

3.4.1. Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ quản lý đơn hàng

3.4.2. Kiểm thử giỏ hàng và giữ tồn kho

3.4.3. Kiểm thử đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại

3.4.4. Kiểm thử theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả

3.4.5. Sửa lỗi và kiểm thử lại giỏ hàng và giữ tồn kho

3.4.6. Kiểm thử luồng đặt hàng đầu cuối của phân hệ với dữ liệu biên và đồng thời

3.4.7. Sửa lỗi và kiểm thử lại đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại

3.4.8. Sửa lỗi và kiểm thử lại theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả

3.4.9. Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ quản lý đơn hàng

3.4.10. Kịch bản kiểm thử hệ thống đầu cuối

3.4.11. Kịch bản kiểm thử chấp nhận theo quy trình vận hành mới

3.4.12. Kiểm thử chức năng đầu cuối

3.4.13. Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử vận hành cùng Chủ đầu tư luồng đặt hàng và giao nhận

3.4.14. Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ quản lý đơn hàng

3.5. Triển khai và chuyển giao, phần phân bổ cho phân hệ quản lý đơn hàng

3.5.1. Hướng dẫn vận hành cho cán bộ Chủ đầu tư theo quy trình vận hành mới, ba buổi theo lịch của Chủ đầu tư

3.5.2. Kế hoạch cut over, danh sách kiểm tra và phương án khôi phục

3.5.3. Diễn tập triển khai phiên bản chính thức và chuyển đổi dữ liệu trên môi trường vận hành

3.5.4. Hỗ trợ ngày đưa hệ thống vào vận hành và biên bản bàn giao hệ thống

## 3. Bảng chi tiết

Mỗi gói công việc gắn với một sản phẩm kiểm tra được, có khối lượng ước lượng được và giao được cho một người.

| Mã WBS | Tên công việc | Mức | Khối lượng, MD | Loại công việc | Giai đoạn, sprint | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Quản lý dự án, phần phân bổ cho phân hệ quản lý đơn hàng | 2 | 15,50 |  | Khởi động, Suốt dự án |  |
| 3.1.1 | Kế hoạch quản lý dự án gồm phạm vi, tiến độ, tổ chức thực hiện, kế hoạch họp, quản lý rủi ro và thay đổi đặc tả | 3 | 4 | PM | Khởi động | Kế hoạch quản lý dự án gồm sổ rủi ro ban đầu và quy trình thay đổi |
| 3.1.2 | Xác nhận kế hoạch quản lý dự án của Chủ đầu tư | 3 | 2 | PM | Khởi động | Kế hoạch quản lý dự án được Chủ đầu tư xác nhận |
| 3.1.3 | Họp tiến độ hằng tuần, trình diễn và báo cáo cuối sprint, phần phân hệ quản lý đơn hàng | 3 | 2,50 | PM | Suốt dự án | Biên bản họp, báo cáo tiến độ từng sprint, phần phân hệ quản lý đơn hàng |
| 3.1.4 | Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi đặc tả, phần phân hệ quản lý đơn hàng | 3 | 2 | PM | Suốt dự án | Sổ rủi ro, sổ vấn đề và sổ yêu cầu thay đổi được cập nhật, phần phân hệ quản lý đơn hàng |
| 3.1.5 | Quản lý cấu hình, phiên bản tài liệu, hồ sơ dự án, hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, phần phân hệ quản lý đơn hàng | 3 | 2,50 | PM | Suốt dự án | Sổ phiên bản tài liệu và hồ sơ dự án, biên bản nghiệm thu và hồ sơ thanh toán từng đợt, phần phân hệ quản lý đơn hàng |
| 3.1.6 | Cập nhật sổ rủi ro, kế hoạch quản lý thay đổi và cấu hình theo đặc tả đã xác nhận | 3 | 2,50 | PM | Suốt dự án | Sổ rủi ro, kế hoạch quản lý thay đổi và cấu hình cập nhật theo đường cơ sở đặc tả |
| 3.2 | Phân tích và thiết kế phân hệ quản lý đơn hàng | 2 | 45 |  | S1-S8 |  |
| 3.2.1 | Khảo sát nghiệp vụ bán hàng trực tuyến và quy trình hiện tại của Chủ đầu tư | 3 | 4 | BA | S1 | Báo cáo khảo sát nghiệp vụ |
| 3.2.2 | Đặc tả chức năng (Function) đặt hàng gồm giỏ hàng, giữ tồn, phí vận chuyển, khuyến mại, hủy đơn, đổi trả | 3 | 5 | BA | S1 | Đặc tả chức năng đặt hàng |
| 3.2.3 | Quy trình vận hành mới (New Operational Flow) của kênh bán hàng trực tuyến | 3 | 4 | BA | S3 | Tài liệu quy trình vận hành mới |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện ưu tiên giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng | 3 | 4 | DEV | S1-S2 | Bản thiết kế giao diện ưu tiên nhóm đặt hàng |
| 3.2.5 | Xác nhận đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên của hai bên | 3 | 3 | BA | S3 | Biên bản xác nhận đặc tả yêu cầu (baseline) và giao diện ưu tiên |
| 3.2.6 | Đặc tả use case giỏ hàng và giữ tồn kho khi đặt hàng | 3 | 3 | BA | S2-S3 | Đặc tả use case giỏ hàng, giữ tồn |
| 3.2.7 | Đặc tả use case đặt hàng, phí vận chuyển, mã giảm giá và xác nhận đơn | 3 | 4 | BA | S1-S2 | Đặc tả use case đặt hàng |
| 3.2.8 | Đặc tả use case theo dõi đơn hàng, hủy đơn, đổi trả và hoàn tiền | 3 | 4 | BA | S2-S3 | Đặc tả use case theo dõi, hủy đơn, đổi trả |
| 3.2.9 | Thiết kế chi tiết giỏ hàng và giữ tồn kho | 3 | 4 | DEV | S3 | Thiết kế chi tiết giỏ hàng, giữ tồn |
| 3.2.10 | Thiết kế chi tiết đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại | 3 | 4 | DEV | S2 | Thiết kế chi tiết đặt hàng |
| 3.2.11 | Thiết kế chi tiết trạng thái đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | 3 | 4 | DEV | S3 | Thiết kế chi tiết theo dõi, hủy đơn, đổi trả |
| 3.2.12 | Cập nhật đặc tả hệ thống và cấu trúc cơ sở dữ liệu theo phiên bản bàn giao | 3 | 2 | BA | S8 | Đặc tả hệ thống và cấu trúc cơ sở dữ liệu phiên bản bàn giao |
| 3.3 | Xây dựng phân hệ quản lý đơn hàng (lập trình và kiểm thử đơn vị) | 2 | 56 |  | S2-S5 |  |
| 3.3.1 | Dịch vụ giỏ hàng | 3 | 5 | DEV | S3-S4 | Dịch vụ giỏ hàng đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.2 | Dịch vụ giữ tồn kho tạm thời khi đặt hàng và giải phóng tồn | 3 | 5 | DEV | S4 | Dịch vụ giữ tồn đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.3 | Dịch vụ tính phí vận chuyển | 3 | 5 | DEV | S2-S3 | Dịch vụ phí vận chuyển đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.4 | Dịch vụ khuyến mại và mã giảm giá | 3 | 5 | DEV | S3 | Dịch vụ khuyến mại đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.5 | Dịch vụ đặt hàng, xác nhận đơn và thư điện tử xác nhận | 3 | 6 | DEV | S3 | Dịch vụ đặt hàng đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.6 | Dịch vụ lịch sử, trạng thái đơn hàng và hủy đơn | 3 | 5 | DEV | S3-S4 | Dịch vụ theo dõi và hủy đơn đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.7 | Dịch vụ yêu cầu đổi trả và hoàn tiền | 3 | 6 | DEV | S3-S4 | Dịch vụ đổi trả đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.8 | Giao diện giỏ hàng | 3 | 5 | DEV | S3-S4 | Màn hình giỏ hàng đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.9 | Giao diện đặt hàng gồm địa chỉ, phí vận chuyển, mã giảm giá và xác nhận | 3 | 6 | DEV | S2-S3 | Màn hình đặt hàng đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.10 | Giao diện theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | 3 | 5 | DEV | S3-S4 | Màn hình theo dõi đơn hàng đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.11 | Rà soát mã nguồn và kiến trúc giai đoạn lập trình phân hệ | 3 | 3 | DEV | S5 | Biên bản rà soát mã nguồn, danh sách khắc phục |
| 3.4 | Kiểm thử phân hệ quản lý đơn hàng, gồm phần kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận phân bổ | 2 | 79 |  | S3-S9 |  |
| 3.4.1 | Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ quản lý đơn hàng | 3 | 7 | QA | S3 | Kịch bản và bộ kiểm thử tự động phân hệ |
| 3.4.2 | Kiểm thử giỏ hàng và giữ tồn kho | 3 | 6 | QA | S4-S5 | Báo cáo kiểm thử giỏ hàng, giữ tồn |
| 3.4.3 | Kiểm thử đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại | 3 | 9 | QA | S3-S4 | Báo cáo kiểm thử đặt hàng |
| 3.4.4 | Kiểm thử theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | 3 | 6 | QA | S4-S6 | Báo cáo kiểm thử theo dõi, hủy đơn, đổi trả |
| 3.4.5 | Sửa lỗi và kiểm thử lại giỏ hàng và giữ tồn kho | 3 | 2 | DEV | S5 | Chức năng giỏ hàng đã khắc phục lỗi kiểm thử phân hệ |
| 3.4.6 | Kiểm thử luồng đặt hàng đầu cuối của phân hệ với dữ liệu biên và đồng thời | 3 | 6 | QA | S5 | Báo cáo kiểm thử luồng đặt hàng đầu cuối của phân hệ |
| 3.4.7 | Sửa lỗi và kiểm thử lại đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại | 3 | 4 | DEV | S5-S6 | Chức năng đặt hàng đã khắc phục lỗi kiểm thử phân hệ |
| 3.4.8 | Sửa lỗi và kiểm thử lại theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | 3 | 2 | DEV | S7 | Chức năng theo dõi đơn hàng đã khắc phục lỗi kiểm thử phân hệ |
| 3.4.9 | Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ quản lý đơn hàng | 3 | 3 | BA | S8 | Tài liệu chức năng và biên bản nghiệm thu nội bộ phân hệ |
| 3.4.10 | Kịch bản kiểm thử hệ thống đầu cuối | 3 | 5 | QA | S5-S6 | Bộ kịch bản kiểm thử hệ thống |
| 3.4.11 | Kịch bản kiểm thử chấp nhận theo quy trình vận hành mới | 3 | 3 | QA | S7 | Kịch bản kiểm thử chấp nhận |
| 3.4.12 | Kiểm thử chức năng đầu cuối | 3 | 10 | QA | S6-S7 | Báo cáo kiểm thử chức năng đầu cuối |
| 3.4.13 | Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử vận hành cùng Chủ đầu tư luồng đặt hàng và giao nhận | 3 | 8 | QA | S9 | Biên bản kiểm thử vận hành luồng đặt hàng |
| 3.4.14 | Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ quản lý đơn hàng | 3 | 8 | DEV | S9 | Phiên bản phân hệ đã khắc phục lỗi kiểm thử chấp nhận |
| 3.5 | Triển khai và chuyển giao, phần phân bổ cho phân hệ quản lý đơn hàng | 2 | 12 |  | S6-S9 |  |
| 3.5.1 | Hướng dẫn vận hành cho cán bộ Chủ đầu tư theo quy trình vận hành mới, ba buổi theo lịch của Chủ đầu tư | 3 | 3 | BA | S6 | Biên bản hướng dẫn vận hành |
| 3.5.2 | Kế hoạch cut over, danh sách kiểm tra và phương án khôi phục | 3 | 4 | DEVOPS | S7 | Kế hoạch cut over được Chủ đầu tư xác nhận |
| 3.5.3 | Diễn tập triển khai phiên bản chính thức và chuyển đổi dữ liệu trên môi trường vận hành | 3 | 3 | DEVOPS | S7-S8 | Biên bản diễn tập triển khai |
| 3.5.4 | Hỗ trợ ngày đưa hệ thống vào vận hành và biên bản bàn giao hệ thống | 3 | 2 | DEV | S9 | Biên bản bàn giao hệ thống |
|  | Tổng cộng |  | 207,50 |  |  |  |

## 4. Kiểm tra quy tắc 100%

Tổng khối lượng các hạng mục mức 2, 15,50 cộng 45 cộng 56 cộng 79 cộng 12, bằng 207,50 người-ngày, khớp với khối lượng khai báo ở mức 1. Kết luận: cân bằng.