## Tong_quan
Master schedule
Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)
Ngày nghỉ
Ngày bắt đầu | 2027-03-18 | 2027-04-16
Ngày cut over | 2027-07-29 | 2027-04-30
Số ngày làm việc | 93 | 2027-05-03
Tổng khối lượng, MD | 733
Quỹ thời gian, MD | 908
Tỷ lệ sử dụng quỹ | 80.73%
Hoàn thành giai đoạn Thực hiện (không tính gói dàn trải và gói Kết thúc) | 2027-07-29
Dự trữ đến cut over, ngày làm việc (trước các gói gắn ngày cố định) | 7
Số sprint | 9
Đường găng theo phụ thuộc, ngày | 51
Ngưỡng tỷ lệ sử dụng quỹ tối thiểu | 80%
Ngày đóng dự án (hết giai đoạn Kết thúc) | 2027-08-12
Chữ xanh dương: dữ liệu do bước lập lịch tính từ WBS, giao việc và lịch làm việc. Chữ đen: công thức. Không sửa tay dữ liệu xanh dương. Khi cần thay đổi, sửa đầu vào (WBS, giao việc, mốc) và lập lại lịch.

## Lich_trinh
Lịch trình theo WBS
[14 empty] | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09
Mã WBS | Tên công việc | Mức | MD | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày làm việc | Giai đoạn | Sprint | Phụ thuộc | Đường găng | Mục cha | Ràng buộc ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22
1 | Phân hệ quản lý sản phẩm | 1 | 151 |  | 2027-03-18 | 2027-08-04 | 97 | Khởi động, Suốt dự án, S1-S9, Kết thúc
1.1 | Quản lý dự án, phần phân bổ cho phân hệ quản lý sản phẩm | 2 | 14 |  | 2027-03-18 | 2027-08-04 | 97 | Khởi động, Suốt dự án, Kết thúc |  |  |  | 1
1.1.1 | Họp khởi động, xác nhận phạm vi, điều kiện tiền đề, vai trò và trách nhiệm các bên | 3 | 2 | Trần Bá Đạt | 2027-03-18 | 2027-03-23 | 4 | Khởi động |  |  |  | 1.1
1.1.2 | Họp tiến độ hằng tuần, trình diễn và báo cáo cuối sprint, phần phân hệ quản lý sản phẩm | 3 | 4 | Trần Bá Đạt (dàn trải) | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án |  |  |  | 1.1
1.1.3 | Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi đặc tả, phần phân hệ quản lý sản phẩm | 3 | 3 | Trần Bá Đạt (dàn trải) | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án |  |  |  | 1.1
1.1.4 | Quản lý cấu hình, phiên bản tài liệu, hồ sơ dự án, hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, phần phân hệ quản lý sản phẩm | 3 | 3 | Trần Bá Đạt (dàn trải) | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án |  |  |  | 1.1
1.1.5 | Báo cáo tổng kết, bài học kinh nghiệm và bàn giao hồ sơ dự án | 3 | 2 | Trần Bá Đạt | 2027-07-30 | 2027-08-04 | 4 | Kết thúc |  | 4.4.5 |  | 1.1
1.2 | Phân tích và thiết kế phân hệ quản lý sản phẩm | 2 | 32 |  | 2027-03-24 | 2027-05-10 | 31 | Thực hiện | S1-S4 |  |  | 1
1.2.1 | Đặc tả chức năng (Function) tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 3 | 4 | Nguyễn Hoàng Nam, Trần Bá Đạt | 2027-03-24 | 2027-03-26 | 3 | Thực hiện | S1 | 3.2.1 |  | 1.2
1.2.2 | Sơ đồ phân cấp menu (Menu Layer) | 3 | 3 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 3 | Thực hiện | S2 | 1.2.1 |  | 1.2
1.2.3 | Thiết kế giao diện ưu tiên trang chủ, tìm kiếm và chi tiết sản phẩm | 3 | 4 | Vũ Đức Minh, Lê Quang Huy | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2 | Thực hiện | S2 | 1.2.2, 2.2.3 |  | 1.2
1.2.4 | Thư viện thành phần giao diện dùng chung, tương thích thiết bị di động | 3 | 4 | Vũ Đức Minh | 2027-04-08 | 2027-04-13 | 4 | Thực hiện | S2 | 1.2.3, 4.3.3 |  | 1.2
1.2.5 | Đặc tả use case tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm | 3 | 5 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-04-06 | 2027-04-13 | 6 | Thực hiện | S2 | 1.2.1 |  | 1.2
1.2.6 | Đặc tả use case trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | 3 | 3 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 3 | Thực hiện | S3 | 1.2.1, 1.2.2 |  | 1.2
1.2.7 | Thiết kế chi tiết tìm kiếm, lọc, sắp xếp và chỉ mục tìm kiếm | 3 | 5 | Ninh Đức Toàn | 2027-04-14 | 2027-04-21 | 5 | Thực hiện | S2-S3 | 1.2.1, 4.2.3, 1.2.5 |  | 1.2
1.2.8 | Thiết kế chi tiết trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | 3 | 4 | Trần Bá Đạt | 2027-04-27 | 2027-05-10 | 8 | Thực hiện | S3-S4 | 1.2.1, 1.2.2, 4.2.3, 1.2.6 |  | 1.2
1.3 | Xây dựng phân hệ quản lý sản phẩm (lập trình và kiểm thử đơn vị) | 2 | 39 |  | 2027-04-27 | 2027-05-31 | 23 | Thực hiện | S3-S5 |  |  | 1
1.3.1 | Dịch vụ chỉ mục tìm kiếm và cập nhật chỉ mục từ Selling DB | 3 | 5 | Trương Quốc Việt | 2027-04-27 | 2027-05-06 | 6 | Thực hiện | S3 | 1.2.7, 4.3.2 |  | 1.3
1.3.2 | Dịch vụ tìm kiếm theo từ khóa và gợi ý tìm kiếm | 3 | 5 | Phạm Tuấn Anh | 2027-05-10 | 2027-05-14 | 5 | Thực hiện | S4 | 1.2.7, 4.3.2 |  | 1.3
1.3.3 | Dịch vụ lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm | 3 | 5 | Trương Quốc Việt | 2027-05-06 | 2027-05-13 | 6 | Thực hiện | S3-S4 | 1.2.7, 4.3.2 |  | 1.3
1.3.4 | Dịch vụ danh mục, chi tiết sản phẩm, biến thể, tồn kho và giá khuyến mại hiển thị | 3 | 6 | Đỗ Minh Quân, Lê Quang Huy | 2027-05-13 | 2027-05-21 | 7 | Thực hiện | S4-S5 | 1.2.8, 4.3.2 |  | 1.3
1.3.5 | Giao diện trang chủ và điều hướng danh mục theo Menu Layer | 3 | 4 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-05-19 | 2027-05-24 | 4 | Thực hiện | S4-S5 | 1.2.8, 1.2.4 |  | 1.3
1.3.6 | Giao diện tìm kiếm, kết quả và bộ lọc | 3 | 5 | Lê Quang Huy, Bùi Anh Tuấn | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 5 | Thực hiện | S4 | 1.2.7, 1.2.4 |  | 1.3
1.3.7 | Giao diện chi tiết sản phẩm | 3 | 5 | Lê Quang Huy | 2027-05-18 | 2027-05-27 | 8 | Thực hiện | S4-S5 | 1.2.8, 1.2.4 |  | 1.3
1.3.8 | Bộ nhớ đệm và tối ưu thời gian phản hồi trang danh mục, chi tiết sản phẩm | 3 | 4 | Phạm Tuấn Anh, Đỗ Minh Quân | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 6 | Thực hiện | S5 | 1.3.4 |  | 1.3
1.4 | Kiểm thử phân hệ quản lý sản phẩm, gồm phần kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận phân bổ | 2 | 54 |  | 2027-05-10 | 2027-07-27 | 57 | Thực hiện | S4-S9 |  |  | 1
1.4.1 | Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ quản lý sản phẩm | 3 | 6 | Vũ Đức Minh, Ninh Đức Toàn | 2027-05-10 | 2027-05-18 | 7 | Thực hiện | S4 | 1.2.5, 1.2.6 |  | 1.4
1.4.2 | Kiểm thử tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm | 3 | 7 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-05-19 | 2027-05-28 | 8 | Thực hiện | S4-S5 | 1.4.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.6 |  | 1.4
1.4.3 | Kiểm thử trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | 3 | 6 | Nguyễn Thị Phương Liên, Ninh Đức Toàn, Phạm Ngọc Anh | 2027-06-04 | 2027-06-15 | 8 | Thực hiện | S6 | 1.4.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8 |  | 1.4
1.4.4 | Sửa lỗi và kiểm thử lại chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp | 3 | 3 | Lê Quang Huy | 2027-05-31 | 2027-06-02 | 3 | Thực hiện | S5 | 1.4.2 |  | 1.4
1.4.5 | Kiểm thử tương thích trình duyệt, thiết bị di động và thời gian phản hồi phân hệ quản lý sản phẩm | 3 | 5 | Vũ Đức Minh, Ninh Đức Toàn | 2027-06-02 | 2027-06-10 | 7 | Thực hiện | S5-S6 | 1.4.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8 |  | 1.4
1.4.6 | Sửa lỗi và kiểm thử lại trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | 3 | 3 | Đỗ Minh Quân | 2027-06-28 | 2027-06-30 | 3 | Thực hiện | S7 | 1.4.3, 1.4.5 |  | 1.4
1.4.7 | Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ quản lý sản phẩm | 3 | 3 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-07-06 | 2027-07-08 | 3 | Thực hiện | S8 | 1.4.4, 1.4.6 |  | 1.4
1.4.8 | Kịch bản và công cụ kiểm thử hiệu năng, chịu tải 500 người dùng đồng thời | 3 | 4 | Vũ Đức Minh, Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-06-07 | 2027-06-16 | 8 | Thực hiện | S6 | 2.4.8 |  | 1.4
1.4.9 | Kiểm thử hiệu năng trên môi trường kiểm thử | 3 | 3 | Phạm Ngọc Anh | 2027-06-17 | 2027-06-21 | 3 | Thực hiện | S6-S7 | 1.4.8, 1.3.8, 4.5.1 |  | 1.4
1.4.10 | Tối ưu hiệu năng và khắc phục lỗ hổng theo kết quả kiểm thử bản phát hành | 3 | 4 | Trương Quốc Việt | 2027-07-22 | 2027-07-27 | 4 | Thực hiện | S9 | 4.4.7 |  | 1.4
1.4.11 | Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận cùng Chủ đầu tư luồng tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 3 | 4 | Trần Thu Hà | 2027-07-16 | 2027-07-27 | 8 | Thực hiện | S9 | 3.4.11, 4.4.5, 3.5.1 | Có | 1.4 | Kiểm thử chấp nhận 16/07/2027 - 27/07/2027, trong khoảng cam kết CK6 16/07/2027 - 27/07/2027
1.4.12 | Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ quản lý sản phẩm | 3 | 6 | Lê Quang Huy | 2027-07-16 | 2027-07-23 | 6 | Thực hiện | S9 | 4.4.5 |  | 1.4 | Không sớm hơn 16/07/2027
1.5 | Triển khai và chuyển giao, phần phân bổ cho phân hệ quản lý sản phẩm | 2 | 12 |  | 2027-03-31 | 2027-07-29 | 84 | Thực hiện | S1-S9 |  |  | 1
1.5.1 | Môi trường phát triển, kiểm thử và quy trình tích hợp, triển khai tự động | 3 | 6 | Ninh Đức Toàn | 2027-03-31 | 2027-04-08 | 7 | Thực hiện | S1-S2 |  |  | 1.5
1.5.2 | Chuyển đổi dữ liệu chính thức và triển khai phiên bản chính thức | 3 | 2 | Bùi Anh Tuấn, Trương Quốc Việt | 2027-07-28 | 2027-07-28 | 1 | Thực hiện | S9 | 3.5.3, 1.4.11, 2.4.12, 3.4.13, 5.4.5, 5.5.1 | Có | 1.5 | Không sớm hơn 28/07/2027
1.5.3 | Bàn giao mã nguồn, tài liệu kỹ thuật, tài liệu cài đặt và danh mục thư viện | 3 | 4 | Đỗ Minh Quân, Lê Quang Huy | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2 | Thực hiện | S9 | 1.4.12, 2.4.13, 3.4.14, 4.4.9, 5.5.3 | Có | 1.5
2 | Phân hệ quản lý khách hàng (thành viên) | 1 | 147.5 |  | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Khởi động, Suốt dự án, S1-S9
2.1 | Quản lý dự án, phần phân bổ cho phân hệ quản lý khách hàng | 2 | 13.5 |  | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Khởi động, Suốt dự án |  |  |  | 2
2.1.1 | Kế hoạch bảo đảm chất lượng, quy chuẩn mã nguồn và tiêu chí hoàn thành công việc | 3 | 3 | Trần Thu Hà | 2027-04-05 | 2027-04-08 | 4 | Khởi động |  | 1.1.1 |  | 2.1
2.1.2 | Họp tiến độ hằng tuần, trình diễn và báo cáo cuối sprint, phần phân hệ quản lý khách hàng | 3 | 4 | Trần Bá Đạt (dàn trải) | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án |  |  |  | 2.1
2.1.3 | Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi đặc tả, phần phân hệ quản lý khách hàng | 3 | 3 | Trần Bá Đạt (dàn trải) | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án |  |  |  | 2.1
2.1.4 | Quản lý cấu hình, phiên bản tài liệu, hồ sơ dự án, hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, phần phân hệ quản lý khách hàng | 3 | 3.5 | Trần Bá Đạt (dàn trải) | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án |  |  |  | 2.1
2.2 | Phân tích và thiết kế phân hệ quản lý khách hàng | 2 | 28 |  | 2027-03-18 | 2027-05-06 | 33 | Thực hiện | S1-S3 |  |  | 2
2.2.1 | Đặc tả chức năng (Function) quản lý thành viên | 3 | 3 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 3 | Thực hiện | S1 | 3.2.1 |  | 2.2
2.2.2 | Đặc tả yêu cầu phi chức năng về hoạt động liên tục, thời gian phản hồi, bảo mật và thao tác | 3 | 3 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 3 | Thực hiện | S3 | 4.2.1 |  | 2.2
2.2.3 | Nghiên cứu hành vi người dùng và khung giao diện các trang chính | 3 | 3 | Vũ Đức Minh | 2027-03-18 | 2027-03-23 | 4 | Thực hiện | S1 |  |  | 2.2
2.2.4 | Thiết kế giao diện ưu tiên đăng ký, đăng nhập và trang thành viên | 3 | 3 | Lê Quang Huy | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 3 | Thực hiện | S2 | 2.2.3, 2.2.1 |  | 2.2
2.2.5 | Đặc tả use case đăng ký, xác thực thư điện tử, đăng nhập và khôi phục mật khẩu | 3 | 5 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-04-06 | 2027-04-12 | 5 | Thực hiện | S2 | 2.2.1 |  | 2.2
2.2.6 | Đặc tả use case thông tin thành viên, sổ địa chỉ giao hàng và đổi mật khẩu | 3 | 3 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-04-21 | 2027-04-23 | 3 | Thực hiện | S3 | 2.2.1 |  | 2.2
2.2.7 | Thiết kế chi tiết đăng ký, đăng nhập, phiên làm việc và bảo mật tài khoản | 3 | 5 | Đỗ Minh Quân | 2027-04-14 | 2027-04-21 | 5 | Thực hiện | S2-S3 | 2.2.1, 4.2.3, 2.2.5 |  | 2.2
2.2.8 | Thiết kế chi tiết thông tin thành viên và sổ địa chỉ | 3 | 3 | Đỗ Minh Quân | 2027-04-29 | 2027-05-06 | 4 | Thực hiện | S3 | 2.2.1, 4.2.3, 2.2.6 |  | 2.2
2.3 | Xây dựng phân hệ quản lý khách hàng (lập trình và kiểm thử đơn vị) | 2 | 35 |  | 2027-04-22 | 2027-05-27 | 24 | Thực hiện | S3-S5 |  |  | 2
2.3.1 | Dịch vụ đăng ký thành viên và xác thực địa chỉ thư điện tử | 3 | 5 | Bùi Anh Tuấn | 2027-04-28 | 2027-05-06 | 5 | Thực hiện | S3 | 2.2.7, 4.3.2, 4.3.4 |  | 2.3
2.3.2 | Dịch vụ đăng nhập, phiên làm việc và giới hạn đăng nhập sai | 3 | 6 | Ninh Đức Toàn | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 6 | Thực hiện | S3 | 2.2.7, 4.3.2 |  | 2.3
2.3.3 | Dịch vụ khôi phục và đổi mật khẩu | 3 | 4 | Đỗ Minh Quân | 2027-04-23 | 2027-04-28 | 4 | Thực hiện | S3 | 2.2.7, 4.3.2, 4.3.4 |  | 2.3
2.3.4 | Dịch vụ thông tin thành viên và sổ địa chỉ giao hàng | 3 | 5 | Vũ Đức Minh | 2027-05-17 | 2027-05-27 | 9 | Thực hiện | S4-S5 | 2.2.8, 4.3.2 |  | 2.3
2.3.5 | Dịch vụ đồng ý điều khoản và bảo vệ dữ liệu cá nhân của thành viên | 3 | 4 | Trương Quốc Việt | 2027-05-20 | 2027-05-25 | 4 | Thực hiện | S4-S5 | 2.2.8, 4.3.2 |  | 2.3
2.3.6 | Giao diện đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu | 3 | 6 | Lê Quang Huy | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 6 | Thực hiện | S3 | 2.2.7, 1.2.4 |  | 2.3
2.3.7 | Giao diện trang thành viên và sổ địa chỉ | 3 | 5 | Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Nam | 2027-05-18 | 2027-05-27 | 8 | Thực hiện | S4-S5 | 2.2.8, 1.2.4 |  | 2.3
2.4 | Kiểm thử phân hệ quản lý khách hàng, gồm phần kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận phân bổ | 2 | 60 |  | 2027-04-26 | 2027-07-27 | 65 | Thực hiện | S3-S9 |  |  | 2
2.4.1 | Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ quản lý khách hàng | 3 | 6 | Phạm Ngọc Anh | 2027-04-26 | 2027-05-05 | 6 | Thực hiện | S3 | 2.2.5, 2.2.6 |  | 2.4
2.4.2 | Kiểm thử đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu | 3 | 7 | Trần Thu Hà | 2027-05-20 | 2027-05-31 | 8 | Thực hiện | S4-S5 | 2.4.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 |  | 2.4
2.4.3 | Kiểm thử thông tin thành viên, sổ địa chỉ và đồng ý điều khoản | 3 | 6 | Nguyễn Thị Phương Liên, Ninh Đức Toàn | 2027-05-31 | 2027-06-03 | 4 | Thực hiện | S5 | 2.4.1, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7 |  | 2.4
2.4.4 | Sửa lỗi và kiểm thử lại đăng ký, đăng nhập và bảo mật tài khoản | 3 | 4 | Lê Quang Huy | 2027-06-24 | 2027-06-29 | 4 | Thực hiện | S7 | 2.4.2, 2.4.5 |  | 2.4
2.4.5 | Kiểm thử bảo mật tài khoản theo OWASP Top 10 và tương thích thiết bị phân hệ quản lý khách hàng | 3 | 6 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-05-07 | 2027-05-14 | 6 | Thực hiện | S4 | 2.4.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 |  | 2.4
2.4.6 | Sửa lỗi và kiểm thử lại thông tin thành viên và sổ địa chỉ | 3 | 3 | Bùi Anh Tuấn | 2027-06-04 | 2027-06-08 | 3 | Thực hiện | S6 | 2.4.3 |  | 2.4
2.4.7 | Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ quản lý khách hàng | 3 | 3 | Trần Bá Đạt | 2027-06-30 | 2027-07-07 | 6 | Thực hiện | S7-S8 | 2.4.4, 2.4.6 |  | 2.4
2.4.8 | Kế hoạch kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận và tiêu chí đạt | 3 | 3 | Phạm Ngọc Anh | 2027-05-13 | 2027-05-25 | 9 | Thực hiện | S4-S5 | 2.2.2, 2.1.1 |  | 2.4
2.4.9 | Đánh giá khả năng sử dụng của giao diện (Easy Operation) | 3 | 2 | Vũ Đức Minh | 2027-06-16 | 2027-06-17 | 2 | Thực hiện | S6 | 1.4.3, 2.4.2, 3.4.3 |  | 2.4
2.4.10 | Rà soát lỗ hổng bảo mật theo OWASP Top 10 trên môi trường kiểm thử | 3 | 3 | Ninh Đức Toàn | 2027-06-11 | 2027-06-15 | 3 | Thực hiện | S6 | 2.4.5, 3.4.3 |  | 2.4
2.4.11 | Kiểm thử hồi quy theo các đợt khắc phục lỗi kiểm thử chấp nhận | 3 | 8 | Ninh Đức Toàn | 2027-07-16 | 2027-07-27 | 8 | Thực hiện | S9 | 4.4.5 |  | 2.4 | Không sớm hơn 16/07/2027
2.4.12 | Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận cùng Chủ đầu tư luồng đăng ký, đăng nhập và thành viên | 3 | 4 | Vũ Đức Minh | 2027-07-16 | 2027-07-27 | 8 | Thực hiện | S9 | 3.4.11, 4.4.5, 3.5.1 | Có | 2.4 | Kiểm thử chấp nhận 16/07/2027 - 27/07/2027, trong khoảng cam kết CK6 16/07/2027 - 27/07/2027
2.4.13 | Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ quản lý khách hàng | 3 | 5 | Phạm Tuấn Anh | 2027-07-16 | 2027-07-22 | 5 | Thực hiện | S9 | 4.4.5 |  | 2.4 | Không sớm hơn 16/07/2027
2.5 | Triển khai và chuyển giao, phần phân bổ cho phân hệ quản lý khách hàng | 2 | 11 |  | 2027-06-09 | 2027-07-29 | 37 | Thực hiện | S6-S9 |  |  | 2
2.5.1 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho khách hàng và cán bộ bán hàng | 3 | 4 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-06-09 | 2027-06-14 | 4 | Thực hiện | S6 | 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 2.3.6, 2.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10 |  | 2.5
2.5.2 | Tài liệu hướng dẫn vận hành và quản trị kỹ thuật hệ thống | 3 | 4 | Bùi Anh Tuấn | 2027-07-07 | 2027-07-12 | 4 | Thực hiện | S8 | 4.5.2 |  | 2.5
2.5.3 | Cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng theo kết quả kiểm thử chấp nhận | 3 | 3 | Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Hoàng Nam | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2 | Thực hiện | S9 | 2.5.1, 4.4.5, 1.4.11, 2.4.12, 3.4.13 | Có | 2.5
3 | Phân hệ quản lý đơn hàng (đặt hàng) | 1 | 207.5 |  | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Khởi động, Suốt dự án, S1-S9
3.1 | Quản lý dự án, phần phân bổ cho phân hệ quản lý đơn hàng | 2 | 15.5 |  | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Khởi động, Suốt dự án |  |  |  | 3
3.1.1 | Kế hoạch quản lý dự án gồm phạm vi, tiến độ, tổ chức thực hiện, kế hoạch họp, quản lý rủi ro và thay đổi đặc tả | 3 | 4 | Trần Bá Đạt | 2027-03-29 | 2027-04-07 | 8 | Khởi động |  | 1.1.1 |  | 3.1
3.1.2 | Xác nhận kế hoạch quản lý dự án của Chủ đầu tư | 3 | 2 | Trần Bá Đạt | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 5 | Khởi động |  | 3.1.1 |  | 3.1 | Chủ đầu tư phê duyệt 5 ngày
3.1.3 | Họp tiến độ hằng tuần, trình diễn và báo cáo cuối sprint, phần phân hệ quản lý đơn hàng | 3 | 2.5 | Trần Bá Đạt (dàn trải) | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án |  |  |  | 3.1
3.1.4 | Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi đặc tả, phần phân hệ quản lý đơn hàng | 3 | 2 | Trần Bá Đạt (dàn trải) | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án |  |  |  | 3.1
3.1.5 | Quản lý cấu hình, phiên bản tài liệu, hồ sơ dự án, hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, phần phân hệ quản lý đơn hàng | 3 | 2.5 | Trần Bá Đạt (dàn trải) | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án |  |  |  | 3.1
3.1.6 | Cập nhật sổ rủi ro, kế hoạch quản lý thay đổi và cấu hình theo đặc tả đã xác nhận | 3 | 2.5 | Trần Bá Đạt | 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 | Suốt dự án |  | 3.2.5 |  | 3.1
3.2 | Phân tích và thiết kế phân hệ quản lý đơn hàng | 2 | 45 |  | 2027-03-18 | 2027-07-07 | 77 | Thực hiện | S1-S8 |  |  | 3
3.2.1 | Khảo sát nghiệp vụ bán hàng trực tuyến và quy trình hiện tại của Chủ đầu tư | 3 | 4 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-03-18 | 2027-03-23 | 4 | Thực hiện | S1 |  | Có | 3.2
3.2.2 | Đặc tả chức năng (Function) đặt hàng gồm giỏ hàng, giữ tồn, phí vận chuyển, khuyến mại, hủy đơn, đổi trả | 3 | 5 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-03-24 | 2027-03-30 | 5 | Thực hiện | S1 | 3.2.1, 4.2.1 | Có | 3.2
3.2.3 | Quy trình vận hành mới (New Operational Flow) của kênh bán hàng trực tuyến | 3 | 4 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 5 | Thực hiện | S3 | 3.2.1 |  | 3.2
3.2.4 | Thiết kế giao diện ưu tiên giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng | 3 | 4 | Vũ Đức Minh | 2027-03-31 | 2027-04-05 | 4 | Thực hiện | S1-S2 | 2.2.3, 3.2.2 |  | 3.2
3.2.5 | Xác nhận đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên của hai bên | 3 | 3 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-05-04 | 2027-05-06 | 3 | Thực hiện | S3 | 1.2.1, 2.2.1, 3.2.2, 2.2.2, 3.2.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 1.2.2, 1.2.3, 2.2.4, 3.2.4 |  | 3.2 | Chủ đầu tư phê duyệt 5 ngày, sau cam kết CK5
3.2.6 | Đặc tả use case giỏ hàng và giữ tồn kho khi đặt hàng | 3 | 3 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-04-13 | 2027-04-15 | 3 | Thực hiện | S2-S3 | 3.2.2 |  | 3.2
3.2.7 | Đặc tả use case đặt hàng, phí vận chuyển, mã giảm giá và xác nhận đơn | 3 | 4 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-03-31 | 2027-04-05 | 4 | Thực hiện | S1-S2 | 3.2.2 |  | 3.2
3.2.8 | Đặc tả use case theo dõi đơn hàng, hủy đơn, đổi trả và hoàn tiền | 3 | 4 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 4 | Thực hiện | S2-S3 | 3.2.2 |  | 3.2
3.2.9 | Thiết kế chi tiết giỏ hàng và giữ tồn kho | 3 | 4 | Đỗ Minh Quân, Trương Quốc Việt | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 6 | Thực hiện | S3 | 3.2.2, 4.2.3, 3.2.6 |  | 3.2
3.2.10 | Thiết kế chi tiết đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại | 3 | 4 | Lê Quang Huy | 2027-04-08 | 2027-04-13 | 4 | Thực hiện | S2 | 3.2.2, 4.2.3, 3.2.7 |  | 3.2
3.2.11 | Thiết kế chi tiết trạng thái đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | 3 | 4 | Phạm Tuấn Anh | 2027-04-21 | 2027-04-26 | 4 | Thực hiện | S3 | 3.2.2, 4.2.3, 3.2.8 |  | 3.2
3.2.12 | Cập nhật đặc tả hệ thống và cấu trúc cơ sở dữ liệu theo phiên bản bàn giao | 3 | 2 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-07-06 | 2027-07-07 | 2 | Thực hiện | S8 | 4.4.5 |  | 3.2
3.3 | Xây dựng phân hệ quản lý đơn hàng (lập trình và kiểm thử đơn vị) | 2 | 56 |  | 2027-04-14 | 2027-05-28 | 30 | Thực hiện | S2-S5 |  |  | 3
3.3.1 | Dịch vụ giỏ hàng | 3 | 5 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 5 | Thực hiện | S3-S4 | 3.2.9, 4.3.2 |  | 3.3
3.3.2 | Dịch vụ giữ tồn kho tạm thời khi đặt hàng và giải phóng tồn | 3 | 5 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 5 | Thực hiện | S4 | 3.2.9, 4.3.2 |  | 3.3
3.3.3 | Dịch vụ tính phí vận chuyển | 3 | 5 | Bùi Anh Tuấn | 2027-04-14 | 2027-04-22 | 6 | Thực hiện | S2-S3 | 3.2.10, 4.3.2 |  | 3.3
3.3.4 | Dịch vụ khuyến mại và mã giảm giá | 3 | 5 | Trương Quốc Việt | 2027-04-15 | 2027-04-23 | 6 | Thực hiện | S3 | 3.2.10, 4.3.2 |  | 3.3
3.3.5 | Dịch vụ đặt hàng, xác nhận đơn và thư điện tử xác nhận | 3 | 6 | Bùi Anh Tuấn, Vũ Đức Minh | 2027-04-22 | 2027-04-27 | 4 | Thực hiện | S3 | 3.2.10, 4.3.2, 4.3.4 |  | 3.3
3.3.6 | Dịch vụ lịch sử, trạng thái đơn hàng và hủy đơn | 3 | 5 | Đỗ Minh Quân | 2027-05-06 | 2027-05-13 | 6 | Thực hiện | S3-S4 | 3.2.11, 4.3.2 |  | 3.3
3.3.7 | Dịch vụ yêu cầu đổi trả và hoàn tiền | 3 | 6 | Ninh Đức Toàn | 2027-05-04 | 2027-05-13 | 8 | Thực hiện | S3-S4 | 3.2.11, 4.3.2 |  | 3.3
3.3.8 | Giao diện giỏ hàng | 3 | 5 | Vũ Đức Minh | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 5 | Thực hiện | S3-S4 | 3.2.9, 1.2.4 |  | 3.3
3.3.9 | Giao diện đặt hàng gồm địa chỉ, phí vận chuyển, mã giảm giá và xác nhận | 3 | 6 | Vũ Đức Minh | 2027-04-14 | 2027-04-22 | 6 | Thực hiện | S2-S3 | 3.2.10, 1.2.4 |  | 3.3
3.3.10 | Giao diện theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | 3 | 5 | Lê Quang Huy | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 5 | Thực hiện | S3-S4 | 3.2.11, 1.2.4 |  | 3.3
3.3.11 | Rà soát mã nguồn và kiến trúc giai đoạn lập trình phân hệ | 3 | 3 | Trương Quốc Việt | 2027-05-26 | 2027-05-28 | 3 | Thực hiện | S5 | 1.3.2, 2.3.2, 3.3.5 |  | 3.3
3.4 | Kiểm thử phân hệ quản lý đơn hàng, gồm phần kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận phân bổ | 2 | 79 |  | 2027-04-21 | 2027-07-27 | 68 | Thực hiện | S3-S9 |  |  | 3
3.4.1 | Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ quản lý đơn hàng | 3 | 7 | Trần Thu Hà | 2027-04-21 | 2027-05-04 | 8 | Thực hiện | S3 | 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 |  | 3.4
3.4.2 | Kiểm thử giỏ hàng và giữ tồn kho | 3 | 6 | Ninh Đức Toàn | 2027-05-18 | 2027-05-26 | 7 | Thực hiện | S4-S5 | 3.4.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.8 |  | 3.4
3.4.3 | Kiểm thử đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại | 3 | 9 | Trần Thu Hà | 2027-05-06 | 2027-05-18 | 9 | Thực hiện | S3-S4 | 3.4.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.9 |  | 3.4
3.4.4 | Kiểm thử theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | 3 | 6 | Phạm Ngọc Anh | 2027-05-14 | 2027-06-07 | 17 | Thực hiện | S4-S6 | 3.4.1, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.10 |  | 3.4
3.4.5 | Sửa lỗi và kiểm thử lại giỏ hàng và giữ tồn kho | 3 | 2 | Phạm Tuấn Anh | 2027-06-01 | 2027-06-02 | 2 | Thực hiện | S5 | 3.4.2 |  | 3.4
3.4.6 | Kiểm thử luồng đặt hàng đầu cuối của phân hệ với dữ liệu biên và đồng thời | 3 | 6 | Vũ Đức Minh, Ninh Đức Toàn | 2027-05-27 | 2027-06-01 | 4 | Thực hiện | S5 | 3.4.1, 3.3.2, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.9 |  | 3.4
3.4.7 | Sửa lỗi và kiểm thử lại đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại | 3 | 4 | Trương Quốc Việt | 2027-06-02 | 2027-06-07 | 4 | Thực hiện | S5-S6 | 3.4.3, 3.4.6 |  | 3.4
3.4.8 | Sửa lỗi và kiểm thử lại theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | 3 | 2 | Lê Quang Huy | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 2 | Thực hiện | S7 | 3.4.4 |  | 3.4
3.4.9 | Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ quản lý đơn hàng | 3 | 3 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-07-09 | 2027-07-13 | 3 | Thực hiện | S8 | 3.4.5, 3.4.7, 3.4.8 |  | 3.4
3.4.10 | Kịch bản kiểm thử hệ thống đầu cuối | 3 | 5 | Trần Thu Hà | 2027-06-01 | 2027-06-07 | 5 | Thực hiện | S5-S6 | 2.4.8, 1.2.1, 2.2.1, 3.2.2 |  | 3.4
3.4.11 | Kịch bản kiểm thử chấp nhận theo quy trình vận hành mới | 3 | 3 | Phạm Ngọc Anh | 2027-06-22 | 2027-06-24 | 3 | Thực hiện | S7 | 2.4.8, 3.2.3 |  | 3.4
3.4.12 | Kiểm thử chức năng đầu cuối | 3 | 10 | Nguyễn Thị Phương Liên, Trần Thu Hà | 2027-06-16 | 2027-06-23 | 6 | Thực hiện | S6-S7 | 3.4.10, 1.4.2, 1.4.3, 2.4.2, 2.4.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6, 4.4.3 | Có | 3.4
3.4.13 | Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử vận hành cùng Chủ đầu tư luồng đặt hàng và giao nhận | 3 | 8 | Phạm Ngọc Anh | 2027-07-16 | 2027-07-27 | 8 | Thực hiện | S9 | 3.4.11, 4.4.5, 3.5.1 | Có | 3.4 | Kiểm thử chấp nhận 16/07/2027 - 27/07/2027, trong khoảng cam kết CK6 16/07/2027 - 27/07/2027
3.4.14 | Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ quản lý đơn hàng | 3 | 8 | Đỗ Minh Quân | 2027-07-16 | 2027-07-27 | 8 | Thực hiện | S9 | 4.4.5 | Có | 3.4 | Không sớm hơn 16/07/2027
3.5 | Triển khai và chuyển giao, phần phân bổ cho phân hệ quản lý đơn hàng | 2 | 12 |  | 2027-06-15 | 2027-07-29 | 33 | Thực hiện | S6-S9 |  |  | 3
3.5.1 | Hướng dẫn vận hành cho cán bộ Chủ đầu tư theo quy trình vận hành mới, ba buổi theo lịch của Chủ đầu tư | 3 | 3 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-06-15 | 2027-06-17 | 3 | Thực hiện | S6 | 2.5.1, 3.2.3 |  | 3.5 | Thời lượng tối thiểu 3 ngày
3.5.2 | Kế hoạch cut over, danh sách kiểm tra và phương án khôi phục | 3 | 4 | Bùi Anh Tuấn | 2027-06-23 | 2027-06-29 | 5 | Thực hiện | S7 | 4.5.1 |  | 3.5 | Chủ đầu tư phê duyệt 5 ngày
3.5.3 | Diễn tập triển khai phiên bản chính thức và chuyển đổi dữ liệu trên môi trường vận hành | 3 | 3 | Bùi Anh Tuấn | 2027-06-30 | 2027-07-02 | 3 | Thực hiện | S7-S8 | 3.5.2, 4.5.2, 4.5.3 |  | 3.5
3.5.4 | Hỗ trợ ngày đưa hệ thống vào vận hành và biên bản bàn giao hệ thống | 3 | 2 | Bùi Anh Tuấn, Ninh Đức Toàn | 2027-07-29 | 2027-07-29 | 1 | Thực hiện | S9 | 1.5.2 | Có | 3.5 | Không sớm hơn 29/07/2027
4 | Phân hệ tích hợp hệ thống | 1 | 152 |  | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án, S1-S9
4.1 | Quản lý dự án, phần phân bổ cho phân hệ tích hợp hệ thống | 2 | 9 |  | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án |  |  |  | 4
4.1.1 | Họp tiến độ hằng tuần, trình diễn và báo cáo cuối sprint, phần phân hệ tích hợp hệ thống | 3 | 3.5 | Trần Bá Đạt (dàn trải) | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án |  |  |  | 4.1
4.1.2 | Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi đặc tả, phần phân hệ tích hợp hệ thống | 3 | 2 | Trần Bá Đạt (dàn trải) | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án |  |  |  | 4.1
4.1.3 | Quản lý cấu hình, phiên bản tài liệu, hồ sơ dự án, hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, phần phân hệ tích hợp hệ thống | 3 | 3.5 | Trần Bá Đạt (dàn trải) | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | Suốt dự án |  |  |  | 4.1
4.2 | Phân tích và thiết kế phân hệ tích hợp hệ thống | 2 | 27 |  | 2027-03-18 | 2027-05-17 | 40 | Thực hiện | S1-S4 |  |  | 4
4.2.1 | Khảo sát hệ thống hiện có, Main System và luồng dữ liệu liên quan | 3 | 4 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-03-18 | 2027-03-23 | 4 | Thực hiện | S1 |  | Có | 4.2
4.2.2 | Kiến trúc hệ thống, hạ tầng và phương án bảo đảm hoạt động liên tục | 3 | 5 | Ninh Đức Toàn | 2027-03-24 | 2027-03-30 | 5 | Thực hiện | S1 | 4.2.1 | Có | 4.2
4.2.3 | Cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Structure) của Selling DB | 3 | 5 | Phạm Tuấn Anh | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 5 | Thực hiện | S2 | 1.2.1, 2.2.1, 3.2.2, 4.2.2 | Có | 4.2
4.2.4 | Cấu hình cơ sở dữ liệu (DB Configuration) gồm dự phòng, sao lưu và phân quyền truy cập | 3 | 3 | Ninh Đức Toàn | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3 | Thực hiện | S2 | 4.2.2 |  | 4.2
4.2.5 | Đặc tả giao diện trao đổi dữ liệu với Main System | 3 | 4 | Trần Bá Đạt | 2027-04-14 | 2027-04-29 | 11 | Thực hiện | S2-S3 | 4.2.1 |  | 4.2 | Sau cam kết CK1 hạn 14/04/2027
4.2.6 | Xác nhận đặc tả giao diện tích hợp với Main System của Chủ đầu tư | 3 | 2 | Trần Bá Đạt | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 5 | Thực hiện | S4 | 4.2.5 |  | 4.2 | Chủ đầu tư phê duyệt 5 ngày
4.2.7 | Thiết kế tích hợp gồm ánh xạ dữ liệu, xử lý lỗi và gửi lại | 3 | 4 | Phạm Tuấn Anh | 2027-05-04 | 2027-05-07 | 4 | Thực hiện | S3-S4 | 4.2.5, 4.2.3 | Có | 4.2
4.3 | Xây dựng phân hệ tích hợp hệ thống (lập trình và kiểm thử đơn vị) | 2 | 51 |  | 2027-03-18 | 2027-06-01 | 51 | Thực hiện | S1-S5 |  |  | 4
4.3.1 | Khung ứng dụng phía máy chủ và thành phần dùng chung về xác thực, phân quyền, ghi nhật ký, xử lý lỗi | 3 | 8 | Phạm Tuấn Anh, Lê Quang Huy | 2027-03-18 | 2027-03-23 | 4 | Thực hiện | S1 |  |  | 4.3
4.3.2 | Tạo lập Selling DB theo cấu trúc đã thiết kế và tầng truy cập dữ liệu | 3 | 6 | Bùi Anh Tuấn, Đỗ Minh Quân | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 3 | Thực hiện | S2 | 4.2.3, 4.3.1, 1.5.1 |  | 4.3
4.3.3 | Khung ứng dụng giao diện gồm định tuyến, quản lý trạng thái và gọi dịch vụ | 3 | 5 | Vũ Đức Minh | 2027-03-23 | 2027-03-29 | 5 | Thực hiện | S1 |  |  | 4.3
4.3.4 | Dịch vụ gửi thư điện tử qua máy chủ thư của Chủ đầu tư | 3 | 3 | Bùi Anh Tuấn | 2027-03-24 | 2027-03-26 | 3 | Thực hiện | S1 | 4.3.1 |  | 4.3
4.3.5 | Đồng bộ danh mục sản phẩm và giá từ Main System | 3 | 5 | Phạm Tuấn Anh, Vũ Đức Minh | 2027-05-14 | 2027-05-25 | 8 | Thực hiện | S4-S5 | 4.2.7, 4.3.2, 4.4.1 |  | 4.3
4.3.6 | Đồng bộ tồn kho từ Main System | 3 | 5 | Trương Quốc Việt | 2027-05-14 | 2027-05-20 | 5 | Thực hiện | S4 | 4.2.7, 4.3.2, 4.4.1 | Có | 4.3
4.3.7 | Chuyển đơn hàng sang Main System và nhận trạng thái xử lý | 3 | 5 | Bùi Anh Tuấn | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 6 | Thực hiện | S4-S5 | 4.2.7, 4.3.2, 4.4.1 | Có | 4.3
4.3.8 | Nhận trạng thái vận chuyển từ Main System | 3 | 5 | Phạm Tuấn Anh | 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 | Thực hiện | S4-S5 | 4.2.7, 4.3.2, 4.4.1 | Có | 4.3
4.3.9 | Giám sát tích hợp, cảnh báo lỗi đồng bộ và gửi lại | 3 | 4 | Đỗ Minh Quân | 2027-05-14 | 2027-05-19 | 4 | Thực hiện | S4 | 4.2.7, 4.3.2, 4.4.1 |  | 4.3
4.3.10 | Công cụ chuyển đổi dữ liệu sản phẩm, tồn kho và kiểm tra toàn vẹn | 3 | 5 | Đỗ Minh Quân | 2027-05-26 | 2027-06-01 | 5 | Thực hiện | S5 | 4.3.2 |  | 4.3
4.4 | Kiểm thử phân hệ tích hợp hệ thống, gồm phần kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận phân bổ | 2 | 40 |  | 2027-05-04 | 2027-07-22 | 58 | Thực hiện | S3-S9 |  |  | 4
4.4.1 | Dịch vụ giả lập Main System và dữ liệu kiểm thử tích hợp | 3 | 4 | Phạm Ngọc Anh | 2027-05-10 | 2027-05-13 | 4 | Thực hiện | S4 | 4.2.7 | Có | 4.4
4.4.2 | Kịch bản kiểm thử tích hợp với Main System | 3 | 3 | Trần Thu Hà | 2027-05-04 | 2027-05-19 | 12 | Thực hiện | S3-S4 | 4.2.5 |  | 4.4
4.4.3 | Kiểm thử tích hợp với Main System trên môi trường thử | 3 | 7 | Phạm Ngọc Anh | 2027-05-26 | 2027-06-03 | 7 | Thực hiện | S5 | 4.4.2, 4.2.6, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.4.1 | Có | 4.4 | Sau cam kết CK2 hạn 20/05/2027, sau cam kết CK8 hạn 20/05/2027
4.4.4 | Sửa lỗi và kiểm thử lại tích hợp với Main System | 3 | 5 | Phạm Tuấn Anh | 2027-06-04 | 2027-06-10 | 5 | Thực hiện | S6 | 4.4.3 | Có | 4.4
4.4.5 | Khắc phục lỗi sau kiểm thử hệ thống | 3 | 6 | Vũ Đức Minh, Đỗ Minh Quân, Lê Quang Huy | 2027-07-02 | 2027-07-05 | 2 | Thực hiện | S8 | 3.4.12, 2.4.9, 1.4.9, 2.4.10, 1.4.4, 1.4.6, 2.4.4, 2.4.6, 3.4.5, 3.4.7, 3.4.8, 4.4.4 | Có | 4.4
4.4.6 | Kiểm tra chức năng chính và tích hợp với Main System của Chủ đầu tư | 3 | 3 | Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-07-02 | 2027-07-08 | 5 | Thực hiện | S8 | 1.4.4, 1.4.6, 2.4.4, 2.4.6, 3.4.5, 3.4.7, 3.4.8, 4.4.4 |  | 4.4 | Chủ đầu tư phê duyệt 5 ngày
4.4.7 | Kiểm thử hiệu năng và rà soát an toàn thông tin bản phát hành trên môi trường vận hành | 3 | 4 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-07-16 | 2027-07-21 | 4 | Thực hiện | S9 | 4.4.5, 4.5.2 |  | 4.4 | Không sớm hơn 16/07/2027
4.4.8 | Diễn tập chuyển đổi dự phòng, sao lưu và khôi phục trên môi trường vận hành | 3 | 3 | Trương Quốc Việt | 2027-06-18 | 2027-06-22 | 3 | Thực hiện | S7 | 4.5.2 |  | 4.4
4.4.9 | Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận tích hợp với Main System | 3 | 5 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-07-16 | 2027-07-22 | 5 | Thực hiện | S9 | 4.4.5 |  | 4.4 | Không sớm hơn 16/07/2027
4.5 | Triển khai và chuyển giao, phần phân bổ cho phân hệ tích hợp hệ thống | 2 | 25 |  | 2027-05-20 | 2027-07-12 | 38 | Thực hiện | S4-S8 |  |  | 4
4.5.1 | Môi trường vận hành gồm hai nút ứng dụng, cân bằng tải, cơ sở dữ liệu chính và dự phòng | 3 | 7 | Bùi Anh Tuấn | 2027-05-20 | 2027-05-31 | 8 | Thực hiện | S4-S5 | 4.2.2, 4.2.4, 1.5.1 |  | 4.5 | Sau cam kết CK7 hạn 20/05/2027
4.5.2 | Giám sát, cảnh báo và sao lưu tự động trên môi trường vận hành | 3 | 4 | Trương Quốc Việt | 2027-06-08 | 2027-06-11 | 4 | Thực hiện | S6 | 4.5.1 |  | 4.5
4.5.3 | Chuyển đổi thử dữ liệu sản phẩm, tồn kho do Chủ đầu tư cung cấp | 3 | 4 | Phạm Tuấn Anh | 2027-06-11 | 2027-06-16 | 4 | Thực hiện | S6 | 4.3.10 |  | 4.5 | Sau cam kết CK3 hạn 10/06/2027
4.5.4 | Nạp hình ảnh và nội dung sản phẩm theo bộ nhận diện của Chủ đầu tư lên môi trường vận hành | 3 | 4 | Ninh Đức Toàn | 2027-06-16 | 2027-06-21 | 4 | Thực hiện | S6-S7 | 4.3.2, 4.5.2 |  | 4.5 | Sau cam kết CK4 hạn 10/06/2027
4.5.5 | Rà soát giấy phép thư viện mã nguồn mở và quyền sở hữu sản phẩm | 3 | 2 | Trương Quốc Việt | 2027-05-31 | 2027-06-01 | 2 | Thực hiện | S5 | 4.3.1 |  | 4.5
4.5.6 | Giám sát vận hành và chuẩn bị hỗ trợ tăng cường sau cut over | 3 | 4 | Trương Quốc Việt | 2027-07-07 | 2027-07-12 | 4 | Thực hiện | S8 | 4.5.2, 4.4.5 |  | 4.5
5 | Bán hàng trên sàn thương mại điện tử | 1 | 75 |  | 2027-05-21 | 2027-07-29 | 50 | Suốt dự án, S5-S9
5.1 | Quản lý dự án, phần bán hàng trên sàn thương mại điện tử | 2 | 3 |  | 2027-05-21 | 2027-07-29 | 50 | Suốt dự án |  |  |  | 5
5.1.1 | Quản lý yêu cầu thay đổi, phụ lục hợp đồng, theo dõi tiến độ và hồ sơ nghiệm thu phần bán hàng trên sàn thương mại điện tử | 3 | 3 | Trần Bá Đạt (dàn trải) | 2027-05-21 | 2027-07-29 | 50 | Suốt dự án |  |  |  | 5.1
5.2 | Phân tích và thiết kế bán hàng trên sàn thương mại điện tử | 2 | 14 |  | 2027-06-01 | 2027-06-17 | 13 | Thực hiện | S5-S6 |  |  | 5
5.2.1 | Khảo sát quy trình bán hàng trên sàn thương mại điện tử và giao diện lập trình của sàn | 3 | 3 | Nguyễn Hoàng Nam | 2027-06-01 | 2027-06-03 | 3 | Thực hiện | S5 |  |  | 5.2 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.2.2 | Đặc tả chức năng và use case đồng bộ sản phẩm, tồn kho, giá, nhận đơn, cập nhật trạng thái và đối soát với sàn | 3 | 5 | Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Hoàng Nam | 2027-06-04 | 2027-06-08 | 3 | Thực hiện | S6 | 5.2.1 |  | 5.2 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.2.3 | Thiết kế tích hợp với sàn gồm xác thực, ánh xạ dữ liệu, xử lý lỗi và gửi lại | 3 | 4 | Lê Quang Huy | 2027-06-04 | 2027-06-09 | 4 | Thực hiện | S6 | 5.2.1, 4.2.7 |  | 5.2 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.2.4 | Xác nhận đặc tả bán hàng trên sàn thương mại điện tử của Chủ đầu tư | 3 | 2 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-06-11 | 2027-06-17 | 5 | Thực hiện | S6 | 5.2.2, 5.2.3 |  | 5.2 | Thời lượng tối thiểu 3 ngày, Chủ đầu tư phê duyệt 5 ngày, sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.3 | Xây dựng chức năng bán hàng trên sàn thương mại điện tử (lập trình và kiểm thử đơn vị) | 2 | 33 |  | 2027-06-10 | 2027-06-25 | 12 | Thực hiện | S6-S7 |  |  | 5
5.3.1 | Kết nối sàn gồm xác thực, cấu hình cửa hàng và quản lý khóa truy cập | 3 | 4 | Lê Quang Huy, Đỗ Minh Quân | 2027-06-10 | 2027-06-11 | 2 | Thực hiện | S6 | 5.2.3 |  | 5.3 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027, sau cam kết CK10 hạn 10/06/2027
5.3.2 | Đồng bộ sản phẩm và giá lên sàn | 3 | 5 | Đỗ Minh Quân | 2027-06-14 | 2027-06-18 | 5 | Thực hiện | S6-S7 | 5.3.1, 4.3.5 |  | 5.3 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.3.3 | Đồng bộ tồn kho lên sàn | 3 | 4 | Trương Quốc Việt | 2027-06-14 | 2027-06-17 | 4 | Thực hiện | S6 | 5.3.1, 4.3.6 |  | 5.3 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.3.4 | Nhận đơn hàng từ sàn vào luồng xử lý đơn hàng | 3 | 6 | Bùi Anh Tuấn, Lê Quang Huy | 2027-06-14 | 2027-06-16 | 3 | Thực hiện | S6 | 5.3.1, 3.3.5 |  | 5.3 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.3.5 | Cập nhật trạng thái đơn hàng và vận chuyển lên sàn | 3 | 4 | Bùi Anh Tuấn | 2027-06-17 | 2027-06-22 | 4 | Thực hiện | S6-S7 | 5.3.4, 4.3.8 |  | 5.3 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.3.6 | Đối soát đơn hàng và thanh toán với sàn | 3 | 5 | Đỗ Minh Quân | 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 | Thực hiện | S7 | 5.3.4 |  | 5.3 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.3.7 | Giao diện quản trị kênh sàn gồm ánh xạ sản phẩm, theo dõi đồng bộ và kết quả đối soát | 3 | 5 | Lê Quang Huy | 2027-06-17 | 2027-06-23 | 5 | Thực hiện | S6-S7 | 5.2.2, 1.2.4 |  | 5.3 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.4 | Kiểm thử bán hàng trên sàn thương mại điện tử | 2 | 19 |  | 2027-06-09 | 2027-07-27 | 35 | Thực hiện | S6-S9 |  |  | 5
5.4.1 | Kịch bản kiểm thử bán hàng trên sàn thương mại điện tử | 3 | 3 | Phạm Ngọc Anh | 2027-06-09 | 2027-06-11 | 3 | Thực hiện | S6 | 5.2.2 |  | 5.4 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.4.2 | Kiểm thử tích hợp với môi trường thử của sàn | 3 | 6 | Phạm Ngọc Anh, Trần Thu Hà | 2027-06-28 | 2027-06-30 | 3 | Thực hiện | S7 | 5.4.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6 |  | 5.4 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027, sau cam kết CK10 hạn 10/06/2027
5.4.3 | Kiểm thử hệ thống luồng bán hàng trên sàn gồm đồng bộ, nhận đơn, trạng thái và đối soát | 3 | 4 | Trần Thu Hà, Phạm Ngọc Anh | 2027-07-01 | 2027-07-02 | 2 | Thực hiện | S7-S8 | 5.4.2, 5.3.7, 5.2.4 |  | 5.4 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.4.4 | Khắc phục lỗi và kiểm thử lại sau kiểm thử bán hàng trên sàn | 3 | 3 | Trương Quốc Việt, Bùi Anh Tuấn | 2027-07-05 | 2027-07-06 | 2 | Thực hiện | S8 | 5.4.3 |  | 5.4 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.4.5 | Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận bán hàng trên sàn cùng Chủ đầu tư | 3 | 3 | Trần Thu Hà, Bùi Anh Tuấn | 2027-07-16 | 2027-07-27 | 8 | Thực hiện | S9 | 5.4.4, 5.5.2 |  | 5.4 | Thời lượng tối thiểu 3 ngày, kiểm thử chấp nhận 16/07/2027 - 27/07/2027, trong khoảng cam kết CK9 16/07/2027 - 27/07/2027
5.5 | Triển khai và hướng dẫn sử dụng bán hàng trên sàn thương mại điện tử | 2 | 6 |  | 2027-06-24 | 2027-07-14 | 15 | Thực hiện | S7-S8 |  |  | 5
5.5.1 | Cấu hình kết nối sàn trên môi trường vận hành | 3 | 2 | Trương Quốc Việt | 2027-07-13 | 2027-07-14 | 2 | Thực hiện | S8 | 5.4.4, 4.5.1 |  | 5.5 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.5.2 | Tài liệu và buổi hướng dẫn sử dụng bán hàng trên sàn cho cán bộ Chủ đầu tư | 3 | 3 | Nguyễn Thị Phương Liên | 2027-06-24 | 2027-06-28 | 3 | Thực hiện | S7 | 5.2.4, 5.3.7 |  | 5.5 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
5.5.3 | Bàn giao mã nguồn, tài liệu kỹ thuật và danh mục thư viện phần bán hàng trên sàn thương mại điện tử | 3 | 1 | Đỗ Minh Quân | 2027-07-07 | 2027-07-07 | 1 | Thực hiện | S8 | 5.4.4 |  | 5.5 | Sau cam kết CK9 hạn 01/06/2027
Thanh xám: mục cha. Thanh đỏ: gói trên đường găng theo phụ thuộc. Thanh xanh: gói khác. Mỗi cột là một tuần, ngày đầu tuần ở dòng 3. Gói quản lý dự án ghi giai đoạn (Khởi động, Suốt dự án, Kết thúc) thay cho sprint, gói Kết thúc nằm sau cut over.
Formulas:
Bắt đầu = MINIFS(F:F,M:M,[Mã WBS])
Kết thúc = MAXIFS(G:G,M:M,[Mã WBS])
Số ngày làm việc = NETWORKDAYS([Bắt đầu],[Kết thúc],Tong_quan!$F4:F40)

## Sprint
Sprint | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày làm việc | MD kế hoạch | Quỹ thời gian, MD | Tỷ lệ sử dụng | Mục tiêu | Sản phẩm trình diễn
S1 | 2027-03-18 | 2027-03-31 | 10 | 54.29 | 80 | 67.86% | Khảo sát nghiệp vụ và hệ thống hiện có, đặc tả chức năng ba phân hệ chức năng, nghiên cứu hành vi người dùng, kiến trúc hệ thống, khung ứng dụng phía máy chủ và giao diện, dịch vụ gửi thư điện tử | Báo cáo khảo sát, đặc tả chức năng ba phân hệ chức năng, kiến trúc hệ thống và khung ứng dụng phía máy chủ, giao diện
S2 | 2027-04-01 | 2027-04-14 | 10 | 71.76 | 100 | 71.76% | Cấu trúc, cấu hình Selling DB và tạo lập Selling DB trên môi trường phát triển, sơ đồ phân cấp menu, thiết kế giao diện ưu tiên ba nhóm chức năng, thư viện thành phần giao diện, môi trường phát triển và kiểm thử có quy trình triển khai tự động, đặc tả use case đợt đầu của ba phân hệ chức năng, thiết kế chi tiết đặt hàng | Selling DB trên môi trường phát triển, sơ đồ phân cấp menu (Menu Layer), mẫu giao diện ưu tiên ba nhóm chức năng, khung ứng dụng triển khai tự động lên môi trường phát triển
S3 | 2027-04-15 | 2027-05-06 | 13 | 127.57 | 156 | 81.78% | Hai bên xác nhận đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên (M2), đặc tả giao diện tích hợp sau khi nhận tài liệu Main System (CK1) và thiết kế tích hợp, hoàn thành đặc tả use case và thiết kế chi tiết, chỉ mục tìm kiếm, lập trình đăng ký, đăng nhập, khôi phục mật khẩu, giỏ hàng, đặt hàng có phí vận chuyển và mã giảm giá, kịch bản kiểm thử phân hệ và kịch bản kiểm thử tích hợp | Đăng ký, đăng nhập, khôi phục mật khẩu, giỏ hàng và đặt hàng có phí vận chuyển, mã giảm giá trên môi trường phát triển
S4 | 2027-05-07 | 2027-05-20 | 10 | 114.27 | 120 | 95.23% | Lập trình tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm, giữ tồn kho, theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả, dịch vụ giả lập Main System, đồng bộ tồn kho, chuyển đơn hàng và nhận trạng thái vận chuyển theo đặc tả giao diện tích hợp đã lập, Chủ đầu tư xác nhận đặc tả giao diện tích hợp, kế hoạch kiểm thử hệ thống, kiểm thử bảo mật tài khoản và kiểm thử đặt hàng, phí vận chuyển, khuyến mại | Tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm, theo dõi và hủy đơn hàng trên môi trường phát triển, chuyển đơn hàng và nhận trạng thái vận chuyển trên dịch vụ giả lập Main System
S5 | 2027-05-21 | 2027-06-03 | 10 | 95.67 | 120 | 79.72% | Lập trình danh mục, chi tiết sản phẩm, trang chủ, bộ nhớ đệm, trang thành viên, sổ địa chỉ và đồng ý điều khoản, đồng bộ danh mục sản phẩm và giá, chuyển đơn hàng và nhận trạng thái vận chuyển, công cụ chuyển đổi dữ liệu, kiểm thử tích hợp trên môi trường thử của Main System (CK2, CK8), kiểm thử tìm kiếm, đăng ký, đăng nhập, thông tin thành viên, giỏ hàng và luồng đặt hàng, kế hoạch kiểm thử hệ thống, môi trường vận hành (CK7), khảo sát bán hàng trên sàn thương mại điện tử (CR01) | Trang chủ, danh mục, chi tiết sản phẩm, trang thành viên và luồng đặt hàng có trao đổi dữ liệu với Main System trên môi trường thử
S6 | 2027-06-04 | 2027-06-17 | 10 | 90.87 | 120 | 75.72% | Kiểm thử trang chủ, danh mục, chi tiết sản phẩm, tương thích trình duyệt và thiết bị, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử theo dõi đơn hàng và đổi trả, kiểm thử khả năng sử dụng và rà soát lỗ hổng bảo mật, sửa lỗi tích hợp, kịch bản kiểm thử hệ thống đầu cuối, hướng dẫn vận hành, tài liệu hướng dẫn sử dụng, giám sát và sao lưu tự động, chuyển đổi thử dữ liệu (CK3), cùng với đặc tả, thiết kế tích hợp, kết nối sàn, đồng bộ tồn kho, nhận đơn hàng từ sàn và kịch bản kiểm thử bán hàng trên sàn (CR01) | Bản phát hành đã sửa lỗi kiểm thử phân hệ, báo cáo kiểm thử hiệu năng, kết nối sàn và nhận đơn hàng từ sàn trên môi trường thử
S7 | 2027-06-18 | 2027-07-01 | 10 | 61.52 | 69 | 89.16% | Kiểm thử chức năng đầu cuối, sửa lỗi và kiểm thử lại các phân hệ, kịch bản kiểm thử chấp nhận, kế hoạch cut over, diễn tập chuyển đổi dự phòng, nạp nội dung sản phẩm (CK4), cùng với xác nhận đặc tả bán hàng trên sàn, đồng bộ sản phẩm và giá, cập nhật trạng thái, đối soát, giao diện quản trị kênh sàn, tài liệu và buổi hướng dẫn sử dụng bán hàng trên sàn, kiểm thử tích hợp với sàn và bắt đầu kiểm thử hệ thống luồng bán hàng trên sàn (CR01) | Báo cáo kiểm thử chức năng đầu cuối, luồng bán hàng trên sàn đầy đủ trên môi trường thử, tài liệu hướng dẫn sử dụng bán hàng trên sàn
S8 | 2027-07-02 | 2027-07-15 | 10 | 40.53 | 53 | 76.47% | Khắc phục lỗi sau kiểm thử hệ thống (M4), Chủ đầu tư kiểm tra chức năng chính và tích hợp với Main System (M3), diễn tập triển khai, giám sát vận hành, cùng với hoàn thành kiểm thử hệ thống, khắc phục lỗi và kiểm thử lại phần bán hàng trên sàn, bàn giao mã nguồn phần sàn và cấu hình kết nối sàn trên môi trường vận hành (CR01) | Bản phát hành sẵn sàng kiểm thử chấp nhận gồm phần bán hàng trên sàn, biên bản kiểm tra chức năng chính (M3), kết nối sàn trên môi trường vận hành
S9 | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 10 | 74.52 | 88 | 84.68% | Kiểm thử chấp nhận và kiểm thử vận hành cùng Chủ đầu tư (M5), kiểm thử chấp nhận phần bán hàng trên sàn cùng Chủ đầu tư và nghiệm thu phần sàn (M9), khắc phục lỗi trong khoảng kiểm thử chấp nhận, kiểm thử hiệu năng và an toàn trên môi trường vận hành, chuyển đổi dữ liệu chính thức, cut over 29/07/2027 (M6), bàn giao mã nguồn và hệ thống (M7) | Hệ thống gồm phần bán hàng trên sàn trên môi trường vận hành, biên bản nghiệm thu phần bán hàng trên sàn (M9), biên bản kiểm thử chấp nhận và biên bản bàn giao
KT |  |  |  | 2 | 2 |  | Giai đoạn Kết thúc sau cut over, quỹ huy động theo tỷ lệ huy động giai đoạn Kết thúc của thành viên
Tổng |  |  | 93 | 733 | 908 | 80.73%
Formulas:
Số ngày làm việc = NETWORKDAYS([Từ ngày],[Đến ngày],Tong_quan!$F4:F40)

## Moc
Mốc | Nội dung | Ngày dự kiến | Hạn | Trạng thái | Căn cứ (gói hoàn thành) | Đợt thanh toán | Sprint
M0 | Hợp đồng có hiệu lực, khởi động dự án | 2027-03-18 |  | Không có hạn | Ngày cố định | 1 | S1
M1 | Kế hoạch quản lý dự án được Chủ đầu tư xác nhận | 2027-04-14 | 2027-04-14 | Đúng hạn | 3.1.2 |  | S2
M2 | Đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên được hai bên xác nhận | 2027-05-06 | 2027-05-10 | Đúng hạn | 3.2.5 | 2 | S3
M3 | Chủ đầu tư kiểm tra đạt các chức năng chính và tích hợp với Main System | 2027-07-08 | 2027-07-08 | Đúng hạn | 4.4.6 | 3 | S8
M4 | Hoàn thành kiểm thử hệ thống, bản phát hành sẵn sàng kiểm thử chấp nhận | 2027-07-08 | 2027-07-15 | Đúng hạn | 1.4.9, 2.4.9, 2.4.10, 3.4.12, 4.4.5, 4.4.6 |  | S8
M9 | Chủ đầu tư nghiệm thu phần bán hàng trên sàn thương mại điện tử theo yêu cầu thay đổi CR01 | 2027-07-27 | 2027-07-27 | Đúng hạn | 5.4.5, 5.5.1 | 6 | S9
M5 | Hoàn thành kiểm thử chấp nhận và kiểm thử vận hành cùng Chủ đầu tư | 2027-07-27 | 2027-07-28 | Đúng hạn | 1.4.11, 2.4.12, 3.4.13 |  | S9
M6 | Hệ thống đưa vào vận hành (cut over) và được nghiệm thu | 2027-07-29 | 2027-07-29 | Đúng hạn | Ngày cố định | 4 | S9
M7 | Nhà thầu nộp bảo lãnh bảo hành, bàn giao mã nguồn và hệ thống | 2027-07-29 | 2027-07-29 | Đúng hạn | 1.5.3, 3.5.4 | 5 | S9
M8 | Đóng dự án, báo cáo tổng kết và bài học kinh nghiệm được lập, hồ sơ dự án được lưu trữ | 2027-08-04 | 2027-08-12 | Đúng hạn | 1.1.5 |  | KT

## Giai_doan
Giai đoạn dự án
Giai đoạn | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày làm việc | Số gói | MD | Căn cứ | Gói lá
Khởi động | 2027-03-18 | 2027-04-14 | 20 | 4 | 11 | Quyết định của nhóm về giai đoạn Khởi động | 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1, 3.1.2
Suốt dự án | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | 14 | 42 | Gói quản lý dàn trải theo sprint | 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1
Thực hiện | 2027-03-18 | 2027-07-29 | 93 | 154 | 678 | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 | 154 gói theo sprint, xem Lich_trinh
Kết thúc | 2027-07-30 | 2027-08-12 | 10 | 1 | 2 | 10 ngày làm việc sau cut over | 1.1.5
Tổng |  |  |  |  | 733
Ngày đóng dự án (hết giai đoạn Kết thúc): 12/08/2027. Gói quản lý dự án không gắn sprint phát triển, không nằm trong mục tiêu, sản phẩm trình diễn của sprint. Gói Kết thúc không tính vào dự trữ đến cut over.
Formulas:
Số ngày làm việc = NETWORKDAYS([Từ ngày],[Đến ngày],Tong_quan!$F4:F40)

## Phan_bo
Mã thành viên | Họ tên | Sprint | MD kế hoạch | Quỹ thời gian, MD | Tỷ lệ
dat | Trần Bá Đạt | S1 | 8.76 | 10 | 87.6%
dat | Trần Bá Đạt | S2 | 8.79 | 10 | 87.9%
dat | Trần Bá Đạt | S3 | 11.74 | 13 | 90.31%
dat | Trần Bá Đạt | S4 | 8.93 | 10 | 89.3%
dat | Trần Bá Đạt | S5 | 5.02 | 10 | 50.2%
dat | Trần Bá Đạt | S6 | 4.52 | 10 | 45.2%
dat | Trần Bá Đạt | S7 | 5.52 | 7 | 78.86%
dat | Trần Bá Đạt | S8 | 6.53 | 8 | 81.62%
dat | Trần Bá Đạt | S9 | 4.52 | 6 | 75.33%
dat | Trần Bá Đạt | KT | 2 | 2 | 100%
tuananh | Phạm Tuấn Anh | S1 | 4 | 10 | 40%
tuananh | Phạm Tuấn Anh | S2 | 5 | 10 | 50%
tuananh | Phạm Tuấn Anh | S3 | 7 | 13 | 53.85%
tuananh | Phạm Tuấn Anh | S4 | 11.62 | 10 | 116.2%
tuananh | Phạm Tuấn Anh | S5 | 8.38 | 10 | 83.8%
tuananh | Phạm Tuấn Anh | S6 | 9 | 10 | 90%
tuananh | Phạm Tuấn Anh | S7 | 0 | 0 | 0%
tuananh | Phạm Tuấn Anh | S8 | 0 | 0 | 0%
tuananh | Phạm Tuấn Anh | S9 | 5 | 6 | 83.33%
minh | Vũ Đức Minh | S1 | 9 | 10 | 90%
minh | Vũ Đức Minh | S2 | 10 | 10 | 100%
minh | Vũ Đức Minh | S3 | 11 | 13 | 84.62%
minh | Vũ Đức Minh | S4 | 8.88 | 10 | 88.8%
minh | Vũ Đức Minh | S5 | 8.29 | 10 | 82.9%
minh | Vũ Đức Minh | S6 | 4.83 | 10 | 48.3%
minh | Vũ Đức Minh | S7 | 0 | 0 | 0%
minh | Vũ Đức Minh | S8 | 2 | 3 | 66.67%
minh | Vũ Đức Minh | S9 | 4 | 5 | 80%
toan | Ninh Đức Toàn | S1 | 5.86 | 10 | 58.6%
toan | Ninh Đức Toàn | S2 | 9.14 | 10 | 91.4%
toan | Ninh Đức Toàn | S3 | 12.25 | 13 | 94.23%
toan | Ninh Đức Toàn | S4 | 9.45 | 10 | 94.5%
toan | Ninh Đức Toàn | S5 | 9.3 | 10 | 93%
toan | Ninh Đức Toàn | S6 | 9.5 | 10 | 95%
toan | Ninh Đức Toàn | S7 | 2 | 3 | 66.67%
toan | Ninh Đức Toàn | S8 | 0 | 0 | 0%
toan | Ninh Đức Toàn | S9 | 9 | 10 | 90%
lien | Nguyễn Thị Phương Liên | S1 | 10 | 10 | 100%
lien | Nguyễn Thị Phương Liên | S2 | 10 | 10 | 100%
lien | Nguyễn Thị Phương Liên | S3 | 11 | 13 | 84.62%
lien | Nguyễn Thị Phương Liên | S4 | 7.96 | 10 | 79.6%
lien | Nguyễn Thị Phương Liên | S5 | 8.04 | 10 | 80.4%
lien | Nguyễn Thị Phương Liên | S6 | 9.5 | 10 | 95%
lien | Nguyễn Thị Phương Liên | S7 | 7 | 8 | 87.5%
lien | Nguyễn Thị Phương Liên | S8 | 3.5 | 5 | 70%
lien | Nguyễn Thị Phương Liên | S9 | 5.5 | 7 | 78.57%
K | Nguyễn Hoàng Nam | S1 | 9.67 | 10 | 96.7%
K | Nguyễn Hoàng Nam | S2 | 9 | 10 | 90%
K | Nguyễn Hoàng Nam | S3 | 12 | 13 | 92.31%
K | Nguyễn Hoàng Nam | S4 | 9.5 | 10 | 95%
K | Nguyễn Hoàng Nam | S5 | 7 | 10 | 70%
K | Nguyễn Hoàng Nam | S6 | 9.5 | 10 | 95%
K | Nguyễn Hoàng Nam | S7 | 0 | 0 | 0%
K | Nguyễn Hoàng Nam | S8 | 7.5 | 9 | 83.33%
K | Nguyễn Hoàng Nam | S9 | 6.5 | 8 | 81.25%
D1 | Lê Quang Huy | S1 | 4 | 10 | 40%
D1 | Lê Quang Huy | S2 | 9 | 10 | 90%
D1 | Lê Quang Huy | S3 | 9 | 13 | 69.23%
D1 | Lê Quang Huy | S4 | 8.35 | 10 | 83.5%
D1 | Lê Quang Huy | S5 | 7.15 | 10 | 71.5%
D1 | Lê Quang Huy | S6 | 10 | 10 | 100%
D1 | Lê Quang Huy | S7 | 10 | 10 | 100%
D1 | Lê Quang Huy | S8 | 2 | 3 | 66.67%
D1 | Lê Quang Huy | S9 | 8 | 9 | 88.89%
D2 | Đỗ Minh Quân | S1 | 0 | 0 | 0%
D2 | Đỗ Minh Quân | S2 | 4 | 10 | 40%
D2 | Đỗ Minh Quân | S3 | 13.83 | 13 | 106.4%
D2 | Đỗ Minh Quân | S4 | 10.27 | 10 | 102.7%
D2 | Đỗ Minh Quân | S5 | 7.9 | 10 | 79%
D2 | Đỗ Minh Quân | S6 | 6 | 10 | 60%
D2 | Đỗ Minh Quân | S7 | 9 | 10 | 90%
D2 | Đỗ Minh Quân | S8 | 3 | 4 | 75%
D2 | Đỗ Minh Quân | S9 | 10 | 10 | 100%
D3 | Bùi Anh Tuấn | S1 | 3 | 10 | 30%
D3 | Bùi Anh Tuấn | S2 | 3.83 | 10 | 38.3%
D3 | Bùi Anh Tuấn | S3 | 12.17 | 13 | 93.62%
D3 | Bùi Anh Tuấn | S4 | 8.25 | 10 | 82.5%
D3 | Bùi Anh Tuấn | S5 | 6.25 | 10 | 62.5%
D3 | Bùi Anh Tuấn | S6 | 7 | 10 | 70%
D3 | Bùi Anh Tuấn | S7 | 9 | 10 | 90%
D3 | Bùi Anh Tuấn | S8 | 6.5 | 8 | 81.25%
D3 | Bùi Anh Tuấn | S9 | 3.5 | 5 | 70%
Q1 | Trần Thu Hà | S1 | 0 | 0 | 0%
Q1 | Trần Thu Hà | S2 | 3 | 10 | 30%
Q1 | Trần Thu Hà | S3 | 8.75 | 13 | 67.31%
Q1 | Trần Thu Hà | S4 | 11.16 | 10 | 111.6%
Q1 | Trần Thu Hà | S5 | 9.09 | 10 | 90.9%
Q1 | Trần Thu Hà | S6 | 4 | 10 | 40%
Q1 | Trần Thu Hà | S7 | 7 | 8 | 87.5%
Q1 | Trần Thu Hà | S8 | 1 | 2 | 50%
Q1 | Trần Thu Hà | S9 | 5.5 | 7 | 78.57%
Q2 | Phạm Ngọc Anh | S1 | 0 | 0 | 0%
Q2 | Phạm Ngọc Anh | S2 | 0 | 0 | 0%
Q2 | Phạm Ngọc Anh | S3 | 6 | 13 | 46.15%
Q2 | Phạm Ngọc Anh | S4 | 9.73 | 10 | 97.3%
Q2 | Phạm Ngọc Anh | S5 | 9.25 | 10 | 92.5%
Q2 | Phạm Ngọc Anh | S6 | 7.02 | 10 | 70.2%
Q2 | Phạm Ngọc Anh | S7 | 9 | 9 | 100%
Q2 | Phạm Ngọc Anh | S8 | 1 | 2 | 50%
Q2 | Phạm Ngọc Anh | S9 | 8 | 9 | 88.89%
D4 | Trương Quốc Việt | S1 | 0 | 0 | 0%
D4 | Trương Quốc Việt | S2 | 0 | 0 | 0%
D4 | Trương Quốc Việt | S3 | 12.83 | 13 | 98.69%
D4 | Trương Quốc Việt | S4 | 10.17 | 10 | 101.7%
D4 | Trương Quốc Việt | S5 | 10 | 10 | 100%
D4 | Trương Quốc Việt | S6 | 10 | 10 | 100%
D4 | Trương Quốc Việt | S7 | 3 | 4 | 75%
D4 | Trương Quốc Việt | S8 | 7.5 | 9 | 83.33%
D4 | Trương Quốc Việt | S9 | 5 | 6 | 83.33%

## Tai_nguon
Tải công việc theo thành viên và sprint, MD
Mã | Họ tên | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | KT | Tổng MD | Tổng quỹ | Tỷ lệ
dat | Trần Bá Đạt | 8.76 | 8.79 | 11.74 | 8.93 | 5.02 | 4.52 | 5.52 | 6.53 | 4.52 | 2 | 66.33 | 86 | 77.13%
tuananh | Phạm Tuấn Anh | 4 | 5 | 7 | 11.62 | 8.38 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 69 | 72.46%
minh | Vũ Đức Minh | 9 | 10 | 11 | 8.88 | 8.29 | 4.83 | 0 | 2 | 4 | 0 | 58 | 71 | 81.69%
toan | Ninh Đức Toàn | 5.86 | 9.14 | 12.25 | 9.45 | 9.3 | 9.5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 66.5 | 76 | 87.5%
lien | Nguyễn Thị Phương Liên | 10 | 10 | 11 | 7.96 | 8.04 | 9.5 | 7 | 3.5 | 5.5 | 0 | 72.5 | 83 | 87.35%
K | Nguyễn Hoàng Nam | 9.67 | 9 | 12 | 9.5 | 7 | 9.5 | 0 | 7.5 | 6.5 | 0 | 70.67 | 80 | 88.34%
D1 | Lê Quang Huy | 4 | 9 | 9 | 8.35 | 7.15 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 67.5 | 85 | 79.41%
D2 | Đỗ Minh Quân | 0 | 4 | 13.83 | 10.27 | 7.9 | 6 | 9 | 3 | 10 | 0 | 64 | 77 | 83.12%
D3 | Bùi Anh Tuấn | 3 | 3.83 | 12.17 | 8.25 | 6.25 | 7 | 9 | 6.5 | 3.5 | 0 | 59.5 | 86 | 69.19%
Q1 | Trần Thu Hà | 0 | 3 | 8.75 | 11.16 | 9.09 | 4 | 7 | 1 | 5.5 | 0 | 49.5 | 70 | 70.71%
Q2 | Phạm Ngọc Anh | 0 | 0 | 6 | 9.73 | 9.25 | 7.02 | 9 | 1 | 8 | 0 | 50 | 63 | 79.37%
D4 | Trương Quốc Việt | 0 | 0 | 12.83 | 10.17 | 10 | 10 | 3 | 7.5 | 5 | 0 | 58.5 | 62 | 94.35%
Ô đỏ: vượt quỹ thời gian của sprint. Ô vàng: được huy động trong sprint nhưng dùng dưới 30% quỹ của sprint. Cột KT: MD giai đoạn Kết thúc sau cut over, quỹ theo tỷ lệ huy động giai đoạn Kết thúc của thành viên.

## Nhu_cau
Nhu cầu nhân lực theo loại công việc và sprint, MD
Sprint | BA | DEV | DEVOPS | PM | QA | Tổng MD | Quỹ huy động, MD | Tỷ lệ sử dụng
S1 | 21 | 25 | 0.86 | 7.43 | 0 | 54.29 | 80 | 67.86%
S2 | 19.36 | 32.83 | 8.14 | 8.43 | 3 | 71.76 | 100 | 71.76%
S3 | 23.64 | 84.08 | 0 | 5.1 | 14.75 | 127.57 | 156 | 81.78%
S4 | 2 | 67.79 | 1 | 5.93 | 37.55 | 114.27 | 120 | 95.23%
S5 | 3 | 41.3 | 6 | 5.02 | 40.35 | 95.67 | 120 | 79.72%
S6 | 14 | 40 | 4 | 4.52 | 28.35 | 90.87 | 120 | 75.72%
S7 | 4 | 24 | 9 | 4.52 | 20 | 61.52 | 69 | 89.16%
S8 | 13 | 10 | 11 | 4.53 | 2 | 40.53 | 53 | 76.47%
S9 | 3 | 34 | 2 | 4.52 | 31 | 74.52 | 88 | 84.68%
KT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100%
Tổng | 103 | 359 | 42 | 52 | 177 | 733 | 908 | 80.73%
MD từng loại công việc theo ngày thực hiện trong lịch đã xếp nguồn lực. So sánh với quỹ huy động để đề xuất tu_sprint, den_sprint của từng vị trí.

## Cam_ket
Cam kết đầu vào của Chủ đầu tư
Mã | Nội dung cam kết | Hạn (cuối khoảng nếu là khoảng tham gia) | Gói phụ thuộc | Bắt đầu sớm nhất | Trạng thái | Đầu khoảng tham gia | Kết thúc muộn nhất
CK1 | Tài liệu đặc tả giao diện trao đổi dữ liệu của Main System | 2027-04-14 | 4.2.5 | 2027-04-14 | Đạt
CK2 | Môi trường thử của Main System | 2027-05-20 | 4.4.3 | 2027-05-26 | Đạt
CK3 | Dữ liệu sản phẩm, tồn kho phục vụ chuyển đổi theo định dạng thống nhất (nhà thầu đề nghị, HSMT không quy định thời hạn) | 2027-06-10 | 4.5.3 | 2027-06-11 | Đạt
CK4 | Bộ nhận diện thương hiệu, hình ảnh và nội dung sản phẩm (nhà thầu đề nghị, HSMT không quy định thời hạn) | 2027-06-10 | 4.5.4 | 2027-06-16 | Đạt
CK5 | Chủ sản phẩm có thẩm quyền quyết định yêu cầu nghiệp vụ, làm rõ yêu cầu 2-3 buổi mỗi tuần trong sprint 1-3, dự demo cuối mỗi sprint |  | 3.2.5 | 2027-05-04 | Không có hạn
CK6 | Người dùng nghiệp vụ tham gia kiểm thử chấp nhận trong khoảng 16/07 đến 27/07/2027 | 2027-07-27 | 1.4.11, 2.4.12, 3.4.13 | 2027-07-16 | Trong khoảng cam kết | 2027-07-16 | 2027-07-27
CK7 | Hạ tầng vận hành chính thức gồm máy chủ, đường truyền và phần mềm nền (nhà thầu đề nghị bàn giao sớm hơn thời hạn chậm nhất 10/06/2027 của HSMT) | 2027-05-20 | 4.5.1 | 2027-05-20 | Đạt
CK8 | Chủ đầu tư hoàn thành thay đổi phía Main System phục vụ trao đổi dữ liệu với hệ thống mới (phân định tại mục 3.5 Chương V của HSMT) | 2027-05-20 | 4.4.3 | 2027-05-26 | Đạt
CK9 | Phụ lục hợp đồng 01/2027/PL-ABCW điều chỉnh hợp đồng theo yêu cầu thay đổi CR01 có hiệu lực, bắt đầu phần thay đổi | 2027-06-01 | 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 | 2027-06-01 | Đạt
CK10 | Tài khoản người bán, khóa truy cập và môi trường thử của sàn thương mại điện tử do Chủ đầu tư đăng ký với đơn vị vận hành sàn | 2027-06-10 | 5.3.1, 5.4.2 | 2027-06-10 | Đạt
Gói có Chủ đầu tư tham gia
Gói | Loại tham gia | Thời lượng tối thiểu, ngày | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày làm việc | Trạng thái
3.1.2 | Phê duyệt tài liệu | 5 | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 5 | Đủ thời lượng
3.2.5 | Phê duyệt tài liệu | 5 | 2027-05-04 | 2027-05-06 | 3 | Thiếu thời lượng
4.2.6 | Phê duyệt tài liệu | 5 | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 5 | Đủ thời lượng
4.4.6 | Phê duyệt tài liệu | 5 | 2027-07-02 | 2027-07-08 | 5 | Đủ thời lượng
3.5.2 | Phê duyệt tài liệu | 5 | 2027-06-23 | 2027-06-29 | 5 | Đủ thời lượng
1.4.11 | Kiểm thử chấp nhận | 8 | 2027-07-16 | 2027-07-27 | 8 | Đủ thời lượng
2.4.12 | Kiểm thử chấp nhận | 8 | 2027-07-16 | 2027-07-27 | 8 | Đủ thời lượng
3.4.13 | Kiểm thử chấp nhận | 8 | 2027-07-16 | 2027-07-27 | 8 | Đủ thời lượng
5.4.5 | Kiểm thử chấp nhận | 8 | 2027-07-16 | 2027-07-27 | 8 | Đủ thời lượng
5.2.4 | Phê duyệt tài liệu | 5 | 2027-06-11 | 2027-06-17 | 5 | Đủ thời lượng
Formulas:
Trạng thái = NETWORKDAYS([Gói phụ thuộc],[Bắt đầu sớm nhất],Tong_quan!$F4:F40)

## Huong_dan
Hướng dẫn sử dụng master schedule
Sheet Lich_trinh: lịch từng gói WBS, thanh Gantt theo tuần. Mục cha tính bằng công thức từ mục con.
Sheet Sprint: mục tiêu, sản phẩm trình diễn, MD kế hoạch và quỹ thời gian từng sprint.
Sheet Moc: các mốc, ngày dự kiến, hạn, trạng thái, liên kết đợt thanh toán.
Sheet Giai_doan: giai đoạn Khởi động, Thực hiện (các sprint), Kết thúc (sau cut over) và gói quản lý dự án dàn trải suốt dự án.
Sheet Phan_bo và Tai_nguon: MD kế hoạch theo thành viên và sprint, ô đỏ là quá tải, ô vàng là dùng dưới ngưỡng quỹ của sprint huy động.
Sheet Nhu_cau: MD theo loại công việc và sprint so với quỹ huy động, dùng để đề xuất thời gian huy động từng vị trí.
Sheet Cam_ket: hạn đầu vào của Chủ đầu tư và gói phụ thuộc, gói có Chủ đầu tư tham gia (phê duyệt tài liệu, kiểm thử chấp nhận) và thời lượng tối thiểu.
Cách cập nhật: sửa WBS, giao việc hoặc mốc và lập lại lịch theo skill master schedule. Không sửa tay các ô chữ xanh dương.
Nguồn dữ liệu: lịch dự án do công cụ của nhóm lập, tạo lúc 25/10/2026 17:46.