## Tong_hop
Cost estimate
Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)
Khoản mục | Giá trị, đồng
A. Nhân công theo loại công việc | 1581550000
B. Chi phí khác | 150000000
D. Dự phòng rủi ro tách riêng | 0
Chi phí đã biết (A + B + D) | 1731550000
Giá chào trọn gói, gồm thuế | 1949024682
Giá trước thuế | 1949024682
Thuế GTGT | 0
C. Chi phí chung và lợi nhuận | 217474682
Tỷ lệ C trên giá trước thuế | 11.16%
Giá gói thầu | 2000000000
Giá dự thầu ban đầu thấp hơn giá gói thầu (giá chào trừ điều chỉnh theo phụ lục) | 250000000
Tỷ lệ thấp hơn | 12.5%
Kiểm tra giá dự thầu ban đầu không vượt giá gói thầu | Đạt
Kiểm tra tỷ lệ C tối thiểu | Đạt
EMV còn lại của sổ rủi ro (rủi ro chưa xảy ra, chưa đóng) | 115413014
Dự phòng hiện có (phần dự phòng trong B, trống thì cả B, hoặc D) | 50000000
Kiểm tra dự phòng so với EMV | Thiếu
Độ nhạy: giá trước thuế nếu áp thuế suất tính độ nhạy | 1771840620
Độ nhạy: khoản C tương ứng | 40290620
Chi phí lương kế hoạch theo người (theo cách trả lương) | 1327839440.9091
Khoản còn lại sau chi phí lương kế hoạch (giá trước thuế - lương - B - D) | 471185241.0909
Tỷ lệ khoản còn lại trên giá trước thuế | 24.18%
Kiểm tra giá trước thuế đủ bù chi phí lương kế hoạch | Đạt
Kiểm tra tỷ lệ khoản còn lại tối thiểu | Đạt
Độ nhạy: khoản còn lại sau chi phí lương kế hoạch | 294001179.0909
Căn cứ thuế: Dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, khoản 21 Điều 5; Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, khoản 13 Điều 4)
Dự phòng hiện có lấy số tiền dự phòng rủi ro khai báo trong khoản B. Để trống thì cả khoản B được coi là dự phòng, 0 là không có dự phòng.
Chữ xanh dương: dữ liệu đầu vào. Chữ xanh lá: tham chiếu sang sheet khác. Chữ đen: công thức.

## Tham_so
Tham số dự toán
Tham số | Giá trị | Nguồn
Số MD mỗi người-tháng | 20 | dau_vao/don_gia.json
Hệ số bảo hiểm phần doanh nghiệp | 1.235 | Lương cộng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn phần doanh nghiệp đóng
Ngày làm việc mỗi tháng | 22 | dau_vao/don_gia.json
Giá chào mục tiêu, đồng | 1949024682 | dau_vao/don_gia.json
Thuế suất GTGT áp dụng | 0% | Dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, khoản 21 Điều 5; Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, khoản 13 Điều 4)
Thuế suất GTGT tính độ nhạy | 10% | dau_vao/don_gia.json
Thời hạn thanh toán theo HSMT (Mục 13.1 E-ĐKCT), ngày | 15 | dau_vao/don_gia.json
Tỷ lệ chi phí chung và lợi nhuận tối thiểu | 5% | dau_vao/don_gia.json
Tỷ lệ chi phí chung và lợi nhuận (cách cộng dồn) | 12% | dau_vao/don_gia.json
Giá gói thầu theo HSMT, đồng | 2000000000 | du_lieu/hsmt.json
Giá điều chỉnh theo phụ lục hợp đồng đã cộng vào giá chào mục tiêu, đồng | 199024682 | du_lieu/thay_doi.json phu_luc (CR01 01/2027/PL-ABCW)
Giá điều chỉnh theo 01/2027/PL-ABCW (CR01), đồng | 199024682 | du_lieu/thay_doi.json, CR01 phu_luc
EMV còn lại của sổ rủi ro (rủi ro chưa xảy ra, chưa đóng), đồng | 115413014 | du_lieu/rui_ro.json tong_hop.tong_emv_tien_con_lai
Tỷ lệ dự phòng (cách tỷ lệ) | 0% | dau_vao/don_gia.json
Số tiền dự phòng rủi ro trong khoản B (để trống là cả khoản B, 0 là không có dự phòng) | 50000000 | dau_vao/don_gia.json
Cách trả lương (cong_suc: MD công việc, huy_dong hoặc ket_hop: MD huy động) | cong_suc | dau_vao/don_gia.json
Đơn giá trọn gói theo loại công việc
Mã loại | Tên | Đơn giá, đồng/người-tháng
PM | Quản lý dự án | 55000000
BA | Phân tích nghiệp vụ, kiến trúc | 43000000
QA | Kiểm thử, bảo đảm chất lượng | 40000000
DEV | Phát triển phần mềm | 42000000
DEVOPS | Triển khai và vận hành | 52000000
Lương tham chiếu theo vai trò (Mức trung vị theo vị trí, báo cáo lương ITviec 2025-2026, riêng mức của kiến trúc sư kiêm phân tích nghiệp vụ và kỹ sư kiểm thử do nhóm xác định trong bảng quyết toán lương)
Mã vai trò | Tên | Lương, đồng/tháng
LEAD | Trưởng nhóm, kiến trúc sư | 51000000
BACKEND | Kỹ sư backend | 30000000
FRONTEND | Kỹ sư frontend | 28000000
BAQA | Phân tích nghiệp vụ, kiểm thử | 27000000
SA_BA | Kiến trúc sư kiêm phân tích nghiệp vụ | 47000000
TESTER | Kỹ sư kiểm thử | 24000000

## WBS_MD
Mã gói | Tên gói | Loại | MD | Nhóm mức 1 | Chi phí A của gói, đồng
1.1.1 | Họp khởi động, xác nhận phạm vi, điều kiện tiền đề, vai trò và trách nhiệm các bên | PM | 2 | 1 | 5500000
1.1.2 | Họp tiến độ hằng tuần, trình diễn và báo cáo cuối sprint, phần phân hệ quản lý sản phẩm | PM | 4 | 1 | 11000000
1.1.3 | Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi đặc tả, phần phân hệ quản lý sản phẩm | PM | 3 | 1 | 8250000
1.1.4 | Quản lý cấu hình, phiên bản tài liệu, hồ sơ dự án, hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, phần phân hệ quản lý sản phẩm | PM | 3 | 1 | 8250000
1.1.5 | Báo cáo tổng kết, bài học kinh nghiệm và bàn giao hồ sơ dự án | PM | 2 | 1 | 5500000
1.2.1 | Đặc tả chức năng (Function) tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | BA | 4 | 1 | 8600000
1.2.2 | Sơ đồ phân cấp menu (Menu Layer) | BA | 3 | 1 | 6450000
1.2.3 | Thiết kế giao diện ưu tiên trang chủ, tìm kiếm và chi tiết sản phẩm | DEV | 4 | 1 | 8400000
1.2.4 | Thư viện thành phần giao diện dùng chung, tương thích thiết bị di động | DEV | 4 | 1 | 8400000
1.2.5 | Đặc tả use case tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm | BA | 5 | 1 | 10750000
1.2.6 | Đặc tả use case trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | BA | 3 | 1 | 6450000
1.2.7 | Thiết kế chi tiết tìm kiếm, lọc, sắp xếp và chỉ mục tìm kiếm | DEV | 5 | 1 | 10500000
1.2.8 | Thiết kế chi tiết trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | DEV | 4 | 1 | 8400000
1.3.1 | Dịch vụ chỉ mục tìm kiếm và cập nhật chỉ mục từ Selling DB | DEV | 5 | 1 | 10500000
1.3.2 | Dịch vụ tìm kiếm theo từ khóa và gợi ý tìm kiếm | DEV | 5 | 1 | 10500000
1.3.3 | Dịch vụ lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm | DEV | 5 | 1 | 10500000
1.3.4 | Dịch vụ danh mục, chi tiết sản phẩm, biến thể, tồn kho và giá khuyến mại hiển thị | DEV | 6 | 1 | 12600000
1.3.5 | Giao diện trang chủ và điều hướng danh mục theo Menu Layer | DEV | 4 | 1 | 8400000
1.3.6 | Giao diện tìm kiếm, kết quả và bộ lọc | DEV | 5 | 1 | 10500000
1.3.7 | Giao diện chi tiết sản phẩm | DEV | 5 | 1 | 10500000
1.3.8 | Bộ nhớ đệm và tối ưu thời gian phản hồi trang danh mục, chi tiết sản phẩm | DEV | 4 | 1 | 8400000
1.4.1 | Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ quản lý sản phẩm | QA | 6 | 1 | 12000000
1.4.2 | Kiểm thử tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm | QA | 7 | 1 | 14000000
1.4.3 | Kiểm thử trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | QA | 6 | 1 | 12000000
1.4.4 | Sửa lỗi và kiểm thử lại chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp | DEV | 3 | 1 | 6300000
1.4.5 | Kiểm thử tương thích trình duyệt, thiết bị di động và thời gian phản hồi phân hệ quản lý sản phẩm | QA | 5 | 1 | 10000000
1.4.6 | Sửa lỗi và kiểm thử lại trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | DEV | 3 | 1 | 6300000
1.4.7 | Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ quản lý sản phẩm | BA | 3 | 1 | 6450000
1.4.8 | Kịch bản và công cụ kiểm thử hiệu năng, chịu tải 500 người dùng đồng thời | QA | 4 | 1 | 8000000
1.4.9 | Kiểm thử hiệu năng trên môi trường kiểm thử | QA | 3 | 1 | 6000000
1.4.10 | Tối ưu hiệu năng và khắc phục lỗ hổng theo kết quả kiểm thử bản phát hành | DEV | 4 | 1 | 8400000
1.4.11 | Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận cùng Chủ đầu tư luồng tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | QA | 4 | 1 | 8000000
1.4.12 | Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ quản lý sản phẩm | DEV | 6 | 1 | 12600000
1.5.1 | Môi trường phát triển, kiểm thử và quy trình tích hợp, triển khai tự động | DEVOPS | 6 | 1 | 15600000
1.5.2 | Chuyển đổi dữ liệu chính thức và triển khai phiên bản chính thức | DEVOPS | 2 | 1 | 5200000
1.5.3 | Bàn giao mã nguồn, tài liệu kỹ thuật, tài liệu cài đặt và danh mục thư viện | DEV | 4 | 1 | 8400000
2.1.1 | Kế hoạch bảo đảm chất lượng, quy chuẩn mã nguồn và tiêu chí hoàn thành công việc | QA | 3 | 2 | 6000000
2.1.2 | Họp tiến độ hằng tuần, trình diễn và báo cáo cuối sprint, phần phân hệ quản lý khách hàng | PM | 4 | 2 | 11000000
2.1.3 | Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi đặc tả, phần phân hệ quản lý khách hàng | PM | 3 | 2 | 8250000
2.1.4 | Quản lý cấu hình, phiên bản tài liệu, hồ sơ dự án, hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, phần phân hệ quản lý khách hàng | PM | 3.5 | 2 | 9625000
2.2.1 | Đặc tả chức năng (Function) quản lý thành viên | BA | 3 | 2 | 6450000
2.2.2 | Đặc tả yêu cầu phi chức năng về hoạt động liên tục, thời gian phản hồi, bảo mật và thao tác | BA | 3 | 2 | 6450000
2.2.3 | Nghiên cứu hành vi người dùng và khung giao diện các trang chính | DEV | 3 | 2 | 6300000
2.2.4 | Thiết kế giao diện ưu tiên đăng ký, đăng nhập và trang thành viên | DEV | 3 | 2 | 6300000
2.2.5 | Đặc tả use case đăng ký, xác thực thư điện tử, đăng nhập và khôi phục mật khẩu | BA | 5 | 2 | 10750000
2.2.6 | Đặc tả use case thông tin thành viên, sổ địa chỉ giao hàng và đổi mật khẩu | BA | 3 | 2 | 6450000
2.2.7 | Thiết kế chi tiết đăng ký, đăng nhập, phiên làm việc và bảo mật tài khoản | DEV | 5 | 2 | 10500000
2.2.8 | Thiết kế chi tiết thông tin thành viên và sổ địa chỉ | DEV | 3 | 2 | 6300000
2.3.1 | Dịch vụ đăng ký thành viên và xác thực địa chỉ thư điện tử | DEV | 5 | 2 | 10500000
2.3.2 | Dịch vụ đăng nhập, phiên làm việc và giới hạn đăng nhập sai | DEV | 6 | 2 | 12600000
2.3.3 | Dịch vụ khôi phục và đổi mật khẩu | DEV | 4 | 2 | 8400000
2.3.4 | Dịch vụ thông tin thành viên và sổ địa chỉ giao hàng | DEV | 5 | 2 | 10500000
2.3.5 | Dịch vụ đồng ý điều khoản và bảo vệ dữ liệu cá nhân của thành viên | DEV | 4 | 2 | 8400000
2.3.6 | Giao diện đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu | DEV | 6 | 2 | 12600000
2.3.7 | Giao diện trang thành viên và sổ địa chỉ | DEV | 5 | 2 | 10500000
2.4.1 | Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ quản lý khách hàng | QA | 6 | 2 | 12000000
2.4.2 | Kiểm thử đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu | QA | 7 | 2 | 14000000
2.4.3 | Kiểm thử thông tin thành viên, sổ địa chỉ và đồng ý điều khoản | QA | 6 | 2 | 12000000
2.4.4 | Sửa lỗi và kiểm thử lại đăng ký, đăng nhập và bảo mật tài khoản | DEV | 4 | 2 | 8400000
2.4.5 | Kiểm thử bảo mật tài khoản theo OWASP Top 10 và tương thích thiết bị phân hệ quản lý khách hàng | QA | 6 | 2 | 12000000
2.4.6 | Sửa lỗi và kiểm thử lại thông tin thành viên và sổ địa chỉ | DEV | 3 | 2 | 6300000
2.4.7 | Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ quản lý khách hàng | BA | 3 | 2 | 6450000
2.4.8 | Kế hoạch kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận và tiêu chí đạt | QA | 3 | 2 | 6000000
2.4.9 | Đánh giá khả năng sử dụng của giao diện (Easy Operation) | QA | 2 | 2 | 4000000
2.4.10 | Rà soát lỗ hổng bảo mật theo OWASP Top 10 trên môi trường kiểm thử | QA | 3 | 2 | 6000000
2.4.11 | Kiểm thử hồi quy theo các đợt khắc phục lỗi kiểm thử chấp nhận | QA | 8 | 2 | 16000000
2.4.12 | Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận cùng Chủ đầu tư luồng đăng ký, đăng nhập và thành viên | QA | 4 | 2 | 8000000
2.4.13 | Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ quản lý khách hàng | DEV | 5 | 2 | 10500000
2.5.1 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho khách hàng và cán bộ bán hàng | BA | 4 | 2 | 8600000
2.5.2 | Tài liệu hướng dẫn vận hành và quản trị kỹ thuật hệ thống | DEVOPS | 4 | 2 | 10400000
2.5.3 | Cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng theo kết quả kiểm thử chấp nhận | BA | 3 | 2 | 6450000
3.1.1 | Kế hoạch quản lý dự án gồm phạm vi, tiến độ, tổ chức thực hiện, kế hoạch họp, quản lý rủi ro và thay đổi đặc tả | PM | 4 | 3 | 11000000
3.1.2 | Xác nhận kế hoạch quản lý dự án của Chủ đầu tư | PM | 2 | 3 | 5500000
3.1.3 | Họp tiến độ hằng tuần, trình diễn và báo cáo cuối sprint, phần phân hệ quản lý đơn hàng | PM | 2.5 | 3 | 6875000
3.1.4 | Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi đặc tả, phần phân hệ quản lý đơn hàng | PM | 2 | 3 | 5500000
3.1.5 | Quản lý cấu hình, phiên bản tài liệu, hồ sơ dự án, hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, phần phân hệ quản lý đơn hàng | PM | 2.5 | 3 | 6875000
3.1.6 | Cập nhật sổ rủi ro, kế hoạch quản lý thay đổi và cấu hình theo đặc tả đã xác nhận | PM | 2.5 | 3 | 6875000
3.2.1 | Khảo sát nghiệp vụ bán hàng trực tuyến và quy trình hiện tại của Chủ đầu tư | BA | 4 | 3 | 8600000
3.2.2 | Đặc tả chức năng (Function) đặt hàng gồm giỏ hàng, giữ tồn, phí vận chuyển, khuyến mại, hủy đơn, đổi trả | BA | 5 | 3 | 10750000
3.2.3 | Quy trình vận hành mới (New Operational Flow) của kênh bán hàng trực tuyến | BA | 4 | 3 | 8600000
3.2.4 | Thiết kế giao diện ưu tiên giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng | DEV | 4 | 3 | 8400000
3.2.5 | Xác nhận đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên của hai bên | BA | 3 | 3 | 6450000
3.2.6 | Đặc tả use case giỏ hàng và giữ tồn kho khi đặt hàng | BA | 3 | 3 | 6450000
3.2.7 | Đặc tả use case đặt hàng, phí vận chuyển, mã giảm giá và xác nhận đơn | BA | 4 | 3 | 8600000
3.2.8 | Đặc tả use case theo dõi đơn hàng, hủy đơn, đổi trả và hoàn tiền | BA | 4 | 3 | 8600000
3.2.9 | Thiết kế chi tiết giỏ hàng và giữ tồn kho | DEV | 4 | 3 | 8400000
3.2.10 | Thiết kế chi tiết đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại | DEV | 4 | 3 | 8400000
3.2.11 | Thiết kế chi tiết trạng thái đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | DEV | 4 | 3 | 8400000
3.2.12 | Cập nhật đặc tả hệ thống và cấu trúc cơ sở dữ liệu theo phiên bản bàn giao | BA | 2 | 3 | 4300000
3.3.1 | Dịch vụ giỏ hàng | DEV | 5 | 3 | 10500000
3.3.2 | Dịch vụ giữ tồn kho tạm thời khi đặt hàng và giải phóng tồn | DEV | 5 | 3 | 10500000
3.3.3 | Dịch vụ tính phí vận chuyển | DEV | 5 | 3 | 10500000
3.3.4 | Dịch vụ khuyến mại và mã giảm giá | DEV | 5 | 3 | 10500000
3.3.5 | Dịch vụ đặt hàng, xác nhận đơn và thư điện tử xác nhận | DEV | 6 | 3 | 12600000
3.3.6 | Dịch vụ lịch sử, trạng thái đơn hàng và hủy đơn | DEV | 5 | 3 | 10500000
3.3.7 | Dịch vụ yêu cầu đổi trả và hoàn tiền | DEV | 6 | 3 | 12600000
3.3.8 | Giao diện giỏ hàng | DEV | 5 | 3 | 10500000
3.3.9 | Giao diện đặt hàng gồm địa chỉ, phí vận chuyển, mã giảm giá và xác nhận | DEV | 6 | 3 | 12600000
3.3.10 | Giao diện theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | DEV | 5 | 3 | 10500000
3.3.11 | Rà soát mã nguồn và kiến trúc giai đoạn lập trình phân hệ | DEV | 3 | 3 | 6300000
3.4.1 | Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ quản lý đơn hàng | QA | 7 | 3 | 14000000
3.4.2 | Kiểm thử giỏ hàng và giữ tồn kho | QA | 6 | 3 | 12000000
3.4.3 | Kiểm thử đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại | QA | 9 | 3 | 18000000
3.4.4 | Kiểm thử theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | QA | 6 | 3 | 12000000
3.4.5 | Sửa lỗi và kiểm thử lại giỏ hàng và giữ tồn kho | DEV | 2 | 3 | 4200000
3.4.6 | Kiểm thử luồng đặt hàng đầu cuối của phân hệ với dữ liệu biên và đồng thời | QA | 6 | 3 | 12000000
3.4.7 | Sửa lỗi và kiểm thử lại đặt hàng, phí vận chuyển và khuyến mại | DEV | 4 | 3 | 8400000
3.4.8 | Sửa lỗi và kiểm thử lại theo dõi đơn hàng, hủy đơn và đổi trả | DEV | 2 | 3 | 4200000
3.4.9 | Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ quản lý đơn hàng | BA | 3 | 3 | 6450000
3.4.10 | Kịch bản kiểm thử hệ thống đầu cuối | QA | 5 | 3 | 10000000
3.4.11 | Kịch bản kiểm thử chấp nhận theo quy trình vận hành mới | QA | 3 | 3 | 6000000
3.4.12 | Kiểm thử chức năng đầu cuối | QA | 10 | 3 | 20000000
3.4.13 | Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử vận hành cùng Chủ đầu tư luồng đặt hàng và giao nhận | QA | 8 | 3 | 16000000
3.4.14 | Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ quản lý đơn hàng | DEV | 8 | 3 | 16800000
3.5.1 | Hướng dẫn vận hành cho cán bộ Chủ đầu tư theo quy trình vận hành mới, ba buổi theo lịch của Chủ đầu tư | BA | 3 | 3 | 6450000
3.5.2 | Kế hoạch cut over, danh sách kiểm tra và phương án khôi phục | DEVOPS | 4 | 3 | 10400000
3.5.3 | Diễn tập triển khai phiên bản chính thức và chuyển đổi dữ liệu trên môi trường vận hành | DEVOPS | 3 | 3 | 7800000
3.5.4 | Hỗ trợ ngày đưa hệ thống vào vận hành và biên bản bàn giao hệ thống | DEV | 2 | 3 | 4200000
4.1.1 | Họp tiến độ hằng tuần, trình diễn và báo cáo cuối sprint, phần phân hệ tích hợp hệ thống | PM | 3.5 | 4 | 9625000
4.1.2 | Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi đặc tả, phần phân hệ tích hợp hệ thống | PM | 2 | 4 | 5500000
4.1.3 | Quản lý cấu hình, phiên bản tài liệu, hồ sơ dự án, hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, phần phân hệ tích hợp hệ thống | PM | 3.5 | 4 | 9625000
4.2.1 | Khảo sát hệ thống hiện có, Main System và luồng dữ liệu liên quan | BA | 4 | 4 | 8600000
4.2.2 | Kiến trúc hệ thống, hạ tầng và phương án bảo đảm hoạt động liên tục | DEV | 5 | 4 | 10500000
4.2.3 | Cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Structure) của Selling DB | DEV | 5 | 4 | 10500000
4.2.4 | Cấu hình cơ sở dữ liệu (DB Configuration) gồm dự phòng, sao lưu và phân quyền truy cập | DEVOPS | 3 | 4 | 7800000
4.2.5 | Đặc tả giao diện trao đổi dữ liệu với Main System | BA | 4 | 4 | 8600000
4.2.6 | Xác nhận đặc tả giao diện tích hợp với Main System của Chủ đầu tư | BA | 2 | 4 | 4300000
4.2.7 | Thiết kế tích hợp gồm ánh xạ dữ liệu, xử lý lỗi và gửi lại | DEV | 4 | 4 | 8400000
4.3.1 | Khung ứng dụng phía máy chủ và thành phần dùng chung về xác thực, phân quyền, ghi nhật ký, xử lý lỗi | DEV | 8 | 4 | 16800000
4.3.2 | Tạo lập Selling DB theo cấu trúc đã thiết kế và tầng truy cập dữ liệu | DEV | 6 | 4 | 12600000
4.3.3 | Khung ứng dụng giao diện gồm định tuyến, quản lý trạng thái và gọi dịch vụ | DEV | 5 | 4 | 10500000
4.3.4 | Dịch vụ gửi thư điện tử qua máy chủ thư của Chủ đầu tư | DEV | 3 | 4 | 6300000
4.3.5 | Đồng bộ danh mục sản phẩm và giá từ Main System | DEV | 5 | 4 | 10500000
4.3.6 | Đồng bộ tồn kho từ Main System | DEV | 5 | 4 | 10500000
4.3.7 | Chuyển đơn hàng sang Main System và nhận trạng thái xử lý | DEV | 5 | 4 | 10500000
4.3.8 | Nhận trạng thái vận chuyển từ Main System | DEV | 5 | 4 | 10500000
4.3.9 | Giám sát tích hợp, cảnh báo lỗi đồng bộ và gửi lại | DEV | 4 | 4 | 8400000
4.3.10 | Công cụ chuyển đổi dữ liệu sản phẩm, tồn kho và kiểm tra toàn vẹn | DEV | 5 | 4 | 10500000
4.4.1 | Dịch vụ giả lập Main System và dữ liệu kiểm thử tích hợp | QA | 4 | 4 | 8000000
4.4.2 | Kịch bản kiểm thử tích hợp với Main System | QA | 3 | 4 | 6000000
4.4.3 | Kiểm thử tích hợp với Main System trên môi trường thử | QA | 7 | 4 | 14000000
4.4.4 | Sửa lỗi và kiểm thử lại tích hợp với Main System | DEV | 5 | 4 | 10500000
4.4.5 | Khắc phục lỗi sau kiểm thử hệ thống | DEV | 6 | 4 | 12600000
4.4.6 | Kiểm tra chức năng chính và tích hợp với Main System của Chủ đầu tư | BA | 3 | 4 | 6450000
4.4.7 | Kiểm thử hiệu năng và rà soát an toàn thông tin bản phát hành trên môi trường vận hành | QA | 4 | 4 | 8000000
4.4.8 | Diễn tập chuyển đổi dự phòng, sao lưu và khôi phục trên môi trường vận hành | DEVOPS | 3 | 4 | 7800000
4.4.9 | Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận tích hợp với Main System | DEV | 5 | 4 | 10500000
4.5.1 | Môi trường vận hành gồm hai nút ứng dụng, cân bằng tải, cơ sở dữ liệu chính và dự phòng | DEVOPS | 7 | 4 | 18200000
4.5.2 | Giám sát, cảnh báo và sao lưu tự động trên môi trường vận hành | DEVOPS | 4 | 4 | 10400000
4.5.3 | Chuyển đổi thử dữ liệu sản phẩm, tồn kho do Chủ đầu tư cung cấp | DEV | 4 | 4 | 8400000
4.5.4 | Nạp hình ảnh và nội dung sản phẩm theo bộ nhận diện của Chủ đầu tư lên môi trường vận hành | DEV | 4 | 4 | 8400000
4.5.5 | Rà soát giấy phép thư viện mã nguồn mở và quyền sở hữu sản phẩm | DEV | 2 | 4 | 4200000
4.5.6 | Giám sát vận hành và chuẩn bị hỗ trợ tăng cường sau cut over | DEVOPS | 4 | 4 | 10400000
5.1.1 | Quản lý yêu cầu thay đổi, phụ lục hợp đồng, theo dõi tiến độ và hồ sơ nghiệm thu phần bán hàng trên sàn thương mại điện tử | PM | 3 | 5 | 8250000
5.2.1 | Khảo sát quy trình bán hàng trên sàn thương mại điện tử và giao diện lập trình của sàn | BA | 3 | 5 | 6450000
5.2.2 | Đặc tả chức năng và use case đồng bộ sản phẩm, tồn kho, giá, nhận đơn, cập nhật trạng thái và đối soát với sàn | BA | 5 | 5 | 10750000
5.2.3 | Thiết kế tích hợp với sàn gồm xác thực, ánh xạ dữ liệu, xử lý lỗi và gửi lại | DEV | 4 | 5 | 8400000
5.2.4 | Xác nhận đặc tả bán hàng trên sàn thương mại điện tử của Chủ đầu tư | BA | 2 | 5 | 4300000
5.3.1 | Kết nối sàn gồm xác thực, cấu hình cửa hàng và quản lý khóa truy cập | DEV | 4 | 5 | 8400000
5.3.2 | Đồng bộ sản phẩm và giá lên sàn | DEV | 5 | 5 | 10500000
5.3.3 | Đồng bộ tồn kho lên sàn | DEV | 4 | 5 | 8400000
5.3.4 | Nhận đơn hàng từ sàn vào luồng xử lý đơn hàng | DEV | 6 | 5 | 12600000
5.3.5 | Cập nhật trạng thái đơn hàng và vận chuyển lên sàn | DEV | 4 | 5 | 8400000
5.3.6 | Đối soát đơn hàng và thanh toán với sàn | DEV | 5 | 5 | 10500000
5.3.7 | Giao diện quản trị kênh sàn gồm ánh xạ sản phẩm, theo dõi đồng bộ và kết quả đối soát | DEV | 5 | 5 | 10500000
5.4.1 | Kịch bản kiểm thử bán hàng trên sàn thương mại điện tử | QA | 3 | 5 | 6000000
5.4.2 | Kiểm thử tích hợp với môi trường thử của sàn | QA | 6 | 5 | 12000000
5.4.3 | Kiểm thử hệ thống luồng bán hàng trên sàn gồm đồng bộ, nhận đơn, trạng thái và đối soát | QA | 4 | 5 | 8000000
5.4.4 | Khắc phục lỗi và kiểm thử lại sau kiểm thử bán hàng trên sàn | DEV | 3 | 5 | 6300000
5.4.5 | Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận bán hàng trên sàn cùng Chủ đầu tư | QA | 3 | 5 | 6000000
5.5.1 | Cấu hình kết nối sàn trên môi trường vận hành | DEVOPS | 2 | 5 | 5200000
5.5.2 | Tài liệu và buổi hướng dẫn sử dụng bán hàng trên sàn cho cán bộ Chủ đầu tư | BA | 3 | 5 | 6450000
5.5.3 | Bàn giao mã nguồn, tài liệu kỹ thuật và danh mục thư viện phần bán hàng trên sàn thương mại điện tử | DEV | 1 | 5 | 2100000

## Nhan_cong
Loại công việc | Tên | MD | Người-tháng | Đơn giá, đồng/người-tháng | Thành tiền, đồng
PM | Quản lý dự án | 52 | 2.6 | 55000000 | 143000000
BA | Phân tích nghiệp vụ, kiến trúc | 103 | 5.15 | 43000000 | 221450000
QA | Kiểm thử, bảo đảm chất lượng | 177 | 8.85 | 40000000 | 354000000
DEV | Phát triển phần mềm | 359 | 17.95 | 42000000 | 753900000
DEVOPS | Triển khai và vận hành | 42 | 2.1 | 52000000 | 109200000
| A. Tổng nhân công | 733 | 36.65 |  | 1581550000

## Chi_phi_khac
Mã | Khoản mục | Số tiền, đồng | Căn cứ
B1 | Môi trường phát triển, kiểm thử và công cụ | 60000000 | Ước tính của nhà thầu
B2 | Bảo hành 12 tháng và hỗ trợ tăng cường sau cut over | 40000000 | Ước tính của nhà thầu
B3 | Dự phòng rủi ro | 50000000 | Kế hoạch quản lý rủi ro, quyết định của nhóm ngày 18/10/2026
| B. Tổng chi phí khác | 150000000

## Doi_chieu_nguoi
Mã | Họ tên | Nhóm | Vai trò lương | Lương tham chiếu, đồng/tháng | Đơn giá ngày gồm bảo hiểm | MD huy động | MD công việc giao | MD tính lương | Chi phí lương kế hoạch, đồng | Lương của ngày huy động, đồng
dat | Trần Bá Đạt | Thành viên nhóm | LEAD | 51000000 | 2862954.5455 | 86 | 66.33 | 66.33 | 189899775 | 246214090.9091
tuananh | Phạm Tuấn Anh | Thành viên nhóm | BACKEND | 30000000 | 1684090.9091 | 69 | 50 | 50 | 84204545.4545 | 116202272.7273
minh | Vũ Đức Minh | Thành viên nhóm | FRONTEND | 28000000 | 1571818.1818 | 71 | 58 | 58 | 91165454.5455 | 111599090.9091
toan | Ninh Đức Toàn | Thành viên nhóm | BACKEND | 30000000 | 1684090.9091 | 76 | 66.5 | 66.5 | 111992045.4545 | 127990909.0909
lien | Nguyễn Thị Phương Liên | Thành viên nhóm | BAQA | 27000000 | 1515681.8182 | 83 | 72.5 | 72.5 | 109886931.8182 | 125801590.9091
K | Nguyễn Hoàng Nam | Vị trí bổ sung | SA_BA | 47000000 | 2638409.0909 | 80 | 70.67 | 70.67 | 186456370.4545 | 211072727.2727
D1 | Lê Quang Huy | Vị trí bổ sung | BACKEND | 30000000 | 1684090.9091 | 85 | 67.5 | 67.5 | 113676136.3636 | 143147727.2727
D2 | Đỗ Minh Quân | Vị trí bổ sung | BACKEND | 30000000 | 1684090.9091 | 77 | 64 | 64 | 107781818.1818 | 129675000
D3 | Bùi Anh Tuấn | Vị trí bổ sung | BACKEND | 30000000 | 1684090.9091 | 86 | 59.5 | 59.5 | 100203409.0909 | 144831818.1818
Q1 | Trần Thu Hà | Vị trí bổ sung | TESTER | 24000000 | 1347272.7273 | 70 | 49.5 | 49.5 | 66690000 | 94309090.9091
Q2 | Phạm Ngọc Anh | Vị trí bổ sung | TESTER | 24000000 | 1347272.7273 | 63 | 50 | 50 | 67363636.3636 | 84878181.8182
D4 | Trương Quốc Việt | Vị trí bổ sung | BACKEND | 30000000 | 1684090.9091 | 62 | 58.5 | 58.5 | 98519318.1818 | 104413636.3636
| Tổng |  |  |  |  | 908 | 733 | 733 | 1327839440.9091 | 1640136136.3636
| Chênh lệch dòng A so với chi phí lương kế hoạch theo người | [7 empty] | 253710559.0909
| Năng suất tối thiểu để dòng A đủ chi trả | [7 empty] | 83.96%
| MD tính lương hòa vốn (dòng A chia lương bình quân mỗi MD tính lương) | [7 empty] | 873.0545
| Năng lực: tỷ lệ sử dụng quỹ huy động (MD WBS chia MD huy động) | [7 empty] | 80.73%
| Năng lực: MD huy động hòa vốn (dòng A chia lương bình quân mỗi MD huy động) | [7 empty] | 875.566
| Năng lực: tỷ lệ sử dụng hòa vốn khi trả theo huy động | [7 empty] | 83.72%
MD tính lương theo cách trả lương ở sheet Tham_so. Lương của ngày huy động dùng để theo dõi năng lực, chỉ là chi phí khi trả theo huy động.

## Goi_01A
Mã gói | Hạng mục Mẫu 01A | Tỷ lệ chia | Chi phí A phân bổ, đồng
1.1.1 | 1 | 1 | 5500000
1.1.2 | 1 | 0.076923 | 846153.8462
1.1.2 | 2 | 0.076923 | 846153.8462
1.1.2 | 3 | 0.076923 | 846153.8462
1.1.2 | 4 | 0.076923 | 846153.8462
1.1.2 | 5 | 0.076923 | 846153.8462
1.1.2 | 6 | 0.076923 | 846153.8462
1.1.2 | 7 | 0.076923 | 846153.8462
1.1.2 | 8 | 0.076923 | 846153.8462
1.1.2 | 9 | 0.076923 | 846153.8462
1.1.2 | 10 | 0.076923 | 846153.8462
1.1.2 | 11 | 0.076923 | 846153.8462
1.1.2 | 12 | 0.076923 | 846153.8462
1.1.2 | 13 | 0.076923 | 846153.8462
1.1.3 | 1 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.3 | 2 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.3 | 3 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.3 | 4 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.3 | 5 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.3 | 6 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.3 | 7 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.3 | 8 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.3 | 9 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.3 | 10 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.3 | 11 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.3 | 12 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.3 | 13 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.4 | 1 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.4 | 2 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.4 | 3 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.4 | 4 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.4 | 5 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.4 | 6 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.4 | 7 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.4 | 8 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.4 | 9 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.4 | 10 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.4 | 11 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.4 | 12 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.4 | 13 | 0.076923 | 634615.3846
1.1.5 | 13 | 1 | 5500000
1.2.1 | 1 | 1 | 8600000
1.2.2 | 4 | 1 | 6450000
1.2.3 | 4 | 1 | 8400000
1.2.4 | 5 | 0.33333 | 2800000
1.2.4 | 6 | 0.33333 | 2800000
1.2.4 | 7 | 0.33333 | 2800000
1.2.5 | 5 | 1 | 10750000
1.2.6 | 5 | 1 | 6450000
1.2.7 | 5 | 1 | 10500000
1.2.8 | 5 | 1 | 8400000
1.3.1 | 5 | 1 | 10500000
1.3.2 | 5 | 1 | 10500000
1.3.3 | 5 | 1 | 10500000
1.3.4 | 5 | 1 | 12600000
1.3.5 | 5 | 1 | 8400000
1.3.6 | 5 | 1 | 10500000
1.3.7 | 5 | 1 | 10500000
1.3.8 | 5 | 1 | 8400000
1.4.1 | 5 | 1 | 12000000
1.4.2 | 5 | 1 | 14000000
1.4.3 | 5 | 1 | 12000000
1.4.4 | 5 | 1 | 6300000
1.4.5 | 5 | 1 | 10000000
1.4.6 | 5 | 1 | 6300000
1.4.7 | 5 | 1 | 6450000
1.4.8 | 10 | 1 | 8000000
1.4.9 | 10 | 1 | 6000000
1.4.10 | 10 | 1 | 8400000
1.4.11 | 11 | 1 | 8000000
1.4.12 | 11 | 1 | 12600000
1.5.1 | 5 | 0.2 | 3120000
1.5.1 | 6 | 0.2 | 3120000
1.5.1 | 7 | 0.2 | 3120000
1.5.1 | 8 | 0.2 | 3120000
1.5.1 | 9 | 0.2 | 3120000
1.5.2 | 13 | 1 | 5200000
1.5.3 | 12 | 1 | 8400000
2.1.1 | 1 | 1 | 6000000
2.1.2 | 1 | 0.076923 | 846153.8462
2.1.2 | 2 | 0.076923 | 846153.8462
2.1.2 | 3 | 0.076923 | 846153.8462
2.1.2 | 4 | 0.076923 | 846153.8462
2.1.2 | 5 | 0.076923 | 846153.8462
2.1.2 | 6 | 0.076923 | 846153.8462
2.1.2 | 7 | 0.076923 | 846153.8462
2.1.2 | 8 | 0.076923 | 846153.8462
2.1.2 | 9 | 0.076923 | 846153.8462
2.1.2 | 10 | 0.076923 | 846153.8462
2.1.2 | 11 | 0.076923 | 846153.8462
2.1.2 | 12 | 0.076923 | 846153.8462
2.1.2 | 13 | 0.076923 | 846153.8462
2.1.3 | 1 | 0.076923 | 634615.3846
2.1.3 | 2 | 0.076923 | 634615.3846
2.1.3 | 3 | 0.076923 | 634615.3846
2.1.3 | 4 | 0.076923 | 634615.3846
2.1.3 | 5 | 0.076923 | 634615.3846
2.1.3 | 6 | 0.076923 | 634615.3846
2.1.3 | 7 | 0.076923 | 634615.3846
2.1.3 | 8 | 0.076923 | 634615.3846
2.1.3 | 9 | 0.076923 | 634615.3846
2.1.3 | 10 | 0.076923 | 634615.3846
2.1.3 | 11 | 0.076923 | 634615.3846
2.1.3 | 12 | 0.076923 | 634615.3846
2.1.3 | 13 | 0.076923 | 634615.3846
2.1.4 | 1 | 0.076923 | 740384.6154
2.1.4 | 2 | 0.076923 | 740384.6154
2.1.4 | 3 | 0.076923 | 740384.6154
2.1.4 | 4 | 0.076923 | 740384.6154
2.1.4 | 5 | 0.076923 | 740384.6154
2.1.4 | 6 | 0.076923 | 740384.6154
2.1.4 | 7 | 0.076923 | 740384.6154
2.1.4 | 8 | 0.076923 | 740384.6154
2.1.4 | 9 | 0.076923 | 740384.6154
2.1.4 | 10 | 0.076923 | 740384.6154
2.1.4 | 11 | 0.076923 | 740384.6154
2.1.4 | 12 | 0.076923 | 740384.6154
2.1.4 | 13 | 0.076923 | 740384.6154
2.2.1 | 1 | 1 | 6450000
2.2.2 | 1 | 1 | 6450000
2.2.3 | 4 | 1 | 6300000
2.2.4 | 4 | 1 | 6300000
2.2.5 | 6 | 1 | 10750000
2.2.6 | 6 | 1 | 6450000
2.2.7 | 6 | 1 | 10500000
2.2.8 | 6 | 1 | 6300000
2.3.1 | 6 | 1 | 10500000
2.3.2 | 6 | 1 | 12600000
2.3.3 | 6 | 1 | 8400000
2.3.4 | 6 | 1 | 10500000
2.3.5 | 6 | 1 | 8400000
2.3.6 | 6 | 1 | 12600000
2.3.7 | 6 | 1 | 10500000
2.4.1 | 6 | 1 | 12000000
2.4.2 | 6 | 1 | 14000000
2.4.3 | 6 | 1 | 12000000
2.4.4 | 6 | 1 | 8400000
2.4.5 | 6 | 1 | 12000000
2.4.6 | 6 | 1 | 6300000
2.4.7 | 6 | 1 | 6450000
2.4.8 | 10 | 0.5 | 3000000
2.4.8 | 11 | 0.5 | 3000000
2.4.9 | 10 | 1 | 4000000
2.4.10 | 10 | 1 | 6000000
2.4.11 | 11 | 1 | 16000000
2.4.12 | 11 | 1 | 8000000
2.4.13 | 11 | 1 | 10500000
2.5.1 | 12 | 1 | 8600000
2.5.2 | 12 | 1 | 10400000
2.5.3 | 12 | 1 | 6450000
3.1.1 | 1 | 1 | 11000000
3.1.2 | 1 | 1 | 5500000
3.1.3 | 1 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.3 | 2 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.3 | 3 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.3 | 4 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.3 | 5 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.3 | 6 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.3 | 7 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.3 | 8 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.3 | 9 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.3 | 10 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.3 | 11 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.3 | 12 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.3 | 13 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.4 | 1 | 0.076923 | 423076.9231
3.1.4 | 2 | 0.076923 | 423076.9231
3.1.4 | 3 | 0.076923 | 423076.9231
3.1.4 | 4 | 0.076923 | 423076.9231
3.1.4 | 5 | 0.076923 | 423076.9231
3.1.4 | 6 | 0.076923 | 423076.9231
3.1.4 | 7 | 0.076923 | 423076.9231
3.1.4 | 8 | 0.076923 | 423076.9231
3.1.4 | 9 | 0.076923 | 423076.9231
3.1.4 | 10 | 0.076923 | 423076.9231
3.1.4 | 11 | 0.076923 | 423076.9231
3.1.4 | 12 | 0.076923 | 423076.9231
3.1.4 | 13 | 0.076923 | 423076.9231
3.1.5 | 1 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.5 | 2 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.5 | 3 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.5 | 4 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.5 | 5 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.5 | 6 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.5 | 7 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.5 | 8 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.5 | 9 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.5 | 10 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.5 | 11 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.5 | 12 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.5 | 13 | 0.076923 | 528846.1538
3.1.6 | 1 | 1 | 6875000
3.2.1 | 1 | 1 | 8600000
3.2.2 | 1 | 1 | 10750000
3.2.3 | 2 | 1 | 8600000
3.2.4 | 4 | 1 | 8400000
3.2.5 | 1 | 0.25 | 1612500
3.2.5 | 2 | 0.25 | 1612500
3.2.5 | 3 | 0.25 | 1612500
3.2.5 | 4 | 0.25 | 1612500
3.2.6 | 7 | 1 | 6450000
3.2.7 | 7 | 1 | 8600000
3.2.8 | 7 | 1 | 8600000
3.2.9 | 7 | 1 | 8400000
3.2.10 | 7 | 1 | 8400000
3.2.11 | 7 | 1 | 8400000
3.2.12 | 12 | 1 | 4300000
3.3.1 | 7 | 1 | 10500000
3.3.2 | 7 | 1 | 10500000
3.3.3 | 7 | 1 | 10500000
3.3.4 | 7 | 1 | 10500000
3.3.5 | 7 | 1 | 12600000
3.3.6 | 7 | 1 | 10500000
3.3.7 | 7 | 1 | 12600000
3.3.8 | 7 | 1 | 10500000
3.3.9 | 7 | 1 | 12600000
3.3.10 | 7 | 1 | 10500000
3.3.11 | 5 | 0.33333 | 2100000
3.3.11 | 6 | 0.33333 | 2100000
3.3.11 | 7 | 0.33333 | 2100000
3.4.1 | 7 | 1 | 14000000
3.4.2 | 7 | 1 | 12000000
3.4.3 | 7 | 1 | 18000000
3.4.4 | 7 | 1 | 12000000
3.4.5 | 7 | 1 | 4200000
3.4.6 | 7 | 1 | 12000000
3.4.7 | 7 | 1 | 8400000
3.4.8 | 7 | 1 | 4200000
3.4.9 | 7 | 1 | 6450000
3.4.10 | 10 | 1 | 10000000
3.4.11 | 11 | 1 | 6000000
3.4.12 | 10 | 1 | 20000000
3.4.13 | 11 | 1 | 16000000
3.4.14 | 11 | 1 | 16800000
3.5.1 | 12 | 1 | 6450000
3.5.2 | 13 | 1 | 10400000
3.5.3 | 13 | 1 | 7800000
3.5.4 | 13 | 1 | 4200000
4.1.1 | 1 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.1 | 2 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.1 | 3 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.1 | 4 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.1 | 5 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.1 | 6 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.1 | 7 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.1 | 8 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.1 | 9 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.1 | 10 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.1 | 11 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.1 | 12 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.1 | 13 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.2 | 1 | 0.076923 | 423076.9231
4.1.2 | 2 | 0.076923 | 423076.9231
4.1.2 | 3 | 0.076923 | 423076.9231
4.1.2 | 4 | 0.076923 | 423076.9231
4.1.2 | 5 | 0.076923 | 423076.9231
4.1.2 | 6 | 0.076923 | 423076.9231
4.1.2 | 7 | 0.076923 | 423076.9231
4.1.2 | 8 | 0.076923 | 423076.9231
4.1.2 | 9 | 0.076923 | 423076.9231
4.1.2 | 10 | 0.076923 | 423076.9231
4.1.2 | 11 | 0.076923 | 423076.9231
4.1.2 | 12 | 0.076923 | 423076.9231
4.1.2 | 13 | 0.076923 | 423076.9231
4.1.3 | 1 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.3 | 2 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.3 | 3 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.3 | 4 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.3 | 5 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.3 | 6 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.3 | 7 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.3 | 8 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.3 | 9 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.3 | 10 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.3 | 11 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.3 | 12 | 0.076923 | 740384.6154
4.1.3 | 13 | 0.076923 | 740384.6154
4.2.1 | 1 | 1 | 8600000
4.2.2 | 1 | 1 | 10500000
4.2.3 | 3 | 1 | 10500000
4.2.4 | 1 | 1 | 7800000
4.2.5 | 9 | 1 | 8600000
4.2.6 | 9 | 1 | 4300000
4.2.7 | 9 | 1 | 8400000
4.3.1 | 5 | 0.25 | 4200000
4.3.1 | 6 | 0.25 | 4200000
4.3.1 | 7 | 0.25 | 4200000
4.3.1 | 8 | 0.25 | 4200000
4.3.2 | 8 | 1 | 12600000
4.3.3 | 5 | 0.33333 | 3500000
4.3.3 | 6 | 0.33333 | 3500000
4.3.3 | 7 | 0.33333 | 3500000
4.3.4 | 6 | 0.5 | 3150000
4.3.4 | 7 | 0.5 | 3150000
4.3.5 | 9 | 1 | 10500000
4.3.6 | 9 | 1 | 10500000
4.3.7 | 9 | 1 | 10500000
4.3.8 | 9 | 1 | 10500000
4.3.9 | 9 | 1 | 8400000
4.3.10 | 13 | 1 | 10500000
4.4.1 | 9 | 1 | 8000000
4.4.2 | 9 | 1 | 6000000
4.4.3 | 9 | 1 | 14000000
4.4.4 | 9 | 1 | 10500000
4.4.5 | 10 | 1 | 12600000
4.4.6 | 5 | 0.2 | 1290000
4.4.6 | 6 | 0.2 | 1290000
4.4.6 | 7 | 0.2 | 1290000
4.4.6 | 8 | 0.2 | 1290000
4.4.6 | 9 | 0.2 | 1290000
4.4.7 | 10 | 1 | 8000000
4.4.8 | 10 | 1 | 7800000
4.4.9 | 11 | 1 | 10500000
4.5.1 | 13 | 1 | 18200000
4.5.2 | 13 | 1 | 10400000
4.5.3 | 13 | 1 | 8400000
4.5.4 | 13 | 1 | 8400000
4.5.5 | 12 | 1 | 4200000
4.5.6 | 13 | 1 | 10400000
5.1.1 | 1 | 1 | 8250000
5.2.1 | 1 | 1 | 6450000
5.2.2 | 1 | 1 | 10750000
5.2.3 | 9 | 1 | 8400000
5.2.4 | 1 | 1 | 4300000
5.3.1 | 9 | 1 | 8400000
5.3.2 | 9 | 1 | 10500000
5.3.3 | 9 | 1 | 8400000
5.3.4 | 7 | 1 | 12600000
5.3.5 | 7 | 1 | 8400000
5.3.6 | 7 | 1 | 10500000
5.3.7 | 9 | 1 | 10500000
5.4.1 | 10 | 1 | 6000000
5.4.2 | 10 | 1 | 12000000
5.4.3 | 10 | 1 | 8000000
5.4.4 | 10 | 1 | 6300000
5.4.5 | 11 | 1 | 6000000
5.5.1 | 13 | 1 | 5200000
5.5.2 | 12 | 1 | 6450000
5.5.3 | 12 | 1 | 2100000

## Mau_11A
Phân bổ giá hợp đồng hiện hành theo hạng mục Mẫu 01A (Mẫu 11A của HSDT đã khóa, giữ giá dự thầu ban đầu)
STT | Danh mục dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị | Chi phí A phân bổ, đồng | Thành tiền, đồng
1 | Phân tích hệ thống và lập đặc tả hệ thống (Specification) | 1 | Gói | 141708653.8462 | 174634798
2 | Thiết kế quy trình vận hành mới (New Operational Flow) | 1 | Gói | 17933653.8462 | 22100556
3 | Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Structure) của Selling DB | 1 | Gói | 19833653.8462 | 24442023
4 | Thiết kế sơ đồ phân cấp menu (Menu Layer) và giao diện ưu tiên | 1 | Gói | 45183653.8462 | 55682120
5 | Xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm (Product Search) | 1 | Gói | 209781153.8462 | 258524009
6 | Xây dựng chức năng quản lý thành viên (Member Administration) | 1 | Gói | 206531153.8462 | 254518868
7 | Xây dựng chức năng đặt hàng (Order) | 1 | Gói | 310781153.8462 | 382991457
8 | Xây dựng cơ sở dữ liệu bán hàng (Selling DB) | 1 | Gói | 28931153.8462 | 35653336
9 | Tích hợp với hệ thống chính (Main System) | 1 | Gói | 168531153.8462 | 207689531
10 | Kiểm thử hệ thống | 1 | Gói | 133821153.8462 | 164914629
11 | Kiểm thử vận hành (Operation Test) | 1 | Gói | 121121153.8462 | 149263772
12 | Chuyển giao và hướng dẫn vận hành hệ thống | 1 | Gói | 65071153.8462 | 80190500
13 | Hỗ trợ đưa hệ thống vào vận hành (cut over) | 1 | Gói | 112321153.8462 | 138419083
| Tổng cộng |  |  | 1581550000 | 1949024682
Thành tiền phân bổ theo tỷ trọng chi phí nhân công của hạng mục. Dòng cuối nhận phần làm tròn để tổng bằng đúng giá chào.

## Theo_nhom
Mã nhóm | Nhóm WBS mức 1 | MD | Chi phí A, đồng | Giá phân bổ, đồng
1 | Phân hệ quản lý sản phẩm | 151 | 327600000 | 403718179
2 | Phân hệ quản lý khách hàng (thành viên) | 147.5 | 314975000 | 388159748
3 | Phân hệ quản lý đơn hàng (đặt hàng) | 207.5 | 445075000 | 548488609
4 | Phân hệ tích hợp hệ thống | 152 | 334400000 | 412098166
5 | Bán hàng trên sàn thương mại điện tử | 75 | 159500000 | 196559980
| Tổng cộng | 733 | 1581550000 | 1949024682
Chi phí A của nhóm cộng từ sheet WBS_MD theo cột Nhóm mức 1. Giá phân bổ theo tỷ trọng chi phí A của nhóm, dòng cuối nhận phần làm tròn để tổng bằng đúng giá chào.

## Dong_tien
Đợt | Tỷ lệ | Sự kiện | Sprint thu | Ngày thu dự kiến | Số tiền, đồng | Ngày sự kiện | Giá làm cơ sở, đồng | Cơ sở
1 | 15% | tạm ứng | S2 | 2027-04-02 | 262500000 | 2027-03-18 | 1750000000 | Giá hợp đồng ban đầu
2 | 25% | hai bên xác nhận đặc tả yêu cầu (baseline) và giao diện ưu tiên | S5 | 2027-05-21 | 437500000 | 2027-05-06 | 1750000000 | Giá hợp đồng ban đầu
3 | 30% | hoàn thành các chức năng chính của hệ thống và tích hợp với các hệ thống liên quan | S9 | 2027-07-23 | 525000000 | 2027-07-08 | 1750000000 | Giá hợp đồng ban đầu
4 | 25% | hệ thống đưa vào vận hành và được nghiệm thu | Sau cut over | 2027-08-13 | 437500000 | 2027-07-29 | 1750000000 | Giá hợp đồng ban đầu
5 | 5% | nhà thầu nộp bảo lãnh bảo hành | Sau cut over | 2027-08-13 | 87500000 | 2027-07-29 | 1750000000 | Giá hợp đồng ban đầu
6 | 100% | Chủ đầu tư nghiệm thu phần bán hàng trên sàn thương mại điện tử theo yêu cầu thay đổi CR01 | Sau cut over | 2027-08-11 | 199024682 | 2027-07-27 | 199024682 | Giá điều chỉnh CR01 theo 01/2027/PL-ABCW
Ngày thu dự kiến = ngày sự kiện + 15 ngày (thời hạn thanh toán theo HSMT). Lũy kế chi tính theo cách trả lương ở sheet Tham_so, cộng chi phí khác theo kỳ chi (dự phòng rủi ro không đưa vào dòng chi). Đợt gốc tính trên giá hợp đồng ban đầu khi phụ lục có đợt thanh toán riêng, đợt đã thu trước ngày phụ lục không tính lại.
Sprint | Chi lương theo MD công việc | Chi lương theo huy động | Thu theo đợt | Lũy kế chi (theo cách trả lương, cộng chi phí khác) | Lũy kế thu | Chênh lệch lũy kế | Chi phí khác (không gồm dự phòng)
S1 | 108289852.2727 | 153252272.7273 | 0 | 123289852.2727 | 0 | -123289852.2727 | 15000000
S2 | 135984165.9091 | 183565909.0909 | 262500000 | 266774018.1818 | 262500000 | -4274018.1818 | 7500000
S3 | 232075586.3636 | 278043409.0909 | 0 | 506349604.5455 | 262500000 | -243849604.5455 | 7500000
S4 | 202660693.1818 | 213879545.4545 | 0 | 716510297.7273 | 262500000 | -454010297.7273 | 7500000
S5 | 165253104.5455 | 213879545.4545 | 437500000 | 889263402.2727 | 700000000 | -189263402.2727 | 7500000
S6 | 161573927.2727 | 213879545.4545 | 0 | 1058337329.5454 | 700000000 | -358337329.5455 | 7500000
S7 | 103544645.4545 | 117381136.3636 | 0 | 1169381975 | 700000000 | -469381975 | 7500000
S8 | 81623956.8182 | 104750454.5455 | 0 | 1251005931.8182 | 700000000 | -551005931.8182 | 0
S9 | 131107600 | 155778409.0909 | 525000000 | 1382113531.8182 | 1225000000 | -157113531.8182 | 0
Sau cut over | 5725909.0909 | 5725909.0909 | 724024682 | 1427839440.9091 | 1949024682 | 521185241.0909 | 40000000
[6 empty] | Kiểm tra tổng chi phí khác theo kỳ | Đạt
Formulas:
Ngày thu dự kiến = IF([Ngày sự kiện]="","",[Ngày sự kiện]+Tham_so!$B10)

## Huy_dong_luong
Mã thành viên | Sprint | MD huy động | Đơn giá ngày | Chi lương, đồng | Kỳ dòng tiền
dat | S1 | 10 | 2862954.5455 | 28629545.4545 | S1
dat | S2 | 10 | 2862954.5455 | 28629545.4545 | S2
dat | S3 | 13 | 2862954.5455 | 37218409.0909 | S3
dat | S4 | 10 | 2862954.5455 | 28629545.4545 | S4
dat | S5 | 10 | 2862954.5455 | 28629545.4545 | S5
dat | S6 | 10 | 2862954.5455 | 28629545.4545 | S6
dat | S7 | 7 | 2862954.5455 | 20040681.8182 | S7
dat | S8 | 8 | 2862954.5455 | 22903636.3636 | S8
dat | S9 | 6 | 2862954.5455 | 17177727.2727 | S9
dat | KT | 2 | 2862954.5455 | 5725909.0909 | Sau cut over
tuananh | S1 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S1
tuananh | S2 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S2
tuananh | S3 | 13 | 1684090.9091 | 21893181.8182 | S3
tuananh | S4 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S4
tuananh | S5 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S5
tuananh | S6 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S6
tuananh | S9 | 6 | 1684090.9091 | 10104545.4545 | S9
minh | S1 | 10 | 1571818.1818 | 15718181.8182 | S1
minh | S2 | 10 | 1571818.1818 | 15718181.8182 | S2
minh | S3 | 13 | 1571818.1818 | 20433636.3636 | S3
minh | S4 | 10 | 1571818.1818 | 15718181.8182 | S4
minh | S5 | 10 | 1571818.1818 | 15718181.8182 | S5
minh | S6 | 10 | 1571818.1818 | 15718181.8182 | S6
minh | S8 | 3 | 1571818.1818 | 4715454.5455 | S8
minh | S9 | 5 | 1571818.1818 | 7859090.9091 | S9
toan | S1 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S1
toan | S2 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S2
toan | S3 | 13 | 1684090.9091 | 21893181.8182 | S3
toan | S4 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S4
toan | S5 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S5
toan | S6 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S6
toan | S7 | 3 | 1684090.9091 | 5052272.7273 | S7
toan | S9 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S9
lien | S1 | 10 | 1515681.8182 | 15156818.1818 | S1
lien | S2 | 10 | 1515681.8182 | 15156818.1818 | S2
lien | S3 | 13 | 1515681.8182 | 19703863.6364 | S3
lien | S4 | 10 | 1515681.8182 | 15156818.1818 | S4
lien | S5 | 10 | 1515681.8182 | 15156818.1818 | S5
lien | S6 | 10 | 1515681.8182 | 15156818.1818 | S6
lien | S7 | 8 | 1515681.8182 | 12125454.5455 | S7
lien | S8 | 5 | 1515681.8182 | 7578409.0909 | S8
lien | S9 | 7 | 1515681.8182 | 10609772.7273 | S9
K | S1 | 10 | 2638409.0909 | 26384090.9091 | S1
K | S2 | 10 | 2638409.0909 | 26384090.9091 | S2
K | S3 | 13 | 2638409.0909 | 34299318.1818 | S3
K | S4 | 10 | 2638409.0909 | 26384090.9091 | S4
K | S5 | 10 | 2638409.0909 | 26384090.9091 | S5
K | S6 | 10 | 2638409.0909 | 26384090.9091 | S6
K | S8 | 9 | 2638409.0909 | 23745681.8182 | S8
K | S9 | 8 | 2638409.0909 | 21107272.7273 | S9
D1 | S1 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S1
D1 | S2 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S2
D1 | S3 | 13 | 1684090.9091 | 21893181.8182 | S3
D1 | S4 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S4
D1 | S5 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S5
D1 | S6 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S6
D1 | S7 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S7
D1 | S8 | 3 | 1684090.9091 | 5052272.7273 | S8
D1 | S9 | 9 | 1684090.9091 | 15156818.1818 | S9
D2 | S2 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S2
D2 | S3 | 13 | 1684090.9091 | 21893181.8182 | S3
D2 | S4 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S4
D2 | S5 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S5
D2 | S6 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S6
D2 | S7 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S7
D2 | S8 | 4 | 1684090.9091 | 6736363.6364 | S8
D2 | S9 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S9
D3 | S1 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S1
D3 | S2 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S2
D3 | S3 | 13 | 1684090.9091 | 21893181.8182 | S3
D3 | S4 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S4
D3 | S5 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S5
D3 | S6 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S6
D3 | S7 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S7
D3 | S8 | 8 | 1684090.9091 | 13472727.2727 | S8
D3 | S9 | 5 | 1684090.9091 | 8420454.5455 | S9
Q1 | S2 | 10 | 1347272.7273 | 13472727.2727 | S2
Q1 | S3 | 13 | 1347272.7273 | 17514545.4545 | S3
Q1 | S4 | 10 | 1347272.7273 | 13472727.2727 | S4
Q1 | S5 | 10 | 1347272.7273 | 13472727.2727 | S5
Q1 | S6 | 10 | 1347272.7273 | 13472727.2727 | S6
Q1 | S7 | 8 | 1347272.7273 | 10778181.8182 | S7
Q1 | S8 | 2 | 1347272.7273 | 2694545.4545 | S8
Q1 | S9 | 7 | 1347272.7273 | 9430909.0909 | S9
Q2 | S3 | 13 | 1347272.7273 | 17514545.4545 | S3
Q2 | S4 | 10 | 1347272.7273 | 13472727.2727 | S4
Q2 | S5 | 10 | 1347272.7273 | 13472727.2727 | S5
Q2 | S6 | 10 | 1347272.7273 | 13472727.2727 | S6
Q2 | S7 | 9 | 1347272.7273 | 12125454.5455 | S7
Q2 | S8 | 2 | 1347272.7273 | 2694545.4545 | S8
Q2 | S9 | 9 | 1347272.7273 | 12125454.5455 | S9
D4 | S3 | 13 | 1684090.9091 | 21893181.8182 | S3
D4 | S4 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S4
D4 | S5 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S5
D4 | S6 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S6
D4 | S7 | 4 | 1684090.9091 | 6736363.6364 | S7
D4 | S8 | 9 | 1684090.9091 | 15156818.1818 | S8
D4 | S9 | 6 | 1684090.9091 | 10104545.4545 | S9
Kỳ dòng tiền: sprint giữ mã, kỳ KT (huy động giai đoạn Kết thúc) tính vào cột Sau cut over của sheet Dong_tien.

## Phan_bo_luong
Mã thành viên | Sprint | MD kế hoạch | Đơn giá ngày | Chi lương, đồng | Kỳ dòng tiền
dat | S1 | 8.76 | 2862954.5455 | 25079481.8182 | S1
dat | S2 | 8.79 | 2862954.5455 | 25165370.4545 | S2
dat | S3 | 11.74 | 2862954.5455 | 33611086.3636 | S3
dat | S4 | 8.93 | 2862954.5455 | 25566184.0909 | S4
dat | S5 | 5.02 | 2862954.5455 | 14372031.8182 | S5
dat | S6 | 4.52 | 2862954.5455 | 12940554.5455 | S6
dat | S7 | 5.52 | 2862954.5455 | 15803509.0909 | S7
dat | S8 | 6.53 | 2862954.5455 | 18695093.1818 | S8
dat | S9 | 4.52 | 2862954.5455 | 12940554.5455 | S9
dat | KT | 2 | 2862954.5455 | 5725909.0909 | Sau cut over
tuananh | S1 | 4 | 1684090.9091 | 6736363.6364 | S1
tuananh | S2 | 5 | 1684090.9091 | 8420454.5455 | S2
tuananh | S3 | 7 | 1684090.9091 | 11788636.3636 | S3
tuananh | S4 | 11.62 | 1684090.9091 | 19569136.3636 | S4
tuananh | S5 | 8.38 | 1684090.9091 | 14112681.8182 | S5
tuananh | S6 | 9 | 1684090.9091 | 15156818.1818 | S6
tuananh | S7 | 0 | 1684090.9091 | 0 | S7
tuananh | S8 | 0 | 1684090.9091 | 0 | S8
tuananh | S9 | 5 | 1684090.9091 | 8420454.5455 | S9
minh | S1 | 9 | 1571818.1818 | 14146363.6364 | S1
minh | S2 | 10 | 1571818.1818 | 15718181.8182 | S2
minh | S3 | 11 | 1571818.1818 | 17290000 | S3
minh | S4 | 8.88 | 1571818.1818 | 13957745.4545 | S4
minh | S5 | 8.29 | 1571818.1818 | 13030372.7273 | S5
minh | S6 | 4.83 | 1571818.1818 | 7591881.8182 | S6
minh | S7 | 0 | 1571818.1818 | 0 | S7
minh | S8 | 2 | 1571818.1818 | 3143636.3636 | S8
minh | S9 | 4 | 1571818.1818 | 6287272.7273 | S9
toan | S1 | 5.86 | 1684090.9091 | 9868772.7273 | S1
toan | S2 | 9.14 | 1684090.9091 | 15392590.9091 | S2
toan | S3 | 12.25 | 1684090.9091 | 20630113.6364 | S3
toan | S4 | 9.45 | 1684090.9091 | 15914659.0909 | S4
toan | S5 | 9.3 | 1684090.9091 | 15662045.4545 | S5
toan | S6 | 9.5 | 1684090.9091 | 15998863.6364 | S6
toan | S7 | 2 | 1684090.9091 | 3368181.8182 | S7
toan | S8 | 0 | 1684090.9091 | 0 | S8
toan | S9 | 9 | 1684090.9091 | 15156818.1818 | S9
lien | S1 | 10 | 1515681.8182 | 15156818.1818 | S1
lien | S2 | 10 | 1515681.8182 | 15156818.1818 | S2
lien | S3 | 11 | 1515681.8182 | 16672500 | S3
lien | S4 | 7.96 | 1515681.8182 | 12064827.2727 | S4
lien | S5 | 8.04 | 1515681.8182 | 12186081.8182 | S5
lien | S6 | 9.5 | 1515681.8182 | 14398977.2727 | S6
lien | S7 | 7 | 1515681.8182 | 10609772.7273 | S7
lien | S8 | 3.5 | 1515681.8182 | 5304886.3636 | S8
lien | S9 | 5.5 | 1515681.8182 | 8336250 | S9
K | S1 | 9.67 | 2638409.0909 | 25513415.9091 | S1
K | S2 | 9 | 2638409.0909 | 23745681.8182 | S2
K | S3 | 12 | 2638409.0909 | 31660909.0909 | S3
K | S4 | 9.5 | 2638409.0909 | 25064886.3636 | S4
K | S5 | 7 | 2638409.0909 | 18468863.6364 | S5
K | S6 | 9.5 | 2638409.0909 | 25064886.3636 | S6
K | S7 | 0 | 2638409.0909 | 0 | S7
K | S8 | 7.5 | 2638409.0909 | 19788068.1818 | S8
K | S9 | 6.5 | 2638409.0909 | 17149659.0909 | S9
D1 | S1 | 4 | 1684090.9091 | 6736363.6364 | S1
D1 | S2 | 9 | 1684090.9091 | 15156818.1818 | S2
D1 | S3 | 9 | 1684090.9091 | 15156818.1818 | S3
D1 | S4 | 8.35 | 1684090.9091 | 14062159.0909 | S4
D1 | S5 | 7.15 | 1684090.9091 | 12041250 | S5
D1 | S6 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S6
D1 | S7 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S7
D1 | S8 | 2 | 1684090.9091 | 3368181.8182 | S8
D1 | S9 | 8 | 1684090.9091 | 13472727.2727 | S9
D2 | S1 | 0 | 1684090.9091 | 0 | S1
D2 | S2 | 4 | 1684090.9091 | 6736363.6364 | S2
D2 | S3 | 13.83 | 1684090.9091 | 23290977.2727 | S3
D2 | S4 | 10.27 | 1684090.9091 | 17295613.6364 | S4
D2 | S5 | 7.9 | 1684090.9091 | 13304318.1818 | S5
D2 | S6 | 6 | 1684090.9091 | 10104545.4545 | S6
D2 | S7 | 9 | 1684090.9091 | 15156818.1818 | S7
D2 | S8 | 3 | 1684090.9091 | 5052272.7273 | S8
D2 | S9 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S9
D3 | S1 | 3 | 1684090.9091 | 5052272.7273 | S1
D3 | S2 | 3.83 | 1684090.9091 | 6450068.1818 | S2
D3 | S3 | 12.17 | 1684090.9091 | 20495386.3636 | S3
D3 | S4 | 8.25 | 1684090.9091 | 13893750 | S4
D3 | S5 | 6.25 | 1684090.9091 | 10525568.1818 | S5
D3 | S6 | 7 | 1684090.9091 | 11788636.3636 | S6
D3 | S7 | 9 | 1684090.9091 | 15156818.1818 | S7
D3 | S8 | 6.5 | 1684090.9091 | 10946590.9091 | S8
D3 | S9 | 3.5 | 1684090.9091 | 5894318.1818 | S9
Q1 | S1 | 0 | 1347272.7273 | 0 | S1
Q1 | S2 | 3 | 1347272.7273 | 4041818.1818 | S2
Q1 | S3 | 8.75 | 1347272.7273 | 11788636.3636 | S3
Q1 | S4 | 11.16 | 1347272.7273 | 15035563.6364 | S4
Q1 | S5 | 9.09 | 1347272.7273 | 12246709.0909 | S5
Q1 | S6 | 4 | 1347272.7273 | 5389090.9091 | S6
Q1 | S7 | 7 | 1347272.7273 | 9430909.0909 | S7
Q1 | S8 | 1 | 1347272.7273 | 1347272.7273 | S8
Q1 | S9 | 5.5 | 1347272.7273 | 7410000 | S9
Q2 | S1 | 0 | 1347272.7273 | 0 | S1
Q2 | S2 | 0 | 1347272.7273 | 0 | S2
Q2 | S3 | 6 | 1347272.7273 | 8083636.3636 | S3
Q2 | S4 | 9.73 | 1347272.7273 | 13108963.6364 | S4
Q2 | S5 | 9.25 | 1347272.7273 | 12462272.7273 | S5
Q2 | S6 | 7.02 | 1347272.7273 | 9457854.5455 | S6
Q2 | S7 | 9 | 1347272.7273 | 12125454.5455 | S7
Q2 | S8 | 1 | 1347272.7273 | 1347272.7273 | S8
Q2 | S9 | 8 | 1347272.7273 | 10778181.8182 | S9
D4 | S1 | 0 | 1684090.9091 | 0 | S1
D4 | S2 | 0 | 1684090.9091 | 0 | S2
D4 | S3 | 12.83 | 1684090.9091 | 21606886.3636 | S3
D4 | S4 | 10.17 | 1684090.9091 | 17127204.5455 | S4
D4 | S5 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S5
D4 | S6 | 10 | 1684090.9091 | 16840909.0909 | S6
D4 | S7 | 3 | 1684090.9091 | 5052272.7273 | S7
D4 | S8 | 7.5 | 1684090.9091 | 12630681.8182 | S8
D4 | S9 | 5 | 1684090.9091 | 8420454.5455 | S9
Kỳ dòng tiền: sprint giữ mã, kỳ KT (giai đoạn Kết thúc sau cut over) tính vào cột Sau cut over của sheet Dong_tien.