PM_26I_02

Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)

Báo cáo tiến độ

Kỳ S2, ngày báo cáo 14/04/2027

| Dự án | Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System) |
| --- | --- |
| Khách hàng | Công ty Cổ phần ABC Wear |
| Đơn vị thực hiện | PM_26I_02 |
| Môn học | Quản trị dự án và Quản lý thay đổi |
| Nhóm | PM_26I_02 |
| Giảng viên | Vũ Thị Hương Giang |
| Người lập | Trần Bá Đạt |
| Phiên bản | 0.4 |
| Ngày | 14/04/2027 |

# 1. Tóm tắt

| Chỉ tiêu | Giá trị | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Thời gian đã qua | 20/83 ngày làm việc (24,1%) |  |
| Khối lượng hoàn thành (EV/BAC) | 128,53/657,00 MD (19,6%) |  |
| Chỉ số tiến độ SPI | 0,98 | Xanh |
| Chỉ số chi phí CPI theo công | 0,99 | Xanh |
| Chỉ số chi phí CPI theo chi phí thực | 0,99 | Xanh |
| Sử dụng quỹ huy động | 129,25/180,00 MD (71,8%) |  |
| Dự báo hoàn thành | 02/07/2027 (kế hoạch 01/07/2027, cut over 01/07/2027) |  |
| Trạng thái chung |  | Vàng |

Số liệu thực tế trong báo cáo là số liệu mô phỏng. Số liệu mô phỏng: dữ liệu thực tế trong dau_vao/thuc_te/ do script qlda-mo-phong/scripts/mo_phong_sprint.py sinh từ kịch bản biến cố từng sprint (lam_viec/mo_phong/kich_ban_S<n>.json) theo kế hoạch đã duyệt hiện hành, không phải số liệu đo được của dự án thật.

Kết thúc kỳ S2 ngày 14/04/2027, dự án ở trạng thái chung Vàng. SPI đạt 0,98, CPI theo công đạt 0,99, CPI theo chi phí thực đạt 0,99, cả ba chỉ số ở mức Xanh. Giá trị thu được lũy kế 128,53 MD so với kế hoạch 131,50 MD, công thực tế 129,25 MD, khối lượng hoàn thành đạt 19,6% toàn dự án.

Trạng thái chung ở mức Vàng do ngày hoàn thành dự báo 02/07/2027 muộn hơn ngày cut over 01/07/2027. Theo vấn đề VD05, nguyên nhân chính là đặc tả use case tìm kiếm 1.2.5 vượt công và tạo lập Selling DB 4.3.2 phải sửa lỗi ràng buộc dữ liệu, làm các gói thiết kế chi tiết bắt đầu muộn. Rủi ro RR04 (kỹ sư kiểm thử có mặt muộn) đã xảy ra, chỉ tác động gói kế hoạch bảo đảm chất lượng 2.1.1 và đã xử lý theo vấn đề VD03. Nhóm ưu tiên các gói này đầu S3 theo hành động của vấn đề VD05, TCPI 1,00 cho thấy phần việc còn lại không đòi hỏi tăng năng suất đáng kể.

Tỷ lệ sử dụng quỹ huy động đạt 71,8%, còn 50,75 MD sẵn sàng không ghi công trên 180,00 MD huy động, chủ yếu của các vị trí lập trình chưa đến gói lập trình. Với cách trả theo công sức (MD công việc) phần này không phát sinh chi phí lương. Chi phí khác đã chi lũy kế 22.500.000 đồng thuộc khoản mục môi trường, công cụ. EAC theo chi phí thực 1.349,46 triệu đồng.

# 2. Giá trị thu được

| Chỉ số | Theo MD | Theo chi phí, đồng |
| --- | --- | --- |
| BAC | 657,00 | 1.420.050.000 |
| PV | 131,50 | 294.125.000 |
| EV | 128,53 | 287.953.750 |
| AC theo công | 129,25 | 289.375.000 |
| SV = EV - PV | -2,97 | âm 6.171.250 |
| CV = EV - AC | -0,72 | âm 1.421.250 |
| EAC | 660,65 | 1.427.058.924 |
| ETC | 531,40 |  |
| VAC | -3,65 |  |
| TCPI | 1,00 |  |

Bảng trên quy đổi chi phí theo đơn giá loại công việc của đường cơ sở chi phí nhân công (AC theo công là MD ghi nhận nhân đơn giá). Ngưỡng cảnh báo: SPI hoặc CPI dưới 0,95 là vàng, dưới 0,85 là đỏ.

| Chỉ số chi phí thực | Giá trị, đồng |
| --- | --- |
| Lương kế hoạch cả dự án theo cách trả lương, BAC nhân sự | 1.197.210.123 |
| Lương kế hoạch đến ngày báo cáo | 257.094.441 |
| EV nhân sự (lương kế hoạch tại thời điểm kế hoạch đạt khối lượng EV) | 251.264.391 |
| AC nhân sự, lương đến ngày báo cáo tính theo MD ghi công trong nhật ký công việc | 253.511.818 |
| CV nhân sự = EV nhân sự - AC nhân sự | âm 2.247.427 |
| CPI theo chi phí thực = EV nhân sự / AC nhân sự | 0,99 (Xanh) |
| Chi phí khác đã chi, dự toán B + D | 22.500.000, dự toán 150.000.000 |
| AC thực = AC nhân sự + chi phí khác đã chi | 276.011.818 |
| BAC thực = BAC nhân sự + B + D | 1.347.210.123 |
| EAC thực (lương và chi phí khác còn lại theo kế hoạch) | 1.349.457.550 |
| VAC thực = BAC thực - EAC thực | âm 2.247.427 |
| Giá hợp đồng trước thuế trừ EAC thực | 400.542.450 |
| MD ghi công, MD sẵn sàng không ghi công | 129,25, 50,75 (71,8% quỹ huy động có ghi công) |

Cách trả lương do nhóm khai báo: trả theo công sức (MD công việc). EV nhân sự và AC nhân sự cùng cơ sở lương với cost estimate (lương tham chiếu tháng chia 22 ngày, nhân hệ số bảo hiểm 1,235). Khi thực hiện đúng kế hoạch, EV nhân sự bằng lương kế hoạch đến ngày báo cáo và CPI theo chi phí thực bằng 1. Chi phí khác chưa có kế hoạch chi theo thời gian nên so với dự toán, không tính vào CPI theo chi phí thực. Đến ngày báo cáo đã huy động 180,00 MD, lương của toàn bộ ngày huy động cả dự án là 1.470.379.773 đồng. Ngày sẵn sàng không ghi công không tính lương, chỉ dùng để theo dõi năng lực.

| Kỳ | Ngày | PV, MD | EV, MD | AC, MD | SPI | CPI | CPI thực | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 31/03/2027 | 55,50 | 55,54 | 55,25 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | Xanh |
| S2 | 14/04/2027 | 131,50 | 128,53 | 129,25 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | Vàng |

# 3. Tiến độ gói công việc và mốc

| Mốc | Nội dung | Kế hoạch | Hạn | Thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Hợp đồng có hiệu lực, khởi động dự án | 18/03/2027 | 18/03/2027 | 18/03/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M1 | Kế hoạch quản lý dự án được Chủ đầu tư xác nhận | 14/04/2027 | 14/04/2027 | 14/04/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M2 | Đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên được hai bên xác nhận | 06/05/2027 | 10/05/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M3 | Chủ đầu tư kiểm tra đạt các chức năng chính và tích hợp với Main System | 17/06/2027 | 17/06/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M4 | Hoàn thành kiểm thử hệ thống, bản phát hành sẵn sàng kiểm thử chấp nhận | 17/06/2027 | 17/06/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M5 | Hoàn thành kiểm thử chấp nhận và kiểm thử vận hành cùng Chủ đầu tư | 29/06/2027 | 29/06/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M6 | Hệ thống đưa vào vận hành (cut over) và được nghiệm thu | 01/07/2027 | 01/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M7 | Nhà thầu nộp bảo lãnh bảo hành, bàn giao mã nguồn và hệ thống | 01/07/2027 | 01/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M8 | Đóng dự án, báo cáo tổng kết và bài học kinh nghiệm được lập, hồ sơ dự án được lưu trữ | 07/07/2027 | 15/07/2027 |  | Chưa đến hạn |

Mốc được so với hạn (hạn trong master schedule, mốc cut over theo ngày cut over của hợp đồng); cột Kế hoạch là ngày theo lịch hiện hành.

| Mã | Gói chậm | Kế hoạch | Thực tế | Phụ trách | Hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.7 | Thiết kế chi tiết tìm kiếm, lọc, sắp xếp và chỉ mục tìm kiếm | 40,0% | 20,0% | Ninh Đức Toàn | 20/04/2027 |
| 2.2.7 | Thiết kế chi tiết đăng ký, đăng nhập, phiên làm việc và bảo mật tài khoản | 40,0% | 20,0% | Đỗ Minh Quân | 20/04/2027 |
| 3.2.8 | Đặc tả use case theo dõi đơn hàng, hủy đơn, đổi trả và hoàn tiền | 50,0% | 25,0% | Nguyễn Hoàng Nam | 19/04/2027 |

Trong kỳ hoàn thành 13 gói theo kế hoạch của sprint: sơ đồ phân cấp menu 1.2.2, thiết kế giao diện ưu tiên 1.2.3, 2.2.4, 3.2.4, thư viện thành phần giao diện 1.2.4, đặc tả use case 1.2.5, 2.2.5, 3.2.7, thiết kế chi tiết đặt hàng 3.2.10, môi trường phát triển và quy trình triển khai tự động 1.5.1, cấu trúc, cấu hình và tạo lập Selling DB 4.2.3, 4.2.4, 4.3.2. Các gói khởi động 2.1.1, 3.1.1 và 3.1.2 cũng hoàn thành.

Sản phẩm trình diễn cuối sprint gồm Selling DB trên môi trường phát triển, sơ đồ phân cấp menu (Menu Layer), mẫu giao diện ưu tiên ba nhóm chức năng, khung ứng dụng triển khai tự động lên môi trường phát triển. Mốc M1 đạt ngày 14/04/2027, đúng hạn, kế hoạch quản lý dự án được Chủ đầu tư xác nhận.

# 4. Công sức theo thành viên

| Thành viên | Kế hoạch đến nay, MD | Thực tế, MD | Chênh lệch, MD | Huy động, MD | Sẵn sàng không ghi công, MD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Bá Đạt | 19,83 | 20,00 | 0,17 | 20,00 | 0,00 |
| Phạm Tuấn Anh | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 20,00 | 11,00 |
| Vũ Đức Minh | 19,00 | 18,50 | -0,50 | 20,00 | 1,50 |
| Ninh Đức Toàn | 16,00 | 14,75 | -1,25 | 20,00 | 5,25 |
| Nguyễn Thị Phương Liên | 20,00 | 19,75 | -0,25 | 20,00 | 0,25 |
| Nguyễn Hoàng Nam | 19,67 | 19,75 | 0,08 | 20,00 | 0,25 |
| Lê Quang Huy | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 20,00 | 7,00 |
| Đỗ Minh Quân | 5,00 | 4,00 | -1,00 | 10,00 | 6,00 |
| Bùi Anh Tuấn | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 20,00 | 13,00 |
| Trần Thu Hà | 3,00 | 3,50 | 0,50 | 10,00 | 6,50 |
| Tổng | 131,50 | 129,25 | -2,25 | 180,00 | 50,75 |

Cột Kế hoạch đến nay của bảng trên lấy theo phân bổ MD của từng thành viên trong từng sprint của master schedule, tính tỷ lệ theo số ngày đã qua của sprint hiện hành, còn PV ở mục 1, mục 2 tính theo tỷ lệ thời gian đã qua của từng gói công việc, nên hai tổng có thể lệch nhỏ.

# 5. Vấn đề, rủi ro và thay đổi

## 5.1. Vấn đề và hành động

| Sổ vấn đề tại ngày báo cáo | Số lượng |
| --- | --- |
| Vấn đề ghi nhận đến ngày báo cáo | 5 |
| Vấn đề chưa đóng | 2, trong đó ưu tiên cao 1 |
| Vấn đề quá hạn | 0 |
| Vấn đề đóng trong kỳ | 2 |
| Hành động chưa hoàn thành | 2, trong đó quá hạn 0 |

| Mã | Vấn đề | Ưu tiên | Liên kết | Phụ trách | Hạn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VD02 | Gói quản lý dự án dàn trải 4.1.2 và 4.1.3 của phân hệ tích hợp hệ thống chưa ghi công trong S1 do trưởng nhóm tập trung cho họp khởi động, đặc tả 1.2.1 và kế hoạch quản lý dự án 3.1.1 | Thấp |  | Trần Bá Đạt | 09/04/2027 | Đã đóng |
| VD03 | Gói 2.1.1 kế hoạch bảo đảm chất lượng bắt đầu muộn do Trần Thu Hà có mặt muộn 2 ngày so với sprint huy động | Trung bình | RR04 | Trần Bá Đạt | 07/04/2027 | Đã đóng |
| VD04 | Chưa nhận tài liệu đặc tả giao diện trao đổi dữ liệu của Main System theo cam kết CK1 hạn 14/04/2027, gói 4.2.5 có nguy cơ bắt đầu muộn | Cao | RR02 | Trần Bá Đạt | 21/04/2027 | Đang xử lý |
| VD05 | Các gói 1.2.7, 2.2.7 và 3.2.8 bắt đầu muộn 1 đến 2 ngày do đặc tả use case tìm kiếm 1.2.5 vượt công và tạo lập Selling DB 4.3.2 phải sửa lỗi ràng buộc dữ liệu | Trung bình |  | Trần Bá Đạt | 23/04/2027 | Đang xử lý |

| Mã | Vấn đề | Hành động | Người thực hiện | Hạn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HD03 | VD02 | Bố trí thời gian quản lý rủi ro, cấu hình phần phân hệ tích hợp trong tuần đầu S2 sau khi gửi dự thảo kế hoạch 3.1.1 | Trần Bá Đạt | 07/04/2027 | Hoàn thành |
| HD04 | VD03 | Bàn giao quy chuẩn mã nguồn và khung kế hoạch bảo đảm chất lượng cho Trần Thu Hà | Nguyễn Thị Phương Liên | 05/04/2027 | Hoàn thành |
| HD05 | VD04 | Gửi văn bản đề nghị Chủ đầu tư cung cấp tài liệu đặc tả giao diện Main System kèm danh sách thông tin còn thiếu | Trần Bá Đạt | 14/04/2027 | Hoàn thành |
| HD07 | VD04 | Đối chiếu tài liệu đặc tả giao diện Main System nhận ngày 19/04/2027 với danh sách thông tin còn thiếu | Ninh Đức Toàn | 20/04/2027 | Đang thực hiện |
| HD06 | VD05 | Điều chỉnh thứ tự công việc đầu S3, ưu tiên các gói thiết kế chi tiết 1.2.7, 2.2.7 và đặc tả 3.2.8 trước gói lập trình | Trần Bá Đạt | 15/04/2027 | Đang thực hiện |

| Nguồn | Tín hiệu do script phát hiện | Vấn đề trong sổ |
| --- | --- | --- |
| Gói chậm | Gói 1.2.7 Thiết kế chi tiết tìm kiếm, lọc, sắp xếp và chỉ mục tìm kiếm: hoàn thành 20%, kế hoạch 40% | VD05 |
| Gói chậm | Gói 2.2.7 Thiết kế chi tiết đăng ký, đăng nhập, phiên làm việc và bảo mật tài khoản: hoàn thành 20%, kế hoạch 40% | VD05 |
| Gói chậm | Gói 3.2.8 Đặc tả use case theo dõi đơn hàng, hủy đơn, đổi trả và hoàn tiền: hoàn thành 25%, kế hoạch 50% | VD05 |
| Rủi ro đã xảy ra | Rủi ro RR04: Vị trí bổ sung không có mặt đúng sprint huy động đã thống nhất | VD03 |

Sổ vấn đề có 5 vấn đề, đã đóng 3, còn mở 2, trong đó 1 vấn đề ưu tiên cao, không có vấn đề hay hành động quá hạn. Vấn đề VD03 của rủi ro RR04 đã đóng sau khi bàn giao quy chuẩn mã nguồn, gói kế hoạch bảo đảm chất lượng hoàn thành trong sprint.

Vấn đề ưu tiên cao VD04 ghi nhận Chủ đầu tư chưa cung cấp tài liệu đặc tả giao diện Main System theo cam kết CK1. Kế hoạch ứng phó của rủi ro RR02 đã được kích hoạt: Ninh Đức Toàn lập danh sách thông tin còn thiếu, Trần Bá Đạt gửi văn bản đề nghị Chủ đầu tư, nhóm tích hợp chuẩn bị dịch vụ giả lập. Quá thời hạn chờ phản hồi của kế hoạch ứng phó mà chưa có tài liệu thì trưởng nhóm báo cáo người đại diện của Chủ đầu tư theo kế hoạch ứng phó.

Vấn đề VD05 tổng hợp các tín hiệu gói chậm, hành động điều chỉnh thứ tự công việc có hạn 15/04/2027. Mọi tín hiệu gói chậm và rủi ro đã xảy ra đều đã có vấn đề tương ứng trong sổ.

## 5.2. Rủi ro và yêu cầu thay đổi

| Mã | Rủi ro | Mức | Trạng thái | Hành động | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR02 | Tài liệu giao diện hoặc môi trường thử của Main System đến muộn hơn cam kết hoặc không đủ thông tin | Cao | Đã kích hoạt ứng phó | Đến 9 giờ 00 ngày 14/04/2027 chưa nhận tài liệu đặc tả giao diện của Main System. Ninh Đức Toàn lập danh sách thông tin còn thiếu, Trần Bá Đạt gửi văn bản đề nghị Chủ đầu tư trong ngày, nhóm tích hợp chuẩn bị dịch vụ giả lập | Ninh Đức Toàn |
| RR03 | Kiểm thử hệ thống và khắc phục lỗi hoàn thành sau ngày bắt đầu kiểm thử chấp nhận 18/06/2027 | Cao | Đang theo dõi |  | Trần Bá Đạt |
| RR04 | Vị trí bổ sung không có mặt đúng sprint huy động đã thống nhất | Cao | Đã xảy ra | Trần Bá Đạt xác nhận ngày có mặt của Trần Thu Hà, Nguyễn Thị Phương Liên chuẩn bị khung kế hoạch bảo đảm chất lượng để bàn giao, gói 2.1.1 làm bù trong tuần đầu sprint | Trần Bá Đạt |
| RR10 | Số lỗi phát hiện trong kiểm thử chấp nhận vượt khả năng khắc phục trong khoảng 18/06 đến 29/06/2027 | Cao | Đang theo dõi |  | Nguyễn Thị Phương Liên |

Không có yêu cầu thay đổi trong kỳ.

# 6. Kế hoạch kỳ tới

Mục tiêu S3: Hai bên xác nhận đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên (M2), đặc tả giao diện tích hợp sau khi nhận tài liệu Main System (CK1) và thiết kế tích hợp, hoàn thành đặc tả use case và thiết kế chi tiết, chỉ mục tìm kiếm, lập trình đăng ký, đăng nhập, khôi phục mật khẩu, giỏ hàng, đặt hàng có phí vận chuyển và mã giảm giá, kịch bản kiểm thử phân hệ và kịch bản kiểm thử tích hợp. Kế hoạch kỳ tới là 141,83 MD trên quỹ 156,00 MD, có thêm hai vị trí bổ sung tham gia.

Gói ưu tiên đầu kỳ là các gói chậm nêu trong vấn đề VD05 và gói đặc tả giao diện tích hợp phụ thuộc tài liệu Main System. Mốc M2 có hạn 10/05/2027, gắn đợt thanh toán 2. Nhóm đề nghị Chủ đầu tư cung cấp tài liệu đặc tả giao diện Main System sớm nhất và bố trí buổi xác nhận đặc tả yêu cầu trước hạn mốc.