PM_26I_02

Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)

Báo cáo tiến độ

Kỳ S5, ngày báo cáo 03/06/2027

| Dự án | Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System) |
| --- | --- |
| Khách hàng | Công ty Cổ phần ABC Wear |
| Đơn vị thực hiện | PM_26I_02 |
| Môn học | Quản trị dự án và Quản lý thay đổi |
| Nhóm | PM_26I_02 |
| Giảng viên | Vũ Thị Hương Giang |
| Người lập | Trần Bá Đạt |
| Phiên bản | 0.1 |
| Ngày | 03/06/2027 |

# 1. Tóm tắt

| Chỉ tiêu | Giá trị | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Thời gian đã qua | 53/103 ngày làm việc (51,5%) |  |
| Khối lượng hoàn thành (EV/BAC) | 458,07/733,00 MD (62,5%) |  |
| Chỉ số tiến độ SPI | 0,99 | Xanh |
| Chỉ số chi phí CPI theo công | 0,99 | Xanh |
| Chỉ số chi phí CPI theo chi phí thực | 0,98 | Xanh |
| Sử dụng quỹ huy động | 462,00/576,00 MD (80,2%) |  |
| Dự báo hoàn thành | 29/07/2027 (kế hoạch 29/07/2027, cut over 29/07/2027) |  |
| Trạng thái chung |  | Xanh |

Số liệu thực tế trong báo cáo là số liệu mô phỏng. Số liệu mô phỏng: dữ liệu thực tế trong dau_vao/thuc_te/ do script qlda-mo-phong/scripts/mo_phong_sprint.py sinh từ kịch bản biến cố từng sprint (lam_viec/mo_phong/kich_ban_S<n>.json) theo kế hoạch đã duyệt hiện hành, không phải số liệu đo được của dự án thật.

Kết thúc kỳ S5 ngày 03/06/2027, dự án ở trạng thái chung Xanh. SPI đạt 0,99 ở mức Xanh, CPI theo công đạt 0,99 ở mức Xanh, CPI theo chi phí thực đạt 0,98 ở mức Xanh. Giá trị thu được lũy kế 458,07 MD so với kế hoạch 463,62 MD, công thực tế 462,00 MD, khối lượng hoàn thành đạt 62,5% toàn dự án. Các gói chậm của kỳ trước được làm bù bằng quỹ sẵn sàng, phần chậm còn lại ở gói găng kiểm thử tích hợp 4.4.3 và một số gói kiểm thử, sửa lỗi phân hệ do sửa lỗi giữ tồn kho mức cao phát hiện trong kiểm thử luồng đặt hàng đầu cuối.

Ngày hoàn thành dự báo 29/07/2027, không muộn hơn ngày cut over 29/07/2027 theo phụ lục hợp đồng, TCPI 1,01. Tỷ lệ sử dụng quỹ huy động đạt 80,2%, còn 114,00 MD sẵn sàng không ghi công trên 576,00 MD huy động. Chi phí khác đã chi lũy kế 45.000.000 đồng, EAC theo chi phí thực 1.493,02 triệu đồng.

Yêu cầu thay đổi CR01 Bán hàng trên sàn thương mại điện tử ở trạng thái Đã phê duyệt, phụ lục hợp đồng ký ngày 27/05/2027, phần thay đổi tăng 76,00 MD, giá điều chỉnh 199.024.682 đồng. Lịch, dự toán và các kế hoạch được lập lại thành đường cơ sở BL2, báo cáo này đo theo đường cơ sở đó.

# 2. Giá trị thu được

| Chỉ số | Theo MD | Theo chi phí, đồng |
| --- | --- | --- |
| BAC | 733,00 | 1.581.550.000 |
| PV | 463,62 | 996.223.335 |
| EV | 458,07 | 986.085.250 |
| AC theo công | 462,00 | 994.412.500 |
| SV = EV - PV | -5,56 | âm 10.138.085 |
| CV = EV - AC | -3,93 | âm 8.327.250 |
| EAC | 739,30 | 1.594.905.805 |
| ETC | 277,30 |  |
| VAC | -6,30 |  |
| TCPI | 1,01 |  |

Bảng trên quy đổi chi phí theo đơn giá loại công việc của đường cơ sở chi phí nhân công (AC theo công là MD ghi nhận nhân đơn giá). Ngưỡng cảnh báo: SPI hoặc CPI dưới 0,95 là vàng, dưới 0,85 là đỏ.

| Chỉ số chi phí thực | Giá trị, đồng |
| --- | --- |
| Lương kế hoạch cả dự án theo cách trả lương, BAC nhân sự | 1.327.839.441 |
| Lương kế hoạch đến ngày báo cáo | 844.263.402 |
| EV nhân sự (lương kế hoạch tại thời điểm kế hoạch đạt khối lượng EV) | 831.177.329 |
| AC nhân sự, lương đến ngày báo cáo tính theo MD ghi công trong nhật ký công việc | 846.353.920 |
| CV nhân sự = EV nhân sự - AC nhân sự | âm 15.176.591 |
| CPI theo chi phí thực = EV nhân sự / AC nhân sự | 0,98 (Xanh) |
| Chi phí khác đã chi, dự toán B + D | 45.000.000, dự toán 150.000.000 |
| AC thực = AC nhân sự + chi phí khác đã chi | 891.353.920 |
| BAC thực = BAC nhân sự + B + D | 1.477.839.441 |
| EAC thực (lương và chi phí khác còn lại theo kế hoạch) | 1.493.016.032 |
| VAC thực = BAC thực - EAC thực | âm 15.176.591 |
| Giá hợp đồng trước thuế trừ EAC thực | 456.008.650 |
| MD ghi công, MD sẵn sàng không ghi công | 462,00, 114,00 (80,2% quỹ huy động có ghi công) |

Cách trả lương do nhóm khai báo: trả theo công sức (MD công việc). EV nhân sự và AC nhân sự cùng cơ sở lương với cost estimate (lương tham chiếu tháng chia 22 ngày, nhân hệ số bảo hiểm 1,235). Khi thực hiện đúng kế hoạch, EV nhân sự bằng lương kế hoạch đến ngày báo cáo và CPI theo chi phí thực bằng 1. Chi phí khác chưa có kế hoạch chi theo thời gian nên so với dự toán, không tính vào CPI theo chi phí thực. Đến ngày báo cáo đã huy động 576,00 MD, lương của toàn bộ ngày huy động cả dự án là 1.640.136.136 đồng. Ngày sẵn sàng không ghi công không tính lương, chỉ dùng để theo dõi năng lực.

| Kỳ | Ngày | PV, MD | EV, MD | AC, MD | SPI | CPI | CPI thực | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 31/03/2027 | 55,50 | 55,54 | 55,25 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | Xanh |
| S2 | 14/04/2027 | 131,50 | 128,53 | 129,25 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | Vàng |
| S3 | 06/05/2027 | 273,50 | 257,49 | 260,50 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | Vàng |
| S4 | 20/05/2027 | 389,80 | 369,33 | 373,00 | 0,947 | 0,99 | 0,98 | Vàng |
| S5 | 03/06/2027 | 463,62 | 458,07 | 462,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | Xanh |

# 3. Tiến độ gói công việc và mốc

| Mốc | Nội dung | Kế hoạch | Hạn | Thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Hợp đồng có hiệu lực, khởi động dự án | 18/03/2027 | 18/03/2027 | 18/03/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M1 | Kế hoạch quản lý dự án được Chủ đầu tư xác nhận | 14/04/2027 | 14/04/2027 | 14/04/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M2 | Đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên được hai bên xác nhận | 06/05/2027 | 10/05/2027 | 06/05/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M3 | Chủ đầu tư kiểm tra đạt các chức năng chính và tích hợp với Main System | 08/07/2027 | 08/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M4 | Hoàn thành kiểm thử hệ thống, bản phát hành sẵn sàng kiểm thử chấp nhận | 08/07/2027 | 15/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M9 | Chủ đầu tư nghiệm thu phần bán hàng trên sàn thương mại điện tử theo yêu cầu thay đổi CR01 | 27/07/2027 | 27/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M5 | Hoàn thành kiểm thử chấp nhận và kiểm thử vận hành cùng Chủ đầu tư | 27/07/2027 | 28/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M6 | Hệ thống đưa vào vận hành (cut over) và được nghiệm thu | 29/07/2027 | 29/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M7 | Nhà thầu nộp bảo lãnh bảo hành, bàn giao mã nguồn và hệ thống | 29/07/2027 | 29/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M8 | Đóng dự án, báo cáo tổng kết và bài học kinh nghiệm được lập, hồ sơ dự án được lưu trữ | 04/08/2027 | 12/08/2027 |  | Chưa đến hạn |

Mốc được so với hạn (hạn trong master schedule, mốc cut over theo ngày cut over của hợp đồng); cột Kế hoạch là ngày theo lịch hiện hành.

| Mã | Gói chậm | Kế hoạch | Thực tế | Phụ trách | Hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.3 | Kiểm thử thông tin thành viên, sổ địa chỉ và đồng ý điều khoản | 100,0% | 33,0% | Nguyễn Thị Phương Liên | 03/06/2027 |
| 3.4.5 | Sửa lỗi và kiểm thử lại giỏ hàng và giữ tồn kho | 100,0% | 87,0% | Phạm Tuấn Anh | 02/06/2027 |
| 4.4.3 | Kiểm thử tích hợp với Main System trên môi trường thử | 100,0% | 82,0% | Phạm Ngọc Anh | 03/06/2027 |
| 4.5.5 | Rà soát giấy phép thư viện mã nguồn mở và quyền sở hữu sản phẩm | 100,0% | 50,0% | Trương Quốc Việt | 01/06/2027 |

Trong kỳ hoàn thành các dịch vụ và giao diện danh mục, chi tiết sản phẩm, bộ nhớ đệm trang danh mục 1.3.8, kiểm thử tìm kiếm 1.4.2 và sửa lỗi 1.4.4, dịch vụ và giao diện trang thành viên 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, kiểm thử đăng ký, đăng nhập 2.4.2, kế hoạch kiểm thử hệ thống 2.4.8, kiểm thử giỏ hàng 3.4.2 và luồng đặt hàng đầu cuối 3.4.6. Trên chuỗi tích hợp, chuyển đơn hàng sang Main System 4.3.7, nhận trạng thái vận chuyển 4.3.8, đồng bộ danh mục 4.3.5, công cụ chuyển đổi dữ liệu 4.3.10 và môi trường vận hành 4.5.1 hoàn thành. Phần bán hàng trên sàn bắt đầu bằng khảo sát quy trình 5.2.1.

Bản phát hành R5 cuối sprint trình diễn trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm, trang thành viên và sổ địa chỉ, luồng đặt hàng đầu cuối với dữ liệu giả lập Main System. Kiểm thử tích hợp với Main System 4.4.3 đạt 82,0%, tiếp tục đầu kỳ tới. Trong kỳ không có mốc đến hạn.

# 4. Công sức theo thành viên

| Thành viên | Kế hoạch đến nay, MD | Thực tế, MD | Chênh lệch, MD | Huy động, MD | Sẵn sàng không ghi công, MD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Bá Đạt | 43,24 | 45,75 | 2,51 | 53,00 | 7,25 |
| Phạm Tuấn Anh | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 53,00 | 17,00 |
| Vũ Đức Minh | 47,17 | 45,50 | -1,67 | 53,00 | 7,50 |
| Ninh Đức Toàn | 46,00 | 45,50 | -0,50 | 53,00 | 7,50 |
| Nguyễn Thị Phương Liên | 47,00 | 45,75 | -1,25 | 53,00 | 7,25 |
| Nguyễn Hoàng Nam | 47,17 | 48,25 | 1,08 | 53,00 | 4,75 |
| Lê Quang Huy | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 53,00 | 15,50 |
| Đỗ Minh Quân | 36,00 | 35,25 | -0,75 | 43,00 | 7,75 |
| Bùi Anh Tuấn | 33,50 | 34,25 | 0,75 | 53,00 | 18,75 |
| Trần Thu Hà | 32,00 | 32,75 | 0,75 | 43,00 | 10,25 |
| Phạm Ngọc Anh | 24,98 | 23,25 | -1,73 | 33,00 | 9,75 |
| Trương Quốc Việt | 33,00 | 32,25 | -0,75 | 33,00 | 0,75 |
| Tổng | 463,56 | 462,00 | -1,56 | 576,00 | 114,00 |

Cột Kế hoạch đến nay của bảng trên lấy theo phân bổ MD của từng thành viên trong từng sprint của master schedule, tính tỷ lệ theo số ngày đã qua của sprint hiện hành, còn PV ở mục 1, mục 2 tính theo tỷ lệ thời gian đã qua của từng gói công việc, nên hai tổng có thể lệch nhỏ.

# 5. Vấn đề, rủi ro và thay đổi

## 5.1. Vấn đề và hành động

| Sổ vấn đề tại ngày báo cáo | Số lượng |
| --- | --- |
| Vấn đề ghi nhận đến ngày báo cáo | 10 |
| Vấn đề chưa đóng | 1, trong đó ưu tiên cao 1 |
| Vấn đề quá hạn | 0 |
| Vấn đề đóng trong kỳ | 2 |
| Hành động chưa hoàn thành | 1, trong đó quá hạn 0 |

| Mã | Vấn đề | Ưu tiên | Liên kết | Phụ trách | Hạn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VD08 | Chủ đầu tư đề nghị bổ sung bán hàng trên sàn thương mại điện tử tại buổi trình diễn cuối S4, yêu cầu ngoài phạm vi hợp đồng cần đánh giá tác động đến cut over, giá và các mốc thanh toán | Cao | CR01 | Trần Bá Đạt | 27/05/2027 | Đã đóng |
| VD09 | Các gói 1.3.4, 1.3.7, 1.4.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.4.2, 2.4.8, 3.4.2, 4.3.5, gói găng 4.3.8, gói 4.5.1 và các gói quản lý 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 chậm so với kế hoạch cuối S4 do phần làm bù của S3 dồn sang, dịch vụ đổi trả 3.3.7 vượt công và sửa lỗi phát hiện trong kiểm thử | Cao |  | Trần Bá Đạt | 28/05/2027 | Đã đóng |
| VD10 | Các gói 2.4.3, 3.4.5, 4.5.5 và gói găng 4.4.3 kiểm thử tích hợp với Main System chưa hoàn thành cuối S5 do sửa lỗi giữ tồn kho mức cao của 3.4.6 và làm bù gói chậm của S4 chiếm quỹ của nhóm kiểm thử | Cao |  | Trần Bá Đạt | 10/06/2027 | Đang xử lý |

| Mã | Vấn đề | Hành động | Người thực hiện | Hạn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HD11 | VD08 | Lập phiếu yêu cầu thay đổi CR01 và đánh giá tác động theo quy trình quản lý thay đổi | Trần Bá Đạt | 25/05/2027 | Hoàn thành |
| HD12 | VD09 | Lập kế hoạch S5 ưu tiên gói găng 4.3.8 và các gói kiểm thử phân hệ, đối chiếu với lịch lập lại sau đánh giá yêu cầu thay đổi CR01 | Trần Bá Đạt | 21/05/2027 | Hoàn thành |
| HD13 | VD10 | Ưu tiên đầu S6 cho gói găng 4.4.3 và sửa lỗi tích hợp, Phạm Ngọc Anh tập trung kiểm thử tích hợp, Nguyễn Thị Phương Liên hỗ trợ hoàn thành 2.4.3 | Trần Bá Đạt | 04/06/2027 | Đang thực hiện |

| Nguồn | Tín hiệu do script phát hiện | Vấn đề trong sổ |
| --- | --- | --- |
| Gói chậm | Gói 2.4.3 Kiểm thử thông tin thành viên, sổ địa chỉ và đồng ý điều khoản: hoàn thành 33%, kế hoạch 100% | VD10 |
| Gói chậm | Gói 3.4.5 Sửa lỗi và kiểm thử lại giỏ hàng và giữ tồn kho: hoàn thành 87%, kế hoạch 100% | VD10 |
| Gói chậm | Gói 4.4.3 Kiểm thử tích hợp với Main System trên môi trường thử: hoàn thành 82%, kế hoạch 100% | VD10 |
| Gói chậm | Gói 4.5.5 Rà soát giấy phép thư viện mã nguồn mở và quyền sở hữu sản phẩm: hoàn thành 50%, kế hoạch 100% | VD10 |
| Rủi ro đã xảy ra | Rủi ro RR02: Tài liệu giao diện hoặc môi trường thử của Main System đến muộn hơn cam kết hoặc không đủ thông tin | Chưa ghi sổ |

Sổ vấn đề có 10 vấn đề, đã đóng 9, còn mở 1.

Vấn đề VD08 của yêu cầu thay đổi CR01 đã đóng khi phụ lục hợp đồng được ký, vấn đề VD09 đóng khi các gói chậm của kỳ trước hoàn thành.

Vấn đề VD10 ưu tiên cao ghi nhận các gói chậm cuối kỳ gồm gói găng 4.4.3, hành động ưu tiên kiểm thử tích hợp đầu kỳ tới có hạn 04/06/2027. Rủi ro RR02 về tài liệu và môi trường Main System đã xảy ra từ kỳ S3, tiếp tục theo dõi theo kế hoạch ứng phó đến khi kiểm thử tích hợp đạt, quản trị dự án ghi nhận tín hiệu này vào sổ vấn đề cùng vấn đề VD10.

## 5.2. Rủi ro và yêu cầu thay đổi

| Mã | Rủi ro | Mức | Trạng thái | Hành động | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR02 | Tài liệu giao diện hoặc môi trường thử của Main System đến muộn hơn cam kết hoặc không đủ thông tin | Cao | Đã xảy ra | Tài liệu đặc tả giao diện Main System nhận ngày 19/04/2027, muộn 2 ngày làm việc so với CK1. Ninh Đức Toàn đối chiếu tài liệu với danh sách thông tin còn thiếu, Trần Bá Đạt làm đặc tả giao diện tích hợp ngay khi nhận tài liệu, nhóm tích hợp tiếp tục chuẩn bị dịch vụ giả lập | Ninh Đức Toàn |
| RR10 | Số lỗi phát hiện trong kiểm thử chấp nhận vượt khả năng khắc phục trong khoảng 16/07 đến 27/07/2027 | Cao | Đang theo dõi |  | Nguyễn Thị Phương Liên |
| RR01 | Đặc tả yêu cầu được xác nhận chậm hoặc thay đổi nhiều sau khi xác nhận | Trung bình | Đã đóng | Điều kiện đóng đạt: biên bản xác nhận đặc tả (M2) ký ngày 06/05/2027, không còn yêu cầu sửa đổi đặc tả đã xác nhận đang mở (CR01 là bổ sung phạm vi theo phụ lục) | Nguyễn Thị Phương Liên |
| RR04 | Vị trí bổ sung không có mặt đúng sprint huy động đã thống nhất | Trung bình | Đã đóng | Điều kiện đóng đạt | Trần Bá Đạt |
| RR21 | Chủ đầu tư bàn giao môi trường thử của Main System sớm hơn 20/05/2027 | Thấp | Đã đóng | Điều kiện đóng đạt: Chủ đầu tư bàn giao môi trường thử Main System đúng hạn 20/05/2027, không sớm hơn, kiểm thử tích hợp 4.4.3 đã bắt đầu | Ninh Đức Toàn |

| Mã | Yêu cầu thay đổi | Trạng thái | MD | Giá đề nghị, đồng | Cut over lùi, ngày làm việc | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR01 | Bán hàng trên sàn thương mại điện tử | Đã phê duyệt | 76,00 | 199.024.682 | 16 | Lớn |

# 6. Kế hoạch kỳ tới

Mục tiêu S6 theo master schedule hiện hành: Kiểm thử trang chủ, danh mục, chi tiết sản phẩm, tương thích trình duyệt và thiết bị, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử theo dõi đơn hàng và đổi trả, kiểm thử khả năng sử dụng và rà soát lỗ hổng bảo mật, sửa lỗi tích hợp, kịch bản kiểm thử hệ thống đầu cuối, hướng dẫn vận hành, tài liệu hướng dẫn sử dụng, giám sát và sao lưu tự động, chuyển đổi thử dữ liệu (CK3), cùng với đặc tả, thiết kế tích hợp, kết nối sàn, đồng bộ tồn kho, nhận đơn hàng từ sàn và kịch bản kiểm thử bán hàng trên sàn (CR01). Kế hoạch kỳ tới là 90,87 MD trên quỹ 120,00 MD.

Gói ưu tiên là gói găng kiểm thử tích hợp với Main System 4.4.3 và sửa lỗi tích hợp, các gói kiểm thử phân hệ chậm nêu trong vấn đề VD10. Phần bán hàng trên sàn thực hiện đặc tả và thiết kế tích hợp 5.2.2, 5.2.3. Nhóm đề nghị Chủ đầu tư cấp tài khoản người bán và môi trường thử của sàn theo cam kết CK10 và bố trí người xác nhận đặc tả phần sàn 5.2.4.