## Thuyet_minh
Bảng phân chia lương
Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)
Nhóm PM_26I_02, PM_26I_02
Số liệu tính đến ngày 12/08/2027. Cách trả lương do nhóm khai báo: trả theo công sức (MD công việc).
Căn cứ
1. Công sức thực tế theo nhật ký công việc (sheet Nhat_ky), mỗi dòng là MD của một thành viên cho một gói WBS trong một ngày.
2. Ngày huy động theo kế hoạch huy động của master schedule (sheet Huy_dong), cùng nguồn với cost estimate, tính đến ngày trên.
3. Đơn giá ngày của vai trò bằng lương tham chiếu tháng chia số ngày làm việc mỗi tháng (sheet Tham_so).
4. Lương bằng ngày tính lương nhân đơn giá ngày, ngày tính lương là MD thực tế. Chi phí doanh nghiệp gồm lương và phần bảo hiểm theo hệ số.
5. Tỷ trọng đóng góp là tỷ lệ MD thực tế của thành viên trên tổng MD thực tế.
6. Ngày sẵn sàng không ghi công bằng ngày huy động trừ MD thực tế, trình bày riêng để đối chiếu, không dùng để trừ lương.
7. Bảng đối chiếu MD kế hoạch theo master schedule, khoản A và chi phí lương theo huy động của cost estimate (sheet Doi_chieu).
8. Số liệu thực tế trong bảng là số liệu mô phỏng. Số liệu mô phỏng: dữ liệu thực tế trong dau_vao/thuc_te/ do script qlda-mo-phong/scripts/mo_phong_sprint.py sinh từ kịch bản biến cố từng sprint (lam_viec/mo_phong/kich_ban_S<n>.json) theo kế hoạch đã duyệt hiện hành, không phải số liệu đo được của dự án thật.
Ký hiệu
Chữ xanh dương: số liệu nhập. Chữ xanh lá: tham chiếu sheet khác. Chữ đen: công thức.
Xác nhận
Thành viên ký xác nhận tại cột cuối của sheet Bang_luong.
Người lập: Trần Bá Đạt

## Bang_luong
STT | Mã thành viên | Họ tên | Loại | Vai trò | MD kế hoạch | MD huy động | MD thực tế | Ngày sẵn sàng không ghi công | Chênh lệch MD so với kế hoạch | Tỷ trọng đóng góp | Đơn giá ngày, đồng | Ngày tính lương | Lương, đồng | Bảo hiểm phần doanh nghiệp, đồng | Chi phí doanh nghiệp, đồng | Phần chia theo đóng góp, đồng | Thu nhập, đồng | Ký xác nhận
1 | dat | Trần Bá Đạt | Thành viên nhóm | LEAD | 66.33 | 86 | 67.25 | 18.75 | 0.92 | 9.128% | 2318181.8182 | 67.25 | 155897727.2727 | 36635965.9091 | 192533693.1818 | 0 | 155897727.2727
2 | tuananh | Phạm Tuấn Anh | Thành viên nhóm | BACKEND | 50 | 69 | 50.25 | 18.75 | 0.25 | 6.82% | 1363636.3636 | 50.25 | 68522727.2727 | 16102840.9091 | 84625568.1818 | 0 | 68522727.2727
3 | minh | Vũ Đức Minh | Thành viên nhóm | FRONTEND | 58 | 71 | 57.5 | 13.5 | -0.5 | 7.805% | 1272727.2727 | 57.5 | 73181818.1818 | 17197727.2727 | 90379545.4545 | 0 | 73181818.1818
4 | toan | Ninh Đức Toàn | Thành viên nhóm | BACKEND | 66.5 | 76 | 67.5 | 8.5 | 1 | 9.162% | 1363636.3636 | 67.5 | 92045454.5455 | 21630681.8182 | 113676136.3636 | 0 | 92045454.5455
5 | lien | Nguyễn Thị Phương Liên | Thành viên nhóm | BAQA | 72.5 | 83 | 73.25 | 9.75 | 0.75 | 9.942% | 1227272.7273 | 73.25 | 89897727.2727 | 21125965.9091 | 111023693.1818 | 0 | 89897727.2727
6 | K | Nguyễn Hoàng Nam | Vị trí bổ sung | SA_BA | 70.67 | 80 | 71.75 | 8.25 | 1.08 | 9.739% | 2136363.6364 | 71.75 | 153284090.9091 | 36021761.3636 | 189305852.2727 | 0 | 153284090.9091
7 | D1 | Lê Quang Huy | Vị trí bổ sung | BACKEND | 67.5 | 85 | 67 | 18 | -0.5 | 9.094% | 1363636.3636 | 67 | 91363636.3636 | 21470454.5455 | 112834090.9091 | 0 | 91363636.3636
8 | D2 | Đỗ Minh Quân | Vị trí bổ sung | BACKEND | 64 | 77 | 64.25 | 12.75 | 0.25 | 8.721% | 1363636.3636 | 64.25 | 87613636.3636 | 20589204.5455 | 108202840.9091 | 0 | 87613636.3636
9 | D3 | Bùi Anh Tuấn | Vị trí bổ sung | BACKEND | 59.5 | 86 | 60.25 | 25.75 | 0.75 | 8.178% | 1363636.3636 | 60.25 | 82159090.9091 | 19307386.3636 | 101466477.2727 | 0 | 82159090.9091
10 | Q1 | Trần Thu Hà | Vị trí bổ sung | TESTER | 49.5 | 70 | 49.75 | 20.25 | 0.25 | 6.753% | 1090909.0909 | 49.75 | 54272727.2727 | 12754090.9091 | 67026818.1818 | 0 | 54272727.2727
11 | Q2 | Phạm Ngọc Anh | Vị trí bổ sung | TESTER | 50 | 63 | 49.25 | 13.75 | -0.75 | 6.685% | 1090909.0909 | 49.25 | 53727272.7273 | 12625909.0909 | 66353181.8182 | 0 | 53727272.7273
12 | D4 | Trương Quốc Việt | Vị trí bổ sung | BACKEND | 58.5 | 62 | 58.75 | 3.25 | 0.25 | 7.974% | 1363636.3636 | 58.75 | 80113636.3636 | 18826704.5455 | 98940340.9091 | 0 | 80113636.3636
|  | Tổng cộng |  |  | 733 | 908 | 736.75 | 171.25 | 3.75 | 100% |  | 736.75 | 1082079545.4546 | 254288693.1818 | 1336368238.6364 | 0 | 1082079545.4546
Ô chênh lệch tô màu khi MD thực tế lệch quá 10% so với kế hoạch. Ngày tính lương theo cách trả lương ở sheet Tham_so.

## Theo_sprint
Mã thành viên | Họ tên | MD S1 | MD S2 | MD S3 | MD S4 | MD S5 | MD S6 | MD S7 | MD S8 | MD S9 | MD KT | Tổng MD | Lương S1 | Lương S2 | Lương S3 | Lương S4 | Lương S5 | Lương S6 | Lương S7 | Lương S8 | Lương S9 | Lương KT | Tổng lương
dat | Trần Bá Đạt | 10 | 10 | 12.75 | 10 | 3 | 4.5 | 5.25 | 6.75 | 3 | 2 | 67.25 | 23181818.1818 | 23181818.1818 | 29556818.1818 | 23181818.1818 | 6954545.4545 | 10431818.1818 | 12170454.5455 | 15647727.2727 | 6954545.4545 | 4636363.6364 | 155897727.2727
tuananh | Phạm Tuấn Anh | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8.25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 50.25 | 5454545.4545 | 6818181.8182 | 9545454.5455 | 13636363.6364 | 13636363.6364 | 11250000 | 0 | 1363636.3636 | 6818181.8182 | 0 | 68522727.2727
minh | Vũ Đức Minh | 8.5 | 10 | 11 | 9.75 | 6.25 | 4.75 | 0 | 3.25 | 4 | 0 | 57.5 | 10818181.8182 | 12727272.7273 | 14000000 | 12409090.9091 | 7954545.4545 | 6045454.5455 | 0 | 4136363.6364 | 5090909.0909 | 0 | 73181818.1818
toan | Ninh Đức Toàn | 6 | 8.75 | 13 | 10 | 7.75 | 10 | 3 | 0 | 9 | 0 | 67.5 | 8181818.1818 | 11931818.1818 | 17727272.7273 | 13636363.6364 | 10568181.8182 | 13636363.6364 | 4090909.0909 | 0 | 12272727.2727 | 0 | 92045454.5455
lien | Nguyễn Thị Phương Liên | 10 | 9.75 | 12 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 5.5 | 0 | 73.25 | 12272727.2727 | 11965909.0909 | 14727272.7273 | 9818181.8182 | 7363636.3636 | 12272727.2727 | 9818181.8182 | 4909090.9091 | 6750000 | 0 | 89897727.2727
K | Nguyễn Hoàng Nam | 9.75 | 10 | 12 | 10 | 6.5 | 9.5 | 0 | 7.5 | 6.5 | 0 | 71.75 | 20829545.4545 | 21363636.3636 | 25636363.6364 | 21363636.3636 | 13886363.6364 | 20295454.5455 | 0 | 16022727.2727 | 13886363.6364 | 0 | 153284090.9091
D1 | Lê Quang Huy | 4 | 9 | 9 | 9 | 6.5 | 9.5 | 10 | 2 | 8 | 0 | 67 | 5454545.4545 | 12272727.2727 | 12272727.2727 | 12272727.2727 | 8863636.3636 | 12954545.4545 | 13636363.6364 | 2727272.7273 | 10909090.9091 | 0 | 91363636.3636
D2 | Đỗ Minh Quân | 0 | 4 | 13 | 10 | 8.25 | 5 | 10 | 4 | 10 | 0 | 64.25 | 0 | 5454545.4545 | 17727272.7273 | 13636363.6364 | 11250000 | 6818181.8182 | 13636363.6364 | 5454545.4545 | 13636363.6364 | 0 | 87613636.3636
D3 | Bùi Anh Tuấn | 3 | 4 | 12.5 | 7.5 | 7.25 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 60.25 | 4090909.0909 | 5454545.4545 | 17045454.5455 | 10227272.7273 | 9886363.6364 | 8181818.1818 | 10909090.9091 | 10909090.9091 | 5454545.4545 | 0 | 82159090.9091
Q1 | Trần Thu Hà | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 9.25 | 2.5 | 7 | 2 | 5.5 | 0 | 49.75 | 0 | 3818181.8182 | 10909090.9091 | 10909090.9091 | 10090909.0909 | 2727272.7273 | 7636363.6364 | 2181818.1818 | 6000000 | 0 | 54272727.2727
Q2 | Phạm Ngọc Anh | 0 | 0 | 6 | 9 | 8.25 | 7.75 | 5.5 | 5 | 7.75 | 0 | 49.25 | 0 | 0 | 6545454.5455 | 9818181.8182 | 9000000 | 8454545.4545 | 6000000 | 5454545.4545 | 8454545.4545 | 0 | 53727272.7273
D4 | Trương Quốc Việt | 0 | 0 | 13 | 9.25 | 10 | 10 | 4 | 4.5 | 8 | 0 | 58.75 | 0 | 0 | 17727272.7273 | 12613636.3636 | 13636363.6364 | 13636363.6364 | 5454545.4545 | 6136363.6364 | 10909090.9091 | 0 | 80113636.3636
| Tổng cộng | 55.25 | 74 | 131.25 | 112.5 | 89 | 87.75 | 60.75 | 48 | 76.25 | 2 | 736.75 | 90284090.9091 | 114988636.3636 | 193420454.5455 | 163522727.2727 | 123090909.0909 | 126704545.4545 | 83352272.7273 | 74943181.8182 | 107136363.6364 | 4636363.6364 | 1082079545.4546

## Doi_chieu
Chỉ tiêu | Giá trị | Ghi chú
Khoản A của cost estimate (chi phí nhân công theo đơn giá trọn gói), đồng | 1581550000 | du_lieu/chi_phi.json
Chi phí lương kế hoạch cả dự án trong cost estimate (cùng cách trả lương), đồng | 1327839441 | du_lieu/chi_phi.json tong_chi_phi_nguoi
Tổng MD kế hoạch (master schedule) | 733
Tổng MD huy động đến ngày tính | 908 | Sheet Huy_dong
Tổng MD thực tế (nhật ký) | 736.75
Ngày sẵn sàng không ghi công | 171.25 | MD huy động trừ MD thực tế
Tỷ lệ sử dụng nhân lực huy động | 81.14% | MD thực tế trên MD huy động
Tổng lương theo cách trả lương, đồng | 1082079545.4546 | trả theo công sức (MD công việc)
Chi phí doanh nghiệp, đồng | 1336368238.6364 | Lương nhân hệ số bảo hiểm
Phần chia theo đóng góp, đồng | 0 | Chỉ khi cách trả lương là ket_hop
Chi phí doanh nghiệp theo MD công việc kế hoạch (tham khảo), đồng | 1327839440.9091
Chênh lệch chi phí doanh nghiệp so với chi phí lương kế hoạch của cost estimate, đồng | 8528797.6364 | Tính đến hết dự án: bằng 0 khi trả theo huy động, là chênh lệch MD thực tế so với MD giao khi trả theo công sức
Tỷ lệ chi phí doanh nghiệp và phần chia trên khoản A | 84.5% | Phần còn lại của A bù chi phí quản lý và lợi nhuận

## Tham_so
Vai trò | Tên vai trò | Lương tham chiếu tháng, đồng | Đơn giá ngày, đồng
LEAD | Trưởng nhóm, kiến trúc sư | 51000000 | 2318181.8182
BACKEND | Kỹ sư backend | 30000000 | 1363636.3636
FRONTEND | Kỹ sư frontend | 28000000 | 1272727.2727
BAQA | Phân tích nghiệp vụ, kiểm thử | 27000000 | 1227272.7273
SA_BA | Kiến trúc sư kiêm phân tích nghiệp vụ | 47000000 | 2136363.6364
TESTER | Kỹ sư kiểm thử | 24000000 | 1090909.0909
Hệ số bảo hiểm | 1.235
Ngày làm việc mỗi tháng | 22
Cách trả lương | cong_suc | trả theo công sức (MD công việc)
Quỹ chia theo đóng góp, đồng | 0
Nguồn lương tham chiếu: Mức trung vị theo vị trí, báo cáo lương ITviec 2025-2026, riêng mức của kiến trúc sư kiêm phân tích nghiệp vụ và kỹ sư kiểm thử do nhóm xác định trong bảng quyết toán lương
Nguồn hệ số bảo hiểm: Lương cộng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn phần doanh nghiệp đóng

## Sprint
Sprint | Từ ngày | Đến ngày
S1 | 2027-03-18 | 2027-03-31
S2 | 2027-04-01 | 2027-04-14
S3 | 2027-04-15 | 2027-05-06
S4 | 2027-05-07 | 2027-05-20
S5 | 2027-05-21 | 2027-06-03
S6 | 2027-06-04 | 2027-06-17
S7 | 2027-06-18 | 2027-07-01
S8 | 2027-07-02 | 2027-07-15
S9 | 2027-07-16 | 2027-07-29
KT | 2027-07-30 | 2027-08-12

## Nhat_ky
Ngày | Sprint | Mã thành viên | Mã gói WBS | MD | Ghi chú
2027-03-18 | S1 | D1 | 4.3.1 | 1
2027-03-18 | S1 | K | 4.2.1 | 1
2027-03-18 | S1 | dat | 1.1.1 | 0.5
2027-03-18 | S1 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-03-18 | S1 | dat | 1.1.3 | 0.25
2027-03-18 | S1 | lien | 3.2.1 | 1
2027-03-18 | S1 | minh | 2.2.3 | 1
2027-03-18 | S1 | tuananh | 4.3.1 | 1
2027-03-19 | S1 | D1 | 4.3.1 | 1
2027-03-19 | S1 | K | 4.2.1 | 1
2027-03-19 | S1 | dat | 1.1.1 | 0.5
2027-03-19 | S1 | dat | 1.1.4 | 0.25
2027-03-19 | S1 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-03-19 | S1 | lien | 3.2.1 | 1
2027-03-19 | S1 | minh | 2.2.3 | 1
2027-03-19 | S1 | tuananh | 4.3.1 | 1
2027-03-22 | S1 | D1 | 4.3.1 | 1
2027-03-22 | S1 | K | 4.2.1 | 1
2027-03-22 | S1 | dat | 1.1.1 | 0.5
2027-03-22 | S1 | dat | 2.1.3 | 0.25
2027-03-22 | S1 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-03-22 | S1 | lien | 3.2.1 | 1
2027-03-22 | S1 | minh | 2.2.3 | 1
2027-03-22 | S1 | tuananh | 4.3.1 | 1
2027-03-23 | S1 | D1 | 4.3.1 | 1
2027-03-23 | S1 | K | 4.2.1 | 1
2027-03-23 | S1 | dat | 1.1.1 | 0.5
2027-03-23 | S1 | dat | 3.1.3 | 0.25
2027-03-23 | S1 | dat | 3.1.4 | 0.25
2027-03-23 | S1 | lien | 3.2.1 | 1
2027-03-23 | S1 | minh | 2.2.3 | 0.5
2027-03-23 | S1 | minh | 4.3.3 | 0.5
2027-03-23 | S1 | tuananh | 4.3.1 | 1
2027-03-24 | S1 | D3 | 4.3.4 | 1
2027-03-24 | S1 | K | 1.2.1 | 1
2027-03-24 | S1 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-03-24 | S1 | dat | 1.2.1 | 0.5
2027-03-24 | S1 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-03-24 | S1 | lien | 3.2.2 | 1
2027-03-24 | S1 | minh | 4.3.3 | 1
2027-03-24 | S1 | toan | 4.2.2 | 1
2027-03-25 | S1 | D3 | 4.3.4 | 1
2027-03-25 | S1 | K | 1.2.1 | 1
2027-03-25 | S1 | dat | 1.2.1 | 0.5
2027-03-25 | S1 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-03-25 | S1 | dat | 3.1.5 | 0.25
2027-03-25 | S1 | lien | 3.2.2 | 1
2027-03-25 | S1 | minh | 4.3.3 | 1
2027-03-25 | S1 | toan | 4.2.2 | 1
2027-03-26 | S1 | D3 | 4.3.4 | 1
2027-03-26 | S1 | K | 1.2.1 | 0.75
2027-03-26 | S1 | dat | 1.1.3 | 0.25
2027-03-26 | S1 | dat | 1.1.4 | 0.25
2027-03-26 | S1 | dat | 1.2.1 | 0.25
2027-03-26 | S1 | dat | 2.1.3 | 0.25
2027-03-26 | S1 | lien | 3.2.2 | 1
2027-03-26 | S1 | minh | 4.3.3 | 1
2027-03-26 | S1 | toan | 4.2.2 | 1
2027-03-29 | S1 | K | 2.2.1 | 1
2027-03-29 | S1 | dat | 3.1.1 | 0.5
2027-03-29 | S1 | dat | 3.1.3 | 0.25
2027-03-29 | S1 | dat | 3.1.5 | 0.25
2027-03-29 | S1 | lien | 3.2.2 | 1
2027-03-29 | S1 | minh | 4.3.3 | 0.5
2027-03-29 | S1 | toan | 4.2.2 | 1
2027-03-30 | S1 | K | 2.2.1 | 1
2027-03-30 | S1 | dat | 3.1.1 | 0.5
2027-03-30 | S1 | dat | 4.1.1 | 0.5
2027-03-30 | S1 | lien | 3.2.2 | 1
2027-03-30 | S1 | toan | 4.2.2 | 1
2027-03-31 | S1 | K | 2.2.1 | 1
2027-03-31 | S1 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-03-31 | S1 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-03-31 | S1 | dat | 3.1.1 | 0.5
2027-03-31 | S1 | lien | 3.2.7 | 1
2027-03-31 | S1 | minh | 3.2.4 | 1
2027-03-31 | S1 | toan | 1.5.1 | 1
2027-04-01 | S2 | D1 | 2.2.4 | 1
2027-04-01 | S2 | K | 1.2.2 | 1
2027-04-01 | S2 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-04-01 | S2 | dat | 3.1.1 | 0.5
2027-04-01 | S2 | dat | 3.1.4 | 0.25
2027-04-01 | S2 | lien | 3.2.7 | 1
2027-04-01 | S2 | minh | 3.2.4 | 1
2027-04-01 | S2 | toan | 1.5.1 | 1
2027-04-01 | S2 | tuananh | 4.2.3 | 1
2027-04-02 | S2 | D1 | 2.2.4 | 1
2027-04-02 | S2 | K | 1.2.2 | 1
2027-04-02 | S2 | dat | 3.1.1 | 0.5
2027-04-02 | S2 | dat | 4.1.1 | 0.25
2027-04-02 | S2 | dat | 4.1.2 | 0.25
2027-04-02 | S2 | lien | 3.2.7 | 1
2027-04-02 | S2 | minh | 3.2.4 | 1
2027-04-02 | S2 | toan | 1.5.1 | 1
2027-04-02 | S2 | tuananh | 4.2.3 | 1
2027-04-05 | S2 | D1 | 2.2.4 | 1
2027-04-05 | S2 | K | 1.2.2 | 1
2027-04-05 | S2 | Q1 | 2.1.1 | 1
2027-04-05 | S2 | dat | 1.1.3 | 0.25
2027-04-05 | S2 | dat | 1.1.4 | 0.25
2027-04-05 | S2 | dat | 3.1.1 | 0.5
2027-04-05 | S2 | lien | 3.2.7 | 1
2027-04-05 | S2 | minh | 3.2.4 | 1
2027-04-05 | S2 | toan | 1.5.1 | 1
2027-04-05 | S2 | tuananh | 4.2.3 | 1
2027-04-06 | S2 | D1 | 1.2.3 | 1
2027-04-06 | S2 | K | 1.2.5 | 1
2027-04-06 | S2 | Q1 | 2.1.1 | 1
2027-04-06 | S2 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-04-06 | S2 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-04-06 | S2 | dat | 3.1.1 | 0.5
2027-04-06 | S2 | lien | 2.2.5 | 1
2027-04-06 | S2 | minh | 1.2.3 | 1
2027-04-06 | S2 | toan | 1.5.1 | 1
2027-04-06 | S2 | tuananh | 4.2.3 | 1
2027-04-07 | S2 | D1 | 1.2.3 | 1
2027-04-07 | S2 | K | 1.2.5 | 1
2027-04-07 | S2 | Q1 | 2.1.1 | 1
2027-04-07 | S2 | dat | 2.1.3 | 0.25
2027-04-07 | S2 | dat | 3.1.1 | 0.5
2027-04-07 | S2 | dat | 3.1.3 | 0.25
2027-04-07 | S2 | lien | 2.2.5 | 1
2027-04-07 | S2 | minh | 1.2.3 | 1
2027-04-07 | S2 | toan | 1.5.1 | 1
2027-04-07 | S2 | tuananh | 4.2.3 | 1
2027-04-08 | S2 | D1 | 3.2.10 | 1
2027-04-08 | S2 | K | 1.2.5 | 1
2027-04-08 | S2 | Q1 | 2.1.1 | 0.5
2027-04-08 | S2 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-04-08 | S2 | dat | 3.1.2 | 0.5
2027-04-08 | S2 | dat | 3.1.5 | 0.25
2027-04-08 | S2 | lien | 2.2.5 | 1
2027-04-08 | S2 | minh | 1.2.4 | 1
2027-04-08 | S2 | toan | 1.5.1 | 0.25
2027-04-08 | S2 | toan | 4.2.4 | 0.75
2027-04-09 | S2 | D1 | 3.2.10 | 1
2027-04-09 | S2 | D2 | 4.3.2 | 1
2027-04-09 | S2 | D3 | 4.3.2 | 1
2027-04-09 | S2 | K | 1.2.5 | 1
2027-04-09 | S2 | dat | 3.1.2 | 0.5
2027-04-09 | S2 | dat | 4.1.1 | 0.25
2027-04-09 | S2 | dat | 4.1.2 | 0.25
2027-04-09 | S2 | lien | 2.2.5 | 1
2027-04-09 | S2 | minh | 1.2.4 | 1
2027-04-09 | S2 | toan | 4.2.4 | 1
2027-04-12 | S2 | D1 | 3.2.10 | 1
2027-04-12 | S2 | D2 | 4.3.2 | 1
2027-04-12 | S2 | D3 | 4.3.2 | 1
2027-04-12 | S2 | K | 1.2.5 | 1
2027-04-12 | S2 | dat | 3.1.2 | 0.25
2027-04-12 | S2 | dat | 4.1.3 | 0.75
2027-04-12 | S2 | lien | 2.2.5 | 0.75
2027-04-12 | S2 | minh | 1.2.4 | 1
2027-04-12 | S2 | toan | 4.2.4 | 0.75
2027-04-13 | S2 | D1 | 3.2.10 | 1
2027-04-13 | S2 | D2 | 4.3.2 | 1
2027-04-13 | S2 | D3 | 4.3.2 | 1
2027-04-13 | S2 | K | 1.2.5 | 1
2027-04-13 | S2 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-04-13 | S2 | dat | 1.1.3 | 0.25
2027-04-13 | S2 | dat | 3.1.2 | 0.5
2027-04-13 | S2 | lien | 3.2.6 | 1
2027-04-13 | S2 | minh | 1.2.4 | 1
2027-04-14 | S2 | D2 | 2.2.7 | 1
2027-04-14 | S2 | D3 | 3.3.3 | 1
2027-04-14 | S2 | K | 3.2.8 | 1
2027-04-14 | S2 | dat | 1.1.4 | 0.25
2027-04-14 | S2 | dat | 3.1.2 | 0.25
2027-04-14 | S2 | dat | 4.2.5 | 0.5
2027-04-14 | S2 | lien | 3.2.6 | 1
2027-04-14 | S2 | minh | 3.3.9 | 1
2027-04-14 | S2 | toan | 1.2.7 | 1
2027-04-15 | S3 | D2 | 2.2.7 | 1
2027-04-15 | S3 | D3 | 3.3.3 | 1
2027-04-15 | S3 | D4 | 3.3.4 | 1
2027-04-15 | S3 | K | 3.2.8 | 1
2027-04-15 | S3 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-04-15 | S3 | dat | 2.1.3 | 0.25
2027-04-15 | S3 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-04-15 | S3 | dat | 3.1.4 | 0.25
2027-04-15 | S3 | lien | 3.2.6 | 1
2027-04-15 | S3 | minh | 3.3.9 | 1
2027-04-15 | S3 | toan | 1.2.7 | 1
2027-04-19 | S3 | D2 | 2.2.7 | 1
2027-04-19 | S3 | D3 | 3.3.3 | 1
2027-04-19 | S3 | D4 | 3.3.4 | 1
2027-04-19 | S3 | K | 3.2.8 | 1
2027-04-19 | S3 | dat | 3.1.3 | 0.25
2027-04-19 | S3 | dat | 3.1.5 | 0.25
2027-04-19 | S3 | dat | 4.1.1 | 0.25
2027-04-19 | S3 | dat | 4.1.2 | 0.25
2027-04-19 | S3 | lien | 1.2.6 | 1
2027-04-19 | S3 | minh | 3.3.9 | 1
2027-04-19 | S3 | toan | 1.2.7 | 1
2027-04-20 | S3 | D2 | 2.2.7 | 1
2027-04-20 | S3 | D3 | 3.3.3 | 1
2027-04-20 | S3 | D4 | 3.3.4 | 1
2027-04-20 | S3 | K | 3.2.8 | 1
2027-04-20 | S3 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-04-20 | S3 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-04-20 | S3 | dat | 4.2.5 | 0.5
2027-04-20 | S3 | lien | 1.2.6 | 1
2027-04-20 | S3 | minh | 3.3.9 | 1
2027-04-20 | S3 | toan | 1.2.7 | 1
2027-04-21 | S3 | D2 | 2.2.7 | 1
2027-04-21 | S3 | D3 | 3.3.3 | 1
2027-04-21 | S3 | D4 | 3.3.4 | 1
2027-04-21 | S3 | K | 2.2.6 | 1
2027-04-21 | S3 | Q1 | 3.4.1 | 1
2027-04-21 | S3 | dat | 4.1.3 | 0.5
2027-04-21 | S3 | dat | 4.2.5 | 0.5
2027-04-21 | S3 | lien | 1.2.6 | 1
2027-04-21 | S3 | minh | 3.3.9 | 1
2027-04-21 | S3 | toan | 1.2.7 | 1
2027-04-21 | S3 | tuananh | 3.2.11 | 1
2027-04-22 | S3 | D1 | 2.3.6 | 1
2027-04-22 | S3 | D2 | 3.2.9 | 1
2027-04-22 | S3 | D3 | 3.3.3 | 0.25
2027-04-22 | S3 | D3 | 3.3.5 | 0.75
2027-04-22 | S3 | D4 | 3.3.4 | 1
2027-04-22 | S3 | K | 2.2.6 | 1
2027-04-22 | S3 | Q1 | 3.4.1 | 1
2027-04-22 | S3 | dat | 1.1.3 | 0.25
2027-04-22 | S3 | dat | 1.1.4 | 0.25
2027-04-22 | S3 | dat | 4.2.5 | 0.5
2027-04-22 | S3 | lien | 3.2.3 | 1
2027-04-22 | S3 | minh | 3.3.9 | 1
2027-04-22 | S3 | toan | 2.3.2 | 1
2027-04-22 | S3 | tuananh | 3.2.11 | 1
2027-04-23 | S3 | D1 | 2.3.6 | 1
2027-04-23 | S3 | D2 | 2.3.3 | 1
2027-04-23 | S3 | D3 | 3.3.5 | 0.75
2027-04-23 | S3 | D4 | 3.2.9 | 0.75
2027-04-23 | S3 | D4 | 3.3.4 | 0.25
2027-04-23 | S3 | K | 2.2.6 | 1
2027-04-23 | S3 | Q1 | 3.4.1 | 1
2027-04-23 | S3 | dat | 2.1.3 | 0.25
2027-04-23 | S3 | dat | 4.2.5 | 0.5
2027-04-23 | S3 | lien | 3.2.3 | 1
2027-04-23 | S3 | minh | 3.3.5 | 1
2027-04-23 | S3 | toan | 2.3.2 | 1
2027-04-23 | S3 | tuananh | 3.2.11 | 1
2027-04-26 | S3 | D1 | 2.3.6 | 1
2027-04-26 | S3 | D2 | 2.3.3 | 1
2027-04-26 | S3 | D3 | 3.3.5 | 0.75
2027-04-26 | S3 | D4 | 3.2.9 | 1
2027-04-26 | S3 | Q1 | 3.4.1 | 1
2027-04-26 | S3 | Q2 | 2.4.1 | 1
2027-04-26 | S3 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-04-26 | S3 | dat | 4.1.1 | 0.25
2027-04-26 | S3 | dat | 4.2.5 | 0.5
2027-04-26 | S3 | lien | 3.2.3 | 1
2027-04-26 | S3 | minh | 3.3.5 | 1
2027-04-26 | S3 | toan | 2.3.2 | 1
2027-04-26 | S3 | tuananh | 3.2.11 | 1
2027-04-27 | S3 | D1 | 2.3.6 | 1
2027-04-27 | S3 | D2 | 2.3.3 | 1
2027-04-27 | S3 | D3 | 3.3.5 | 1
2027-04-27 | S3 | D4 | 1.3.1 | 0.75
2027-04-27 | S3 | D4 | 3.2.9 | 0.25
2027-04-27 | S3 | K | 2.2.2 | 1
2027-04-27 | S3 | Q1 | 3.4.1 | 1
2027-04-27 | S3 | Q2 | 2.4.1 | 1
2027-04-27 | S3 | dat | 1.2.8 | 0.5
2027-04-27 | S3 | dat | 4.2.5 | 0.5
2027-04-27 | S3 | lien | 3.2.3 | 1
2027-04-27 | S3 | minh | 3.3.5 | 1
2027-04-27 | S3 | toan | 2.3.2 | 1
2027-04-28 | S3 | D1 | 2.3.6 | 1
2027-04-28 | S3 | D2 | 2.3.3 | 0.5
2027-04-28 | S3 | D2 | 3.2.9 | 0.5
2027-04-28 | S3 | D3 | 2.3.1 | 1
2027-04-28 | S3 | D4 | 1.3.1 | 1
2027-04-28 | S3 | K | 2.2.2 | 1
2027-04-28 | S3 | Q1 | 3.4.1 | 1
2027-04-28 | S3 | Q2 | 2.4.1 | 1
2027-04-28 | S3 | dat | 4.2.5 | 1
2027-04-28 | S3 | lien | 3.2.3 | 1
2027-04-28 | S3 | toan | 2.3.2 | 1
2027-04-29 | S3 | D1 | 2.3.6 | 1
2027-04-29 | S3 | D2 | 2.2.8 | 0.5
2027-04-29 | S3 | D2 | 3.2.9 | 0.5
2027-04-29 | S3 | D3 | 2.3.1 | 1
2027-04-29 | S3 | D4 | 1.3.1 | 1
2027-04-29 | S3 | K | 2.2.2 | 1
2027-04-29 | S3 | Q1 | 3.4.1 | 1
2027-04-29 | S3 | Q2 | 2.4.1 | 1
2027-04-29 | S3 | dat | 1.2.8 | 0.5
2027-04-29 | S3 | dat | 4.2.5 | 0.5
2027-04-29 | S3 | toan | 2.3.2 | 1
2027-05-04 | S3 | D1 | 3.3.10 | 1
2027-05-04 | S3 | D2 | 2.2.8 | 1
2027-05-04 | S3 | D3 | 2.3.1 | 1
2027-05-04 | S3 | D4 | 1.3.1 | 1
2027-05-04 | S3 | K | 3.3.1 | 1
2027-05-04 | S3 | Q1 | 3.4.1 | 0.25
2027-05-04 | S3 | Q1 | 4.4.2 | 0.75
2027-05-04 | S3 | Q2 | 2.4.1 | 1
2027-05-04 | S3 | dat | 1.2.8 | 1
2027-05-04 | S3 | lien | 3.2.5 | 1
2027-05-04 | S3 | minh | 3.3.8 | 1
2027-05-04 | S3 | toan | 3.3.7 | 1
2027-05-04 | S3 | tuananh | 4.2.7 | 1
2027-05-05 | S3 | D1 | 3.3.10 | 1
2027-05-05 | S3 | D2 | 2.2.8 | 1
2027-05-05 | S3 | D3 | 2.3.1 | 1
2027-05-05 | S3 | D4 | 1.3.1 | 1
2027-05-05 | S3 | K | 3.3.1 | 1
2027-05-05 | S3 | Q1 | 4.4.2 | 1
2027-05-05 | S3 | Q2 | 2.4.1 | 1
2027-05-05 | S3 | dat | 1.1.2 | 0.5
2027-05-05 | S3 | dat | 1.2.8 | 0.5
2027-05-05 | S3 | lien | 3.2.5 | 1
2027-05-05 | S3 | minh | 3.3.8 | 1
2027-05-05 | S3 | toan | 3.3.7 | 1
2027-05-05 | S3 | tuananh | 4.2.7 | 1
2027-05-06 | S3 | D1 | 3.3.10 | 1
2027-05-06 | S3 | D2 | 2.2.8 | 0.5
2027-05-06 | S3 | D2 | 3.3.6 | 0.5
2027-05-06 | S3 | D3 | 2.3.1 | 1
2027-05-06 | S3 | D4 | 1.3.1 | 0.25
2027-05-06 | S3 | D4 | 1.3.3 | 0.75
2027-05-06 | S3 | K | 3.3.1 | 1
2027-05-06 | S3 | Q1 | 3.4.3 | 1
2027-05-06 | S3 | dat | 1.1.3 | 0.25
2027-05-06 | S3 | dat | 1.1.4 | 0.25
2027-05-06 | S3 | dat | 1.2.8 | 0.5
2027-05-06 | S3 | lien | 3.2.5 | 1
2027-05-06 | S3 | minh | 3.3.8 | 1
2027-05-06 | S3 | toan | 3.3.7 | 1
2027-05-06 | S3 | tuananh | 4.2.7 | 1
2027-05-07 | S4 | D1 | 3.3.10 | 1
2027-05-07 | S4 | D2 | 3.3.6 | 1
2027-05-07 | S4 | D3 | 1.3.6 | 1
2027-05-07 | S4 | D4 | 1.3.3 | 1
2027-05-07 | S4 | K | 3.3.1 | 1
2027-05-07 | S4 | Q1 | 3.4.3 | 1
2027-05-07 | S4 | dat | 1.2.8 | 0.5
2027-05-07 | S4 | dat | 2.1.2 | 0.5
2027-05-07 | S4 | lien | 2.4.5 | 1
2027-05-07 | S4 | minh | 3.3.8 | 1
2027-05-07 | S4 | toan | 3.3.7 | 1
2027-05-07 | S4 | tuananh | 4.2.7 | 1
2027-05-10 | S4 | D1 | 3.3.10 | 1
2027-05-10 | S4 | D2 | 3.3.6 | 1
2027-05-10 | S4 | D3 | 1.3.6 | 0.5
2027-05-10 | S4 | D4 | 1.3.3 | 1
2027-05-10 | S4 | K | 3.3.1 | 1
2027-05-10 | S4 | Q1 | 3.4.3 | 1
2027-05-10 | S4 | Q2 | 4.4.1 | 1
2027-05-10 | S4 | dat | 1.2.8 | 0.5
2027-05-10 | S4 | dat | 2.1.3 | 0.25
2027-05-10 | S4 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-05-10 | S4 | lien | 2.4.5 | 1
2027-05-10 | S4 | minh | 1.4.1 | 0.25
2027-05-10 | S4 | minh | 3.3.8 | 0.75
2027-05-10 | S4 | toan | 3.3.7 | 1
2027-05-10 | S4 | tuananh | 1.3.2 | 1
2027-05-11 | S4 | D1 | 1.3.6 | 1
2027-05-11 | S4 | D2 | 3.3.6 | 1
2027-05-11 | S4 | D3 | 1.3.6 | 0.5
2027-05-11 | S4 | D4 | 1.3.3 | 1
2027-05-11 | S4 | K | 3.3.2 | 1
2027-05-11 | S4 | Q1 | 3.4.3 | 1
2027-05-11 | S4 | Q2 | 4.4.1 | 1
2027-05-11 | S4 | dat | 3.1.3 | 0.25
2027-05-11 | S4 | dat | 3.1.4 | 0.25
2027-05-11 | S4 | dat | 4.2.6 | 0.5
2027-05-11 | S4 | lien | 2.4.5 | 1
2027-05-11 | S4 | minh | 1.4.1 | 1
2027-05-11 | S4 | toan | 3.3.7 | 1
2027-05-11 | S4 | tuananh | 1.3.2 | 1
2027-05-12 | S4 | D1 | 1.3.6 | 1
2027-05-12 | S4 | D2 | 3.3.6 | 1
2027-05-12 | S4 | D3 | 1.3.6 | 0.5
2027-05-12 | S4 | D4 | 1.3.3 | 1
2027-05-12 | S4 | K | 3.3.2 | 1
2027-05-12 | S4 | Q1 | 3.4.3 | 1
2027-05-12 | S4 | Q2 | 4.4.1 | 1
2027-05-12 | S4 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-05-12 | S4 | dat | 1.1.3 | 0.25
2027-05-12 | S4 | dat | 4.2.6 | 0.5
2027-05-12 | S4 | lien | 2.4.5 | 1
2027-05-12 | S4 | minh | 1.4.1 | 1
2027-05-12 | S4 | toan | 3.3.7 | 1
2027-05-12 | S4 | tuananh | 1.3.2 | 1
2027-05-13 | S4 | D1 | 1.3.4 | 0.5
2027-05-13 | S4 | D1 | 1.3.6 | 0.5
2027-05-13 | S4 | D2 | 1.3.4 | 0.5
2027-05-13 | S4 | D2 | 3.3.6 | 0.5
2027-05-13 | S4 | D4 | 1.3.3 | 0.25
2027-05-13 | S4 | K | 3.3.2 | 1
2027-05-13 | S4 | Q1 | 3.4.3 | 1
2027-05-13 | S4 | Q2 | 2.4.8 | 0.75
2027-05-13 | S4 | Q2 | 4.4.1 | 0.25
2027-05-13 | S4 | dat | 1.1.4 | 0.25
2027-05-13 | S4 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-05-13 | S4 | dat | 2.1.3 | 0.25
2027-05-13 | S4 | dat | 4.2.6 | 0.25
2027-05-13 | S4 | lien | 2.4.5 | 1
2027-05-13 | S4 | minh | 1.4.1 | 0.75
2027-05-13 | S4 | toan | 1.4.1 | 0.75
2027-05-13 | S4 | toan | 3.3.7 | 0.25
2027-05-13 | S4 | tuananh | 1.3.2 | 1
2027-05-14 | S4 | D1 | 1.3.4 | 0.5
2027-05-14 | S4 | D2 | 4.3.9 | 1
2027-05-14 | S4 | D3 | 4.3.7 | 1
2027-05-14 | S4 | D4 | 4.3.6 | 1
2027-05-14 | S4 | K | 3.3.2 | 1
2027-05-14 | S4 | Q1 | 3.4.3 | 1
2027-05-14 | S4 | Q2 | 3.4.4 | 1
2027-05-14 | S4 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-05-14 | S4 | dat | 3.1.3 | 0.25
2027-05-14 | S4 | dat | 4.2.6 | 0.5
2027-05-14 | S4 | lien | 2.4.5 | 1
2027-05-14 | S4 | minh | 4.3.5 | 1
2027-05-14 | S4 | toan | 1.4.1 | 1
2027-05-14 | S4 | tuananh | 1.3.2 | 1
2027-05-17 | S4 | D1 | 1.3.4 | 0.5
2027-05-17 | S4 | D2 | 4.3.9 | 1
2027-05-17 | S4 | D3 | 4.3.7 | 1
2027-05-17 | S4 | D4 | 4.3.6 | 1
2027-05-17 | S4 | K | 3.3.2 | 1
2027-05-17 | S4 | Q1 | 3.4.3 | 1
2027-05-17 | S4 | Q2 | 3.4.4 | 1
2027-05-17 | S4 | dat | 3.1.4 | 0.25
2027-05-17 | S4 | dat | 3.1.6 | 0.5
2027-05-17 | S4 | dat | 4.2.6 | 0.25
2027-05-17 | S4 | minh | 2.3.4 | 0.75
2027-05-17 | S4 | minh | 4.3.5 | 0.25
2027-05-17 | S4 | toan | 1.4.1 | 1
2027-05-17 | S4 | tuananh | 4.3.8 | 1
2027-05-18 | S4 | D1 | 1.3.4 | 0.25
2027-05-18 | S4 | D1 | 1.3.7 | 0.75
2027-05-18 | S4 | D2 | 4.3.9 | 1
2027-05-18 | S4 | D3 | 4.3.7 | 1
2027-05-18 | S4 | D4 | 4.3.6 | 1
2027-05-18 | S4 | K | 2.3.7 | 1
2027-05-18 | S4 | Q1 | 3.4.3 | 0.75
2027-05-18 | S4 | Q1 | 4.4.2 | 0.25
2027-05-18 | S4 | Q2 | 3.4.4 | 1
2027-05-18 | S4 | dat | 3.1.5 | 0.5
2027-05-18 | S4 | dat | 3.1.6 | 0.5
2027-05-18 | S4 | minh | 2.3.4 | 0.5
2027-05-18 | S4 | minh | 4.3.5 | 0.5
2027-05-18 | S4 | toan | 1.4.1 | 0.25
2027-05-18 | S4 | toan | 3.4.2 | 0.75
2027-05-18 | S4 | tuananh | 4.3.8 | 1
2027-05-19 | S4 | D1 | 1.3.4 | 0.5
2027-05-19 | S4 | D1 | 1.3.7 | 0.5
2027-05-19 | S4 | D2 | 4.3.9 | 1
2027-05-19 | S4 | D3 | 4.3.7 | 1
2027-05-19 | S4 | D4 | 4.3.6 | 1
2027-05-19 | S4 | K | 1.3.5 | 1
2027-05-19 | S4 | Q1 | 4.4.2 | 1
2027-05-19 | S4 | Q2 | 3.4.4 | 1
2027-05-19 | S4 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-05-19 | S4 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-05-19 | S4 | dat | 3.1.6 | 0.5
2027-05-19 | S4 | lien | 1.4.2 | 1
2027-05-19 | S4 | minh | 2.3.4 | 0.75
2027-05-19 | S4 | minh | 4.3.5 | 0.25
2027-05-19 | S4 | toan | 3.4.2 | 1
2027-05-19 | S4 | tuananh | 4.3.8 | 1
2027-05-20 | S4 | D1 | 1.3.4 | 0.5
2027-05-20 | S4 | D1 | 1.3.7 | 0.5
2027-05-20 | S4 | D2 | 1.3.4 | 1
2027-05-20 | S4 | D3 | 4.3.7 | 1
2027-05-20 | S4 | D4 | 4.3.6 | 1
2027-05-20 | S4 | K | 1.3.5 | 1
2027-05-20 | S4 | Q1 | 2.4.2 | 1
2027-05-20 | S4 | Q2 | 3.4.4 | 1
2027-05-20 | S4 | dat | 1.1.3 | 0.25
2027-05-20 | S4 | dat | 1.1.4 | 0.25
2027-05-20 | S4 | dat | 3.1.6 | 0.5
2027-05-20 | S4 | lien | 1.4.2 | 1
2027-05-20 | S4 | minh | 2.3.4 | 0.75
2027-05-20 | S4 | minh | 4.3.5 | 0.25
2027-05-20 | S4 | toan | 3.4.2 | 1
2027-05-20 | S4 | tuananh | 4.3.8 | 1
2027-05-21 | S5 | D1 | 1.3.4 | 0.25
2027-05-21 | S5 | D1 | 1.3.7 | 0.75
2027-05-21 | S5 | D2 | 1.3.4 | 1
2027-05-21 | S5 | D3 | 4.3.7 | 0.25
2027-05-21 | S5 | D3 | 4.5.1 | 0.75
2027-05-21 | S5 | D4 | 2.3.5 | 1
2027-05-21 | S5 | K | 1.3.5 | 1
2027-05-21 | S5 | Q1 | 2.4.2 | 0.75
2027-05-21 | S5 | Q2 | 2.4.8 | 1
2027-05-21 | S5 | dat | 3.1.6 | 0.5
2027-05-21 | S5 | dat | 4.1.1 | 0.25
2027-05-21 | S5 | dat | 4.1.2 | 0.25
2027-05-21 | S5 | lien | 1.4.2 | 0.75
2027-05-21 | S5 | minh | 2.3.4 | 0.25
2027-05-21 | S5 | toan | 3.4.2 | 0.75
2027-05-21 | S5 | tuananh | 4.3.8 | 1
2027-05-24 | S5 | D1 | 1.3.7 | 0.75
2027-05-24 | S5 | D2 | 1.3.4 | 0.5
2027-05-24 | S5 | D3 | 4.5.1 | 1
2027-05-24 | S5 | D4 | 2.3.5 | 1
2027-05-24 | S5 | K | 1.3.5 | 1
2027-05-24 | S5 | Q1 | 2.4.2 | 1
2027-05-24 | S5 | Q2 | 2.4.8 | 1
2027-05-24 | S5 | dat | 4.1.3 | 0.5
2027-05-24 | S5 | dat | 5.1.1 | 0.25
2027-05-24 | S5 | lien | 1.4.2 | 0.75
2027-05-24 | S5 | minh | 2.3.4 | 0.5
2027-05-24 | S5 | toan | 3.4.2 | 1
2027-05-24 | S5 | tuananh | 4.3.5 | 1
2027-05-25 | S5 | D1 | 1.3.7 | 0.5
2027-05-25 | S5 | D2 | 1.3.8 | 0.75
2027-05-25 | S5 | D3 | 4.5.1 | 1
2027-05-25 | S5 | D4 | 2.3.5 | 1
2027-05-25 | S5 | K | 2.3.7 | 1
2027-05-25 | S5 | Q1 | 2.4.2 | 0.75
2027-05-25 | S5 | Q2 | 2.4.8 | 0.25
2027-05-25 | S5 | lien | 1.4.2 | 1
2027-05-25 | S5 | minh | 2.3.4 | 0.5
2027-05-25 | S5 | minh | 4.3.5 | 0.25
2027-05-25 | S5 | toan | 3.4.2 | 0.75
2027-05-25 | S5 | tuananh | 4.3.5 | 1
2027-05-26 | S5 | D1 | 1.3.7 | 0.75
2027-05-26 | S5 | D2 | 1.3.8 | 0.25
2027-05-26 | S5 | D2 | 4.3.10 | 0.75
2027-05-26 | S5 | D3 | 4.5.1 | 1
2027-05-26 | S5 | D4 | 2.3.5 | 1
2027-05-26 | S5 | K | 2.3.7 | 0.25
2027-05-26 | S5 | Q1 | 2.4.2 | 1
2027-05-26 | S5 | dat | 4.1.1 | 0.25
2027-05-26 | S5 | dat | 4.1.2 | 0.25
2027-05-26 | S5 | dat | 4.1.3 | 0.25
2027-05-26 | S5 | lien | 1.4.2 | 0.75
2027-05-26 | S5 | minh | 2.3.4 | 0.5
2027-05-26 | S5 | toan | 3.4.2 | 0.75
2027-05-26 | S5 | tuananh | 1.3.8 | 0.5
2027-05-26 | S5 | tuananh | 4.3.5 | 0.5
2027-05-27 | S5 | D1 | 1.3.7 | 0.5
2027-05-27 | S5 | D2 | 1.3.8 | 0.5
2027-05-27 | S5 | D2 | 4.3.10 | 0.5
2027-05-27 | S5 | D3 | 4.5.1 | 1
2027-05-27 | S5 | D4 | 3.3.11 | 1
2027-05-27 | S5 | K | 2.3.7 | 0.25
2027-05-27 | S5 | Q1 | 2.4.2 | 0.75
2027-05-27 | S5 | Q2 | 4.4.3 | 1
2027-05-27 | S5 | dat | 5.1.1 | 0.25
2027-05-27 | S5 | lien | 1.4.2 | 1
2027-05-27 | S5 | minh | 2.3.4 | 0.5
2027-05-27 | S5 | minh | 3.4.6 | 0.5
2027-05-27 | S5 | toan | 3.4.6 | 0.75
2027-05-27 | S5 | tuananh | 1.3.8 | 1
2027-05-28 | S5 | D2 | 1.3.8 | 0.25
2027-05-28 | S5 | D2 | 4.3.10 | 0.75
2027-05-28 | S5 | D3 | 4.5.1 | 1
2027-05-28 | S5 | D4 | 3.3.11 | 1
2027-05-28 | S5 | Q1 | 2.4.2 | 1
2027-05-28 | S5 | Q2 | 4.4.3 | 1
2027-05-28 | S5 | lien | 1.4.2 | 0.75
2027-05-28 | S5 | minh | 3.4.6 | 1
2027-05-28 | S5 | toan | 3.4.6 | 0.75
2027-05-28 | S5 | tuananh | 1.3.8 | 0.25
2027-05-28 | S5 | tuananh | 2.3.7 | 0.75
2027-05-31 | S5 | D1 | 1.4.4 | 1
2027-05-31 | S5 | D2 | 1.3.8 | 0.5
2027-05-31 | S5 | D2 | 4.3.10 | 0.5
2027-05-31 | S5 | D3 | 4.5.1 | 1
2027-05-31 | S5 | D4 | 3.3.11 | 1
2027-05-31 | S5 | Q1 | 2.4.2 | 1
2027-05-31 | S5 | Q2 | 4.4.3 | 1
2027-05-31 | S5 | minh | 3.4.6 | 0.75
2027-05-31 | S5 | toan | 3.4.6 | 0.75
2027-05-31 | S5 | tuananh | 1.3.8 | 0.5
2027-05-31 | S5 | tuananh | 2.3.7 | 0.5
2027-06-01 | S5 | D1 | 1.4.4 | 1
2027-06-01 | S5 | D2 | 4.3.10 | 1
2027-06-01 | S5 | D3 | 4.5.1 | 0.25
2027-06-01 | S5 | D4 | 4.5.5 | 1
2027-06-01 | S5 | K | 5.2.1 | 1
2027-06-01 | S5 | Q1 | 3.4.10 | 1
2027-06-01 | S5 | Q2 | 4.4.3 | 1
2027-06-01 | S5 | minh | 3.4.6 | 0.75
2027-06-01 | S5 | toan | 3.4.6 | 0.75
2027-06-01 | S5 | tuananh | 2.3.7 | 1
2027-06-02 | S5 | D1 | 1.4.4 | 1
2027-06-02 | S5 | D2 | 4.3.10 | 1
2027-06-02 | S5 | D4 | 3.4.7 | 1
2027-06-02 | S5 | K | 5.2.1 | 1
2027-06-02 | S5 | Q1 | 3.4.10 | 1
2027-06-02 | S5 | Q2 | 4.4.3 | 1
2027-06-02 | S5 | dat | 5.1.1 | 0.25
2027-06-02 | S5 | minh | 1.4.5 | 0.5
2027-06-02 | S5 | toan | 1.4.5 | 0.5
2027-06-02 | S5 | tuananh | 2.3.7 | 0.25
2027-06-02 | S5 | tuananh | 3.4.5 | 0.75
2027-06-03 | S5 | D4 | 3.4.7 | 1
2027-06-03 | S5 | K | 5.2.1 | 1
2027-06-03 | S5 | Q1 | 3.4.10 | 1
2027-06-03 | S5 | Q2 | 4.4.3 | 1
2027-06-03 | S5 | lien | 2.4.3 | 1
2027-06-03 | S5 | minh | 1.4.5 | 0.25
2027-06-03 | S5 | toan | 2.4.3 | 1
2027-06-03 | S5 | tuananh | 3.4.5 | 1
2027-06-04 | S6 | D1 | 5.2.3 | 1
2027-06-04 | S6 | D4 | 3.4.7 | 1
2027-06-04 | S6 | K | 5.2.2 | 1
2027-06-04 | S6 | Q1 | 3.4.10 | 1
2027-06-04 | S6 | Q2 | 4.4.3 | 1
2027-06-04 | S6 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-06-04 | S6 | dat | 4.1.1 | 0.25
2027-06-04 | S6 | dat | 4.1.3 | 0.25
2027-06-04 | S6 | lien | 2.4.3 | 1
2027-06-04 | S6 | minh | 1.4.5 | 0.5
2027-06-04 | S6 | toan | 2.4.3 | 1
2027-06-04 | S6 | tuananh | 3.4.5 | 0.25
2027-06-07 | S6 | D1 | 5.2.3 | 1
2027-06-07 | S6 | D4 | 3.4.7 | 1
2027-06-07 | S6 | K | 5.2.2 | 0.75
2027-06-07 | S6 | Q1 | 3.4.10 | 0.5
2027-06-07 | S6 | Q2 | 3.4.4 | 0.25
2027-06-07 | S6 | Q2 | 4.4.3 | 0.75
2027-06-07 | S6 | dat | 2.1.3 | 0.25
2027-06-07 | S6 | lien | 2.4.3 | 1
2027-06-07 | S6 | minh | 1.4.5 | 0.25
2027-06-07 | S6 | minh | 1.4.8 | 0.25
2027-06-07 | S6 | toan | 2.4.3 | 1
2027-06-08 | S6 | D1 | 5.2.3 | 1
2027-06-08 | S6 | D3 | 2.4.6 | 1
2027-06-08 | S6 | D4 | 4.5.2 | 1
2027-06-08 | S6 | K | 5.2.2 | 0.75
2027-06-08 | S6 | Q2 | 1.4.3 | 0.25
2027-06-08 | S6 | Q2 | 3.4.4 | 0.75
2027-06-08 | S6 | dat | 3.1.3 | 0.25
2027-06-08 | S6 | dat | 3.1.5 | 0.25
2027-06-08 | S6 | dat | 5.1.1 | 0.25
2027-06-08 | S6 | lien | 1.4.3 | 0.75
2027-06-08 | S6 | lien | 5.2.2 | 0.25
2027-06-08 | S6 | minh | 1.4.5 | 0.5
2027-06-08 | S6 | minh | 1.4.8 | 0.25
2027-06-08 | S6 | toan | 1.4.5 | 1
2027-06-08 | S6 | tuananh | 4.4.4 | 1
2027-06-09 | S6 | D1 | 5.2.3 | 1
2027-06-09 | S6 | D3 | 2.4.6 | 1
2027-06-09 | S6 | D4 | 4.5.2 | 1
2027-06-09 | S6 | K | 2.5.1 | 1
2027-06-09 | S6 | Q2 | 1.4.3 | 0.75
2027-06-09 | S6 | lien | 1.4.3 | 0.25
2027-06-09 | S6 | lien | 5.2.2 | 0.75
2027-06-09 | S6 | minh | 1.4.5 | 0.25
2027-06-09 | S6 | minh | 1.4.8 | 0.25
2027-06-09 | S6 | toan | 1.4.3 | 0.25
2027-06-09 | S6 | toan | 1.4.5 | 0.75
2027-06-09 | S6 | tuananh | 4.4.4 | 1
2027-06-10 | S6 | D1 | 5.2.3 | 0.5
2027-06-10 | S6 | D3 | 2.4.6 | 1
2027-06-10 | S6 | D4 | 4.5.2 | 1
2027-06-10 | S6 | K | 2.5.1 | 1
2027-06-10 | S6 | Q2 | 1.4.3 | 0.25
2027-06-10 | S6 | lien | 1.4.3 | 0.25
2027-06-10 | S6 | lien | 5.2.2 | 0.75
2027-06-10 | S6 | minh | 1.4.5 | 0.25
2027-06-10 | S6 | minh | 1.4.8 | 0.25
2027-06-10 | S6 | toan | 1.4.3 | 0.75
2027-06-10 | S6 | toan | 1.4.5 | 0.25
2027-06-10 | S6 | tuananh | 4.4.4 | 1
2027-06-11 | S6 | D1 | 5.3.1 | 1
2027-06-11 | S6 | D2 | 5.3.1 | 1
2027-06-11 | S6 | D4 | 4.5.2 | 1
2027-06-11 | S6 | K | 2.5.1 | 1
2027-06-11 | S6 | Q2 | 1.4.3 | 0.25
2027-06-11 | S6 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-06-11 | S6 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-06-11 | S6 | dat | 3.1.4 | 0.25
2027-06-11 | S6 | dat | 4.1.2 | 0.25
2027-06-11 | S6 | lien | 1.4.3 | 0.25
2027-06-11 | S6 | lien | 5.2.2 | 0.75
2027-06-11 | S6 | minh | 1.4.8 | 0.25
2027-06-11 | S6 | toan | 2.4.10 | 1
2027-06-11 | S6 | tuananh | 4.4.4 | 1
2027-06-14 | S6 | D1 | 5.3.1 | 1
2027-06-14 | S6 | D2 | 5.3.1 | 1
2027-06-14 | S6 | D4 | 4.5.5 | 1
2027-06-14 | S6 | K | 2.5.1 | 1
2027-06-14 | S6 | Q2 | 1.4.3 | 0.25
2027-06-14 | S6 | Q2 | 5.4.1 | 0.75
2027-06-14 | S6 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-06-14 | S6 | dat | 4.1.1 | 0.25
2027-06-14 | S6 | dat | 4.1.3 | 0.25
2027-06-14 | S6 | dat | 5.1.1 | 0.25
2027-06-14 | S6 | lien | 1.4.3 | 0.25
2027-06-14 | S6 | lien | 5.2.4 | 0.75
2027-06-14 | S6 | minh | 1.4.8 | 0.25
2027-06-14 | S6 | toan | 2.4.10 | 1
2027-06-14 | S6 | tuananh | 4.4.4 | 1
2027-06-15 | S6 | D1 | 5.3.4 | 1
2027-06-15 | S6 | D2 | 5.3.2 | 1
2027-06-15 | S6 | D3 | 5.3.4 | 1
2027-06-15 | S6 | D4 | 5.3.3 | 1
2027-06-15 | S6 | K | 3.5.1 | 1
2027-06-15 | S6 | Q2 | 1.4.3 | 0.25
2027-06-15 | S6 | Q2 | 5.4.1 | 0.75
2027-06-15 | S6 | lien | 1.4.3 | 0.25
2027-06-15 | S6 | lien | 1.4.8 | 0.25
2027-06-15 | S6 | lien | 5.2.4 | 0.5
2027-06-15 | S6 | minh | 1.4.8 | 0.25
2027-06-15 | S6 | toan | 2.4.10 | 1
2027-06-15 | S6 | tuananh | 4.5.3 | 1
2027-06-16 | S6 | D1 | 5.3.4 | 1
2027-06-16 | S6 | D2 | 5.3.2 | 1
2027-06-16 | S6 | D3 | 5.3.4 | 1
2027-06-16 | S6 | D4 | 5.3.3 | 1
2027-06-16 | S6 | K | 3.5.1 | 1
2027-06-16 | S6 | Q2 | 5.4.1 | 1
2027-06-16 | S6 | lien | 1.4.8 | 0.5
2027-06-16 | S6 | lien | 5.2.4 | 0.5
2027-06-16 | S6 | minh | 1.4.8 | 0.25
2027-06-16 | S6 | toan | 1.4.3 | 1
2027-06-16 | S6 | tuananh | 4.5.3 | 1
2027-06-17 | S6 | D1 | 5.3.4 | 1
2027-06-17 | S6 | D2 | 5.3.2 | 1
2027-06-17 | S6 | D3 | 5.3.4 | 1
2027-06-17 | S6 | D4 | 5.3.3 | 1
2027-06-17 | S6 | K | 3.5.1 | 1
2027-06-17 | S6 | Q1 | 3.4.12 | 1
2027-06-17 | S6 | Q2 | 5.4.1 | 0.5
2027-06-17 | S6 | dat | 1.1.3 | 0.25
2027-06-17 | S6 | dat | 1.1.4 | 0.25
2027-06-17 | S6 | dat | 2.1.3 | 0.25
2027-06-17 | S6 | lien | 3.4.12 | 1
2027-06-17 | S6 | minh | 2.4.9 | 1
2027-06-17 | S6 | toan | 4.5.4 | 1
2027-06-17 | S6 | tuananh | 4.5.3 | 1
2027-06-18 | S7 | D1 | 5.3.7 | 1
2027-06-18 | S7 | D2 | 5.3.2 | 1
2027-06-18 | S7 | D3 | 5.3.5 | 1
2027-06-18 | S7 | D4 | 5.3.3 | 1
2027-06-18 | S7 | Q1 | 3.4.12 | 1
2027-06-18 | S7 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-06-18 | S7 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-06-18 | S7 | dat | 5.1.1 | 0.25
2027-06-18 | S7 | lien | 3.4.12 | 1
2027-06-18 | S7 | toan | 4.5.4 | 1
2027-06-21 | S7 | D1 | 5.3.7 | 1
2027-06-21 | S7 | D2 | 5.3.2 | 1
2027-06-21 | S7 | D3 | 5.3.5 | 1
2027-06-21 | S7 | D4 | 4.4.8 | 1
2027-06-21 | S7 | Q1 | 3.4.12 | 1
2027-06-21 | S7 | lien | 3.4.12 | 1
2027-06-21 | S7 | toan | 4.5.4 | 1
2027-06-22 | S7 | D1 | 5.3.7 | 1
2027-06-22 | S7 | D2 | 5.3.6 | 1
2027-06-22 | S7 | D3 | 5.3.5 | 1
2027-06-22 | S7 | D4 | 4.4.8 | 1
2027-06-22 | S7 | Q1 | 3.4.12 | 1
2027-06-22 | S7 | Q2 | 3.4.11 | 1
2027-06-22 | S7 | dat | 3.1.3 | 0.25
2027-06-22 | S7 | dat | 3.1.5 | 0.25
2027-06-22 | S7 | lien | 3.4.12 | 1
2027-06-22 | S7 | toan | 4.5.4 | 1
2027-06-23 | S7 | D1 | 5.3.7 | 1
2027-06-23 | S7 | D2 | 5.3.6 | 1
2027-06-23 | S7 | D3 | 5.3.5 | 1
2027-06-23 | S7 | D4 | 4.4.8 | 1
2027-06-23 | S7 | Q1 | 3.4.12 | 1
2027-06-23 | S7 | Q2 | 3.4.11 | 1
2027-06-23 | S7 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-06-23 | S7 | dat | 4.1.1 | 0.25
2027-06-23 | S7 | dat | 4.1.3 | 0.25
2027-06-23 | S7 | lien | 3.4.12 | 1
2027-06-24 | S7 | D1 | 2.4.4 | 1
2027-06-24 | S7 | D2 | 5.3.6 | 1
2027-06-24 | S7 | D3 | 3.5.2 | 1
2027-06-24 | S7 | Q2 | 3.4.11 | 0.5
2027-06-24 | S7 | lien | 1.4.8 | 0.75
2027-06-24 | S7 | lien | 5.2.4 | 0.25
2027-06-25 | S7 | D1 | 2.4.4 | 1
2027-06-25 | S7 | D2 | 5.3.6 | 1
2027-06-25 | S7 | D3 | 3.5.2 | 1
2027-06-25 | S7 | dat | 5.1.1 | 0.25
2027-06-25 | S7 | lien | 5.5.2 | 1
2027-06-28 | S7 | D1 | 2.4.4 | 1
2027-06-28 | S7 | D2 | 5.3.6 | 1
2027-06-28 | S7 | D3 | 3.5.2 | 1
2027-06-28 | S7 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-06-28 | S7 | dat | 1.1.3 | 0.25
2027-06-28 | S7 | dat | 1.1.4 | 0.25
2027-06-28 | S7 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-06-28 | S7 | lien | 5.5.2 | 1
2027-06-29 | S7 | D1 | 2.4.4 | 1
2027-06-29 | S7 | D2 | 1.4.6 | 1
2027-06-29 | S7 | D3 | 3.5.2 | 1
2027-06-29 | S7 | Q1 | 5.4.2 | 1
2027-06-29 | S7 | Q2 | 5.4.2 | 1
2027-06-29 | S7 | dat | 2.1.3 | 0.25
2027-06-29 | S7 | dat | 3.1.4 | 0.25
2027-06-29 | S7 | dat | 4.1.2 | 0.25
2027-06-29 | S7 | lien | 5.5.2 | 1
2027-06-30 | S7 | D1 | 3.4.8 | 1
2027-06-30 | S7 | D2 | 1.4.6 | 1
2027-06-30 | S7 | Q1 | 5.4.2 | 1
2027-06-30 | S7 | Q2 | 5.4.2 | 1
2027-06-30 | S7 | dat | 2.4.7 | 0.5
2027-07-01 | S7 | D1 | 3.4.8 | 1
2027-07-01 | S7 | D2 | 1.4.6 | 1
2027-07-01 | S7 | Q1 | 5.4.2 | 1
2027-07-01 | S7 | Q2 | 5.4.2 | 1
2027-07-01 | S7 | dat | 2.4.7 | 0.5
2027-07-01 | S7 | dat | 5.1.1 | 0.25
2027-07-02 | S8 | D2 | 1.4.6 | 1
2027-07-02 | S8 | Q1 | 5.4.3 | 1
2027-07-02 | S8 | Q2 | 5.4.3 | 1
2027-07-02 | S8 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-07-02 | S8 | dat | 2.4.7 | 0.5
2027-07-02 | S8 | dat | 4.1.1 | 0.25
2027-07-02 | S8 | lien | 1.4.8 | 0.5
2027-07-02 | S8 | minh | 2.4.9 | 1
2027-07-02 | S8 | tuananh | 4.5.3 | 1
2027-07-05 | S8 | D3 | 3.5.3 | 1
2027-07-05 | S8 | K | 4.4.6 | 0.75
2027-07-05 | S8 | Q1 | 5.4.3 | 1
2027-07-05 | S8 | Q2 | 1.4.9 | 1
2027-07-05 | S8 | dat | 2.4.7 | 0.5
2027-07-05 | S8 | dat | 3.1.3 | 0.25
2027-07-05 | S8 | dat | 3.1.5 | 0.25
2027-07-05 | S8 | lien | 4.4.6 | 0.75
2027-07-06 | S8 | D3 | 3.5.3 | 1
2027-07-06 | S8 | K | 1.4.7 | 0.75
2027-07-06 | S8 | K | 4.4.6 | 0.25
2027-07-06 | S8 | Q2 | 1.4.9 | 1
2027-07-06 | S8 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-07-06 | S8 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-07-06 | S8 | dat | 2.4.7 | 0.5
2027-07-06 | S8 | lien | 4.4.6 | 0.25
2027-07-07 | S8 | D3 | 3.5.3 | 1
2027-07-07 | S8 | K | 1.4.7 | 0.75
2027-07-07 | S8 | K | 4.4.6 | 0.25
2027-07-07 | S8 | Q2 | 1.4.9 | 1
2027-07-07 | S8 | dat | 2.4.7 | 0.5
2027-07-07 | S8 | dat | 4.1.3 | 0.25
2027-07-07 | S8 | dat | 5.1.1 | 0.25
2027-07-07 | S8 | lien | 4.4.6 | 0.25
2027-07-08 | S8 | D1 | 4.4.5 | 1
2027-07-08 | S8 | D2 | 4.4.5 | 1
2027-07-08 | S8 | D3 | 2.5.2 | 1
2027-07-08 | S8 | K | 1.4.7 | 0.75
2027-07-08 | S8 | K | 4.4.6 | 0.25
2027-07-08 | S8 | Q2 | 5.4.3 | 1
2027-07-08 | S8 | dat | 1.1.3 | 0.25
2027-07-08 | S8 | dat | 1.1.4 | 0.25
2027-07-08 | S8 | dat | 2.1.3 | 0.25
2027-07-08 | S8 | lien | 4.4.6 | 0.25
2027-07-08 | S8 | minh | 4.4.5 | 1
2027-07-09 | S8 | D1 | 4.4.5 | 1
2027-07-09 | S8 | D2 | 4.4.5 | 1
2027-07-09 | S8 | D3 | 5.4.4 | 1
2027-07-09 | S8 | D4 | 5.4.4 | 1
2027-07-09 | S8 | K | 1.4.7 | 0.75
2027-07-09 | S8 | K | 3.4.9 | 0.25
2027-07-09 | S8 | minh | 4.4.5 | 1
2027-07-12 | S8 | D3 | 2.5.2 | 0.5
2027-07-12 | S8 | D3 | 5.4.4 | 0.5
2027-07-12 | S8 | D4 | 5.4.4 | 0.5
2027-07-12 | S8 | K | 3.4.9 | 1
2027-07-12 | S8 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-07-12 | S8 | dat | 4.1.1 | 0.25
2027-07-12 | S8 | dat | 4.1.3 | 0.25
2027-07-12 | S8 | minh | 4.4.5 | 0.25
2027-07-13 | S8 | D2 | 5.5.3 | 1
2027-07-13 | S8 | D3 | 2.5.2 | 1
2027-07-13 | S8 | D4 | 4.5.6 | 1
2027-07-13 | S8 | K | 3.4.9 | 1
2027-07-13 | S8 | dat | 5.1.1 | 0.25
2027-07-13 | S8 | lien | 3.2.12 | 1
2027-07-14 | S8 | D3 | 2.5.2 | 1
2027-07-14 | S8 | D4 | 4.5.6 | 1
2027-07-14 | S8 | K | 3.4.9 | 0.75
2027-07-14 | S8 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-07-14 | S8 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-07-14 | S8 | dat | 3.1.4 | 0.25
2027-07-14 | S8 | dat | 4.1.2 | 0.25
2027-07-14 | S8 | lien | 3.2.12 | 1
2027-07-15 | S8 | D4 | 4.5.6 | 1
2027-07-16 | S9 | D1 | 1.4.12 | 1
2027-07-16 | S9 | D2 | 3.4.14 | 1
2027-07-16 | S9 | D3 | 2.5.2 | 0.5
2027-07-16 | S9 | D3 | 5.4.5 | 0.25
2027-07-16 | S9 | D4 | 4.5.6 | 1
2027-07-16 | S9 | K | 4.4.9 | 1
2027-07-16 | S9 | Q1 | 1.4.11 | 0.5
2027-07-16 | S9 | Q1 | 5.4.5 | 0.25
2027-07-16 | S9 | Q2 | 3.4.13 | 1
2027-07-16 | S9 | dat | 3.1.3 | 0.25
2027-07-16 | S9 | dat | 3.1.5 | 0.25
2027-07-16 | S9 | lien | 4.4.7 | 1
2027-07-16 | S9 | minh | 2.4.12 | 0.5
2027-07-16 | S9 | toan | 2.4.11 | 1
2027-07-16 | S9 | tuananh | 2.4.13 | 1
2027-07-19 | S9 | D1 | 1.4.12 | 1
2027-07-19 | S9 | D2 | 3.4.14 | 1
2027-07-19 | S9 | D3 | 5.4.5 | 0.25
2027-07-19 | S9 | D4 | 5.5.1 | 1
2027-07-19 | S9 | K | 4.4.9 | 1
2027-07-19 | S9 | Q1 | 1.4.11 | 0.5
2027-07-19 | S9 | Q1 | 5.4.5 | 0.25
2027-07-19 | S9 | Q2 | 3.4.13 | 1
2027-07-19 | S9 | dat | 5.1.1 | 0.25
2027-07-19 | S9 | lien | 4.4.7 | 1
2027-07-19 | S9 | minh | 2.4.12 | 0.5
2027-07-19 | S9 | toan | 2.4.11 | 1
2027-07-19 | S9 | tuananh | 2.4.13 | 1
2027-07-20 | S9 | D1 | 1.4.12 | 1
2027-07-20 | S9 | D2 | 3.4.14 | 1
2027-07-20 | S9 | D3 | 5.4.5 | 0.25
2027-07-20 | S9 | D4 | 5.5.1 | 1
2027-07-20 | S9 | K | 4.4.9 | 1
2027-07-20 | S9 | Q1 | 1.4.11 | 0.5
2027-07-20 | S9 | Q1 | 5.4.5 | 0.25
2027-07-20 | S9 | Q2 | 3.4.13 | 1
2027-07-20 | S9 | dat | 1.1.3 | 0.25
2027-07-20 | S9 | dat | 1.1.4 | 0.25
2027-07-20 | S9 | dat | 2.1.3 | 0.25
2027-07-20 | S9 | lien | 4.4.7 | 1
2027-07-20 | S9 | minh | 2.4.12 | 0.5
2027-07-20 | S9 | toan | 2.4.11 | 1
2027-07-20 | S9 | tuananh | 2.4.13 | 1
2027-07-21 | S9 | D1 | 1.4.12 | 1
2027-07-21 | S9 | D2 | 3.4.14 | 1
2027-07-21 | S9 | K | 4.4.9 | 1
2027-07-21 | S9 | Q1 | 1.4.11 | 0.5
2027-07-21 | S9 | Q2 | 3.4.13 | 1
2027-07-21 | S9 | dat | 2.1.4 | 0.25
2027-07-21 | S9 | dat | 4.1.1 | 0.25
2027-07-21 | S9 | dat | 4.1.3 | 0.25
2027-07-21 | S9 | lien | 4.4.7 | 1
2027-07-21 | S9 | minh | 2.4.12 | 0.5
2027-07-21 | S9 | toan | 2.4.11 | 1
2027-07-21 | S9 | tuananh | 2.4.13 | 1
2027-07-22 | S9 | D1 | 1.4.12 | 1
2027-07-22 | S9 | D2 | 3.4.14 | 1
2027-07-22 | S9 | D3 | 5.4.5 | 0.25
2027-07-22 | S9 | D4 | 1.4.10 | 1
2027-07-22 | S9 | K | 4.4.9 | 1
2027-07-22 | S9 | Q1 | 1.4.11 | 0.5
2027-07-22 | S9 | Q1 | 5.4.5 | 0.25
2027-07-22 | S9 | Q2 | 3.4.13 | 1
2027-07-22 | S9 | dat | 1.1.2 | 0.25
2027-07-22 | S9 | dat | 2.1.2 | 0.25
2027-07-22 | S9 | minh | 2.4.12 | 0.5
2027-07-22 | S9 | toan | 2.4.11 | 1
2027-07-22 | S9 | tuananh | 2.4.13 | 1
2027-07-23 | S9 | D1 | 1.4.12 | 1
2027-07-23 | S9 | D2 | 3.4.14 | 1
2027-07-23 | S9 | D3 | 5.4.5 | 0.25
2027-07-23 | S9 | D4 | 1.4.10 | 1
2027-07-23 | S9 | Q1 | 1.4.11 | 0.5
2027-07-23 | S9 | Q1 | 5.4.5 | 0.25
2027-07-23 | S9 | Q2 | 3.4.13 | 1
2027-07-23 | S9 | dat | 5.1.1 | 0.25
2027-07-23 | S9 | minh | 2.4.12 | 0.5
2027-07-23 | S9 | toan | 2.4.11 | 1
2027-07-26 | S9 | D2 | 3.4.14 | 1
2027-07-26 | S9 | D3 | 5.4.5 | 0.25
2027-07-26 | S9 | D4 | 1.4.10 | 1
2027-07-26 | S9 | Q1 | 1.4.11 | 0.5
2027-07-26 | S9 | Q1 | 5.4.5 | 0.25
2027-07-26 | S9 | Q2 | 3.4.13 | 1
2027-07-26 | S9 | minh | 2.4.12 | 0.5
2027-07-26 | S9 | toan | 2.4.11 | 1
2027-07-27 | S9 | D2 | 3.4.14 | 1
2027-07-27 | S9 | D4 | 1.4.10 | 1
2027-07-27 | S9 | Q1 | 1.4.11 | 0.5
2027-07-27 | S9 | Q2 | 3.4.13 | 0.75
2027-07-27 | S9 | minh | 2.4.12 | 0.5
2027-07-27 | S9 | toan | 2.4.11 | 1
2027-07-28 | S9 | D1 | 1.5.3 | 1
2027-07-28 | S9 | D2 | 1.5.3 | 1
2027-07-28 | S9 | D3 | 1.5.2 | 1
2027-07-28 | S9 | D4 | 1.5.2 | 1
2027-07-28 | S9 | K | 2.5.3 | 0.75
2027-07-28 | S9 | lien | 2.5.3 | 0.75
2027-07-29 | S9 | D1 | 1.5.3 | 1
2027-07-29 | S9 | D2 | 1.5.3 | 1
2027-07-29 | S9 | D3 | 3.5.4 | 1
2027-07-29 | S9 | K | 2.5.3 | 0.75
2027-07-29 | S9 | lien | 2.5.3 | 0.75
2027-07-29 | S9 | toan | 3.5.4 | 1
2027-07-30 | KT | dat | 1.1.5 | 0.5
2027-08-02 | KT | dat | 1.1.5 | 0.5
2027-08-03 | KT | dat | 1.1.5 | 0.5
2027-08-04 | KT | dat | 1.1.5 | 0.5

## Huy_dong
Mã thành viên | Sprint | MD huy động đến ngày tính
dat | S1 | 10
dat | S2 | 10
dat | S3 | 13
dat | S4 | 10
dat | S5 | 10
dat | S6 | 10
dat | S7 | 7
dat | S8 | 8
dat | S9 | 6
dat | KT | 2
tuananh | S1 | 10
tuananh | S2 | 10
tuananh | S3 | 13
tuananh | S4 | 10
tuananh | S5 | 10
tuananh | S6 | 10
tuananh | S9 | 6
minh | S1 | 10
minh | S2 | 10
minh | S3 | 13
minh | S4 | 10
minh | S5 | 10
minh | S6 | 10
minh | S8 | 3
minh | S9 | 5
toan | S1 | 10
toan | S2 | 10
toan | S3 | 13
toan | S4 | 10
toan | S5 | 10
toan | S6 | 10
toan | S7 | 3
toan | S9 | 10
lien | S1 | 10
lien | S2 | 10
lien | S3 | 13
lien | S4 | 10
lien | S5 | 10
lien | S6 | 10
lien | S7 | 8
lien | S8 | 5
lien | S9 | 7
K | S1 | 10
K | S2 | 10
K | S3 | 13
K | S4 | 10
K | S5 | 10
K | S6 | 10
K | S8 | 9
K | S9 | 8
D1 | S1 | 10
D1 | S2 | 10
D1 | S3 | 13
D1 | S4 | 10
D1 | S5 | 10
D1 | S6 | 10
D1 | S7 | 10
D1 | S8 | 3
D1 | S9 | 9
D2 | S2 | 10
D2 | S3 | 13
D2 | S4 | 10
D2 | S5 | 10
D2 | S6 | 10
D2 | S7 | 10
D2 | S8 | 4
D2 | S9 | 10
D3 | S1 | 10
D3 | S2 | 10
D3 | S3 | 13
D3 | S4 | 10
D3 | S5 | 10
D3 | S6 | 10
D3 | S7 | 10
D3 | S8 | 8
D3 | S9 | 5
Q1 | S2 | 10
Q1 | S3 | 13
Q1 | S4 | 10
Q1 | S5 | 10
Q1 | S6 | 10
Q1 | S7 | 8
Q1 | S8 | 2
Q1 | S9 | 7
Q2 | S3 | 13
Q2 | S4 | 10
Q2 | S5 | 10
Q2 | S6 | 10
Q2 | S7 | 9
Q2 | S8 | 2
Q2 | S9 | 9
D4 | S3 | 13
D4 | S4 | 10
D4 | S5 | 10
D4 | S6 | 10
D4 | S7 | 4
D4 | S8 | 9
D4 | S9 | 6
Nguồn: du_lieu/lich.json phan_bo[].quy, sprint đang chạy tính theo tỷ lệ ngày làm việc đã qua.