PM_26I_02

Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)

Báo cáo tiến độ

Kỳ KT, ngày báo cáo 12/08/2027

| Dự án | Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System) |
| --- | --- |
| Khách hàng | Công ty Cổ phần ABC Wear |
| Đơn vị thực hiện | PM_26I_02 |
| Môn học | Quản trị dự án và Quản lý thay đổi |
| Nhóm | PM_26I_02 |
| Giảng viên | Vũ Thị Hương Giang |
| Người lập | Trần Bá Đạt |
| Phiên bản | 0.1 |
| Ngày | 12/08/2027 |

# 1. Tóm tắt

| Chỉ tiêu | Giá trị | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Thời gian đã qua | 103/103 ngày làm việc (100,0%) |  |
| Khối lượng hoàn thành (EV/BAC) | 733,00/733,00 MD (100,0%) |  |
| Chỉ số tiến độ SPI | 1,00 | Xanh |
| Chỉ số chi phí CPI theo công | 0,99 | Xanh |
| Chỉ số chi phí CPI theo chi phí thực | 0,99 | Xanh |
| Sử dụng quỹ huy động | 736,75/908,00 MD (81,1%) |  |
| Dự báo hoàn thành | 29/07/2027 (kế hoạch 29/07/2027, cut over 29/07/2027) |  |
| Trạng thái chung |  | Xanh |

Số liệu thực tế trong báo cáo là số liệu mô phỏng. Số liệu mô phỏng: dữ liệu thực tế trong dau_vao/thuc_te/ do script qlda-mo-phong/scripts/mo_phong_sprint.py sinh từ kịch bản biến cố từng sprint (lam_viec/mo_phong/kich_ban_S<n>.json) theo kế hoạch đã duyệt hiện hành, không phải số liệu đo được của dự án thật.

Kết thúc kỳ KT ngày 12/08/2027, dự án ở trạng thái chung Xanh. SPI đạt 1,00 ở mức Xanh, CPI theo công đạt 0,99 ở mức Xanh, CPI theo chi phí thực đạt 0,99 ở mức Xanh. Giá trị thu được lũy kế 733,00 MD so với kế hoạch 733,00 MD, công thực tế 736,75 MD, khối lượng hoàn thành đạt 100,0% toàn dự án. Toàn bộ khối lượng của WBS đã hoàn thành, công thực tế vượt kế hoạch nhẹ do sửa lỗi và tối ưu hiệu năng trong các sprint kiểm thử.

Ngày hoàn thành dự báo 29/07/2027, không muộn hơn ngày cut over 29/07/2027 theo phụ lục hợp đồng, TCPI 0,00. Tỷ lệ sử dụng quỹ huy động đạt 81,1%, còn 171,25 MD sẵn sàng không ghi công trên 908,00 MD huy động. Chi phí khác đã chi lũy kế 60.000.000 đồng, EAC theo chi phí thực 1.486,37 triệu đồng.

# 2. Giá trị thu được

| Chỉ số | Theo MD | Theo chi phí, đồng |
| --- | --- | --- |
| BAC | 733,00 | 1.581.550.000 |
| PV | 733,00 | 1.581.550.000 |
| EV | 733,00 | 1.581.550.000 |
| AC theo công | 736,75 | 1.589.487.500 |
| SV = EV - PV | 0,00 | 0 |
| CV = EV - AC | -3,75 | âm 7.937.500 |
| EAC | 736,75 | 1.589.487.500 |
| ETC | 0,00 |  |
| VAC | -3,75 |  |
| TCPI | 0,00 |  |

Bảng trên quy đổi chi phí theo đơn giá loại công việc của đường cơ sở chi phí nhân công (AC theo công là MD ghi nhận nhân đơn giá). Ngưỡng cảnh báo: SPI hoặc CPI dưới 0,95 là vàng, dưới 0,85 là đỏ.

| Chỉ số chi phí thực | Giá trị, đồng |
| --- | --- |
| Lương kế hoạch cả dự án theo cách trả lương, BAC nhân sự | 1.327.839.441 |
| Lương kế hoạch đến ngày báo cáo | 1.327.839.441 |
| EV nhân sự (lương kế hoạch tại thời điểm kế hoạch đạt khối lượng EV) | 1.327.839.441 |
| AC nhân sự, lương đến ngày báo cáo tính theo MD ghi công trong nhật ký công việc | 1.336.368.239 |
| CV nhân sự = EV nhân sự - AC nhân sự | âm 8.528.798 |
| CPI theo chi phí thực = EV nhân sự / AC nhân sự | 0,99 (Xanh) |
| Chi phí khác đã chi, dự toán B + D | 60.000.000, dự toán 150.000.000 |
| AC thực = AC nhân sự + chi phí khác đã chi | 1.396.368.239 |
| BAC thực = BAC nhân sự + B + D | 1.477.839.441 |
| EAC thực (lương và chi phí khác còn lại theo kế hoạch) | 1.486.368.239 |
| VAC thực = BAC thực - EAC thực | âm 8.528.798 |
| Giá hợp đồng trước thuế trừ EAC thực | 462.656.443 |
| MD ghi công, MD sẵn sàng không ghi công | 736,75, 171,25 (81,1% quỹ huy động có ghi công) |

Cách trả lương do nhóm khai báo: trả theo công sức (MD công việc). EV nhân sự và AC nhân sự cùng cơ sở lương với cost estimate (lương tham chiếu tháng chia 22 ngày, nhân hệ số bảo hiểm 1,235). Khi thực hiện đúng kế hoạch, EV nhân sự bằng lương kế hoạch đến ngày báo cáo và CPI theo chi phí thực bằng 1. Chi phí khác chưa có kế hoạch chi theo thời gian nên so với dự toán, không tính vào CPI theo chi phí thực. Đến ngày báo cáo đã huy động 908,00 MD, lương của toàn bộ ngày huy động cả dự án là 1.640.136.136 đồng. Ngày sẵn sàng không ghi công không tính lương, chỉ dùng để theo dõi năng lực.

| Kỳ | Ngày | PV, MD | EV, MD | AC, MD | SPI | CPI | CPI thực | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 31/03/2027 | 55,50 | 55,54 | 55,25 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | Xanh |
| S2 | 14/04/2027 | 131,50 | 128,53 | 129,25 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | Vàng |
| S3 | 06/05/2027 | 273,50 | 257,49 | 260,50 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | Vàng |
| S4 | 20/05/2027 | 389,80 | 369,33 | 373,00 | 0,947 | 0,99 | 0,98 | Vàng |
| S5 | 03/06/2027 | 463,62 | 458,07 | 462,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | Xanh |
| S6 | 17/06/2027 | 554,76 | 545,34 | 549,75 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | Vàng |
| S7 | 01/07/2027 | 615,95 | 606,82 | 610,50 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | Xanh |
| S8 | 15/07/2027 | 656,48 | 654,26 | 658,50 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | Xanh |
| S9 | 29/07/2027 | 731,00 | 731,00 | 734,75 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | Xanh |
| KT | 12/08/2027 | 733,00 | 733,00 | 736,75 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | Xanh |

# 3. Tiến độ gói công việc và mốc

| Mốc | Nội dung | Kế hoạch | Hạn | Thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Hợp đồng có hiệu lực, khởi động dự án | 18/03/2027 | 18/03/2027 | 18/03/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M1 | Kế hoạch quản lý dự án được Chủ đầu tư xác nhận | 14/04/2027 | 14/04/2027 | 14/04/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M2 | Đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên được hai bên xác nhận | 06/05/2027 | 10/05/2027 | 06/05/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M3 | Chủ đầu tư kiểm tra đạt các chức năng chính và tích hợp với Main System | 08/07/2027 | 08/07/2027 | 08/07/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M4 | Hoàn thành kiểm thử hệ thống, bản phát hành sẵn sàng kiểm thử chấp nhận | 08/07/2027 | 15/07/2027 | 12/07/2027 | Đạt trong hạn, sau kế hoạch 2 ngày làm việc |
| M9 | Chủ đầu tư nghiệm thu phần bán hàng trên sàn thương mại điện tử theo yêu cầu thay đổi CR01 | 27/07/2027 | 27/07/2027 | 27/07/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M5 | Hoàn thành kiểm thử chấp nhận và kiểm thử vận hành cùng Chủ đầu tư | 27/07/2027 | 28/07/2027 | 27/07/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M6 | Hệ thống đưa vào vận hành (cut over) và được nghiệm thu | 29/07/2027 | 29/07/2027 | 29/07/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M7 | Nhà thầu nộp bảo lãnh bảo hành, bàn giao mã nguồn và hệ thống | 29/07/2027 | 29/07/2027 | 29/07/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M8 | Đóng dự án, báo cáo tổng kết và bài học kinh nghiệm được lập, hồ sơ dự án được lưu trữ | 04/08/2027 | 12/08/2027 | 04/08/2027 | Đạt, đúng hạn |

Mốc được so với hạn (hạn trong master schedule, mốc cut over theo ngày cut over của hợp đồng); cột Kế hoạch là ngày theo lịch hiện hành.

Không có gói chậm hơn kế hoạch quá 10%.

Trong giai đoạn Kết thúc hoàn thành báo cáo tổng kết, bài học kinh nghiệm và bàn giao hồ sơ 1.1.5, mốc M8 đạt ngày 04/08/2027, đúng hạn. Nghĩa vụ bảo hành đã cam kết theo khoản B2 của dự toán được ghi nhận để theo dõi trong thời gian bảo hành.

Các mốc hợp đồng từ M0 đến M8 và mốc M9 của phụ lục hợp đồng đều đã đạt. Các rủi ro còn theo dõi được rà soát và đóng khi kết thúc dự án.

# 4. Công sức theo thành viên

| Thành viên | Kế hoạch đến nay, MD | Thực tế, MD | Chênh lệch, MD | Huy động, MD | Sẵn sàng không ghi công, MD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Bá Đạt | 66,33 | 67,25 | 0,92 | 86,00 | 18,75 |
| Phạm Tuấn Anh | 50,00 | 50,25 | 0,25 | 69,00 | 18,75 |
| Vũ Đức Minh | 58,00 | 57,50 | -0,50 | 71,00 | 13,50 |
| Ninh Đức Toàn | 66,50 | 67,50 | 1,00 | 76,00 | 8,50 |
| Nguyễn Thị Phương Liên | 72,50 | 73,25 | 0,75 | 83,00 | 9,75 |
| Nguyễn Hoàng Nam | 70,67 | 71,75 | 1,08 | 80,00 | 8,25 |
| Lê Quang Huy | 67,50 | 67,00 | -0,50 | 85,00 | 18,00 |
| Đỗ Minh Quân | 64,00 | 64,25 | 0,25 | 77,00 | 12,75 |
| Bùi Anh Tuấn | 59,50 | 60,25 | 0,75 | 86,00 | 25,75 |
| Trần Thu Hà | 49,50 | 49,75 | 0,25 | 70,00 | 20,25 |
| Phạm Ngọc Anh | 50,00 | 49,25 | -0,75 | 63,00 | 13,75 |
| Trương Quốc Việt | 58,50 | 58,75 | 0,25 | 62,00 | 3,25 |
| Tổng | 733,00 | 736,75 | 3,75 | 908,00 | 171,25 |

Cột Kế hoạch đến nay của bảng trên lấy theo phân bổ MD của từng thành viên trong từng sprint của master schedule, tính tỷ lệ theo số ngày đã qua của sprint hiện hành, còn PV ở mục 1, mục 2 tính theo tỷ lệ thời gian đã qua của từng gói công việc, nên hai tổng có thể lệch nhỏ.

# 5. Vấn đề, rủi ro và thay đổi

## 5.1. Vấn đề và hành động

| Sổ vấn đề tại ngày báo cáo | Số lượng |
| --- | --- |
| Vấn đề ghi nhận đến ngày báo cáo | 14 |
| Vấn đề chưa đóng | 0, trong đó ưu tiên cao 0 |
| Vấn đề quá hạn | 0 |
| Vấn đề đóng trong kỳ | 0 |
| Hành động chưa hoàn thành | 0, trong đó quá hạn 0 |

Không có vấn đề mở trong sổ vấn đề.

Không có hành động đang theo dõi.

Không có gói chậm, chỉ số dưới ngưỡng, rủi ro đã xảy ra hay mốc quá hạn trong kỳ.

Sổ vấn đề có 14 vấn đề, đã đóng 14, còn mở 0.

Sổ không còn vấn đề mở, không có hành động quá hạn khi đóng dự án.

## 5.2. Rủi ro và yêu cầu thay đổi

| Mã | Rủi ro | Mức | Trạng thái | Hành động | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR02 | Tài liệu giao diện hoặc môi trường thử của Main System đến muộn hơn cam kết hoặc không đủ thông tin | Cao | Đã đóng |  | Ninh Đức Toàn |
| RR10 | Số lỗi phát hiện trong kiểm thử chấp nhận vượt khả năng khắc phục trong khoảng 16/07 đến 27/07/2027 | Cao | Đã đóng |  | Nguyễn Thị Phương Liên |
| RR01 | Đặc tả yêu cầu được xác nhận chậm hoặc thay đổi nhiều sau khi xác nhận | Trung bình | Đã đóng | Điều kiện đóng đạt: biên bản xác nhận đặc tả (M2) ký ngày 06/05/2027, không còn yêu cầu sửa đổi đặc tả đã xác nhận đang mở (CR01 là bổ sung phạm vi theo phụ lục) | Nguyễn Thị Phương Liên |
| RR04 | Vị trí bổ sung không có mặt đúng sprint huy động đã thống nhất | Trung bình | Đã đóng | Điều kiện đóng đạt | Trần Bá Đạt |
| RR13 | Lương thỏa thuận với vị trí bổ sung cao hơn lương tham chiếu dùng trong dự toán | Trung bình | Đã đóng |  | Trần Bá Đạt |
| RR22 | Giao diện lập trình hoặc môi trường thử của sàn thương mại điện tử chưa sẵn sàng, hoặc sàn thay đổi chính sách kết nối trong thời gian thực hiện | Trung bình | Đã đóng |  | Lê Quang Huy |
| RR08 | Sự cố khi triển khai phiên bản chính thức và chuyển đổi dữ liệu ngày 28/07/2027, phải khôi phục | Trung bình | Đã đóng |  | Ninh Đức Toàn |
| RR15 | Lỗ hổng bảo mật tài khoản thành viên làm lộ dữ liệu khách hàng | Trung bình | Đã đóng |  | Phạm Tuấn Anh |
| RR03 | Kiểm thử hệ thống và khắc phục lỗi hoàn thành sau ngày bắt đầu kiểm thử chấp nhận 16/07/2027 | Trung bình | Đã đóng |  | Trần Bá Đạt |
| RR06 | Thời gian phản hồi vượt 2 giây hoặc không chịu tải 500 người dùng đồng thời | Trung bình | Đã đóng |  | Phạm Tuấn Anh |
| RR16 | Hạ tầng máy chủ vận hành do Chủ đầu tư bàn giao muộn | Trung bình | Đã đóng |  | Ninh Đức Toàn |
| RR05 | Trưởng nhóm quá tải do kiêm quản lý dự án và kiến trúc | Trung bình | Đã đóng |  | Trần Bá Đạt |
| RR07 | Hệ thống gián đoạn, không bảo đảm hoạt động liên tục 24 giờ, 365 ngày | Trung bình | Đã đóng |  | Ninh Đức Toàn |
| RR11 | Chủ đầu tư yêu cầu bổ sung thanh toán trực tuyến cho đơn hàng | Trung bình | Đã đóng |  | Nguyễn Thị Phương Liên |
| RR12 | Thư viện mã nguồn mở có giấy phép không phù hợp với điều khoản quyền sở hữu thuộc Chủ đầu tư | Trung bình | Đã đóng |  | Trần Bá Đạt |
| RR09 | Cán bộ Chủ đầu tư chưa sẵn sàng vận hành theo quy trình vận hành mới | Thấp | Đã đóng |  | Nguyễn Thị Phương Liên |
| RR14 | Dữ liệu sản phẩm, tồn kho phục vụ chuyển đổi đến muộn hơn 10/06/2027 hoặc sai định dạng | Thấp | Đã đóng |  | Ninh Đức Toàn |
| RR20 | Tái sử dụng khung ứng dụng và thư viện giao diện từ hai hợp đồng tương tự | Thấp | Đã đóng |  | Phạm Tuấn Anh |
| RR17 | Lỗi phát sinh trong thời hạn bảo hành 12 tháng vượt chi phí bảo hành đã dự tính | Thấp | Đã đóng |  | Ninh Đức Toàn |
| RR18 | Phụ thuộc vào ít người có năng lực triển khai hạ tầng | Thấp | Đã đóng |  | Trần Bá Đạt |
| RR21 | Chủ đầu tư bàn giao môi trường thử của Main System sớm hơn 20/05/2027 | Thấp | Đã đóng | Điều kiện đóng đạt: Chủ đầu tư bàn giao môi trường thử Main System đúng hạn 20/05/2027, không sớm hơn, kiểm thử tích hợp 4.4.3 đã bắt đầu | Ninh Đức Toàn |
| RR19 | Mốc M3 hoặc M9 trễ làm dời khoản thu Đợt 3, Đợt 6 | Thấp | Đã đóng |  | Trần Bá Đạt |

| Mã | Yêu cầu thay đổi | Trạng thái | MD | Giá đề nghị, đồng | Cut over lùi, ngày làm việc | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR01 | Bán hàng trên sàn thương mại điện tử | Đã đóng | 76,00 | 199.024.682 | 16 | Lớn |

# 6. Kế hoạch kỳ tới

Sau ngày đóng dự án 12/08/2027, nhà thầu thực hiện bảo hành theo hợp đồng, theo dõi thu các đợt thanh toán còn lại và lưu trữ hồ sơ dự án.

Nhóm đề nghị Chủ đầu tư xác nhận biên bản kết thúc dự án và đầu mối tiếp nhận yêu cầu bảo hành.