Cấu trúc phân rã công việc

Phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm (Product Search), mã WBS 3

Dự án: Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)

Khách hàng: Công ty Cổ phần ABC Wear

Tài liệu kế hoạch dự án, kèm theo Phần III. Đề xuất kỹ thuật của hồ sơ dự thầu

Phiên bản 0.1, ngày 05/03/2027

## 1. Thông tin chung

| Tổng khối lượng | 95 người-ngày |
| --- | --- |
| Căn cứ ước lượng | 5 chức năng (chỉ mục tìm kiếm, tìm kiếm và gợi ý, lọc và sắp xếp, danh mục và chi tiết sản phẩm, bộ nhớ đệm), 3 màn hình (trang chủ và danh mục, kết quả tìm kiếm, chi tiết sản phẩm), 4 nhóm dịch vụ phía máy chủ. Tổng nhóm 95 MD theo tong_theo_nhom của uoc_luong.json. Chia theo tỷ lệ giải pháp, phát triển, kiểm thử của bước 2 (119,6, 285,4, 145,2 MD) và số chức năng, màn hình: phân tích yêu cầu phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm 8 MD (3.1); thiết kế phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm 9 MD (3.2); lập trình và kiểm thử đơn vị phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm 39 MD (3.3); kiểm thử phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm 30 MD (3.4); nghiệm thu nội bộ và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm 9 MD (3.5). |
| Thời gian thực hiện | 08/04/2027 - 25/06/2027 (sprint S2 đến S7) |
| Người chịu trách nhiệm | Vũ Đức Minh |
| Phụ thuộc đầu vào | Hoàn thành các gói 2.1.3 (Đặc tả chức năng (Function) tìm kiếm và hiển thị sản phẩm), 2.2.3 (Cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Structure) của Selling DB), 2.3.1 (Sơ đồ phân cấp menu (Menu Layer)), 2.3.6 (Thư viện thành phần giao diện dùng chung, tương thích thiết bị di động), 6.1.2 (Tạo lập Selling DB theo cấu trúc đã thiết kế và tầng truy cập dữ liệu), 7.2.4 (Khắc phục lỗi sau kiểm thử hệ thống) |
| Đơn vị khối lượng | Người-ngày, viết tắt MD, tính theo 8 giờ làm việc |

## 2. Sơ đồ WBS dạng cây phân cấp

Sơ đồ dùng để trao đổi với Chủ đầu tư. Bảng chi tiết ở mục 3 dùng để ước lượng, giao việc và theo dõi tiến độ.

3. Phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm (Product Search)

3.1. Phân tích yêu cầu phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

3.1.1. Đặc tả use case tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm

3.1.2. Đặc tả use case trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm

3.2. Thiết kế phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

3.2.1. Thiết kế chi tiết tìm kiếm, lọc, sắp xếp và chỉ mục tìm kiếm

3.2.2. Thiết kế chi tiết trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm

3.3. Lập trình và kiểm thử đơn vị phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

3.3.1. Dịch vụ chỉ mục tìm kiếm và cập nhật chỉ mục từ Selling DB

3.3.2. Dịch vụ tìm kiếm theo từ khóa và gợi ý tìm kiếm

3.3.3. Dịch vụ lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm

3.3.4. Dịch vụ danh mục, chi tiết sản phẩm, biến thể, tồn kho và giá khuyến mại hiển thị

3.3.5. Giao diện trang chủ và điều hướng danh mục theo Menu Layer

3.3.6. Giao diện tìm kiếm, kết quả và bộ lọc

3.3.7. Giao diện chi tiết sản phẩm

3.3.8. Bộ nhớ đệm và tối ưu thời gian phản hồi trang danh mục, chi tiết sản phẩm

3.4. Kiểm thử phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

3.4.1. Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

3.4.2. Kiểm thử tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm

3.4.3. Kiểm thử trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm

3.4.4. Sửa lỗi và kiểm thử lại chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp

3.4.5. Kiểm thử tương thích trình duyệt, thiết bị di động và thời gian phản hồi phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

3.4.6. Sửa lỗi và kiểm thử lại trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm

3.5. Nghiệm thu nội bộ và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

3.5.1. Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

3.5.2. Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

## 3. Bảng chi tiết

Mỗi gói công việc gắn với một sản phẩm kiểm tra được, có khối lượng ước lượng được và giao được cho một người.

| Mã WBS | Tên công việc | Mức | Khối lượng, MD | Loại công việc | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Phân tích yêu cầu phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 2 | 8 |  |  |
| 3.1.1 | Đặc tả use case tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm | 3 | 5 | BA | Đặc tả use case tìm kiếm, lọc và sắp xếp |
| 3.1.2 | Đặc tả use case trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | 3 | 3 | BA | Đặc tả use case trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm |
| 3.2 | Thiết kế phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 2 | 9 |  |  |
| 3.2.1 | Thiết kế chi tiết tìm kiếm, lọc, sắp xếp và chỉ mục tìm kiếm | 3 | 5 | DEV | Thiết kế chi tiết chức năng tìm kiếm |
| 3.2.2 | Thiết kế chi tiết trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | 3 | 4 | DEV | Thiết kế chi tiết chức năng hiển thị sản phẩm |
| 3.3 | Lập trình và kiểm thử đơn vị phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 2 | 39 |  |  |
| 3.3.1 | Dịch vụ chỉ mục tìm kiếm và cập nhật chỉ mục từ Selling DB | 3 | 5 | DEV | Dịch vụ chỉ mục tìm kiếm đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.2 | Dịch vụ tìm kiếm theo từ khóa và gợi ý tìm kiếm | 3 | 5 | DEV | Dịch vụ tìm kiếm đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.3 | Dịch vụ lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm | 3 | 5 | DEV | Dịch vụ lọc, sắp xếp đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.4 | Dịch vụ danh mục, chi tiết sản phẩm, biến thể, tồn kho và giá khuyến mại hiển thị | 3 | 6 | DEV | Dịch vụ danh mục và chi tiết sản phẩm đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.5 | Giao diện trang chủ và điều hướng danh mục theo Menu Layer | 3 | 4 | DEV | Trang chủ và điều hướng danh mục đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.6 | Giao diện tìm kiếm, kết quả và bộ lọc | 3 | 5 | DEV | Màn hình tìm kiếm đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.7 | Giao diện chi tiết sản phẩm | 3 | 5 | DEV | Màn hình chi tiết sản phẩm đạt kiểm thử đơn vị |
| 3.3.8 | Bộ nhớ đệm và tối ưu thời gian phản hồi trang danh mục, chi tiết sản phẩm | 3 | 4 | DEV | Báo cáo đo thời gian phản hồi trang danh mục, chi tiết sản phẩm |
| 3.4 | Kiểm thử phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 2 | 30 |  |  |
| 3.4.1 | Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 3 | 6 | QA | Kịch bản và bộ kiểm thử tự động phân hệ |
| 3.4.2 | Kiểm thử tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm | 3 | 7 | QA | Báo cáo kiểm thử tìm kiếm, lọc và sắp xếp |
| 3.4.3 | Kiểm thử trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | 3 | 6 | QA | Báo cáo kiểm thử trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm |
| 3.4.4 | Sửa lỗi và kiểm thử lại chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp | 3 | 3 | DEV | Chức năng tìm kiếm đã khắc phục lỗi kiểm thử phân hệ |
| 3.4.5 | Kiểm thử tương thích trình duyệt, thiết bị di động và thời gian phản hồi phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 3 | 5 | QA | Báo cáo kiểm thử tương thích và thời gian phản hồi |
| 3.4.6 | Sửa lỗi và kiểm thử lại trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | 3 | 3 | DEV | Chức năng hiển thị sản phẩm đã khắc phục lỗi kiểm thử phân hệ |
| 3.5 | Nghiệm thu nội bộ và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 2 | 9 |  |  |
| 3.5.1 | Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 3 | 3 | BA | Tài liệu chức năng và biên bản nghiệm thu nội bộ phân hệ |
| 3.5.2 | Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 3 | 6 | DEV | Phiên bản phân hệ đã khắc phục lỗi kiểm thử chấp nhận |
|  | Tổng cộng |  | 95 |  |  |

## 4. Kiểm tra quy tắc 100%

Tổng khối lượng các hạng mục mức 2, 8 cộng 9 cộng 39 cộng 30 cộng 9, bằng 95 người-ngày, khớp với khối lượng khai báo ở mức 1. Kết luận: cân bằng.