Cấu trúc phân rã công việc

Phân hệ quản lý sản phẩm, mã WBS 1

Dự án: Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)

Khách hàng: Công ty Cổ phần ABC Wear

Tài liệu kế hoạch dự án, kèm theo Phần III. Đề xuất kỹ thuật của hồ sơ dự thầu

Phiên bản 0.6, ngày 05/03/2027

## 1. Thông tin chung

| Tổng khối lượng | 151 người-ngày |
| --- | --- |
| Căn cứ ước lượng | Phần riêng gồm 5 chức năng (chỉ mục tìm kiếm, tìm kiếm và gợi ý, lọc và sắp xếp, danh mục và chi tiết sản phẩm, bộ nhớ đệm), 3 màn hình (trang chủ và danh mục, kết quả tìm kiếm, chi tiết sản phẩm), 4 nhóm dịch vụ phía máy chủ. Phần chung gồm đặc tả chức năng sản phẩm, sơ đồ phân cấp menu, giao diện ưu tiên và thư viện thành phần giao diện, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử chấp nhận luồng sản phẩm, môi trường phát triển, chuyển đổi dữ liệu chính thức, bàn giao mã nguồn, phần quản lý dự án. Tổng nhóm theo căn cứ ước lượng là 152 MD, làm tròn từ phần riêng 95 MD và phần đầu việc chung phân bổ 57,23 MD theo tỷ lệ khối lượng riêng (quản lý dự án 13,90, phân tích và thiết kế chung 15,29, kiểm thử hệ thống và vận hành 16,45, triển khai và chuyển giao 11,59 MD). Phần riêng chia theo tỷ lệ giải pháp, phát triển, kiểm thử của bước 2 (119,6, 285,4, 145,2 MD) và số chức năng, màn hình của phân hệ. Thiết kế chi tiết lớn nhất ở tìm kiếm, lọc và sắp xếp vì cần chỉ mục tìm kiếm riêng. Đầu việc chung nguyên vẹn được gán cho phân hệ liên quan nhất gồm đặc tả, menu và giao diện trang sản phẩm, kịch bản, kiểm thử và tối ưu hiệu năng vì thời gian phản hồi đo chủ yếu trên trang tìm kiếm và chi tiết sản phẩm (chỉ tiêu KT02, KT03), chuyển đổi dữ liệu sản phẩm, tồn kho chính thức. Môi trường phát triển và bàn giao mã nguồn không gắn riêng phân hệ nào, được gán vào nhóm này để tổng nhóm sát mục tiêu. Họp tiến độ, quản lý rủi ro và thay đổi, cấu hình và hồ sơ thanh toán là việc dàn trải, chia theo tỷ lệ giữa bốn phân hệ. Khởi động dự án và báo cáo tổng kết được gán cho nhóm này. Tổng các gói của nhóm là 151 MD, nằm trong dung sai của nhóm. Mục mức 2 gồm 1.1 quản lý dự án 14 MD, 1.2 phân tích và thiết kế 32 MD, 1.3 xây dựng 39 MD, 1.4 kiểm thử 54 MD, 1.5 triển khai và chuyển giao 12 MD. |
| Thời gian thực hiện | 18/03/2027 - 07/07/2027 (giai đoạn Khởi động, Suốt dự án, Thực hiện và Kết thúc) |
| Người chịu trách nhiệm | Vũ Đức Minh |
| Phụ thuộc đầu vào | Hoàn thành các gói 2.2.3 (Nghiên cứu hành vi người dùng và khung giao diện các trang chính), 2.4.8 (Kế hoạch kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận và tiêu chí đạt), 2.4.12 (Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận cùng Chủ đầu tư luồng đăng ký, đăng nhập và thành viên), 2.4.13 (Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ thành viên), 3.2.1 (Khảo sát nghiệp vụ bán hàng trực tuyến và quy trình hiện tại của Chủ đầu tư), 3.4.11 (Kịch bản kiểm thử chấp nhận theo quy trình vận hành mới), 3.4.13 (Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử vận hành cùng Chủ đầu tư luồng đặt hàng và giao nhận), 3.4.14 (Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ đặt hàng), 3.5.1 (Hướng dẫn vận hành cho cán bộ Chủ đầu tư theo quy trình vận hành mới, ba buổi theo lịch của Chủ đầu tư), 3.5.3 (Diễn tập triển khai phiên bản chính thức và chuyển đổi dữ liệu trên môi trường vận hành), 4.2.3 (Cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Structure) của Selling DB), 4.3.2 (Tạo lập Selling DB theo cấu trúc đã thiết kế và tầng truy cập dữ liệu), 4.3.3 (Khung ứng dụng giao diện gồm định tuyến, quản lý trạng thái và gọi dịch vụ), 4.4.5 (Khắc phục lỗi sau kiểm thử hệ thống), 4.4.7 (Kiểm thử hiệu năng và rà soát an toàn thông tin bản phát hành trên môi trường vận hành), 4.4.9 (Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận tích hợp với Main System), 4.5.1 (Môi trường vận hành gồm hai nút ứng dụng, cân bằng tải, cơ sở dữ liệu chính và dự phòng) |
| Đơn vị khối lượng | Người-ngày, viết tắt MD, tính theo 8 giờ làm việc |

## 2. Sơ đồ WBS dạng cây phân cấp

Sơ đồ dùng để trao đổi với Chủ đầu tư. Bảng chi tiết ở mục 3 dùng để ước lượng, giao việc và theo dõi tiến độ.

1. Phân hệ quản lý sản phẩm

1.1. Quản lý dự án, phần phân bổ cho phân hệ quản lý sản phẩm

1.1.1. Họp khởi động, xác nhận phạm vi, điều kiện tiền đề, vai trò và trách nhiệm các bên

1.1.2. Họp tiến độ hằng tuần, trình diễn và báo cáo cuối sprint, phần phân hệ quản lý sản phẩm

1.1.3. Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi đặc tả, phần phân hệ quản lý sản phẩm

1.1.4. Quản lý cấu hình, phiên bản tài liệu, hồ sơ dự án, hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, phần phân hệ quản lý sản phẩm

1.1.5. Báo cáo tổng kết, bài học kinh nghiệm và bàn giao hồ sơ dự án

1.2. Phân tích và thiết kế phân hệ quản lý sản phẩm

1.2.1. Đặc tả chức năng (Function) tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

1.2.2. Sơ đồ phân cấp menu (Menu Layer)

1.2.3. Thiết kế giao diện ưu tiên trang chủ, tìm kiếm và chi tiết sản phẩm

1.2.4. Thư viện thành phần giao diện dùng chung, tương thích thiết bị di động

1.2.5. Đặc tả use case tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm

1.2.6. Đặc tả use case trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm

1.2.7. Thiết kế chi tiết tìm kiếm, lọc, sắp xếp và chỉ mục tìm kiếm

1.2.8. Thiết kế chi tiết trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm

1.3. Xây dựng phân hệ quản lý sản phẩm (lập trình và kiểm thử đơn vị)

1.3.1. Dịch vụ chỉ mục tìm kiếm và cập nhật chỉ mục từ Selling DB

1.3.2. Dịch vụ tìm kiếm theo từ khóa và gợi ý tìm kiếm

1.3.3. Dịch vụ lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm

1.3.4. Dịch vụ danh mục, chi tiết sản phẩm, biến thể, tồn kho và giá khuyến mại hiển thị

1.3.5. Giao diện trang chủ và điều hướng danh mục theo Menu Layer

1.3.6. Giao diện tìm kiếm, kết quả và bộ lọc

1.3.7. Giao diện chi tiết sản phẩm

1.3.8. Bộ nhớ đệm và tối ưu thời gian phản hồi trang danh mục, chi tiết sản phẩm

1.4. Kiểm thử phân hệ quản lý sản phẩm, gồm phần kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận phân bổ

1.4.1. Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

1.4.2. Kiểm thử tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm

1.4.3. Kiểm thử trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm

1.4.4. Sửa lỗi và kiểm thử lại chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp

1.4.5. Kiểm thử tương thích trình duyệt, thiết bị di động và thời gian phản hồi phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

1.4.6. Sửa lỗi và kiểm thử lại trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm

1.4.7. Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

1.4.8. Kịch bản và công cụ kiểm thử hiệu năng, chịu tải 500 người dùng đồng thời

1.4.9. Kiểm thử hiệu năng trên môi trường kiểm thử

1.4.10. Tối ưu hiệu năng và khắc phục lỗ hổng theo kết quả kiểm thử bản phát hành

1.4.11. Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận cùng Chủ đầu tư luồng tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

1.4.12. Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm

1.5. Triển khai và chuyển giao, phần phân bổ cho phân hệ quản lý sản phẩm

1.5.1. Môi trường phát triển, kiểm thử và quy trình tích hợp, triển khai tự động

1.5.2. Chuyển đổi dữ liệu chính thức và triển khai phiên bản chính thức

1.5.3. Bàn giao mã nguồn, tài liệu kỹ thuật và danh mục thư viện

## 3. Bảng chi tiết

Mỗi gói công việc gắn với một sản phẩm kiểm tra được, có khối lượng ước lượng được và giao được cho một người.

| Mã WBS | Tên công việc | Mức | Khối lượng, MD | Loại công việc | Giai đoạn, sprint | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Quản lý dự án, phần phân bổ cho phân hệ quản lý sản phẩm | 2 | 14 |  | Khởi động, Suốt dự án, Kết thúc |  |
| 1.1.1 | Họp khởi động, xác nhận phạm vi, điều kiện tiền đề, vai trò và trách nhiệm các bên | 3 | 2 | PM | Khởi động | Biên bản họp khởi động |
| 1.1.2 | Họp tiến độ hằng tuần, trình diễn và báo cáo cuối sprint, phần phân hệ quản lý sản phẩm | 3 | 4 | PM | Suốt dự án | Biên bản họp, báo cáo tiến độ từng sprint, phần phân hệ quản lý sản phẩm |
| 1.1.3 | Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi đặc tả, phần phân hệ quản lý sản phẩm | 3 | 3 | PM | Suốt dự án | Sổ rủi ro, sổ vấn đề và sổ yêu cầu thay đổi được cập nhật, phần phân hệ quản lý sản phẩm |
| 1.1.4 | Quản lý cấu hình, phiên bản tài liệu, hồ sơ dự án, hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, phần phân hệ quản lý sản phẩm | 3 | 3 | PM | Suốt dự án | Sổ phiên bản tài liệu và hồ sơ dự án, biên bản nghiệm thu và hồ sơ thanh toán từng đợt, phần phân hệ quản lý sản phẩm |
| 1.1.5 | Báo cáo tổng kết, bài học kinh nghiệm và bàn giao hồ sơ dự án | 3 | 2 | PM | Kết thúc | Báo cáo tổng kết dự án, biên bản bàn giao hồ sơ |
| 1.2 | Phân tích và thiết kế phân hệ quản lý sản phẩm | 2 | 32 |  | S1-S4 |  |
| 1.2.1 | Đặc tả chức năng (Function) tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 3 | 4 | BA | S1 | Đặc tả chức năng tìm kiếm và hiển thị sản phẩm |
| 1.2.2 | Sơ đồ phân cấp menu (Menu Layer) | 3 | 3 | BA | S2 | Sơ đồ phân cấp menu |
| 1.2.3 | Thiết kế giao diện ưu tiên trang chủ, tìm kiếm và chi tiết sản phẩm | 3 | 4 | DEV | S2 | Bản thiết kế giao diện ưu tiên nhóm tìm kiếm sản phẩm |
| 1.2.4 | Thư viện thành phần giao diện dùng chung, tương thích thiết bị di động | 3 | 4 | DEV | S2 | Thư viện thành phần giao diện |
| 1.2.5 | Đặc tả use case tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm | 3 | 5 | BA | S2 | Đặc tả use case tìm kiếm, lọc và sắp xếp |
| 1.2.6 | Đặc tả use case trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | 3 | 3 | BA | S3 | Đặc tả use case trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm |
| 1.2.7 | Thiết kế chi tiết tìm kiếm, lọc, sắp xếp và chỉ mục tìm kiếm | 3 | 5 | DEV | S2-S3 | Thiết kế chi tiết chức năng tìm kiếm |
| 1.2.8 | Thiết kế chi tiết trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | 3 | 4 | DEV | S3-S4 | Thiết kế chi tiết chức năng hiển thị sản phẩm |
| 1.3 | Xây dựng phân hệ quản lý sản phẩm (lập trình và kiểm thử đơn vị) | 2 | 39 |  | S3-S5 |  |
| 1.3.1 | Dịch vụ chỉ mục tìm kiếm và cập nhật chỉ mục từ Selling DB | 3 | 5 | DEV | S3 | Dịch vụ chỉ mục tìm kiếm đạt kiểm thử đơn vị |
| 1.3.2 | Dịch vụ tìm kiếm theo từ khóa và gợi ý tìm kiếm | 3 | 5 | DEV | S3-S4 | Dịch vụ tìm kiếm đạt kiểm thử đơn vị |
| 1.3.3 | Dịch vụ lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm | 3 | 5 | DEV | S3-S4 | Dịch vụ lọc, sắp xếp đạt kiểm thử đơn vị |
| 1.3.4 | Dịch vụ danh mục, chi tiết sản phẩm, biến thể, tồn kho và giá khuyến mại hiển thị | 3 | 6 | DEV | S4-S5 | Dịch vụ danh mục và chi tiết sản phẩm đạt kiểm thử đơn vị |
| 1.3.5 | Giao diện trang chủ và điều hướng danh mục theo Menu Layer | 3 | 4 | DEV | S4 | Trang chủ và điều hướng danh mục đạt kiểm thử đơn vị |
| 1.3.6 | Giao diện tìm kiếm, kết quả và bộ lọc | 3 | 5 | DEV | S4 | Màn hình tìm kiếm đạt kiểm thử đơn vị |
| 1.3.7 | Giao diện chi tiết sản phẩm | 3 | 5 | DEV | S4-S5 | Màn hình chi tiết sản phẩm đạt kiểm thử đơn vị |
| 1.3.8 | Bộ nhớ đệm và tối ưu thời gian phản hồi trang danh mục, chi tiết sản phẩm | 3 | 4 | DEV | S5 | Báo cáo đo thời gian phản hồi trang danh mục, chi tiết sản phẩm |
| 1.4 | Kiểm thử phân hệ quản lý sản phẩm, gồm phần kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận phân bổ | 2 | 54 |  | S3-S7 |  |
| 1.4.1 | Kịch bản kiểm thử và bộ kiểm thử tự động phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 3 | 6 | QA | S3-S4 | Kịch bản và bộ kiểm thử tự động phân hệ |
| 1.4.2 | Kiểm thử tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm | 3 | 7 | QA | S5 | Báo cáo kiểm thử tìm kiếm, lọc và sắp xếp |
| 1.4.3 | Kiểm thử trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | 3 | 6 | QA | S5-S6 | Báo cáo kiểm thử trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm |
| 1.4.4 | Sửa lỗi và kiểm thử lại chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp | 3 | 3 | DEV | S5-S6 | Chức năng tìm kiếm đã khắc phục lỗi kiểm thử phân hệ |
| 1.4.5 | Kiểm thử tương thích trình duyệt, thiết bị di động và thời gian phản hồi phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 3 | 5 | QA | S5-S6 | Báo cáo kiểm thử tương thích và thời gian phản hồi |
| 1.4.6 | Sửa lỗi và kiểm thử lại trang chủ, danh mục và chi tiết sản phẩm | 3 | 3 | DEV | S6 | Chức năng hiển thị sản phẩm đã khắc phục lỗi kiểm thử phân hệ |
| 1.4.7 | Tài liệu chức năng và nghiệm thu nội bộ phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 3 | 3 | BA | S6 | Tài liệu chức năng và biên bản nghiệm thu nội bộ phân hệ |
| 1.4.8 | Kịch bản và công cụ kiểm thử hiệu năng, chịu tải 500 người dùng đồng thời | 3 | 4 | QA | S4-S6 | Kịch bản kiểm thử tải |
| 1.4.9 | Kiểm thử hiệu năng trên môi trường kiểm thử | 3 | 3 | QA | S6 | Báo cáo kiểm thử hiệu năng |
| 1.4.10 | Tối ưu hiệu năng và khắc phục lỗ hổng theo kết quả kiểm thử bản phát hành | 3 | 4 | DEV | S7 | Phiên bản phát hành đạt chỉ tiêu hiệu năng và an toàn thông tin |
| 1.4.11 | Tổ chức và hỗ trợ kiểm thử chấp nhận cùng Chủ đầu tư luồng tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 3 | 4 | QA | S7 | Biên bản kiểm thử chấp nhận luồng tìm kiếm và hiển thị sản phẩm |
| 1.4.12 | Khắc phục lỗi và điều chỉnh theo kết quả kiểm thử chấp nhận phân hệ tìm kiếm và hiển thị sản phẩm | 3 | 6 | DEV | S7 | Phiên bản phân hệ đã khắc phục lỗi kiểm thử chấp nhận |
| 1.5 | Triển khai và chuyển giao, phần phân bổ cho phân hệ quản lý sản phẩm | 2 | 12 |  | S1-S7 |  |
| 1.5.1 | Môi trường phát triển, kiểm thử và quy trình tích hợp, triển khai tự động | 3 | 6 | DEVOPS | S1-S2 | Môi trường phát triển, kiểm thử và quy trình triển khai tự động |
| 1.5.2 | Chuyển đổi dữ liệu chính thức và triển khai phiên bản chính thức | 3 | 2 | DEVOPS | S7 | Hệ thống và dữ liệu trên môi trường vận hành |
| 1.5.3 | Bàn giao mã nguồn, tài liệu kỹ thuật và danh mục thư viện | 3 | 4 | DEV | S7 | Biên bản bàn giao mã nguồn và tài liệu kỹ thuật |
|  | Tổng cộng |  | 151 |  |  |  |

## 4. Kiểm tra quy tắc 100%

Tổng khối lượng các hạng mục mức 2, 14 cộng 32 cộng 39 cộng 54 cộng 12, bằng 151 người-ngày, khớp với khối lượng khai báo ở mức 1. Kết luận: cân bằng.