PM_26I_02

Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)

Báo cáo tiến độ

Kỳ S6, ngày báo cáo 17/06/2027

| Dự án | Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System) |
| --- | --- |
| Khách hàng | Công ty Cổ phần ABC Wear |
| Đơn vị thực hiện | PM_26I_02 |
| Môn học | Quản trị dự án và Quản lý thay đổi |
| Nhóm | PM_26I_02 |
| Giảng viên | Vũ Thị Hương Giang |
| Người lập | Trần Bá Đạt |
| Phiên bản | 0.2 |
| Ngày | 17/06/2027 |

# 1. Tóm tắt

| Chỉ tiêu | Giá trị | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Thời gian đã qua | 63/103 ngày làm việc (61,2%) |  |
| Khối lượng hoàn thành (EV/BAC) | 545,34/733,00 MD (74,4%) |  |
| Chỉ số tiến độ SPI | 0,98 | Xanh |
| Chỉ số chi phí CPI theo công | 0,99 | Xanh |
| Chỉ số chi phí CPI theo chi phí thực | 0,99 | Xanh |
| Sử dụng quỹ huy động | 549,75/696,00 MD (79,0%) |  |
| Dự báo hoàn thành | 30/07/2027 (kế hoạch 29/07/2027, cut over 29/07/2027) |  |
| Trạng thái chung |  | Vàng |

Số liệu thực tế trong báo cáo là số liệu mô phỏng. Số liệu mô phỏng: dữ liệu thực tế trong dau_vao/thuc_te/ do script qlda-mo-phong/scripts/mo_phong_sprint.py sinh từ kịch bản biến cố từng sprint (lam_viec/mo_phong/kich_ban_S<n>.json) theo kế hoạch đã duyệt hiện hành, không phải số liệu đo được của dự án thật.

Kết thúc kỳ S6 ngày 17/06/2027, dự án ở trạng thái chung Vàng. SPI đạt 0,98 ở mức Xanh, CPI theo công đạt 0,99 ở mức Xanh, CPI theo chi phí thực đạt 0,99 ở mức Xanh. Giá trị thu được lũy kế 545,34 MD so với kế hoạch 554,76 MD, công thực tế 549,75 MD, khối lượng hoàn thành đạt 74,4% toàn dự án. Kiểm thử tích hợp với Main System và sửa lỗi tích hợp hoàn thành đầu kỳ, rủi ro RR02 được đóng. Phần chậm tập trung ở gói găng kiểm thử chức năng đầu cuối 3.4.12 và chuỗi lập trình bán hàng trên sàn do thiết kế tích hợp với sàn phải bổ sung xử lý giới hạn tần suất gọi.

Ngày hoàn thành dự báo 30/07/2027, muộn hơn ngày cut over 29/07/2027 theo phụ lục hợp đồng, TCPI 1,02. Tỷ lệ sử dụng quỹ huy động đạt 79,0%, còn 146,25 MD sẵn sàng không ghi công trên 696,00 MD huy động. Chi phí khác đã chi lũy kế 52.500.000 đồng, EAC theo chi phí thực 1.489,31 triệu đồng.

Ngày hoàn thành dự báo theo SPI 30/07/2027 sát ngày cut over 29/07/2027, phần chênh do chuỗi kiểm thử đầu cuối bắt đầu muộn. Nhóm làm bù bằng quỹ sẵn sàng của các kỹ sư phát triển còn quỹ trong S7 và theo dõi dự trữ đến cut over hằng tuần theo kế hoạch quản lý rủi ro, chưa cần dùng dự phòng.

# 2. Giá trị thu được

| Chỉ số | Theo MD | Theo chi phí, đồng |
| --- | --- | --- |
| BAC | 733,00 | 1.581.550.000 |
| PV | 554,76 | 1.190.387.634 |
| EV | 545,34 | 1.171.987.250 |
| AC theo công | 549,75 | 1.181.325.000 |
| SV = EV - PV | -9,42 | âm 18.400.384 |
| CV = EV - AC | -4,41 | âm 9.337.750 |
| EAC | 738,93 | 1.594.150.921 |
| ETC | 189,18 |  |
| VAC | -5,93 |  |
| TCPI | 1,02 |  |

Bảng trên quy đổi chi phí theo đơn giá loại công việc của đường cơ sở chi phí nhân công (AC theo công là MD ghi nhận nhân đơn giá). Ngưỡng cảnh báo: SPI hoặc CPI dưới 0,95 là vàng, dưới 0,85 là đỏ.

| Chỉ số chi phí thực | Giá trị, đồng |
| --- | --- |
| Lương kế hoạch cả dự án theo cách trả lương, BAC nhân sự | 1.327.839.441 |
| Lương kế hoạch đến ngày báo cáo | 1.005.837.330 |
| EV nhân sự (lương kế hoạch tại thời điểm kế hoạch đạt khối lượng EV) | 991.361.856 |
| AC nhân sự, lương đến ngày báo cáo tính theo MD ghi công trong nhật ký công việc | 1.002.834.034 |
| CV nhân sự = EV nhân sự - AC nhân sự | âm 11.472.178 |
| CPI theo chi phí thực = EV nhân sự / AC nhân sự | 0,99 (Xanh) |
| Chi phí khác đã chi, dự toán B + D | 52.500.000, dự toán 150.000.000 |
| AC thực = AC nhân sự + chi phí khác đã chi | 1.055.334.034 |
| BAC thực = BAC nhân sự + B + D | 1.477.839.441 |
| EAC thực (lương và chi phí khác còn lại theo kế hoạch) | 1.489.311.619 |
| VAC thực = BAC thực - EAC thực | âm 11.472.178 |
| Giá hợp đồng trước thuế trừ EAC thực | 459.713.063 |
| MD ghi công, MD sẵn sàng không ghi công | 549,75, 146,25 (79,0% quỹ huy động có ghi công) |

Cách trả lương do nhóm khai báo: trả theo công sức (MD công việc). EV nhân sự và AC nhân sự cùng cơ sở lương với cost estimate (lương tham chiếu tháng chia 22 ngày, nhân hệ số bảo hiểm 1,235). Khi thực hiện đúng kế hoạch, EV nhân sự bằng lương kế hoạch đến ngày báo cáo và CPI theo chi phí thực bằng 1. Chi phí khác chưa có kế hoạch chi theo thời gian nên so với dự toán, không tính vào CPI theo chi phí thực. Đến ngày báo cáo đã huy động 696,00 MD, lương của toàn bộ ngày huy động cả dự án là 1.640.136.136 đồng. Ngày sẵn sàng không ghi công không tính lương, chỉ dùng để theo dõi năng lực.

| Kỳ | Ngày | PV, MD | EV, MD | AC, MD | SPI | CPI | CPI thực | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 31/03/2027 | 55,50 | 55,54 | 55,25 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | Xanh |
| S2 | 14/04/2027 | 131,50 | 128,53 | 129,25 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | Vàng |
| S3 | 06/05/2027 | 273,50 | 257,49 | 260,50 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | Vàng |
| S4 | 20/05/2027 | 389,80 | 369,33 | 373,00 | 0,947 | 0,99 | 0,98 | Vàng |
| S5 | 03/06/2027 | 463,62 | 458,07 | 462,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | Xanh |
| S6 | 17/06/2027 | 554,76 | 545,34 | 549,75 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | Vàng |

# 3. Tiến độ gói công việc và mốc

| Mốc | Nội dung | Kế hoạch | Hạn | Thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Hợp đồng có hiệu lực, khởi động dự án | 18/03/2027 | 18/03/2027 | 18/03/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M1 | Kế hoạch quản lý dự án được Chủ đầu tư xác nhận | 14/04/2027 | 14/04/2027 | 14/04/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M2 | Đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên được hai bên xác nhận | 06/05/2027 | 10/05/2027 | 06/05/2027 | Đạt, đúng hạn |
| M3 | Chủ đầu tư kiểm tra đạt các chức năng chính và tích hợp với Main System | 08/07/2027 | 08/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M4 | Hoàn thành kiểm thử hệ thống, bản phát hành sẵn sàng kiểm thử chấp nhận | 08/07/2027 | 15/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M9 | Chủ đầu tư nghiệm thu phần bán hàng trên sàn thương mại điện tử theo yêu cầu thay đổi CR01 | 27/07/2027 | 27/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M5 | Hoàn thành kiểm thử chấp nhận và kiểm thử vận hành cùng Chủ đầu tư | 27/07/2027 | 28/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M6 | Hệ thống đưa vào vận hành (cut over) và được nghiệm thu | 29/07/2027 | 29/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M7 | Nhà thầu nộp bảo lãnh bảo hành, bàn giao mã nguồn và hệ thống | 29/07/2027 | 29/07/2027 |  | Chưa đến hạn |
| M8 | Đóng dự án, báo cáo tổng kết và bài học kinh nghiệm được lập, hồ sơ dự án được lưu trữ | 04/08/2027 | 12/08/2027 |  | Chưa đến hạn |

Mốc được so với hạn (hạn trong master schedule, mốc cut over theo ngày cut over của hợp đồng); cột Kế hoạch là ngày theo lịch hiện hành.

| Mã | Gói chậm | Kế hoạch | Thực tế | Phụ trách | Hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.8 | Kịch bản và công cụ kiểm thử hiệu năng, chịu tải 500 người dùng đồng thời | 100,0% | 68,0% | Vũ Đức Minh | 16/06/2027 |
| 1.4.9 | Kiểm thử hiệu năng trên môi trường kiểm thử | 33,3% | 0,0% | Phạm Ngọc Anh | 21/06/2027 |
| 2.4.9 | Đánh giá khả năng sử dụng của giao diện (Easy Operation) | 100,0% | 50,0% | Vũ Đức Minh | 17/06/2027 |
| 3.4.12 | Kiểm thử chức năng đầu cuối | 33,3% | 20,0% | Nguyễn Thị Phương Liên | 23/06/2027 |
| 4.5.3 | Chuyển đổi thử dữ liệu sản phẩm, tồn kho do Chủ đầu tư cung cấp | 100,0% | 75,0% | Phạm Tuấn Anh | 16/06/2027 |
| 4.5.4 | Nạp hình ảnh và nội dung sản phẩm theo bộ nhận diện của Chủ đầu tư lên môi trường vận hành | 50,0% | 25,0% | Ninh Đức Toàn | 21/06/2027 |
| 5.2.4 | Xác nhận đặc tả bán hàng trên sàn thương mại điện tử của Chủ đầu tư | 100,0% | 87,0% | Nguyễn Thị Phương Liên | 17/06/2027 |
| 5.3.2 | Đồng bộ sản phẩm và giá lên sàn | 80,0% | 60,0% | Đỗ Minh Quân | 18/06/2027 |
| 5.3.3 | Đồng bộ tồn kho lên sàn | 100,0% | 75,0% | Trương Quốc Việt | 17/06/2027 |
| 5.3.5 | Cập nhật trạng thái đơn hàng và vận chuyển lên sàn | 25,0% | 0,0% | Bùi Anh Tuấn | 22/06/2027 |
| 5.3.7 | Giao diện quản trị kênh sàn gồm ánh xạ sản phẩm, theo dõi đồng bộ và kết quả đối soát | 20,0% | 0,0% | Lê Quang Huy | 23/06/2027 |

Trong kỳ hoàn thành kiểm thử tích hợp với Main System 4.4.3 và sửa lỗi tích hợp 4.4.4, kiểm thử tương thích trình duyệt 1.4.5, kiểm thử theo dõi đơn hàng và đổi trả 3.4.4, sửa lỗi đặt hàng 3.4.7, kịch bản kiểm thử hệ thống 3.4.10, rà soát bảo mật theo OWASP Top 10 2.4.10, tài liệu hướng dẫn sử dụng 2.5.1, giám sát và sao lưu tự động 4.5.2. Phần bán hàng trên sàn hoàn thành đặc tả 5.2.2, thiết kế tích hợp 5.2.3, kết nối sàn 5.3.1 và kịch bản kiểm thử 5.4.1.

Bản phát hành R6 cuối sprint trình diễn luồng mua hàng có đồng bộ thật với Main System trên môi trường thử, kết nối sàn và nhận đơn hàng từ sàn trên môi trường thử của sàn. Chủ đầu tư xác nhận đặc tả phần sàn 5.2.4 đạt 87,0%, hoàn tất đầu kỳ tới. Trong kỳ không có mốc đến hạn.

# 4. Công sức theo thành viên

| Thành viên | Kế hoạch đến nay, MD | Thực tế, MD | Chênh lệch, MD | Huy động, MD | Sẵn sàng không ghi công, MD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Bá Đạt | 47,76 | 50,25 | 2,49 | 63,00 | 12,75 |
| Phạm Tuấn Anh | 45,00 | 44,25 | -0,75 | 63,00 | 18,75 |
| Vũ Đức Minh | 52,00 | 50,25 | -1,75 | 63,00 | 12,75 |
| Ninh Đức Toàn | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 63,00 | 7,50 |
| Nguyễn Thị Phương Liên | 56,50 | 55,75 | -0,75 | 63,00 | 7,25 |
| Nguyễn Hoàng Nam | 56,67 | 57,75 | 1,08 | 63,00 | 5,25 |
| Lê Quang Huy | 47,50 | 47,00 | -0,50 | 63,00 | 16,00 |
| Đỗ Minh Quân | 42,00 | 40,25 | -1,75 | 53,00 | 12,75 |
| Bùi Anh Tuấn | 40,50 | 40,25 | -0,25 | 63,00 | 22,75 |
| Trần Thu Hà | 36,00 | 35,25 | -0,75 | 53,00 | 17,75 |
| Phạm Ngọc Anh | 32,00 | 31,00 | -1,00 | 43,00 | 12,00 |
| Trương Quốc Việt | 43,00 | 42,25 | -0,75 | 43,00 | 0,75 |
| Tổng | 554,43 | 549,75 | -4,68 | 696,00 | 146,25 |

Cột Kế hoạch đến nay của bảng trên lấy theo phân bổ MD của từng thành viên trong từng sprint của master schedule, tính tỷ lệ theo số ngày đã qua của sprint hiện hành, còn PV ở mục 1, mục 2 tính theo tỷ lệ thời gian đã qua của từng gói công việc, nên hai tổng có thể lệch nhỏ.

# 5. Vấn đề, rủi ro và thay đổi

## 5.1. Vấn đề và hành động

| Sổ vấn đề tại ngày báo cáo | Số lượng |
| --- | --- |
| Vấn đề ghi nhận đến ngày báo cáo | 11 |
| Vấn đề chưa đóng | 1, trong đó ưu tiên cao 1 |
| Vấn đề quá hạn | 0 |
| Vấn đề đóng trong kỳ | 1 |
| Hành động chưa hoàn thành | 1, trong đó quá hạn 0 |

| Mã | Vấn đề | Ưu tiên | Liên kết | Phụ trách | Hạn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VD10 | Các gói 2.4.3, 3.4.5, 4.5.5 và gói găng 4.4.3 kiểm thử tích hợp với Main System chưa hoàn thành cuối S5 do sửa lỗi giữ tồn kho mức cao của 3.4.6 và làm bù gói chậm của S4 chiếm quỹ của nhóm kiểm thử | Cao |  | Trần Bá Đạt | 10/06/2027 | Đã đóng |
| VD11 | Các gói 1.4.8, 1.4.9, 2.4.9, 4.5.3, 4.5.4, gói găng 3.4.12 kiểm thử chức năng đầu cuối và các gói bán hàng trên sàn 5.2.4, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.7 chậm cuối S6 do sửa lỗi tích hợp với Main System và thiết kế tích hợp với sàn 5.2.3 vượt công | Cao |  | Trần Bá Đạt | 25/06/2027 | Đang xử lý |

| Mã | Vấn đề | Hành động | Người thực hiện | Hạn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HD13 | VD10 | Ưu tiên đầu S6 cho gói găng 4.4.3 và sửa lỗi tích hợp, Phạm Ngọc Anh tập trung kiểm thử tích hợp, Nguyễn Thị Phương Liên hỗ trợ hoàn thành 2.4.3 | Trần Bá Đạt | 04/06/2027 | Hoàn thành |
| HD14 | VD11 | Ưu tiên đầu S7 cho gói găng 3.4.12 và chuỗi lập trình phần sàn, Lê Quang Huy và Đỗ Minh Quân dùng quỹ sẵn sàng làm bù 5.3.2, 5.3.7 | Trần Bá Đạt | 18/06/2027 | Đang thực hiện |

| Nguồn | Tín hiệu do script phát hiện | Vấn đề trong sổ |
| --- | --- | --- |
| Gói chậm | Gói 1.4.8 Kịch bản và công cụ kiểm thử hiệu năng, chịu tải 500 người dùng đồng thời: hoàn thành 68%, kế hoạch 100% | VD11 |
| Gói chậm | Gói 1.4.9 Kiểm thử hiệu năng trên môi trường kiểm thử: hoàn thành 0%, kế hoạch 33,3% | VD11 |
| Gói chậm | Gói 2.4.9 Đánh giá khả năng sử dụng của giao diện (Easy Operation): hoàn thành 50%, kế hoạch 100% | VD11 |
| Gói chậm | Gói 3.4.12 Kiểm thử chức năng đầu cuối: hoàn thành 20%, kế hoạch 33,3% | VD11 |
| Gói chậm | Gói 4.5.3 Chuyển đổi thử dữ liệu sản phẩm, tồn kho do Chủ đầu tư cung cấp: hoàn thành 75%, kế hoạch 100% | VD11 |
| Gói chậm | Gói 4.5.4 Nạp hình ảnh và nội dung sản phẩm theo bộ nhận diện của Chủ đầu tư lên môi trường vận hành: hoàn thành 25%, kế hoạch 50% | VD11 |
| Gói chậm | Gói 5.2.4 Xác nhận đặc tả bán hàng trên sàn thương mại điện tử của Chủ đầu tư: hoàn thành 87%, kế hoạch 100% | VD11 |
| Gói chậm | Gói 5.3.2 Đồng bộ sản phẩm và giá lên sàn: hoàn thành 60%, kế hoạch 80% | VD11 |
| Gói chậm | Gói 5.3.3 Đồng bộ tồn kho lên sàn: hoàn thành 75%, kế hoạch 100% | VD11 |
| Gói chậm | Gói 5.3.5 Cập nhật trạng thái đơn hàng và vận chuyển lên sàn: hoàn thành 0%, kế hoạch 25% | VD11 |
| Gói chậm | Gói 5.3.7 Giao diện quản trị kênh sàn gồm ánh xạ sản phẩm, theo dõi đồng bộ và kết quả đối soát: hoàn thành 0%, kế hoạch 20% | VD11 |

Sổ vấn đề có 11 vấn đề, đã đóng 10, còn mở 1.

Vấn đề VD10 đóng khi các gói chậm cuối kỳ trước hoàn thành. Vấn đề VD11 ưu tiên cao tổng hợp các gói chậm cuối kỳ gồm gói găng 3.4.12 và các gói lập trình phần sàn, hành động làm bù bằng quỹ sẵn sàng có hạn 18/06/2027. Rủi ro RR10 về lỗi phát hiện muộn trong kiểm thử chấp nhận tiếp tục theo dõi theo kế hoạch ứng phó.

## 5.2. Rủi ro và yêu cầu thay đổi

| Mã | Rủi ro | Mức | Trạng thái | Hành động | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR02 | Tài liệu giao diện hoặc môi trường thử của Main System đến muộn hơn cam kết hoặc không đủ thông tin | Cao | Đã đóng |  | Ninh Đức Toàn |
| RR10 | Số lỗi phát hiện trong kiểm thử chấp nhận vượt khả năng khắc phục trong khoảng 16/07 đến 27/07/2027 | Cao | Đang theo dõi |  | Nguyễn Thị Phương Liên |
| RR01 | Đặc tả yêu cầu được xác nhận chậm hoặc thay đổi nhiều sau khi xác nhận | Trung bình | Đã đóng | Điều kiện đóng đạt: biên bản xác nhận đặc tả (M2) ký ngày 06/05/2027, không còn yêu cầu sửa đổi đặc tả đã xác nhận đang mở (CR01 là bổ sung phạm vi theo phụ lục) | Nguyễn Thị Phương Liên |
| RR04 | Vị trí bổ sung không có mặt đúng sprint huy động đã thống nhất | Trung bình | Đã đóng | Điều kiện đóng đạt | Trần Bá Đạt |
| RR21 | Chủ đầu tư bàn giao môi trường thử của Main System sớm hơn 20/05/2027 | Thấp | Đã đóng | Điều kiện đóng đạt: Chủ đầu tư bàn giao môi trường thử Main System đúng hạn 20/05/2027, không sớm hơn, kiểm thử tích hợp 4.4.3 đã bắt đầu | Ninh Đức Toàn |

| Mã | Yêu cầu thay đổi | Trạng thái | MD | Giá đề nghị, đồng | Cut over lùi, ngày làm việc | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR01 | Bán hàng trên sàn thương mại điện tử | Đã phê duyệt | 76,00 | 199.024.682 | 16 | Lớn |

# 6. Kế hoạch kỳ tới

Mục tiêu S7 theo master schedule hiện hành: Kiểm thử chức năng đầu cuối, sửa lỗi và kiểm thử lại các phân hệ, kịch bản kiểm thử chấp nhận, kế hoạch cut over, diễn tập chuyển đổi dự phòng, nạp nội dung sản phẩm (CK4), cùng với xác nhận đặc tả bán hàng trên sàn, đồng bộ sản phẩm và giá, cập nhật trạng thái, đối soát, giao diện quản trị kênh sàn, tài liệu và buổi hướng dẫn sử dụng bán hàng trên sàn, kiểm thử tích hợp với sàn và bắt đầu kiểm thử hệ thống luồng bán hàng trên sàn (CR01). Kế hoạch kỳ tới là 61,52 MD trên quỹ 69,00 MD.

Gói ưu tiên là gói găng kiểm thử chức năng đầu cuối 3.4.12 và chuỗi lập trình, kiểm thử tích hợp phần sàn 5.3.2 đến 5.3.7, 5.4.2. Mốc M3 có hạn 08/07/2027, gắn đợt thanh toán 3. Nhóm đề nghị Chủ đầu tư hoàn tất xác nhận đặc tả phần sàn và chuẩn bị nội dung sản phẩm theo cam kết CK4.