PM_26I_02

Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)

Báo cáo bài học kinh nghiệm

Số liệu tính đến ngày 12/08/2027

| Dự án | Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System) |
| --- | --- |
| Khách hàng | Công ty Cổ phần ABC Wear |
| Đơn vị thực hiện | PM_26I_02 |
| Môn học | Quản trị dự án và Quản lý thay đổi |
| Nhóm | PM_26I_02 |
| Giảng viên | Vũ Thị Hương Giang |
| Người lập | Trần Bá Đạt |
| Phiên bản | 0.4 |
| Ngày | 12/08/2027 |

Mục lục

1. Mục đích và nguồn bài học

2. Tổng hợp

3. Thực hành tốt nên duy trì

4. Vấn đề cần cải thiện

5. Ghi chép họp cải tiến cuối sprint

6. Đề xuất cải tiến quy trình

7. Kết luận

# 1. Mục đích và nguồn bài học

Báo cáo tổng hợp bài học kinh nghiệm của dự án để áp dụng cho các dự án sau của nhóm và của nhà thầu. Mỗi bài học được rút từ sự kiện có ghi nhận trong dữ liệu dự án và dẫn mã bằng chứng: yêu cầu thay đổi (CR), rủi ro (RR), ghi chép họp cải tiến cuối sprint (R-Sx-nn), nghiệm thu (NT), lỗi (L), chỉ tiêu đánh giá (K), mốc (M), sprint (S) và gói WBS.

Số liệu thực tế trong báo cáo là số liệu mô phỏng. Số liệu mô phỏng: dữ liệu thực tế trong dau_vao/thuc_te/ do script qlda-mo-phong/scripts/mo_phong_sprint.py sinh từ kịch bản biến cố từng sprint (lam_viec/mo_phong/kich_ban_S<n>.json) theo kế hoạch đã duyệt hiện hành, không phải số liệu đo được của dự án thật.

| Nguồn bằng chứng | Số mã được trích dẫn |
| --- | --- |
| yêu cầu thay đổi | 1 |
| mốc | 5 |
| chỉ tiêu | 7 |
| ghi chép cải tiến | 13 |
| sprint | 6 |
| rủi ro | 4 |
| gói WBS | 13 |
| nghiệm thu | 2 |
| lỗi | 3 |
| Tổng | 54 |

Bài học được thu thập từ họp cải tiến cuối mỗi sprint S1 đến S9 (ghi chép R-Sx-nn trong retro.md), họp tổng kết khi đóng dự án và đối chiếu với báo cáo đánh giá dự án. Người tham gia gồm các thành viên nhóm và vị trí bổ sung, quản trị dự án Trần Bá Đạt chủ trì.

Mỗi bài học được gắn mã bằng chứng có trong dữ liệu dự án (yêu cầu thay đổi, rủi ro, ghi chép cải tiến, nghiệm thu, lỗi, chỉ tiêu, mốc, sprint, gói WBS) và được kiểm tra tự động trước khi đưa vào báo cáo. Số liệu thực hiện là số liệu mô phỏng.

# 2. Tổng hợp

| Nhóm | Thực hành tốt | Cần cải thiện |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi và yêu cầu | 0 | 1 |
| Tiến độ | 1 | 0 |
| Chi phí và ước lượng | 0 | 1 |
| Chất lượng và nghiệm thu | 1 | 2 |
| Quản lý rủi ro | 0 | 1 |
| Quản lý thay đổi | 1 | 0 |
| Nhân sự và tổ chức nhóm | 0 | 2 |
| Giao tiếp với chủ đầu tư | 1 | 0 |
| Công cụ và quy trình | 0 | 1 |
| Tổng | 4 | 8 |

Bài học quan trọng nhất về quản lý thay đổi là yêu cầu thay đổi lớn giữa dự án vẫn kiểm soát được khi tác động được lượng hóa nhanh và phụ lục ghi đủ giá, mốc, đợt thanh toán (BH01), nhưng đường cơ sở sau thay đổi chỉ nên lập sau khi tài liệu qua kiểm tra độc lập (BH02).

Các rủi ro đã xảy ra RR02, RR04, RR06 đều cho bài học về theo dõi đầu vào bên ngoài (BH03), xác nhận ngày có mặt của vị trí bổ sung (BH04) và đo chỉ tiêu phi chức năng liên tục (BH06). Chỉ tiêu không đạt duy nhất là tỷ lệ sử dụng nhân lực huy động K14, do huy động sát nhu cầu ở các sprint kiểm thử khiến gói chậm dồn sang S8 phải huy động bổ sung (BH05). Bài học về môi trường kiểm thử giống vận hành (BH07) là điểm cần cải thiện có tác động lớn khác đến cuối dự án.

# 3. Thực hành tốt nên duy trì

| Mã | Nhóm | Tình huống | Nguyên nhân | Bài học | Khuyến nghị | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BH01 | Quản lý thay đổi | Chủ đầu tư đề nghị bán hàng trên sàn thương mại điện tử (CR01) tại buổi trình diễn cuối S4 ngày 20/05/2027. Yêu cầu được đánh giá, quyết định và ký phụ lục 01/2027/PL-ABCW ngày 27/05/2027 sau 5 ngày làm việc, tăng 76 MD, cut over lùi đến 29/07/2027 và vẫn đạt đúng ngày. | Quy trình quản lý thay đổi có công cụ đánh giá tác động theo lịch, quỹ và đường găng, ban kiểm soát thay đổi gồm người ký hợp đồng của hai bên nên quyết định được trong thời hạn. | Yêu cầu thay đổi lớn giữa dự án vẫn kiểm soát được khi tác động được lượng hóa nhanh và phụ lục ghi đủ giá, mốc, đợt thanh toán. | Duy trì công cụ đánh giá tác động theo đường găng và mẫu phụ lục có sẵn các mục giá, cut over, đợt thanh toán gắn mốc nghiệm thu, đặt thời hạn quyết định 5 ngày làm việc. Áp dụng cho quản lý thay đổi, đàm phán phụ lục hợp đồng. | CR01, M9, K11, R-S5-01, S4 |
| BH08 | Chất lượng và nghiệm thu | Toàn bộ 22 tiêu chí nghiệm thu, gồm phần bán hàng trên sàn và hạng mục chuyển giao, hướng dẫn vận hành, đạt ngay lần đầu, mật độ lỗi 0,75 lỗi trên 10 MD, không còn lỗi mở khi bàn giao, mốc M5 và M9 đạt ngày 27/07/2027. | Kiểm thử từng phân hệ ngay khi lập trình hoàn thành, kiểm thử chấp nhận dựa trên kịch bản dùng lại từ kiểm thử đầu cuối và có Chủ đầu tư tham gia. | Kiểm thử sớm theo phân hệ và dùng lại kịch bản giúp kiểm thử chấp nhận ít bất ngờ. | Duy trì kiểm thử theo phân hệ ngay sau lập trình và lập kịch bản kiểm thử chấp nhận từ kịch bản kiểm thử đầu cuối. Áp dụng cho kiểm thử, nghiệm thu. | K07, K10, M5, NT06, 3.4.11 |
| BH10 | Tiến độ | SPI xuống 0,94 ở S3 và 0,95 ở S4 (mức Vàng) nhưng phục hồi về 1,00 ở S8, mọi mốc đạt trong hạn và cut over đúng ngày 29/07/2027. | Gói chậm được ghi vào sổ vấn đề mỗi kỳ, hành động làm bù bằng quỹ sẵn sàng và dùng lại thành phần được giao người và hạn cụ thể. | Ghi mọi gói chậm thành vấn đề có hành động và hạn giúp phục hồi tiến độ trước khi tiêu hao dự trữ. | Mỗi báo cáo tiến độ ghi vấn đề cho mọi gói chậm trên ngưỡng, hành động có người và hạn trong sprint kế tiếp. Áp dụng cho báo cáo tiến độ, họp sprint. | K02, K03, M6, R-S4-01, S8 |
| BH11 | Giao tiếp với chủ đầu tư | Chủ đầu tư cấp tài khoản người bán và môi trường thử của sàn đúng hạn CK10, kiểm tra chức năng chính đúng hạn mốc M3 ngày 08/07/2027, kiểm thử tích hợp với sàn 5.4.2 hoàn thành đúng kế hoạch. | Cam kết của Chủ đầu tư được ghi vào phụ lục và nhắc trong họp tiến độ hằng tuần, đơn vị vận hành sàn được đưa vào danh sách bên liên quan. | Đưa cam kết của Chủ đầu tư và bên thứ ba vào phụ lục giúp đầu vào bên ngoài đến đúng hạn. | Ghi mọi đầu vào từ Chủ đầu tư và bên thứ ba thành cam kết có hạn trong hợp đồng hoặc phụ lục, rà soát trong họp tiến độ hằng tuần. Áp dụng cho giao tiếp với chủ đầu tư. | M3, 5.4.2, RR22, R-S7-01 |

# 4. Vấn đề cần cải thiện

| Mã | Nhóm | Tình huống | Nguyên nhân | Bài học | Khuyến nghị | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BH02 | Công cụ và quy trình | Đường cơ sở BL2 sau CR01 được lập ngày 27/05/2027 khi các tài liệu kế hoạch mới qua kiểm tra tự động, rà soát độc lập sau đó phát hiện lỗi về quỹ huy động, đợt thanh toán 6 và vị trí mốc M9 nên BL2 phải lập lại cùng ngày. | Quy trình yêu cầu thay đổi đặt bước lập đường cơ sở ngay sau kiểm tra tự động, chưa có bước rà soát độc lập các tài liệu sau thay đổi. | Đường cơ sở chỉ có giá trị khi gồm các tài liệu đã được rà soát độc lập, kiểm tra tự động không phát hiện được mâu thuẫn giữa lời văn và quyết định. | Đưa bước rà soát độc lập và trạng thái Đã kiểm tra vào trước bước lập đường cơ sở trong quy trình thay đổi, sổ phiên bản từ chối đường cơ sở có tài liệu còn ở trạng thái Dự thảo. Áp dụng cho quản lý cấu hình, quản lý phiên bản. | CR01, S5 |
| BH03 | Quản lý rủi ro | Tài liệu đặc tả giao diện Main System đến muộn 2 ngày làm việc so với cam kết CK1 (rủi ro RR02 xảy ra ngày 19/04/2027), gói 4.2.5 bắt đầu muộn kéo theo gói găng 4.2.7 và SPI xuống 0,94 ở S3. | Cam kết của Chủ đầu tư có hạn nhưng nhóm chưa chuẩn bị sẵn phần đặc tả làm được trước khi có tài liệu và chưa nhắc hạn trước ngày đến hạn. | Đầu vào từ bên ngoài trên đường găng cần được nhắc trước hạn và có phương án làm song song khi đến muộn. | Lập danh sách cam kết của Chủ đầu tư có ngày nhắc trước 5 ngày làm việc, chuẩn bị dịch vụ giả lập và phần đặc tả độc lập để không chờ tài liệu. Áp dụng cho lập kế hoạch, theo dõi cam kết bên ngoài. | RR02, 4.2.5, 4.2.7, R-S3-02, S3 |
| BH04 | Nhân sự và tổ chức nhóm | Kỹ sư kiểm thử bổ sung có mặt muộn ở S2 (rủi ro RR04 xảy ra), gói kế hoạch bảo đảm chất lượng 2.1.1 bắt đầu muộn, phải theo dõi bằng vấn đề VD03. | Ngày có mặt của vị trí bổ sung chỉ được thống nhất khi lập kế hoạch, không được xác nhận lại trước sprint huy động. | Vị trí bổ sung cần được xác nhận lại ngày có mặt trước mỗi sprint huy động, không chỉ khi ký hợp đồng. | Xác nhận bằng văn bản ngày có mặt của từng vị trí bổ sung 5 ngày làm việc trước sprint huy động, ghi vào biên bản họp sprint. Áp dụng cho quản lý nhân sự, huy động. | RR04, 2.1.1, R-S2-02, S2 |
| BH05 | Nhân sự và tổ chức nhóm | Mức huy động theo sprint của S7 đến S9 được đặt bằng MD xếp cộng 1 MD. Khi các gói chậm cuối S7 dồn sang S8, nhiều kiểm thử viên và kỹ sư phát triển hết quỹ, phải huy động bổ sung 10,5 MD ở S8 và 2,5 MD ở S9 (dau_vao/thuc_te/huy_dong_bo_sung.json) để giữ mốc M4 và cut over. MD huy động thực tế tăng từ 908 MD lên 921 MD, tỷ lệ sử dụng nhân lực huy động 79,99%, chỉ tiêu K14 không đạt ngưỡng 80%. | Huy động theo nhu cầu được tính sát MD kế hoạch để đạt tỷ lệ sử dụng quỹ, không tính phần dư cho làm bù ở các sprint kiểm thử nơi lỗi và gói chậm dồn lại, nên khi gói chậm phải gọi thêm người và một phần ngày gọi thêm không ghi công. | Tỷ lệ sử dụng quỹ cao không nên đạt bằng cách cắt hết phần dư ở các sprint có rủi ro tiến độ cao. | Đặt mức huy động của các sprint kiểm thử và trước cut over có phần dư tối thiểu 15% MD xếp, theo dõi KPI K14 cùng số MD huy động bổ sung. Áp dụng cho lập kế hoạch huy động, master schedule. | K14, M4, 4.4.5, R-S9-02, S8, S9 |
| BH06 | Chất lượng và nghiệm thu | Kiểm thử hiệu năng 1.4.9 ở S7 cho thời gian phản hồi trang danh mục 2,6 giây ở mức tải 500 người dùng (rủi ro RR06 xảy ra), phải tối ưu trong gói 1.4.6 trước khi nghiệm thu chỉ tiêu thời gian phản hồi NT01. | Thời gian phản hồi không được đo trong quá trình lập trình, chỉ được kiểm tra ở đợt kiểm thử hiệu năng gần cuối dự án. | Chỉ tiêu phi chức năng cần được đo liên tục từ khi lập trình, không chờ đợt kiểm thử hiệu năng. | Đưa phép đo thời gian phản hồi các trang chính vào quy trình tích hợp liên tục, cảnh báo khi vượt 1,5 giây. Áp dụng cho lập trình, kiểm thử hiệu năng. | RR06, 1.4.9, 1.4.6, NT01, R-S7-02 |
| BH07 | Chất lượng và nghiệm thu | Lỗi mức cao tạo trùng đơn hàng (L05) phát hiện ở S3 khi lập trình. Hai lỗi mức cao khác chỉ được phát hiện ở kiểm thử đầu cuối và kiểm thử hệ thống: giữ tồn kho không giải phóng khi thanh toán thất bại (L18) và mất phiên khi chuyển giữa hai nút ứng dụng (L37). | Kiểm thử đơn vị chưa phủ nhánh thất bại, môi trường kiểm thử trước kiểm thử hệ thống chỉ có một nút ứng dụng. | Môi trường kiểm thử phải giống cấu hình vận hành và ca kiểm thử phải gồm nhánh thất bại của giao dịch. | Dựng môi trường kiểm thử hai nút từ đầu giai đoạn kiểm thử phân hệ, bổ sung ca kiểm thử nhánh thanh toán thất bại vào bộ kiểm thử tự động. Áp dụng cho kiểm thử. | L18, L37, 3.4.6, 4.4.5, R-S5-02, R-S8-02, L05, R-S3-04 |
| BH09 | Chi phí và ước lượng | Dịch vụ đổi trả và hoàn tiền 3.3.7 dùng 7,25 MD so với kế hoạch 6 MD (vượt 20,8%) do quy tắc hoàn tiền một phần phức tạp hơn ước lượng, tổng công thực tế 736,75 MD so với 733 MD. | Ước lượng dựa trên đặc tả sơ bộ, chưa liệt kê đủ trường hợp nghiệp vụ hoàn tiền một phần, phí vận chuyển và mã giảm giá. | Gói nghiệp vụ tiền có nhiều trường hợp biên cần ước lượng theo danh sách trường hợp sau khi đặc tả được xác nhận. | Ước lượng lại các gói nghiệp vụ thanh toán, hoàn tiền ngay sau khi đặc tả được xác nhận và ghi phần chênh vào sổ rủi ro chi phí. Áp dụng cho ước lượng. | 3.3.7, K05, R-S4-02, S4 |
| BH12 | Phạm vi và yêu cầu | Ở S1, danh sách đối tượng phỏng vấn người dùng của gói 2.2.3 phải bổ sung giữa sprint (vấn đề VD01). Ở S6, giới hạn tần suất gọi của giao diện lập trình sàn chỉ được biết khi thiết kế tích hợp 5.2.3, làm gói này vượt công 12,5% (0,5 MD). | Khảo sát đầu giai đoạn tập trung vào nghiệp vụ, chưa có danh mục kiểm tra điều kiện kỹ thuật của hệ thống bên ngoài và đối tượng phỏng vấn chưa được thống nhất với Chủ sản phẩm tại họp khởi động. | Khảo sát cần danh mục kiểm tra cả đối tượng người dùng và điều kiện kỹ thuật của hệ thống bên ngoài trước khi đặc tả. | Dùng danh mục khảo sát gồm đối tượng phỏng vấn đã thống nhất, giới hạn tần suất, thời hạn khóa truy cập và môi trường thử của mỗi hệ thống bên ngoài, ký xác nhận với Chủ đầu tư. Áp dụng cho khảo sát, phân tích yêu cầu. | 2.2.3, 5.2.1, 5.2.3, R-S1-02, R-S6-02 |

# 5. Ghi chép họp cải tiến cuối sprint

| Mã | Sprint | Loại | Nội dung | Bài học |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-S1-01 | S1 | tốt | Khung ứng dụng giao diện tái sử dụng thư viện từ hợp đồng tương tự, gói 4.3.3 hoàn thành trước kế hoạch. Liên kết: 4.3.3, RR20. |  |
| R-S1-02 | S1 | cần cải thiện | Danh sách đối tượng phỏng vấn người dùng chưa được thống nhất với Chủ sản phẩm tại họp khởi động, phải bổ sung giữa sprint. Liên kết: 2.2.3, VD01. | BH12 |
| R-S1-03 | S1 | hành động | Gửi Chủ đầu tư danh sách tài liệu Main System cần cung cấp trước hạn cam kết CK1 ngày 14/04/2027. Liên kết: 4.2.5, RR02. |  |
| R-S2-01 | S2 | tốt | Mốc M1 đạt đúng hạn, kế hoạch quản lý dự án được Chủ đầu tư xác nhận trong thời gian phê duyệt. Liên kết: M1, 3.1.2. |  |
| R-S2-02 | S2 | cần cải thiện | Ngày có mặt của vị trí bổ sung chưa được xác nhận lại trước sprint huy động, kỹ sư kiểm thử có mặt muộn 2 ngày. Liên kết: RR04, VD03. | BH04 |
| R-S2-03 | S2 | hành động | Xác nhận ngày có mặt của Phạm Ngọc Anh và Trương Quốc Việt trước sprint S3 một tuần, theo dõi phản hồi của Chủ đầu tư về tài liệu Main System hằng ngày. Liên kết: RR04, RR02, S3. |  |
| R-S3-01 | S3 | tốt | Đặc tả yêu cầu và giao diện ưu tiên được xác nhận đúng kế hoạch, mốc M2 đạt trước hạn. Liên kết: M2, 3.2.5. |  |
| R-S3-02 | S3 | cần cải thiện | Tài liệu Main System đến muộn làm gói găng 4.2.7 bắt đầu muộn, nhóm chưa chuẩn bị sẵn phần đặc tả giao diện có thể làm trước khi có tài liệu. Liên kết: RR02, 4.2.5, VD06. | BH03 |
| R-S3-03 | S3 | hành động | Đề nghị Chủ đầu tư xác nhận sớm lịch bàn giao môi trường thử Main System (CK2) và thay đổi phía Main System (CK8), theo dõi hằng tuần trong họp tiến độ. Liên kết: RR02, 4.4.3. |  |
| R-S3-04 | S3 | cần cải thiện | Lỗi tạo trùng đơn hàng mức cao cho thấy cần bổ sung kịch bản gửi lặp vào bộ kiểm thử đơn vị của các dịch vụ ghi dữ liệu. Liên kết: 3.3.5, 3.4.1. | BH07 |
| R-S4-01 | S4 | tốt | Dùng quỹ sẵn sàng của các vị trí phía máy chủ để làm bù các gói chậm, dịch vụ giả lập Main System dùng lại công cụ có sẵn nên chuỗi găng được rút ngắn. Liên kết: 4.4.1, VD07. | BH10 |
| R-S4-02 | S4 | cần cải thiện | Ước lượng dịch vụ đổi trả chưa tính trường hợp hoàn tiền một phần đã nêu trong đặc tả, cần rà soát các trường hợp ngoại lệ của đặc tả trước khi lập trình. Liên kết: 3.3.7, 3.2.11. | BH09 |
| R-S4-03 | S4 | hành động | Đánh giá tác động của yêu cầu bán hàng trên sàn thương mại điện tử trong thời hạn đánh giá và trình ban kiểm soát thay đổi. Liên kết: CR01, VD08. |  |
| R-S5-01 | S5 | tốt | Yêu cầu thay đổi CR01 được đánh giá và trình phụ lục trong 5 ngày làm việc, lịch lập lại giữ dự trữ đến cut over. Liên kết: CR01, VD08. | BH01 |
| R-S5-02 | S5 | cần cải thiện | Lỗi giữ tồn kho khi thanh toán thất bại chỉ phát hiện ở kiểm thử đầu cuối, kiểm thử đơn vị dịch vụ giỏ hàng chưa phủ nhánh thất bại. Liên kết: 3.4.6, 3.3.1. | BH07 |
| R-S5-03 | S5 | hành động | Bổ sung ca kiểm thử nhánh thanh toán thất bại vào bộ kiểm thử tự động trước kiểm thử hệ thống. Liên kết: 3.4.10, RR03. |  |
| R-S6-01 | S6 | tốt | Kiểm thử tích hợp với Main System đạt, rủi ro tài liệu và môi trường Main System được đóng. Liên kết: RR02, 4.4.3, 4.4.4. |  |
| R-S6-02 | S6 | cần cải thiện | Giới hạn tần suất gọi của sàn chỉ được biết khi thiết kế tích hợp, khảo sát 5.2.1 chưa kiểm tra đủ điều kiện kỹ thuật của giao diện lập trình. Liên kết: 5.2.1, 5.2.3, RR22. | BH12 |
| R-S6-03 | S6 | hành động | Lập danh sách điều kiện kỹ thuật của sàn (giới hạn tần suất, thời hạn khóa, môi trường thử) và đối chiếu trước khi lập trình 5.3. Liên kết: RR22, 5.3.1. |  |
| R-S7-01 | S7 | tốt | Kiểm thử tích hợp với môi trường thử của sàn hoàn thành đúng kế hoạch nhờ tài khoản người bán được cấp đúng hạn CK10. Liên kết: 5.4.2, RR22. | BH11 |
| R-S7-02 | S7 | cần cải thiện | Vấn đề hiệu năng trang danh mục chỉ được phát hiện ở kiểm thử hiệu năng, chưa đo thời gian phản hồi trong lập trình. Liên kết: RR06, 1.4.9, VD12. | BH06 |
| R-S7-03 | S7 | hành động | Đưa phép đo thời gian phản hồi của các trang chính vào quy trình tích hợp liên tục đến khi bàn giao. Liên kết: 1.5.1, RR06. |  |
| R-S8-01 | S8 | tốt | Chủ đầu tư kiểm tra chức năng chính và tích hợp với Main System trong thời gian đã thống nhất, mốc M3 đạt đúng hạn. Liên kết: M3, 4.4.6. |  |
| R-S8-02 | S8 | cần cải thiện | Lỗi mất phiên khi chuyển nút ứng dụng chỉ phát hiện ở kiểm thử hệ thống do môi trường kiểm thử trước đó chỉ có một nút. Liên kết: 4.4.5, 4.5.1. | BH07 |
| R-S8-03 | S8 | hành động | Kiểm thử chấp nhận chạy trên cấu hình hai nút giống môi trường vận hành. Liên kết: RR10, 3.4.13. |  |
| R-S9-01 | S9 | tốt | Kiểm thử chấp nhận và phần bán hàng trên sàn được nghiệm thu trong khoảng đã thống nhất, cut over đúng ngày theo phụ lục. Liên kết: M5, M9, M6. |  |
| R-S9-02 | S9 | cần cải thiện | Huy động theo nhu cầu sát với MD kế hoạch nên khi gói chậm phải huy động bổ sung trong S8. Liên kết: VD13, 4.4.5. | BH05 |
| R-S9-03 | S9 | hành động | Dự án sau lập mức huy động theo sprint có phần dư cho làm bù ở các sprint kiểm thử. Liên kết: VD13, RR03. |  |

# 6. Đề xuất cải tiến quy trình

| Quy trình | Thay đổi đề xuất | Bài học căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Quản lý thay đổi | Đặt bước rà soát độc lập và trạng thái Đã kiểm tra trước bước lập đường cơ sở sau thay đổi, giữ thời hạn quyết định 5 ngày làm việc và mẫu phụ lục có đợt thanh toán gắn mốc | BH01, BH02 |
| Lập lịch và huy động | Mức huy động của các sprint kiểm thử và trước cut over có phần dư tối thiểu 15% MD xếp, báo cáo tiến độ theo dõi MD huy động bổ sung và tỷ lệ sử dụng nhân lực huy động | BH05 |
| Quản lý rủi ro | Danh sách cam kết của Chủ đầu tư và bên thứ ba có ngày nhắc trước 5 ngày làm việc, dấu hiệu rủi ro đầu vào bên ngoài theo dõi trong họp tiến độ hằng tuần | BH03, BH11 |
| Huy động nhân sự | Xác nhận bằng văn bản ngày có mặt của vị trí bổ sung 5 ngày làm việc trước sprint huy động | BH04 |
| Kiểm thử và nghiệm thu | Đo thời gian phản hồi trong quy trình tích hợp liên tục, môi trường kiểm thử hai nút từ kiểm thử phân hệ, ca kiểm thử nhánh thất bại và gửi lặp trong bộ kiểm thử tự động | BH06, BH07, BH08 |
| Ước lượng WBS và khảo sát | Ước lượng lại các gói nghiệp vụ thanh toán, hoàn tiền sau khi đặc tả được xác nhận, danh mục khảo sát có điều kiện kỹ thuật của hệ thống bên ngoài | BH09, BH12 |
| Báo cáo tiến độ | Mọi gói chậm trên ngưỡng có vấn đề trong sổ với hành động, người và hạn trong sprint kế tiếp | BH10 |

# 7. Kết luận

Dự án rút ra 12 bài học, gồm cả thực hành tốt cần duy trì và điểm cần cải thiện, phủ đủ các nhóm bắt buộc.

Báo cáo và dữ liệu bài học được lưu trong kho tài liệu dự án cùng sổ phiên bản, quản trị dự án Trần Bá Đạt phổ biến tại buổi chia sẻ của nhóm và chịu trách nhiệm đưa các thay đổi quy trình vào bộ kế hoạch của dự án sau.